## MCM_ACTIVITY
CASENO | PROJECTNO | ACTIVITYCODE | LOCATIONCODE | LOCATIONTYPE | ZONECODE | PEBLOCKNO | WORKTYPE | MAINPROCESSCODE | SUBPROCESSCODE | SHOPCODE | DEPTCODE | ACTUALSTARTDATE | ACTUALFINISHDATE | ACTUALDURATION | ACTUALMH | ACTUALPROGRESS | PLANSTARTDATE | PLANFINISHDATE | PLANDURATION | PLANMH | VOL1 | VOL2 | VOL3 | OFFSET | DESCUPDOWN | LINEPOSITION | ACTIVITYDESC | WORKCODE | STAGECODE | ZONECODE2 | NOTE | NOTEPOSITION | REFKEYEVENT | RESCHEDULEDATE | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A11C HA041 | A11C | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-14 | 2019-04-01 | 32 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A11C HF031 | A11C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A11C PB011 | A11C | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-24 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A11C HF010 | A11C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A11C HF020 | A11C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A11C HA021 | A11C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-31 | 2019-02-12 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A11C HL023 | A11C | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A11C FB011 | A11C | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A11C FB021 | A11C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-02 | 2019-04-05 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A21P HA031 | A21P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-27 | 2019-03-19 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A21P HF031 | A21P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A21P HA041 | A21P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-04-09 | 12 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A21P HF010 | A21P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A21P HF020 | A21P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A21P HA011 | A21P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-12 | 2019-02-25 | 10 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A21P HA021 | A21P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-07 | 2019-03-20 | 10 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A21P HL011 | A21P | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A21P FB011 | A21P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A21P FB021 | A21P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A21S HF031 | A21S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A21S HA031 | A21S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-04 | 2019-03-21 | 14 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A21S HA041 | A21S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-27 | 2019-04-11 | 12 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A21S HF010 | A21S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A21S HF020 | A21S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A21S HA011 | A21S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-14 | 2019-02-27 | 10 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A21S HA021 | A21S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-11 | 2019-03-22 | 10 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A21S HL011 | A21S | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A21S FB011 | A21S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A21S FB021 | A21S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-17 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A22C HF031 | A22C | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A22C HA031 | A22C | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-15 | 2019-03-15 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A22C HA041 | A22C | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-21 | 2019-04-12 | 17 | 1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A22C PB011 | A22C | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-21 | 8 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A22C HF010 | A22C | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2018-12-26 | 2018-12-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A22C HF020 | A22C | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A22C HA011 | A22C | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-29 | 2019-02-21 | 15 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A22C HA021 | A22C | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-08 | 2019-03-14 | 5 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A22C HL023 | A22C | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A22C PS023 | A22C | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A22C FB011 | A22C | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A22C FB021 | A22C | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A31P HF031 | A31P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A31P HA031 | A31P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-02 | 2019-04-15 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A31P HA041 | A31P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-05-08 | 12 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A31P HF010 | A31P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A31P HF020 | A31P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A31P HA011 | A31P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-13 | 2019-03-29 | 13 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A31P HA021 | A31P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-17 | 7 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A31P HL011 | A31P | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A31P FB011 | A31P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A31P FB021 | A31P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-13 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A31S HF031 | A31S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A31S HA041 | A31S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-05-09 | 12 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A31S HA031 | A31S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-03 | 2019-04-16 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A31S HF010 | A31S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A31S HF020 | A31S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A31S HA011 | A31S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-14 | 2019-04-01 | 13 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A31S HA021 | A31S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-10 | 2019-04-18 | 7 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A31S HL011 | A31S | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A31S FB021 | A31S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-14 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | A31S FB011 | A31S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AA21CPP011 | AA21C | P |  |  | P | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-20 | 8 | 242 | 0 | 0 | 0 | -25 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AA21CHL023 | AA21C | P |  |  | H | L | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AA21CHP011 | AA21C | P |  |  | H | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-05-02 | 9 | 444 | 0 | 0 | 0 | -37 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AA21CFP011 | AA21C | P |  |  | F | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-08 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | -28 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AA31CPP011 | AA31C | P |  |  | P | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-19 | 7 | 96 | 0 | 0 | 0 | -3 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AA31CHP011 | AA31C | P |  |  | H | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-05-28 | 9 | 73 | 0 | 0 | 0 | -20 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AA31CFP011 | AA31C | P |  |  | F | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | -11 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AB12CPP011 | AB12C | P |  |  | P | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-26 | 7 | 198 | 0 | 0 | 0 | -38 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AB12CHL023 | AB12C | P |  |  | H | L | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AB12CHP011 | AB12C | P |  |  | H | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-28 | 2019-04-08 | 8 | 271 | 0 | 0 | 0 | -53 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AB12CFP011 | AB12C | P |  |  | F | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-16 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | -45 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AB13CPP011 | AB13C | P |  |  | P | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-29 | 7 | 231 | 0 | 0 | 0 | -37 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AB13CHL023 | AB13C | P |  |  | H | L | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AB13CHP011 | AB13C | P |  |  | H | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-10 | 8 | 300 | 0 | 0 | 0 | -51 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AB13CFP011 | AB13C | P |  |  | F | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-18 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | -43 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AB14CPP011 | AB14C | P |  |  | P | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-25 | 2019-05-07 | 7 | 230 | 0 | 0 | 0 | -33 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AB14CHL023 | AB14C | P |  |  | H | L | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AB14CHP011 | AB14C | P |  |  | H | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-16 | 8 | 253 | 0 | 0 | 0 | -47 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AB14CFP011 | AB14C | P |  |  | F | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-24 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | -39 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AB15CPP011 | AB15C | P |  |  | P | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-26 | 2019-05-08 | 7 | 248 | 0 | 0 | 0 | -32 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AB15CHL023 | AB15C | P |  |  | H | L | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AB15CHP011 | AB15C | P |  |  | H | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-17 | 8 | 290 | 0 | 0 | 0 | -46 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AB15CFP011 | AB15C | P |  |  | F | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-25 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | -38 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AB16CPP011 | AB16C | P |  |  | P | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-26 | 2019-05-08 | 7 | 250 | 0 | 0 | 0 | -32 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AB16CHL023 | AB16C | P |  |  | H | L | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AB16CHP011 | AB16C | P |  |  | H | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-22 | 8 | 355 | 0 | 0 | 0 | -43 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AB16CFP011 | AB16C | P |  |  | F | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | -35 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AB17CPP011 | AB17C | P |  |  | P | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-05-09 | 7 | 234 | 0 | 0 | 0 | -31 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AB17CHL023 | AB17C | P |  |  | H | L | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AB17CHP011 | AB17C | P |  |  | H | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-23 | 8 | 378 | 0 | 0 | 0 | -42 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AB17CFP011 | AB17C | P |  |  | F | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-04-26 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | -34 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AB18PPP011 | AB18P | P |  |  | P | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-07 | 2019-06-17 | 7 | 235 | 0 | 0 | 0 | -5 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AB18PHL034 | AB18P | P |  |  | H | L | 03 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AB18PHP011 | AB18P | P |  |  | H | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-31 | 8 | 270 | 0 | 0 | 0 | -16 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AB18PFP011 | AB18P | P |  |  | F | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-05 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | -8 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AB18SPP011 | AB18S | P |  |  | P | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-12 | 7 | 165 | 0 | 0 | 0 | -8 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AB18SHL034 | AB18S | P |  |  | H | L | 03 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AB18SHP011 | AB18S | P |  |  | H | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-28 | 8 | 150 | 0 | 0 | 0 | -19 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AB18SFP011 | AB18S | P |  |  | F | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-05-31 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | -11 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AE12CPP011 | AE12C | P |  |  | P | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-05-03 | 7 | 285 | 0 | 0 | 0 | -34 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AE12CHL023 | AE12C | P |  |  | H | L | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AE12CHP011 | AE12C | P |  |  | H | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 10 | 99 | 0 | 0 | 0 | -56 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AE12CFP011 | AE12C | P |  |  | F | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-22 | 11 | 107 | 0 | 0 | 0 | -46 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AE13CPP011 | AE13C | P |  |  | P | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-24 | 6 | 95 | 0 | 0 | 0 | -39 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AE13CHL023 | AE13C | P |  |  | H | L | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AE13CHP011 | AE13C | P |  |  | H | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-20 | 2019-04-02 | 10 | 200 | 0 | 0 | 0 | -59 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AE13CFP011 | AE13C | P |  |  | F | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-03 | 2019-04-12 | 8 | 61 | 0 | 0 | 0 | -49 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AF21CPP011 | AF21C | P |  |  | P | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-13 | 7 | 393 | 0 | 0 | 0 | -7 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AF21CHL034 | AF21C | P |  |  | H | L | 03 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AF21CHP011 | AF21C | P |  |  | H | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-28 | 8 | 487 | 0 | 0 | 0 | -19 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AF21CFP011 | AF21C | P |  |  | F | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-06-03 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | -11 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AF31CPP011 | AF31C | P |  |  | P | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-19 | 7 | 287 | 0 | 0 | 0 | -3 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AF31CHL034 | AF31C | P |  |  | H | L | 03 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AF31CHP011 | AF31C | P |  |  | H | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-06-03 | 9 | 267 | 0 | 0 | 0 | -16 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | AF31CFP011 | AF31C | P |  |  | F | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-10 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | -7 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B11C HF031 | B11C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B11C HA041 | B11C | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-26 | 2019-04-09 | 11 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B11C HA031 | B11C | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-11 | 2019-03-20 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B11C PB011 | B11C | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-25 | 7 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B11C HF010 | B11C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B11C HF020 | B11C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B11C HA021 | B11C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-22 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B11C HA011 | B11C | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-28 | 2019-03-07 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B11C HL023 | B11C | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B11C FB011 | B11C | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B11C FB021 | B11C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-10 | 2019-04-12 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B12P HF031 | B12P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B12P HA031 | B12P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-21 | 2019-03-05 | 8 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B12P HA041 | B12P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-08 | 2019-03-21 | 10 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B12P HF010 | B12P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B12P HF020 | B12P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B12P HA011 | B12P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-13 | 2019-02-19 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B12P HA021 | B12P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-27 | 2019-03-06 | 5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B12P HL011 | B12P | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B12P FB011 | B12P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B12P FB021 | B12P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-22 | 2019-03-26 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B12S HL011 | B12S | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B12S FB011 | B12S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B12S HF031 | B12S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B12S HA031 | B12S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-22 | 2019-03-06 | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B12S HA041 | B12S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-11 | 2019-03-22 | 10 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B12S HF010 | B12S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B12S HF020 | B12S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B12S HA011 | B12S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-14 | 2019-02-20 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B12S HA021 | B12S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-05 | 2019-03-07 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B12S FB021 | B12S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B13P HA031 | B13P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-25 | 2019-03-07 | 8 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B13P HA041 | B13P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-12 | 2019-03-22 | 9 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B13P HA011 | B13P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-15 | 2019-02-21 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B13P HA021 | B13P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-04 | 2019-03-08 | 5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B13P HL011 | B13P | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B13P FB011 | B13P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-28 | 2019-03-04 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B13P FB021 | B13P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B13S HA031 | B13S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-26 | 2019-03-08 | 8 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B13S HA041 | B13S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-13 | 2019-03-25 | 9 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B13S HA011 | B13S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-18 | 2019-02-22 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B13S HL011 | B13S | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B13S FB011 | B13S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B13S FB021 | B13S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-28 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B14P HF031 | B14P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B14P HA031 | B14P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-04 | 2019-03-13 | 8 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B14P HA041 | B14P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-28 | 9 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B14P HF010 | B14P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B14P HF020 | B14P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B14P HA011 | B14P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-21 | 2019-02-27 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B14P HA021 | B14P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-08 | 2019-03-14 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B14P HL011 | B14P | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B14P FB011 | B14P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B14P FB021 | B14P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-29 | 2019-04-02 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B14S HA021 | B14S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-13 | 2019-03-15 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B14S HL011 | B14S | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B14S FB011 | B14S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B14S FB021 | B14S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-03 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B14S HF031 | B14S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B14S HA031 | B14S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-05 | 2019-03-14 | 8 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B14S HA041 | B14S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-19 | 2019-03-29 | 9 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B14S HF010 | B14S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B14S HF020 | B14S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B14S HA011 | B14S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-22 | 2019-02-28 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B15P HF031 | B15P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B15P HA041 | B15P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-20 | 2019-04-01 | 9 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B15P HA031 | B15P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-15 | 8 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B15P HF010 | B15P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B15P HF020 | B15P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B15P HA021 | B15P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-12 | 2019-03-18 | 5 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B15P HA011 | B15P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-25 | 2019-03-04 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B15P HL011 | B15P | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B15P FB011 | B15P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B15P FB021 | B15P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-02 | 2019-04-04 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B15S HF031 | B15S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B15S HA031 | B15S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-07 | 2019-03-18 | 8 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B15S HA041 | B15S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-21 | 2019-04-02 | 9 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B15S HF010 | B15S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B15S HF020 | B15S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B15S HA011 | B15S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-26 | 2019-03-05 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B15S HA021 | B15S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B15S HL011 | B15S | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B15S FB011 | B15S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B15S FB021 | B15S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-03 | 2019-04-05 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B16P HF031 | B16P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B16P HA031 | B16P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-08 | 2019-03-19 | 8 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B16P HA041 | B16P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-22 | 2019-04-03 | 9 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B16P HF010 | B16P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B16P HF020 | B16P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B16P HA011 | B16P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-27 | 2019-03-06 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B16P HA021 | B16P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-14 | 2019-03-20 | 5 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B16P HL011 | B16P | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B16P FB011 | B16P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B16P FB021 | B16P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-05 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B16S HL011 | B16S | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B16S FB011 | B16S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B16S HF031 | B16S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B16S HA031 | B16S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-11 | 2019-03-20 | 8 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B16S HA041 | B16S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-04-04 | 9 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B16S HF010 | B16S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B16S HF020 | B16S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B16S HA011 | B16S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-28 | 2019-03-07 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B16S HA021 | B16S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B16S FB021 | B16S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-09 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B17P HF031 | B17P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B17P HA031 | B17P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-12 | 2019-03-21 | 8 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B17P HA041 | B17P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-26 | 2019-04-05 | 9 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B17P HF010 | B17P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B17P HF020 | B17P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B17P HA011 | B17P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-04 | 2019-03-08 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B17P HA021 | B17P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-22 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B17P HL011 | B17P | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B17P FB011 | B17P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B17P FB021 | B17P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-10 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B17S HF031 | B17S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B17S HA031 | B17S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-13 | 2019-03-22 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B17S HA041 | B17S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-27 | 2019-04-08 | 9 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B17S HF010 | B17S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B17S HF020 | B17S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B17S HA011 | B17S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-05 | 2019-03-11 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B17S HA021 | B17S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-21 | 2019-03-25 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B17S HL011 | B17S | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B17S FB011 | B17S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B17S FB021 | B17S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-11 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B18P HF031 | B18P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B18P HA031 | B18P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-26 | 8 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B18P HA041 | B18P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-15 | 9 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B18P HF010 | B18P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B18P HF020 | B18P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B18P HA011 | B18P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-15 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B18P HA021 | B18P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-29 | 5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B18P HL011 | B18P | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B18P FB011 | B18P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B18P FB021 | B18P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-05-20 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B18S HA031 | B18S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-23 | 8 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B18S HA041 | B18S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-26 | 2019-05-10 | 9 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B18S HF031 | B18S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B18S HF010 | B18S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B18S HF020 | B18S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B18S HA011 | B18S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-10 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B18S HA021 | B18S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-24 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B18S HL011 | B18S | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B18S FB011 | B18S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B18S FB021 | B18S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-15 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B19P HA031 | B19P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-29 | 8 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B19P HA041 | B19P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-16 | 9 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B19P HF031 | B19P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B19P HF010 | B19P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B19P HF020 | B19P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B19P HA011 | B19P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-10 | 2019-04-16 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B19P HA021 | B19P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-04-30 | 5 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B19P HL011 | B19P | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B19P FB011 | B19P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-22 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B19P FB021 | B19P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-21 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B19S HA031 | B19S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-24 | 8 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B19S HA041 | B19S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-05-13 | 9 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B19S HF031 | B19S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B19S HF010 | B19S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B19S HF020 | B19S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B19S HA011 | B19S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-11 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B19S HA021 | B19S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B19S HL011 | B19S | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B19S FB011 | B19S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B19S FB021 | B19S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-16 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B51P FB021 | B51P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-09 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B51P HA031 | B51P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-22 | 2019-03-14 | 14 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B51P HA041 | B51P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-20 | 2019-04-03 | 11 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B51P PB011 | B51P | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-25 | 7 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B51P HF031 | B51P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B51P HF010 | B51P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B51P HF020 | B51P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B51P HA011 | B51P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-13 | 2019-02-20 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B51P HA021 | B51P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-11 | 2019-03-15 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B51P HL023 | B51P | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B51P FB011 | B51P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-15 | 2019-03-18 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B51S HA031 | B51S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-04 | 2019-03-21 | 14 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B51S HA041 | B51S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-27 | 2019-04-10 | 11 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B51S PB011 | B51S | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-26 | 7 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B51S HF031 | B51S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B51S HF010 | B51S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B51S HF020 | B51S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B51S HA011 | B51S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-19 | 2019-02-26 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B51S HA021 | B51S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B51S HL023 | B51S | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B51S FB011 | B51S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B51S FB021 | B51S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-16 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B52P HA031 | B52P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-08 | 2019-03-25 | 12 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B52P HA041 | B52P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-29 | 2019-04-17 | 14 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B52P PB011 | B52P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-05-09 | 7 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B52P HF031 | B52P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B52P HF010 | B52P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B52P HF020 | B52P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B52P HA011 | B52P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-26 | 2019-03-06 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B52P HA021 | B52P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-19 | 2019-03-25 | 5 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B52P HL023 | B52P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B52P FB011 | B52P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B52P FB021 | B52P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-22 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B52S HA031 | B52S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-14 | 2019-03-29 | 12 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B52S HA041 | B52S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-23 | 14 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B52S PB011 | B52S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-13 | 7 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B52S HF031 | B52S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B52S HF010 | B52S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B52S HF020 | B52S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B52S HA011 | B52S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-05 | 2019-03-12 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B52S HA021 | B52S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-29 | 5 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B52S HL023 | B52S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B52S FB011 | B52S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B52S FB021 | B52S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-04-26 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B58P HL034 | B58P | B |  |  | H | L | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B58P HA031 | B58P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-26 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B58P HA041 | B58P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-23 | 14 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B58P PB011 | B58P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-12 | 7 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B58P HF031 | B58P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B58P HF010 | B58P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B58P HF020 | B58P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B58P HA011 | B58P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-28 | 2019-04-04 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B58P HA021 | B58P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-29 | 6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B58P FB011 | B58P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B58P FB021 | B58P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-05-29 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B58S HL034 | B58S | B |  |  | H | L | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B58S HA031 | B58S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-23 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B58S HA041 | B58S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-05-20 | 14 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B58S PB011 | B58S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-06-07 | 7 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B58S HF031 | B58S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B58S HF010 | B58S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B58S HF020 | B58S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B58S HA011 | B58S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-26 | 2019-04-02 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B58S HA021 | B58S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-24 | 6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B58S FB011 | B58S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B58S FB021 | B58S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-24 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B59P HL034 | B59P | B |  |  | H | L | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B59P HA031 | B59P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-10 | 2019-04-25 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B59P HA041 | B59P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-22 | 14 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B59P PB011 | B59P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-13 | 7 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B59P HF031 | B59P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B59P HF010 | B59P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B59P HF020 | B59P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B59P HA011 | B59P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-08 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B59P HA021 | B59P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-29 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B59P FB011 | B59P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-26 | 2019-04-29 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B59P FB021 | B59P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-27 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B59S HA011 | B59S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-29 | 2019-04-05 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B59S HA021 | B59S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-26 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B59S HL034 | B59S | B |  |  | H | L | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B59S HA041 | B59S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-21 | 14 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B59S HA031 | B59S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-24 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B59S PB011 | B59S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-06-07 | 7 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B59S HF031 | B59S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B59S HF010 | B59S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B59S HF020 | B59S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B59S FB021 | B59S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-24 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | B59S FB011 | B59S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D11P HA041 | D11P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-26 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D11P HA031 | D11P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-02 | 2019-04-10 | 7 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D11P PB011 | D11P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-21 | 5 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D11P HF031 | D11P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D11P HF010 | D11P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D11P HF020 | D11P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D11P HA021 | D11P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-11 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D11P HL023 | D11P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D11P PS023 | D11P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D11P FB011 | D11P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D11P FB021 | D11P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-05-07 | 5 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D11S HA031 | D11S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-02 | 2019-04-10 | 7 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D11S HA041 | D11S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-25 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D11S PB011 | D11S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-21 | 6 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D11S HF031 | D11S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D11S HF020 | D11S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D11S HF010 | D11S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D11S HA011 | D11S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-29 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D11S HA021 | D11S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-10 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D11S HL023 | D11S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D11S PS023 | D11S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D11S FB011 | D11S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D11S FB021 | D11S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-26 | 2019-05-03 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D12P HA031 | D12P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-16 | 7 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D12P HA041 | D12P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-05-02 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D12P PB011 | D12P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-05-23 | 6 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D12P HF031 | D12P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D12P HF010 | D12P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D12P HF020 | D12P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D12P HA011 | D12P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-29 | 2019-04-04 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D12P HA021 | D12P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-10 | 2019-04-16 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D12P HL023 | D12P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D12P PS023 | D12P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D12P FB011 | D12P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D12P FB021 | D12P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-10 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D12S HA031 | D12S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-15 | 7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D12S PB011 | D12S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-21 | 5 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D12S HF031 | D12S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D12S HA041 | D12S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-30 | 8 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D12S HF010 | D12S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D12S HF020 | D12S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D12S HA011 | D12S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-28 | 2019-04-03 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D12S HA021 | D12S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-15 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D12S HL023 | D12S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D12S PS023 | D12S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D12S FB011 | D12S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D12S FB021 | D12S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-08 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D13P PB011 | D13P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-24 | 6 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D13P HF031 | D13P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D13P HA041 | D13P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-05-07 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D13P HF010 | D13P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D13P HF020 | D13P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D13P HA021 | D13P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-18 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D13P HL023 | D13P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D13P PS023 | D13P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D13P FB011 | D13P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D13P FB021 | D13P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-13 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D13S PB011 | D13S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-24 | 6 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D13S HF031 | D13S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D13S HA031 | D13S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-17 | 7 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D13S HA041 | D13S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-05-03 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D13S HF010 | D13S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D13S HF020 | D13S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D13S HA011 | D13S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D13S HA021 | D13S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-17 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D13S HL023 | D13S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D13S PS023 | D13S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D13S FB011 | D13S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D13S FB021 | D13S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-10 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D14P PB011 | D14P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-29 | 6 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D14P HF031 | D14P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D14P HA031 | D14P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-24 | 7 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D14P HA041 | D14P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-13 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D14P HF010 | D14P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D14P HF020 | D14P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D14P HA011 | D14P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-12 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D14P HA021 | D14P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-24 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D14P HL023 | D14P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D14P PS023 | D14P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D14P FB011 | D14P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D14P FB021 | D14P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-17 | 4 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D14S PB011 | D14S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-28 | 6 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D14S HF031 | D14S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D14S HA031 | D14S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-23 | 7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D14S HA041 | D14S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-05-10 | 8 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D14S HF010 | D14S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D14S HF020 | D14S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D14S HA011 | D14S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-11 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D14S HA021 | D14S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-23 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D14S HL023 | D14S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D14S PS023 | D14S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D14S FB011 | D14S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D14S FB021 | D14S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-16 | 4 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D15P PB011 | D15P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-30 | 6 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D15P HF031 | D15P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D15P HA031 | D15P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-25 | 7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D15P HA041 | D15P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-14 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D15P HF010 | D15P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D15P HF020 | D15P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D15P HA011 | D15P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-15 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D15P HA021 | D15P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-25 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D15P HL023 | D15P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D15P PS023 | D15P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D15P FB011 | D15P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D15P FB021 | D15P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-20 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D15S PB011 | D15S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-29 | 6 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D15S HF031 | D15S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D15S HA031 | D15S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-24 | 7 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D15S HA041 | D15S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-13 | 8 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D15S HF010 | D15S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D15S HF020 | D15S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D15S HA011 | D15S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-12 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D15S HA021 | D15S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-24 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D15S HL023 | D15S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D15S PS023 | D15S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D15S FB011 | D15S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D15S FB021 | D15S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-17 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D16P PB011 | D16P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-06-04 | 6 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D16P HF031 | D16P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D16P HA041 | D16P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-17 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D16P HF010 | D16P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D16P HF020 | D16P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D16P HA021 | D16P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-29 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D16P HL023 | D16P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D16P PS023 | D16P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D16P FB011 | D16P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D16P FB021 | D16P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-23 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D16S PB011 | D16S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-27 | 2019-06-03 | 6 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D16S HF031 | D16S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D16S HA031 | D16S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-29 | 7 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D16S HA041 | D16S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-16 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D16S HF010 | D16S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D16S HF020 | D16S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D16S HA011 | D16S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-10 | 2019-04-17 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D16S HA021 | D16S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-26 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D16S HL023 | D16S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D16S PS023 | D16S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D16S FB011 | D16S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D16S FB021 | D16S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-22 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D17P PB011 | D17P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-06-05 | 6 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D17P HF031 | D17P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D17P HA031 | D17P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-05-02 | 7 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D17P HA041 | D17P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-20 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D17P HF010 | D17P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D17P HF020 | D17P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D17P HA011 | D17P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-18 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D17P HA021 | D17P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-04-30 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D17P HL023 | D17P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D17P PS023 | D17P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D17P FB011 | D17P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D17P FB021 | D17P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-24 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D17S PB011 | D17S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-06-04 | 6 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D17S HF031 | D17S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D17S HA031 | D17S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-30 | 7 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D17S HA041 | D17S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-17 | 8 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D17S HF010 | D17S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D17S HF020 | D17S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D17S HA011 | D17S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-17 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D17S HA021 | D17S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-29 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D17S HL023 | D17S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D17S PS023 | D17S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D17S FB011 | D17S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D17S FB021 | D17S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-23 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D18P PB011 | D18P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-19 | 6 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D18P HF031 | D18P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D18P HA031 | D18P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-10 | 7 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D18P HA041 | D18P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-05-27 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D18P HF010 | D18P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D18P HF020 | D18P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D18P HA011 | D18P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-26 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D18P HA021 | D18P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-09 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D18P HL023 | D18P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D18P PS023 | D18P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D18P FB011 | D18P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D18P FB021 | D18P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-05-31 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D18S PB011 | D18S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-18 | 6 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D18S HF031 | D18S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D18S HA031 | D18S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-05-09 | 7 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D18S HA041 | D18S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-24 | 8 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D18S HF010 | D18S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D18S HF020 | D18S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D18S HA011 | D18S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-25 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D18S HA021 | D18S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-08 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D18S HL023 | D18S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D18S PS023 | D18S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D18S FB011 | D18S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D18S FB021 | D18S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-27 | 2019-05-30 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D19P HA041 | D19P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-28 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D19P HF010 | D19P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D19P HF020 | D19P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D19P PB011 | D19P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-26 | 6 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D19P HF031 | D19P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D19P HA021 | D19P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-10 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D19P HL023 | D19P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D19P PS023 | D19P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D19P FB011 | D19P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D19P FB021 | D19P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-06-03 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D19S PB011 | D19S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-24 | 6 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D19S HF031 | D19S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D19S HA041 | D19S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-05-27 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D19S HA031 | D19S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-10 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D19S HF010 | D19S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D19S HF020 | D19S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D19S HA021 | D19S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-09 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D19S HA011 | D19S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-26 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D19S HL023 | D19S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D19S PS023 | D19S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D19S FB021 | D19S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-05-31 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D19S FB011 | D19S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D91P FB021 | D91P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-14 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D91P PB011 | D91P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-30 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D91P HF031 | D91P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D91P HF010 | D91P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D91P HF020 | D91P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D91P HA021 | D91P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-05-08 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D91P HL023 | D91P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D91S PB011 | D91S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-30 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D91S HF031 | D91S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D91S HF010 | D91S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D91S HF020 | D91S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D91S HA021 | D91S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-05-08 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D91S HL023 | D91S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | D91S FB021 | D91S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-14 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DA00FE28 | DA00 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-26 | 2005-04-28 | 3 | 93.2 | 100 | 100 | 100 | 38 | U | 2 | A/BODY 계장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DA00FM68 | DA00 | Z |  |  | F | M | 6 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-19 | 2005-04-21 | 3 | 354.2 | 100 | 100 | 100 | 33 | U | 2 | STEERING SYSTEM | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DA00FO28 | DA00 | Z |  |  | F | O | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-03 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 1 | S/SHELL 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DA10SS18 | DA10 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  | 0 | 2005-05-12 | 2005-05-12 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 48 | U | 1 | F.W.TK 발판해체 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DA10PP38 | DA10 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  | 0 | 2005-04-29 | 2005-05-17 | 10 | 434.2 | 10000 | 100 | 100 | 41 | U | 2 | 기관도장/ 후행1 | 13 | D |  |  | X |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DA11SS18 | DA11 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 1 | 30 | 100 | 100 | 100 | 36 | U | 1 | A.P.TK 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DA11SS28 | DA11 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-09 | 2005-05-09 | 1 | 30 | 100 | 100 | 100 | 45 | U | 1 | A.P.TK 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DA11PP38 | DA11 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-28 | 2005-05-17 | 11 | 229.8 | 100 | 100 | 100 | 40 | U | 2 | A.P.TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DA20FE18 | DA20 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 1 | 127.7 | 100 | 100 | 100 | 36 | U | 1 | S/G RM 전장 | 12 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DA20SS28 | DA20 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-26 | 2005-05-26 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 57 | U | 3 | S/G RM 발판해체 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DA20PP38 | DA20 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-10 | 2005-05-12 | 3 | 115.8 | 100 | 100 | 100 | 46 | U | 3 | S/G RM 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DA20FO28 | DA20 | Z |  |  | F | O | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-15 | 2005-04-21 | 5 | 0 | 100 | 100 | 100 | 31 | U | 2 | S/G RM 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DA20FO59 | DA20 | Z |  |  | F | O | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-24 | 2005-05-24 | 1 | 80 | 100 | 100 | 100 | 55 | U | 2 | S/G RM 보온 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DA40PP38 | DA40 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-18 | 2005-05-25 | 6 | 250.7 | 100 | 100 | 100 | 51 | U | 2 | AFT UPPER DK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DA40FO28 | DA40 | Z |  |  | F | O | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-05-04 | 8 | 0 | 100 | 100 | 100 | 36 | U | 2 | AFT UPPER DK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DA40FM88 | DA40 | Z |  |  | F | M | 8 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-26 | 2005-04-28 | 3 | 0 | 100 | 100 | 100 | 38 | U | 1 | AFT UPPER DK 갑판보기 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DC00FO38 | DC00 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-15 | 2005-04-21 | 5 | 34.9 | 100 | 100 | 100 | 31 | U | 2 | C.O.TK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DC00SS18 | DC00 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-12 | 2005-04-14 | 3 | 70 | 100 | 100 | 100 | 28 | U | 1 | C.O.TK 안전망설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DC00SS28 | DC00 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-25 | 2005-05-31 | 5 | 60 | 100 | 100 | 100 | 56 | U | 1 | C.O.TK 안전망철거 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DC00FM88 | DC00 | Z |  |  | F | M | 8 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-12 | 2005-04-19 | 6 | 0 | 100 | 100 | 100 | 28 | U | 3 | C.O PUMP CENTERG | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DC00FE28 | DC00 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-04-27 | 4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 36 | U | 3 | C.O.TK 계장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DC10FO38 | DC10 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-27 | 2005-04-28 | 2 | 78.5 | 100 | 100 | 100 | 39 | U | 1 | NO.1 C.O.TK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DC10SS18 | DC10 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-26 | 2005-04-26 | 1 | 221 | 100 | 100 | 100 | 38 | U | 2 | NO.1 C.O TK 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DC10SS28 | DC10 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-19 | 2005-05-24 | 4 | 236 | 100 | 100 | 100 | 52 | U | 2 | NO.1 C.O TK 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DC10SS38 | DC10 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-03 | 2005-05-03 | 1 | 50 | 100 | 100 | 100 | 42 | D | 3 | NO.1 C.O TK AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DC10PP58 | DC10 | Z |  |  | P | P | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-06 | 2005-06-02 | 19 | 436.7 | 100 | 100 | 100 | 44 | U | 4 | NO.1 C.O TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DC20FO38 | DC20 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-26 | 2005-04-27 | 2 | 78.5 | 100 | 100 | 100 | 38 | U | 1 | NO.2 C.O.TK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DC20SS28 | DC20 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-17 | 2005-05-18 | 2 | 184 | 100 | 100 | 100 | 50 | U | 2 | NO.2 C.O TK 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DC20SS18 | DC20 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-25 | 2005-04-25 | 1 | 175 | 100 | 100 | 100 | 37 | U | 2 | NO.2 C.O TK 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DC20SS38 | DC20 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-04-29 | 1 | 50 | 100 | 100 | 100 | 41 | D | 3 | NO.2 C.O TK AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DC20PP58 | DC20 | Z |  |  | P | P | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-04 | 2005-06-01 | 19 | 436.7 | 100 | 100 | 100 | 43 | U | 4 | NO.2 C.O TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DC30FO38 | DC30 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-25 | 2005-04-26 | 2 | 78.5 | 100 | 100 | 100 | 37 | U | 1 | NO.3 C.O.TK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DC30SS18 | DC30 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 1 | 181 | 100 | 100 | 100 | 36 | U | 2 | NO.3 C.O TK 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DC30SS28 | DC30 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-13 | 2005-05-19 | 4 | 192 | 100 | 100 | 100 | 49 | U | 2 | NO.3 C.O TK 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DC30SS38 | DC30 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-04-29 | 1 | 50 | 100 | 100 | 100 | 41 | D | 3 | NO.3 C.O TK AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DC30PP58 | DC30 | Z |  |  | P | P | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-04 | 2005-05-31 | 18 | 436.7 | 100 | 100 | 100 | 43 | U | 4 | NO.3 C.O TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DC40FO38 | DC40 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-04-25 | 2 | 78.5 | 100 | 100 | 100 | 36 | U | 1 | NO.4 C.O.TK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DC40SS18 | DC40 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-21 | 2005-04-21 | 1 | 128 | 100 | 100 | 100 | 35 | U | 2 | NO.4 C.O TK 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DC40SS28 | DC40 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-12 | 2005-05-18 | 4 | 138 | 100 | 100 | 100 | 48 | U | 2 | NO.4 C.O TK 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DC40SS38 | DC40 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-28 | 2005-04-28 | 1 | 50 | 100 | 100 | 100 | 40 | D | 3 | NO.4 C.O TK AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DC40PP58 | DC40 | Z |  |  | P | P | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-27 | 18 | 436.7 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 4 | NO.4 C.O TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DC50FO38 | DC50 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-21 | 2005-04-22 | 2 | 78.5 | 100 | 100 | 100 | 35 | U | 1 | NO.5 C.O.TK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DC50SS18 | DC50 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-20 | 2005-04-20 | 1 | 139 | 100 | 100 | 100 | 34 | U | 2 | NO.5 C.O TK 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DC50SS28 | DC50 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-11 | 2005-05-17 | 4 | 149 | 100 | 100 | 100 | 47 | U | 2 | NO.5 C.O TK 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DC50SS38 | DC50 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-26 | 2005-04-26 | 1 | 50 | 100 | 100 | 100 | 38 | D | 3 | NO.5 C.O TK AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DC50PP58 | DC50 | Z |  |  | P | P | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-27 | 2005-05-25 | 18 | 436.7 | 100 | 100 | 100 | 39 | U | 4 | NO.5 C.O TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DC60FO38 | DC60 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-18 | 2005-04-20 | 3 | 78.5 | 100 | 100 | 100 | 32 | U | 1 | NO.6 C.O.TK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DC60SS18 | DC60 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-15 | 2005-04-15 | 1 | 125 | 100 | 100 | 100 | 31 | U | 2 | NO.6 C.O TK 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DC60SS28 | DC60 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-06 | 4 | 134 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 2 | NO.6 C.O TK 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DC60SS38 | DC60 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-21 | 2005-04-21 | 1 | 50 | 100 | 100 | 100 | 35 | D | 4 | NO.6 C.O TK AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DC60PP58 | DC60 | Z |  |  | P | P | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-05-24 | 20 | 436.7 | 100 | 100 | 100 | 36 | U | 4 | NO.6 C.O TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DC90FO38 | DC90 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-15 | 2005-04-18 | 2 | 78.5 | 100 | 100 | 100 | 31 | U | 1 | SLOP TK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DC90SS18 | DC90 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-14 | 2005-04-14 | 1 | 83 | 100 | 100 | 100 | 30 | U | 4 | SLOP TK 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DC90SS28 | DC90 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-04 | 3 | 86 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 2 | SLOP TK 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DC90SS38 | DC90 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-20 | 2005-04-20 | 1 | 60 | 100 | 100 | 100 | 34 | D | 3 | SLOP TK AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DC90PP58 | DC90 | Z |  |  | P | P | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-21 | 2005-05-20 | 19 | 436.7 | 100 | 100 | 100 | 35 | U | 4 | SLOP TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DC91PP58 | DC91 | Z |  |  | P | P | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-21 | 2005-05-09 | 11 | 72.8 | 100 | 100 | 100 | 35 | U | 1 | RESIDUAL OIL TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DE00FM78 | DE00 | Z |  |  | F | M | 7 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-21 | 2005-04-27 | 5 | 42.8 | 100 | 100 | 100 | 35 | U | 1 | E/R 기관보기 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DE00FE28 | DE00 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-04-26 | 3 | 124.2 | 100 | 100 | 100 | 36 | D | 3 | E/R 계장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DE00SS38 | DE00 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-15 | 2005-04-20 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 31 | U | 4 | E/R TK AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DE00FO28 | DE00 | Z |  |  | F | O | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-20 | 2005-04-27 | 6 | 665.7 | 100 | 100 | 100 | 34 | U | 2 | E/R 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DE00PP38 | DE00 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-27 | 2005-05-17 | 12 | 817.8 | 100 | 100 | 100 | 39 | U | 4 | E/R 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DE10PP38 | DE10 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-04 | 2005-05-17 | 8 | 101.3 | 100 | 100 | 100 | 43 | U | 1 | D/B TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DE11PP38 | DE11 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-04 | 2005-05-09 | 3 | 387.2 | 100 | 100 | 100 | 43 | U | 1 | H.F.O TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DE12PP38 | DE12 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-09 | 5 | 159.2 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 1 | E30 ZONE TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DE13PP38 | DE13 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-28 | 2005-04-29 | 2 | 86.8 | 100 | 100 | 100 | 40 | U | 1 | E40 ZONE TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DE20FE28 | DE20 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-03-25 | 2005-03-31 | 5 | 62.1 | 100 | 100 | 100 | 17 | U | 4 | E20 계장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DE20FE18 | DE20 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-03-21 | 2005-03-31 | 9 | 1064.6 | 100 | 100 | 100 | 13 | U | 3 | E20 전장 | 12 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DE20SS28 | DE20 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-09 | 2005-05-09 | 1 | 41 | 100 | 100 | 100 | 45 | D | 4 | E20 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DE20FO28 | DE20 | Z |  |  | F | O | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-03-14 | 2005-03-29 | 12 | 628.7 | 100 | 100 | 100 | 8 | U | 1 | E20 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DE20FO58 | DE20 | Z |  |  | F | O | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-03 | 2005-05-03 | 1 | 34.3 | 100 | 100 | 100 | 42 | U | 3 | E20 보온 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DE20FM78 | DE20 | Z |  |  | F | M | 7 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-03-21 | 2005-03-23 | 3 | 0 | 100 | 100 | 100 | 13 | U | 2 | E20 기관보기 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DE20PP38 | DE20 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-25 | 2005-04-28 | 4 | 271.4 | 100 | 100 | 100 | 37 | D | 3 | E20 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DE30FE28 | DE30 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-01 | 2005-04-08 | 5 | 77.6 | 100 | 100 | 100 | 22 | U | 4 | E30 계장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DE30FO58 | DE30 | Z |  |  | F | O | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-28 | 2005-04-28 | 1 | 160.1 | 100 | 100 | 100 | 40 | U | 3 | E30 보온 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DE30FE18 | DE30 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-03-25 | 2005-04-08 | 10 | 1064.6 | 100 | 100 | 100 | 17 | U | 3 | E30 전장 | 12 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DE30SS28 | DE30 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-04 | 2005-05-04 | 1 | 69 | 100 | 100 | 100 | 43 | D | 4 | E30 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DE30FM78 | DE30 | Z |  |  | F | M | 7 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-03-25 | 2005-03-30 | 4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 17 | U | 2 | E30 기관보기 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DE30FO28 | DE30 | Z |  |  | F | O | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-03-18 | 2005-03-31 | 10 | 818 | 100 | 100 | 100 | 12 | U | 1 | E30 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DE30PP38 | DE30 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-20 | 2005-04-22 | 3 | 228 | 100 | 100 | 100 | 34 | D | 3 | E30 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DE40FE28 | DE40 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-13 | 2005-04-14 | 2 | 62.1 | 100 | 100 | 100 | 29 | U | 4 | E40 계장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DE40FO58 | DE40 | Z |  |  | F | O | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-25 | 2005-04-28 | 4 | 403 | 100 | 100 | 100 | 37 | U | 3 | E40 보온 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DE40FE18 | DE40 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-11 | 2005-04-21 | 9 | 1149.7 | 100 | 100 | 100 | 27 | U | 2 | E40 전장 | 12 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DE40SS28 | DE40 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-04-29 | 1 | 119 | 100 | 100 | 100 | 41 | D | 4 | E40 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DE40FM78 | DE40 | Z |  |  | F | M | 7 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-11 | 2005-04-14 | 4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 27 | U | 3 | E40 기관보기 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DE40FO28 | DE40 | Z |  |  | F | O | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-04 | 2005-04-21 | 13 | 840.6 | 100 | 100 | 100 | 23 | U | 1 | E40 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DE40PP38 | DE40 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-19 | 2005-04-22 | 4 | 423.4 | 100 | 100 | 100 | 33 | U | 4 | E40 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DE50FM18 | DE50 | Z |  |  | F | M | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-03-17 | 2005-03-18 | 2 | 148.4 | 100 | 100 | 100 | 11 | U | 2 | S/TUBE | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DE50FM28 | DE50 | Z |  |  | F | M | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-03-25 | 2005-03-28 | 2 | 38.3 | 100 | 100 | 100 | 17 | U | 3 | SHAFT | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DE50FM38 | DE50 | Z |  |  | F | M | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-06 | 2005-04-08 | 3 | 67 | 100 | 100 | 100 | 24 | U | 3 | M/E INST | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DE50FM48 | DE50 | Z |  |  | F | M | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-18 | 2005-04-20 | 3 | 162.7 | 100 | 100 | 100 | 32 | U | 1 | PROPELLER | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DE50FM58 | DE50 | Z |  |  | F | M | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-04-28 | 5 | 71.8 | 100 | 100 | 100 | 36 | U | 2 | M/E & SHAFT 정렬 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DE90FO58 | DE90 | Z |  |  | F | O | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-18 | 2005-05-19 | 2 | 171.5 | 100 | 100 | 100 | 51 | U | 3 | E90 보온 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DE90FE28 | DE90 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-04 | 3 | 31.1 | 100 | 100 | 100 | 41 | D | 4 | E90 계장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DE90FE18 | DE90 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-27 | 2005-05-09 | 7 | 330 | 100 | 100 | 100 | 39 | U | 3 | E90 전장 | 12 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DE90FO28 | DE90 | Z |  |  | F | O | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-15 | 2005-04-26 | 8 | 624.5 | 100 | 100 | 100 | 31 | U | 1 | E90 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DE90PP38 | DE90 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-12 | 2005-05-17 | 3 | 36.2 | 100 | 100 | 100 | 48 | D | 4 | E90 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DF00FM88 | DF00 | Z |  |  | F | M | 8 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-04-29 | 6 | 52.3 | 100 | 100 | 100 | 36 | U | 1 | F/BODY 기계 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DF00FE18 | DF00 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-09 | 5 | 0 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 3 | F/BODY 전장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DF00FE28 | DF00 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-03 | 2005-05-09 | 4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 42 | U | 2 | F/BODY 계장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DF00FO38 | DF00 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-05-17 | 15 | 547.3 | 100 | 100 | 100 | 36 | U | 4 | F/BODY 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DF10SS28 | DF10 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-04-29 | 1 | 60 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 1 | F.P.T 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DF10SS18 | DF10 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-20 | 2005-04-20 | 1 | 60 | 100 | 100 | 100 | 34 | U | 1 | F.P.T 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DF10PP48 | DF10 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-21 | 2005-05-09 | 11 | 313.4 | 100 | 100 | 100 | 35 | U | 2 | F.P.T 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DF21FE18 | DF21 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-23 | 2005-05-24 | 2 | 127.7 | 100 | 100 | 100 | 54 | U | 1 | B/STORE 전장 | 12 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DF21PP48 | DF21 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-18 | 2005-05-25 | 6 | 250.7 | 100 | 100 | 100 | 51 | U | 2 | "B/STORE | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DF22PP48 | DF22 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-09 | 5 | 125.4 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 1 | C/LOCKER 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DF23PP48 | DF23 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-26 | 2005-06-03 | 7 | 396.9 | 100 | 100 | 100 | 57 | U | 1 | BOW RM 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DF30FO38 | DF30 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-18 | 2005-05-25 | 6 | 59 | 100 | 100 | 100 | 51 | U | 1 | FCLE DK ALL 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DF30PP48 | DF30 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-01 | 2005-06-09 | 6 | 417.8 | 100 | 100 | 100 | 61 | U | 1 | FCLE DK ALL 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DH00FE28 | DH00 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-17 | 10 | 0 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 1 | ACC 계장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DH10FE18 | DH10 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-27 | 2005-05-17 | 12 | 1234.9 | 100 | 100 | 100 | 39 | U | 1 | ACC 전장 | 12 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DS10FO98 | DS10 | Z |  |  | F | O | 9 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-03-25 | 2005-03-31 | 5 | 0 | 100 | 100 | 100 | 17 | U | 1 | F/O전 SYS TEST(선장) | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DS20FM98 | DS20 | Z |  |  | F | M | 9 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-04 | 3 | 47.9 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 2 | L/C전 축타관련작업 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DS20FO98 | DS20 | Z |  |  | F | O | 9 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-09 | 5 | 52.3 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 1 | L/C전 SYS TEST(선장) | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DS30FO38 | DS30 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-18 | 2005-04-21 | 4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 32 | U | 1 | S/SHELL 관철 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DS31PP48 | DS31 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-21 | 2005-05-09 | 11 | 229.8 | 100 | 100 | 100 | 35 | U | 1 | F/BOTTOM 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DS32PP48 | DS32 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-26 | 2005-05-09 | 8 | 229.8 | 100 | 100 | 100 | 38 | U | 1 | S/BOTTOM 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DS33PP48 | DS33 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-28 | 2005-05-09 | 6 | 250.7 | 100 | 100 | 100 | 40 | U | 1 | BOOTTOP 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DS34PP48 | DS34 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-28 | 2005-05-09 | 6 | 188 | 100 | 100 | 100 | 40 | U | 1 | TOP SIDE 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DS35PP48 | DS35 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-09 | 5 | 835.7 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 1 | S/S FINAL 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DU00FE28 | DU00 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-25 | 2005-05-26 | 2 | 232.9 | 100 | 100 | 100 | 56 | U | 2 | UPP. DK 계장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DU00FO38 | DU00 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-18 | 2005-05-27 | 8 | 95.9 | 100 | 100 | 100 | 51 | U | 1 | UPP. DK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DU00FM88 | DU00 | Z |  |  | F | M | 8 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-13 | 2005-05-24 | 7 | 304.6 | 100 | 100 | 100 | 49 | U | 2 | UPP. DK 갑판보기 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DU00PP48 | DU00 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-31 | 2005-06-08 | 6 | 260.6 | 100 | 100 | 100 | 60 | U | 1 | UPP. DK 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DU01PP48 | DU01 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-27 | 2005-06-02 | 5 | 313.4 | 100 | 100 | 100 | 58 | U | 1 | DK STORE 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DU10FO38 | DU10 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-25 | 2005-06-01 | 6 | 366.1 | 100 | 100 | 100 | 56 | U | 1 | NO.1 M/DK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DU10PP48 | DU10 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-03 | 2005-06-09 | 4 | 271.6 | 100 | 100 | 100 | 63 | U | 1 | NO.1 M/DK 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DU20FO38 | DU20 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-18 | 2005-05-25 | 6 | 427.2 | 100 | 100 | 100 | 51 | U | 1 | NO.2 M/DK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DU20PP40 | DU20 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-30 | 2005-06-08 | 7 | 146.2 | 100 | 100 | 100 | 59 | U | 1 | NO.2 M/DK 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DW00FE28 | DW00 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-12 | 2005-04-14 | 3 | 434.7 | 100 | 100 | 100 | 28 | U | 1 | W.B.T 계장 공사 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DW00FO38 | DW00 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-01 | 2005-04-11 | 6 | 69.7 | 100 | 100 | 100 | 22 | U | 1 | W.B.T 관철공사 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DW10FO38 | DW10 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-18 | 2005-04-18 | 1 | 43.6 | 100 | 100 | 100 | 32 | D | 2 | NO.1 W.B.T 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DW10SS18 | DW10 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-15 | 2005-04-15 | 1 | 42 | 100 | 100 | 100 | 31 | U | 1 | NO.1 W.B.T 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DW10SS28 | DW10 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-04-29 | 1 | 45 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 1 | NO.1 W.B.T 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DW10SS38 | DW10 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-20 | 2005-04-20 | 1 | 48 | 100 | 100 | 100 | 34 | D | 1 | NO.1 W.B.T AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DW10PP48 | DW10 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-05-09 | 10 | 752.1 | 100 | 100 | 100 | 36 | D | 2 | NO.1 W.B.T 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DW20FO38 | DW20 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-14 | 2005-04-14 | 1 | 43.6 | 100 | 100 | 100 | 30 | U | 2 | NO.2 W.B.T 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DW20SS18 | DW20 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-13 | 2005-04-13 | 1 | 12 | 100 | 100 | 100 | 29 | U | 1 | NO.2 W.B.T 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DW20SS28 | DW20 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-27 | 2005-04-27 | 1 | 12 | 100 | 100 | 100 | 39 | U | 1 | NO.2 W.B.T 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DW20SS38 | DW20 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-18 | 2005-04-18 | 1 | 50 | 100 | 100 | 100 | 32 | D | 1 | NO.2 W.B.T AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DW20PP48 | DW20 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-19 | 2005-05-04 | 11 | 752.1 | 100 | 100 | 100 | 33 | U | 2 | NO.2 W.B.T 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DW30FO38 | DW30 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-11 | 2005-04-11 | 1 | 43.6 | 100 | 100 | 100 | 27 | U | 2 | NO.3 W.B.T 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DW30SS18 | DW30 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-08 | 2005-04-08 | 1 | 34 | 100 | 100 | 100 | 26 | U | 1 | NO.3 W.B.T 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DW30SS28 | DW30 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 1 | 37 | 100 | 100 | 100 | 36 | U | 1 | NO.3 W.B.T 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DW30SS38 | DW30 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-14 | 2005-04-14 | 1 | 47 | 100 | 100 | 100 | 30 | D | 1 | NO.3 W.B.T AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DW30PP48 | DW30 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-15 | 2005-04-29 | 11 | 752.1 | 100 | 100 | 100 | 31 | U | 2 | NO.3 W.B.T 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DW40FO38 | DW40 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-01 | 2005-04-01 | 1 | 43.6 | 100 | 100 | 100 | 22 | U | 2 | NO.4 W.B.T 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DW40SS18 | DW40 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-01 | 2005-04-01 | 1 | 34 | 100 | 100 | 100 | 22 | U | 1 | NO.4 W.B.T 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DW40SS28 | DW40 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-20 | 2005-04-20 | 1 | 38 | 100 | 100 | 100 | 34 | U | 1 | NO.4 W.B.T 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DW40SS38 | DW40 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-08 | 2005-04-08 | 1 | 60 | 100 | 100 | 100 | 26 | D | 1 | NO.4 W.B.T AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | DW40PP48 | DW40 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-12 | 2005-04-26 | 11 | 752.1 | 100 | 100 | 100 | 28 | U | 2 | NO.4 W.B.T 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E11C PB011 | E11C | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-30 | 7 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E11C HF031 | E11C | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E11C HA031 | E11C | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-28 | 2019-02-21 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E11C HA041 | E11C | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-04 | 2019-03-25 | 16 | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E11C HF010 | E11C | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E11C HF020 | E11C | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E11C HA011 | E11C | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-16 | 2019-01-31 | 12 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E11C HA021 | E11C | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-12 | 2019-02-20 | 7 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E11C HL023 | E11C | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E11C FB011 | E11C | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-21 | 2019-02-26 | 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E11C FB021 | E11C | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-26 | 2019-04-15 | 15 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E12C HF031 | E12C | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E12C HA031 | E12C | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-28 | 2019-02-19 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E12C HA041 | E12C | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-26 | 2019-03-19 | 15 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E12C HF010 | E12C | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E12C HF020 | E12C | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E12C HA011 | E12C | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-14 | 2019-01-30 | 13 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E12C HA021 | E12C | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-08 | 2019-02-21 | 10 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E12C HL011 | E12C | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E12C FB011 | E12C | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-15 | 2019-02-22 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E12C FB021 | E12C | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E13C HF031 | E13C | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E13C HA041 | E13C | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-22 | 2019-03-14 | 14 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E13C HF010 | E13C | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E13C HF020 | E13C | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E13C HA021 | E13C | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-14 | 2019-02-20 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E13C HL011 | E13C | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E13C FB011 | E13C | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-04 | 2019-03-12 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E13C FB021 | E13C | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E21P PB011 | E21P | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-29 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E21P HF031 | E21P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E21P HA031 | E21P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-21 | 2019-03-11 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E21P HA041 | E21P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-15 | 2019-03-28 | 10 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E21P HF010 | E21P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E21P HF020 | E21P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E21P HA011 | E21P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-07 | 2019-02-25 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E21P HA021 | E21P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-04 | 2019-03-12 | 7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E21P HL023 | E21P | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E21P PS023 | E21P | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E21P FB011 | E21P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E21P FB021 | E21P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-29 | 2019-04-04 | 5 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E21S PB011 | E21S | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-30 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E21S HF031 | E21S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E21S HA031 | E21S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-25 | 2019-03-13 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E21S HA041 | E21S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-19 | 2019-04-01 | 10 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E21S HF010 | E21S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E21S HF020 | E21S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E21S HA011 | E21S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-11 | 2019-02-27 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E21S HA021 | E21S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-14 | 7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E21S HL023 | E21S | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E21S PS023 | E21S | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E21S FB011 | E21S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E21S FB021 | E21S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-02 | 2019-04-09 | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E22P HF031 | E22P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E22P HA041 | E22P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-27 | 2019-03-15 | 12 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E22P HF010 | E22P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E22P HF020 | E22P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E22P HA021 | E22P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-18 | 2019-02-22 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E22P HL011 | E22P | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E22P FB021 | E22P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E22S HF031 | E22S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E22S HA041 | E22S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-27 | 2019-03-15 | 12 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E22S HF010 | E22S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E22S HF020 | E22S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E22S HA021 | E22S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-18 | 2019-02-22 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E22S HL011 | E22S | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E22S FB021 | E22S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E23P FB021 | E23P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E23P HF031 | E23P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E23P HA041 | E23P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-05 | 2019-03-14 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E23P HF010 | E23P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E23P HF020 | E23P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E23P HA021 | E23P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-19 | 2019-02-25 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E23P HL011 | E23P | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E23S FB021 | E23S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E23S HF031 | E23S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E23S HA041 | E23S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-15 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E23S HF010 | E23S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E23S HF020 | E23S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E23S HA021 | E23S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-19 | 2019-02-25 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E23S HL011 | E23S | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E31P FB011 | E31P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E31P FB021 | E31P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-22 | 2019-04-01 | 7 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E31P PB011 | E31P | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-10 | 2019-04-16 | 5 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E31P HF031 | E31P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E31P HA031 | E31P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-13 | 2019-02-28 | 12 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E31P HA041 | E31P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-07 | 2019-03-21 | 11 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E31P HF010 | E31P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E31P HF020 | E31P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E31P HA011 | E31P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-25 | 2019-02-19 | 15 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E31P HA021 | E31P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-21 | 2019-02-28 | 6 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E31P HL023 | E31P | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E31P PS023 | E31P | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E31S FB011 | E31S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E31S FB021 | E31S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-22 | 2019-04-01 | 7 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E31S PB011 | E31S | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-16 | 6 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E31S HF031 | E31S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E31S HA031 | E31S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-11 | 2019-02-26 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E31S HA041 | E31S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-05 | 2019-03-19 | 11 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E31S HF010 | E31S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E31S HF020 | E31S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E31S HA011 | E31S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-23 | 2019-02-15 | 15 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E31S HA021 | E31S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-19 | 2019-02-27 | 7 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E31S HL023 | E31S | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E31S PS023 | E31S | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E32P FB011 | E32P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E32P FB021 | E32P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-04-02 | 7 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E32P PB011 | E32P | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-10 | 2019-04-16 | 5 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E32P HF031 | E32P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E32P HA031 | E32P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-14 | 2019-03-04 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E32P HA041 | E32P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-08 | 2019-03-22 | 11 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E32P HF020 | E32P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E32P HF010 | E32P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E32P HA011 | E32P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-30 | 2019-02-11 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E32P HA021 | E32P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-22 | 2019-03-05 | 7 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E32P HL023 | E32P | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E32P PS023 | E32P | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E32S FB011 | E32S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E32S FB021 | E32S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-27 | 2019-04-04 | 7 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E32S PB011 | E32S | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-18 | 6 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E32S HF031 | E32S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E32S HA031 | E32S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-18 | 2019-03-06 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E32S HA041 | E32S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-12 | 2019-03-26 | 11 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E32S HF010 | E32S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E32S HF020 | E32S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E32S HA011 | E32S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-07 | 2019-02-14 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E32S HA021 | E32S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-26 | 2019-03-07 | 7 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E32S HL023 | E32S | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E32S PS023 | E32S | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E39C FB021 | E39C | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E39C PB011 | E39C | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E39C HF031 | E39C | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E39C HF010 | E39C | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E39C HF020 | E39C | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E39C HA021 | E39C | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-29 | 2019-04-09 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E39C HL023 | E39C | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E41P FB011 | E41P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-18 | 9 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E41P FB021 | E41P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-03 | 2019-04-12 | 8 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E41P PB011 | E41P | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-23 | 5 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E41P HF031 | E41P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E41P HA031 | E41P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-26 | 2019-03-14 | 12 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E41P HA041 | E41P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-20 | 2019-04-02 | 10 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E41P HF010 | E41P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E41P HF020 | E41P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E41P HA011 | E41P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-11 | 2019-03-05 | 16 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E41P HA021 | E41P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-05 | 2019-03-14 | 8 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E41P HL023 | E41P | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E41P PS023 | E41P | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E41S HF010 | E41S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2018-12-31 | 2018-12-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E41S HF020 | E41S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E41S HA011 | E41S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-01 | 2019-02-27 | 16 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E41S HA021 | E41S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-28 | 2019-03-12 | 8 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E41S FB011 | E41S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-08 | 2019-03-12 | 3 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E41S FB021 | E41S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-29 | 2019-04-09 | 8 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E41S PB011 | E41S | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-29 | 7 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E41S HF031 | E41S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E41S HA031 | E41S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-20 | 2019-03-08 | 12 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E41S HA041 | E41S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-14 | 2019-03-27 | 10 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E41S HL023 | E41S | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E41S PS023 | E41S | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E42P FB011 | E42P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-11 | 2019-03-19 | 7 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E42P FB021 | E42P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-15 | 8 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E42P PB011 | E42P | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-26 | 5 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E42P HF031 | E42P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E42P HA031 | E42P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-27 | 2019-03-15 | 12 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E42P HA041 | E42P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-21 | 2019-04-03 | 10 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E42P HF010 | E42P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E42P HF020 | E42P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E42P HA011 | E42P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-12 | 2019-03-06 | 16 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E42P HA021 | E42P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-15 | 8 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E42P HL023 | E42P | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E42P PS023 | E42P | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E42S FB011 | E42S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E42S FB021 | E42S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-10 | 8 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E42S PB011 | E42S | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-05-02 | 6 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E42S HF031 | E42S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E42S HA031 | E42S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-21 | 2019-03-11 | 12 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E42S HA041 | E42S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-15 | 2019-03-28 | 10 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E42S HF010 | E42S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E42S HF020 | E42S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E42S HA011 | E42S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-31 | 2019-02-26 | 16 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E42S HA021 | E42S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-28 | 2019-03-12 | 8 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E42S HL023 | E42S | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E42S PS023 | E42S | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E51P FB011 | E51P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 3 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E51P FB021 | E51P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-10 | 2019-04-18 | 7 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E51P HF031 | E51P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E51P HA031 | E51P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-15 | 8 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E51P HA041 | E51P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-21 | 2019-04-09 | 14 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E51P PB011 | E51P | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-30 | 6 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E51P HF010 | E51P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E51P HF020 | E51P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E51P HA011 | E51P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-13 | 2019-03-05 | 14 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E51P HA021 | E51P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-08 | 2019-03-18 | 7 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E51P HL023 | E51P | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E51P PS023 | E51P | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E51S FB011 | E51S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-20 | 2019-03-22 | 3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E51S FB021 | E51S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-24 | 8 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E51S HF031 | E51S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E51S HA031 | E51S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-11 | 2019-03-20 | 8 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E51S HA041 | E51S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-26 | 2019-04-12 | 14 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E51S PB011 | E51S | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-05-08 | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E51S HF010 | E51S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E51S HF020 | E51S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E51S HA011 | E51S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-20 | 2019-03-12 | 14 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E51S HA021 | E51S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-13 | 2019-03-21 | 7 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E51S HL023 | E51S | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E51S PS023 | E51S | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E52P PS023 | E52P | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E52P FB011 | E52P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 2 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E52P FB021 | E52P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-16 | 7 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E52P HF031 | E52P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E52P HA031 | E52P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-04 | 2019-03-19 | 12 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E52P HA041 | E52P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 10 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E52P PB011 | E52P | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-05-02 | 6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E52P HF010 | E52P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E52P HF020 | E52P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E52P HA011 | E52P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-14 | 2019-03-04 | 12 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E52P HA021 | E52P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-12 | 2019-03-20 | 7 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E52P HL023 | E52P | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E52S FB011 | E52S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E52S FB021 | E52S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-22 | 8 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E52S HF031 | E52S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E52S HA031 | E52S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-07 | 2019-03-22 | 12 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E52S HA041 | E52S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-28 | 2019-04-10 | 10 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E52S PB011 | E52S | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-09 | 6 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E52S HF010 | E52S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E52S HF020 | E52S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E52S HA011 | E52S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-19 | 2019-03-07 | 12 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E52S HA021 | E52S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-15 | 2019-03-25 | 7 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E52S HL023 | E52S | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E52S PS023 | E52S | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E91C FB011 | E91C | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E91C FB021 | E91C | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-23 | 8 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E91C HF031 | E91C | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E91C HA031 | E91C | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-22 | 10 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E91C HA041 | E91C | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-26 | 2019-05-13 | 10 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E91C PB011 | E91C | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-06-04 | 6 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E91C HF020 | E91C | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E91C HF010 | E91C | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E91C HA011 | E91C | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-28 | 2019-04-03 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E91C HA021 | E91C | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-22 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | E91C PS023 | E91C | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F11C FB011 | F11C | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F11C FB021 | F11C | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-28 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F11C HL034 | F11C | B |  |  | H | L | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F11C HF031 | F11C | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F11C HA031 | F11C | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F11C PB011 | F11C | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-13 | 7 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F11C HA041 | F11C | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-05-22 | 16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F11C HF010 | F11C | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F11C HF020 | F11C | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F11C HA011 | F11C | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-11 | 5 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F11C HA021 | F11C | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-24 | 7 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F11C PS023 | F11C | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F21P FB011 | F21P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F21P FB021 | F21P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-13 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F21P HF031 | F21P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F21P HA031 | F21P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-03 | 2019-04-16 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F21P HA041 | F21P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-05-09 | 12 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F21P HF010 | F21P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F21P HF020 | F21P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F21P HA011 | F21P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-22 | 2019-04-08 | 12 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F21P HA021 | F21P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-18 | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F21P HL011 | F21P | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F21P PS023 | F21P | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F21S FB011 | F21S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F21S FB021 | F21S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F21S HF031 | F21S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F21S HA031 | F21S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-17 | 10 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F21S HA041 | F21S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-05-10 | 12 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F21S HF010 | F21S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F21S HF020 | F21S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F21S HA011 | F21S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-04-09 | 12 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F21S HA021 | F21S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 5 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F21S HL011 | F21S | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F31P HA021 | F31P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-19 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F31P HL011 | F31P | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F31P FB011 | F31P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F31P FB021 | F31P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-16 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F31P HF031 | F31P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F31P HA031 | F31P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-17 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F31P HA041 | F31P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-05-10 | 12 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F31P HF010 | F31P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F31P HF020 | F31P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F31P HA011 | F31P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-26 | 2019-04-02 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F31P PS023 | F31P | P |  |  | P | S | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F31S FB011 | F31S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-22 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F31S FB021 | F31S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-17 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F31S HF031 | F31S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F31S HA031 | F31S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-18 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F31S HA041 | F31S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-05-13 | 12 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F31S HF010 | F31S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F31S HF020 | F31S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F31S HA011 | F31S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-27 | 2019-04-03 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F31S HA021 | F31S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-19 | 7 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F31S HL011 | F31S | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F32C FB011 | F32C | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F32C HL034 | F32C | B |  |  | H | L | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F32C HF031 | F32C | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F32C PB011 | F32C | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-14 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F32C HA041 | F32C | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-30 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F32C HF020 | F32C | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F32C HF010 | F32C | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F32C HA021 | F32C | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-26 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F33C FB011 | F33C | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F33C FB021 | F33C | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-05-21 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F33C HF031 | F33C | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F33C HA031 | F33C | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F33C HA041 | F33C | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-25 | 2019-05-15 | 13 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F33C HF010 | F33C | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F33C HF020 | F33C | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F33C HA021 | F33C | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-22 | 7 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F33C HL011 | F33C | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F41P FB011 | F41P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F41P FB021 | F41P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-26 | 2019-05-03 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F41P HF031 | F41P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F41P PB011 | F41P | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-17 | 6 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F41P HA031 | F41P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-29 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F41P HA041 | F41P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-25 | 16 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F41P HF010 | F41P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F41P HF020 | F41P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F41P HA011 | F41P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-05 | 2019-03-25 | 15 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F41P HA021 | F41P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-26 | 2019-04-01 | 5 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F41P HL023 | F41P | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F41P PS023 | F41P | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F41S FB011 | F41S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F41S FB021 | F41S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-14 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F41S HF031 | F41S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F41S PB011 | F41S | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-27 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F41S HA031 | F41S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-26 | 2019-04-08 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F41S HA041 | F41S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-12 | 2019-05-07 | 16 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F41S HF010 | F41S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F41S HF020 | F41S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F41S HA011 | F41S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-12 | 2019-04-01 | 15 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F41S HA021 | F41S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-02 | 2019-04-08 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F41S HL023 | F41S | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F41S PS023 | F41S | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F71C FB021 | F71C | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-26 | 2019-04-29 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F71C HF031 | F71C | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F71C PB011 | F71C | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-24 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F71C HF010 | F71C | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F71C HF020 | F71C | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F71C HA021 | F71C | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-05-09 | 12 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F71C HL023 | F71C | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F91C HL023 | F91C | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F91C FB021 | F91C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-05-03 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F91C HF031 | F91C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F91C PB011 | F91C | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F91C HF010 | F91C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F91C HF020 | F91C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | F91C HA021 | F91C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-26 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | H21C FB021 | H21C | B |  |  | F | B | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | H21C HF031 | H21C | B |  |  | H | F | 03 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | H21C HA031 | H21C | B |  |  | H | A | 03 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | H21C HA041 | H21C | B |  |  | H | A | 04 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | H21C HF010 | H21C | B |  |  | H | F | 01 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | H21C HF020 | H21C | B |  |  | H | F | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | H21C HA011 | H21C | B |  |  | H | A | 01 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | H21C HL023 | H21C | B |  |  | H | L | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | H22C FB021 | H22C | B |  |  | F | B | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | H22C HF031 | H22C | B |  |  | H | F | 03 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | H22C HA031 | H22C | B |  |  | H | A | 03 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | H22C HA041 | H22C | B |  |  | H | A | 04 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | H22C HF010 | H22C | B |  |  | H | F | 01 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | H22C HF020 | H22C | B |  |  | H | F | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | H22C HA011 | H22C | B |  |  | H | A | 01 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-26 | 2019-04-01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | H22C HL023 | H22C | B |  |  | H | L | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | H23C FB021 | H23C | B |  |  | F | B | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | H23C HF031 | H23C | B |  |  | H | F | 03 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | H23C HA031 | H23C | B |  |  | H | A | 03 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | H23C HA041 | H23C | B |  |  | H | A | 04 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | H23C HF010 | H23C | B |  |  | H | F | 01 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | H23C HF020 | H23C | B |  |  | H | F | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | H23C HA011 | H23C | B |  |  | H | A | 01 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-26 | 2019-04-01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | H23C HL023 | H23C | B |  |  | H | L | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | H31C FB021 | H31C | B |  |  | F | B | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-15 | 2019-04-04 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | H31C PB011 | H31C | B |  |  | P | B | 01 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | H31C HF031 | H31C | B |  |  | H | F | 03 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | H31C HA031 | H31C | B |  |  | H | A | 03 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-08 | 2019-03-14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | H31C HA041 | H31C | B |  |  | H | A | 04 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-15 | 2019-03-25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | H31C HF010 | H31C | B |  |  | H | F | 01 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | H31C HF020 | H31C | B |  |  | H | F | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | H31C HA011 | H31C | B |  |  | H | A | 01 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-08 | 2019-03-12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | H31C HL023 | H31C | B |  |  | H | L | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L11C FB021 | L11C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L11C HF031 | L11C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L11C HA041 | L11C | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-17 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L11C HF010 | L11C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L11C HF020 | L11C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L11C HA021 | L11C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-28 | 2019-04-04 | 6 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L11C HL023 | L11C | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L11C PS023 | L11C | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L12C FB021 | L12C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-22 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L12C HF031 | L12C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L12C HA041 | L12C | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-18 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L12C HF010 | L12C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L12C HF020 | L12C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L12C HA021 | L12C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-29 | 2019-04-05 | 6 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L12C HL023 | L12C | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L12C PS023 | L12C | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L13C FB021 | L13C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L13C HF031 | L13C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L13C HA041 | L13C | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-22 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L13C HF010 | L13C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L13C HF020 | L13C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L13C HA021 | L13C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-02 | 2019-04-09 | 6 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L13C HL023 | L13C | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L13C PS023 | L13C | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L14C HL023 | L14C | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L14C PS023 | L14C | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L14C FB021 | L14C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L14C HF031 | L14C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L14C HA041 | L14C | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-23 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L14C HF010 | L14C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L14C HF020 | L14C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L14C HA021 | L14C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-03 | 2019-04-10 | 6 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L15C FB021 | L15C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L15C HF031 | L15C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L15C HA041 | L15C | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-24 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L15C HF010 | L15C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L15C HF020 | L15C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L15C HA021 | L15C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-11 | 6 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L15C HL023 | L15C | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L15C PS023 | L15C | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L16C FB021 | L16C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-02 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L16C HF031 | L16C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L16C HA041 | L16C | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-29 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L16C HF010 | L16C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L16C HF020 | L16C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L16C HA021 | L16C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-16 | 6 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L16C HL023 | L16C | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L16C PS023 | L16C | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L17C FB021 | L17C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L17C HF031 | L17C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L17C HA041 | L17C | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-30 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L17C HF010 | L17C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L17C HF020 | L17C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L17C HA021 | L17C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-10 | 2019-04-17 | 6 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L17C HL023 | L17C | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L17C PS023 | L17C | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L18C FB021 | L18C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L18C HL034 | L18C | B |  |  | H | L | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L18C HF031 | L18C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L18C HA041 | L18C | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-29 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L18C HF010 | L18C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L18C HF020 | L18C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L18C HA021 | L18C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-16 | 6 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L18C PS023 | L18C | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L19C FB021 | L19C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L19C HL034 | L19C | B |  |  | H | L | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L19C HF031 | L19C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L19C HA041 | L19C | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-31 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L19C HF010 | L19C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L19C HF020 | L19C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L19C HA021 | L19C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-20 | 6 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | L19C PS023 | L19C | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | #OOOXQ50 | OOO | Q |  |  | X | Q | 5 | [7 empty] | 2005-12-08 | 2005-12-09 | 1 |  |  |  |  | 64 | U |  | M/T |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | #OOOXQ60 | OOO | Q |  |  | X | Q | 6 | [7 empty] | 2005-12-05 | 2005-12-07 | 3 |  |  |  |  | 61 | U |  | I/E |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | #OOOXQ70 | OOO | Q |  |  | X | Q | 7 | [7 empty] | 2005-12-08 | 2006-01-04 | 17 |  |  |  |  | 64 | U |  | S/T |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | #OOOXQ00 | OOO | Q |  |  | X | Q | 0 | [7 empty] | 2005-11-01 | 2005-11-03 | 3 |  |  |  |  | 37 | U | 0 | LC |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | #OOOXQ10 | OOO | Q |  |  | X | Q | 1 | [7 empty] | 2005-11-04 | 2005-11-30 | 19 |  |  |  |  | 40 | U | 0 | S/P |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | #OOOXQ20 | OOO | Q |  |  | X | Q | 2 | [7 empty] | 2005-12-01 | 2005-12-02 | 2 |  |  |  |  | 59 | U | 0 | D/G |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | #OOOXQ30 | OOO | Q |  |  | X | Q | 3 | [7 empty] | 2005-12-05 | 2005-12-07 | 3 |  |  |  |  | 61 | U | 0 | B/F |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | #OOOXQ40 | OOO | Q |  |  | X | Q | 4 | [7 empty] | 2005-12-08 | 2006-01-04 | 17 |  |  |  |  | 64 | U | 0 | M/F |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | #OOOZQ70 | OOO | Z |  |  | Z | Q | 7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | D | 1 | S/T |  | 0 |  |  |  | LC |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | #OOOZQ20 | OOO | Z |  |  | Z | Q | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | D | 1 | D/G |  | 0 |  |  |  | LC |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | #OOOZQ40 | OOO | Z |  |  | Z | Q | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | D | 1 | M/F |  | 0 |  |  |  | LC |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | #OOOZQ50 | OOO | Z |  |  | Z | Q | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | D | 1 | M/T |  | 0 |  |  |  | LC |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | #OOOZQ60 | OOO | Z |  |  | Z | Q | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | D | 1 | S/P |  | 0 |  |  |  | LC |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | #OOOZQ30 | OOO | Z |  |  | Z | Q | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | D | 1 | I/E |  | 0 |  |  |  | LC |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | ZOOOZQ070 | OOO | Z |  |  | Z | Q | 7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | D | 1 | S/T |  | 0 |  |  |  | LC |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | OOOKML | OOO | Z |  |  | K | M | L |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | U | 1 | LC |  | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | OOOKMD | OOO | Z |  |  | K | M | D | [7 empty] | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | U | 1 | DL |  | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PA22CFP023 | PA22C | P |  |  | F | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-18 | 10 | 158 | 0 | 0 | 0 | -7 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PA22CHP023 | PA22C | P |  |  | H | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-24 | 14 | 334 | 0 | 0 | 0 | -7 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PB11CFP023 | PB11C | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-06-07 | 18 | 198 | 0 | 0 | 0 | -22 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PB11CHP023 | PB11C | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-06-04 | 18 | 536 | 0 | 0 | 0 | -24 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PB11CPP023 | PB11C | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-17 | 6 | 198 | 0 | 0 | 0 | -4 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PB12CFP023 | PB12C | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-06-05 | 14 | 198 | 0 | 0 | 0 | -19 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PB12CHP023 | PB12C | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-06-03 | 14 | 343 | 0 | 0 | 0 | -21 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PB12CPP023 | PB12C | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-19 | 7 | 198 | 0 | 0 | 0 | -3 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PB14CFP023 | PB14C | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-06-12 | 14 | 230 | 0 | 0 | 0 | -15 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PB14CHP023 | PB14C | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-06-10 | 14 | 467 | 0 | 0 | 0 | -17 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PB14CPP023 | PB14C | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-13 | 2019-06-21 | 7 | 230 | 0 | 0 | 0 | -1 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PB16CFP023 | PB16C | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-27 | 2019-06-14 | 14 | 250 | 0 | 0 | 0 | -13 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PB16CHP023 | PB16C | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-06-12 | 14 | 489 | 0 | 0 | 0 | -15 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PB16CPP023 | PB16C | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-25 | 7 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PB18PFP034 | PB18P | P |  |  | F | P | 03 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-26 | 2019-07-12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | U | 0 | 2차 PE 의장 / 2차 PE | 11 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PB18PHP024 | PB18P | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-07-12 | 15 | 235 | 0 | 0 | 0 | 5 | U | 0 | 2차 PE / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PB18PPP034 | PB18P | P |  |  | P | P | 03 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | U | 0 | 2차 PE 도장 / 2차 PE | 9 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PB18SPP034 | PB18S | P |  |  | P | P | 03 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-12 | 2019-07-19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | U | 0 | 2차 PE 도장 / 2차 PE | 9 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PB18SFP034 | PB18S | P |  |  | F | P | 03 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-07-11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | U | 0 | 2차 PE 의장 / 2차 PE | 11 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PB18SHP024 | PB18S | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-07-11 | 17 | 165 | 0 | 0 | 0 | 2 | U | 0 | 2차 PE / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PD11CFP023 | PD11C | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-17 | 10 | 144 | 0 | 0 | 0 | -8 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PD11CHP023 | PD11C | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-06-13 | 10 | 300 | 0 | 0 | 0 | -10 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PD12CFP023 | PD12C | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-25 | 14 | 164 | 0 | 0 | 0 | -6 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PD12CHP023 | PD12C | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-21 | 14 | 1176 | 0 | 0 | 0 | -8 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PD14CFP023 | PD14C | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-27 | 14 | 168 | 0 | 0 | 0 | -4 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PD14CHP023 | PD14C | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-25 | 14 | 300 | 0 | 0 | 0 | -6 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PD16CFP023 | PD16C | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-14 | 2019-07-03 | 14 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PD16CHP023 | PD16C | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-07-01 | 14 | 300 | 0 | 0 | 0 | -2 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PD18CFP023 | PD18C | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-05 | 2019-07-22 | 12 | 148 | 0 | 0 | 0 | 14 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PD18CHP023 | PD18C | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-03 | 2019-07-22 | 14 | 535 | 0 | 0 | 0 | 12 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PE11CFP023 | PE11C | P |  |  | F | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-06-17 | 22 | 285 | 0 | 0 | 0 | -20 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PE11CHP023 | PE11C | P |  |  | H | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-06-11 | 20 | 418 | 0 | 0 | 0 | -22 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PE11CPP023 | PE11C | P |  |  | P | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-14 | 4 | 285 | 0 | 0 | 0 | -3 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PE31CFP023 | PE31C | P |  |  | F | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-06-13 | 18 | 160 | 0 | 0 | 0 | -18 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PE31CHP023 | PE31C | P |  |  | H | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-06-05 | 13 | 334 | 0 | 0 | 0 | -18 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PE31CPP023 | PE31C | P |  |  | P | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-18 | 5 | 160 | 0 | 0 | 0 | -2 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PE41CFP023 | PE41C | P |  |  | F | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-27 | 2019-06-25 | 21 | 199 | 0 | 0 | 0 | -13 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PE41CHP023 | PE41C | P |  |  | H | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-06-17 | 18 | 292 | 0 | 0 | 0 | -16 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PE41CPP023 | PE41C | P |  |  | P | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-25 | 5 | 199 | 0 | 0 | 0 | 2 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PF11CFP034 | PF11C | P |  |  | F | P | 03 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-27 | 2019-07-24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | U | 0 | 2차 PE 의장 / 2차 PE | 11 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PF11CHP024 | PF11C | P |  |  | H | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-07-24 | 22 | 209 | 0 | 0 | 0 | 6 | U | 0 | 2차 PE / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PF41CHL034 | PF41C | P |  |  | H | L | 03 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PF41CFP023 | PF41C | P |  |  | F | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-06-12 | 8 | 308 | 0 | 0 | 0 | -9 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PF41CHP023 | PF41C | P |  |  | H | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-06-18 | 12 | 456 | 0 | 0 | 0 | -9 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PF41CPP023 | PF41C | P |  |  | P | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-24 | 4 | 308 | 0 | 0 | 0 | 2 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PH21CFP023 | PH21C | P |  |  | F | P | 02 | DHY |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-07-09 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PH21CHP023 | PH21C | P |  |  | H | P | 02 | DHY |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-05-27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PH21CPP023 | PH21C | P |  |  | P | P | 02 | DHY |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-07-09 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PS12PFP023 | PS12P | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-27 | 2019-06-05 | 8 | 96 | 0 | 0 | 0 | -13 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PS12PHP023 | PS12P | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-06-05 | 14 | 536 | 0 | 0 | 0 | -19 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PS12PPP023 | PS12P | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-18 | 7 | 96 | 0 | 0 | 0 | -4 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PS12SFP023 | PS12S | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-06-07 | 8 | 96 | 0 | 0 | 0 | -12 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PS12SHP023 | PS12S | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-06-07 | 14 | 536 | 0 | 0 | 0 | -18 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PS12SPP023 | PS12S | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-13 | 2019-06-21 | 7 | 96 | 0 | 0 | 0 | -1 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PS14PFP023 | PS14P | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-06-11 | 8 | 248 | 0 | 0 | 0 | -10 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PS14PHP023 | PS14P | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-06-11 | 12 | 476 | 0 | 0 | 0 | -14 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PS14PPP023 | PS14P | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-19 | 6 | 248 | 0 | 0 | 0 | -2 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PS14SFP023 | PS14S | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-13 | 8 | 248 | 0 | 0 | 0 | -8 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PS14SHP023 | PS14S | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-06-13 | 12 | 476 | 0 | 0 | 0 | -12 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PS14SPP023 | PS14S | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-14 | 2019-06-21 | 6 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PS16PFP023 | PS16P | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-06-13 | 11 | 272 | 0 | 0 | 0 | -11 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PS16PHP023 | PS16P | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-06-14 | 12 | 598 | 0 | 0 | 0 | -11 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PS16PPP023 | PS16P | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-24 | 6 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PS16SFP023 | PS16S | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-06-17 | 11 | 272 | 0 | 0 | 0 | -9 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PS16SHP023 | PS16S | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-06-18 | 12 | 598 | 0 | 0 | 0 | -9 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PS16SPP023 | PS16S | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-26 | 6 | 272 | 0 | 0 | 0 | 2 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PS18PHL034 | PS18P | P |  |  | H | L | 03 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PS18PFP023 | PS18P | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | -3 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PS18PHP023 | PS18P | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-06-13 | 10 | 484 | 0 | 0 | 0 | -10 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PS18PPP023 | PS18P | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-14 | 2019-06-20 | 5 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PS18SHL034 | PS18S | P |  |  | H | L | 03 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PS18SFP023 | PS18S | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-07 | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | -7 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PS18SHP023 | PS18S | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-06-07 | 10 | 484 | 0 | 0 | 0 | -14 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | PS18SPP023 | PS18S | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-18 | 5 | 251 | 0 | 0 | 0 | -2 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS50FE29 | QS50 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-25 | 2005-05-31 | 5 | 46.6 | 100 | 100 | 100 | 56 | D | 1 | S/T전 FINAL 계장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS50FE19 | QS50 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-18 | 2005-05-24 | 5 | 223.6 | 100 | 100 | 100 | 51 | U | 1 | S/T전 FINAL 전장 | 12 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS50FM79 | QS50 | Z |  |  | F | M | 7 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-17 | 2005-05-27 | 9 | 372.5 | 100 | 100 | 100 | 50 | U | 2 | S/T전 FINAL 기계 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS51FE19 | QS51 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-25 | 2005-05-31 | 5 | 127.7 | 100 | 100 | 100 | 56 | U | 2 | S/T전 FINAL 전장 | 12 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS51PP39 | QS51 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-01 | 2005-06-03 | 3 | 289.5 | 100 | 100 | 100 | 61 | U | 3 | S/T전 E/R FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS51FO29 | QS51 | Z |  |  | F | O | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-10 | 2005-05-31 | 15 | 374.3 | 100 | 100 | 100 | 46 | U | 3 | S/T전 E/R FINAL 관철 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS51FO59 | QS51 | Z |  |  | F | O | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-07 | 2005-06-08 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 64 | U | 2 | S/T전 E/R FINAL 보온 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS51SS29 | QS51 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-09 | 2005-06-09 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 66 | U | 1 | E/R 잔여발판해체 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS52FE19 | QS52 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-30 | 2005-05-31 | 2 | 276.8 | 100 | 100 | 100 | 59 | U | 2 | S/T전 FINAL 전장 | 12 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS52FO59 | QS52 | Z |  |  | F | O | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-08 | 2005-06-09 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 65 | U | 1 | S/T전 DK FINAL 보온 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS52PP49 | QS52 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-02 | 2005-06-07 | 3 | 0 | 100 | 100 | 100 | 62 | D | 2 | S/T전 DK FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS52FO39 | QS52 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-25 | 2005-05-31 | 5 | 778 | 100 | 100 | 100 | 56 | U | 1 | S/T전 DK FINAL 관철 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS53FM89 | QS53 | Z |  |  | F | M | 8 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-11 | 2005-05-24 | 9 | 881.2 | 100 | 100 | 100 | 47 | U | 1 | CARGO & BALLAST P/P 설치 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS53PP59 | QS53 | Z |  |  | P | P | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-31 | 2005-06-08 | 6 | 0 | 100 | 100 | 100 | 60 | U | 2 | S/T전 C.O.T FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS54SS39 | QS54 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-03 | 2005-06-09 | 4 | 80 | 100 | 100 | 100 | 63 | U | 1 | W.B.TK STRENGTH TEST | 16 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS54PP49 | QS54 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-25 | 2005-05-31 | 5 | 0 | 100 | 100 | 100 | 56 | U | 1 | S/T전 W.B. T FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS55PP49 | QS55 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-31 | 2005-06-02 | 3 | 0 | 100 | 100 | 100 | 60 | U | 1 | S/T전 F/SHIP FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS57FO49 | QS57 | Z |  |  | F | O | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-30 | 2005-06-02 | 4 | 377.2 | 100 | 100 | 100 | 59 | D | 1 | S/T전 ACC FINAL 관철 | 16 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS57FO69 | QS57 | Z |  |  | F | O | 6 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-03 | 2005-06-09 | 4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 63 | U | 1 | S/T전 ACC FINAL 목의 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS57PP69 | QS57 | Z |  |  | P | P | 6 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-18 | 2005-05-25 | 6 | 0 | 100 | 100 | 100 | 51 | U | 1 | S/T전 ACC FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS60FT3E | QS60 | Z |  |  | F | T | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-12 | 2005-05-18 | 4 | 222.3 | 100 | 100 | 100 | 48 | U | 3 | E/R M/C SYSTEM | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS60FT3F | QS60 | Z |  |  | F | T | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-09 | 2005-06-09 | 1 | 66.7 | 100 | 100 | 100 | 66 | U | 3 | S/GEAR SYSTEM | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS60FT3G | QS60 | Z |  |  | F | T | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-01 | 2005-06-02 | 2 | 177.8 | 100 | 100 | 100 | 61 | D | 4 | M/E SYSTEM | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS60FT3H | QS60 | Z |  |  | F | T | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-01 | 2005-06-02 | 2 | 222.3 | 100 | 100 | 100 | 61 | U | 9 | DECK EQUP | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS60FT1F | QS60 | Z |  |  | F | T | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-09 | 2005-06-09 | 1 | 177.8 | 100 | 100 | 100 | 66 | U | 1 | MOORG TRIAL | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS60FT2A | QS60 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-24 | 2005-05-24 | 1 | 177.8 | 100 | 100 | 100 | 55 | D | 7 | VRC SYS | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS60FT2B | QS60 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-03 | 2005-06-03 | 1 | 44.5 | 100 | 100 | 100 | 63 | D | 9 | CRANE | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS60FT3I | QS60 | Z |  |  | F | T | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-07 | 2005-06-09 | 3 | 255.6 | 100 | 100 | 100 | 64 | U | 4 | ACC EQUPT | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS60FT2C | QS60 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-26 | 2005-05-27 | 2 | 244.5 | 100 | 100 | 100 | 57 | D | 9 | CARGO HANDLING SYS | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS60FT2D | QS60 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-27 | 2005-05-30 | 2 | 66.7 | 100 | 100 | 100 | 58 | U | 8 | GAS SAMPLING SYS | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS60FT2E | QS60 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-25 | 2005-05-26 | 2 | 133.4 | 100 | 100 | 100 | 56 | U | 6 | I.G.G. SYSTEM | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS60FT2F | QS60 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-26 | 2005-05-27 | 2 | 44.5 | 100 | 100 | 100 | 57 | U | 5 | ODME SYSTEM | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS60FT2G | QS60 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-27 | 2005-05-31 | 3 | 88.9 | 100 | 100 | 100 | 58 | U | 7 | T/C HEATER | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS60FT2H | QS60 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-07 | 2005-06-08 | 2 | 44.5 | 100 | 100 | 100 | 64 | U | 5 | FIRE EXTINGUISHG SYS | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS60FT2I | QS60 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-01 | 2005-06-02 | 2 | 44.5 | 100 | 100 | 100 | 61 | U | 5 | CO2 SYSTEM | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS60FT2L | QS60 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-08 | 2005-06-09 | 2 | 66.7 | 100 | 100 | 100 | 65 | U | 6 | BOAT | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS60FT3A | QS60 | Z |  |  | F | T | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-12 | 2005-05-13 | 2 | 122.3 | 100 | 100 | 100 | 48 | U | 1 | S/POWER | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS60FT3B | QS60 | Z |  |  | F | T | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-18 | 2005-05-19 | 2 | 222.3 | 100 | 100 | 100 | 51 | U | 2 | AMS SYSTEM | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS60FT3C | QS60 | Z |  |  | F | T | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-17 | 2005-05-17 | 1 | 155.6 | 100 | 100 | 100 | 50 | U | 4 | D/G SYSTEM | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS60FT3D | QS60 | Z |  |  | F | T | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-26 | 2005-05-26 | 1 | 44.5 | 100 | 100 | 100 | 57 | U | 3 | BOILER SYSTEM | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS60FT1A | QS60 | Z |  |  | F | T | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-19 | 2005-05-23 | 3 | 244.5 | 100 | 100 | 100 | 52 | U | 5 | D/G TEST | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS60FT1B | QS60 | Z |  |  | F | T | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-27 | 2005-05-31 | 3 | 155.6 | 100 | 100 | 100 | 58 | U | 4 | BOILER TEST | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS60FT1C | QS60 | Z |  |  | F | T | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-11 | 2005-05-17 | 4 | 111.1 | 100 | 100 | 100 | 47 | D | 5 | AUX SYSTEM TEST | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS60FT1D | QS60 | Z |  |  | F | T | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-25 | 2005-05-31 | 5 | 244.5 | 100 | 100 | 100 | 56 | U | 1 | AUX MACH TEST | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS60FT1E | QS60 | Z |  |  | F | T | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-02 | 2005-06-07 | 3 | 289 | 100 | 100 | 100 | 62 | U | 2 | M/E L.O FLUSHING | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS70FM39 | QS70 | Z |  |  | F | M | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-09 | 2005-06-09 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66 | U | 2 | "주 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS70FT2T | QS70 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-14 | 2005-06-16 | 3 | 111.1 | 100 | 100 | 100 | 69 | U | 3 | S/TRIAL | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS70FT1T | QS70 | Z |  |  | F | T | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-14 | 2005-06-16 | 3 | 111.1 | 100 | 100 | 100 | 69 | U | 2 | S/TRIAL | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS70FT3T | QS70 | Z |  |  | F | T | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-14 | 2005-06-16 | 3 | 111.1 | 100 | 100 | 100 | 69 | U | 1 | S/TRIAL | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS80FE19 | QS80 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-24 | 2005-06-30 | 5 | 723.9 | 100 | 100 | 100 | 77 | D | 1 | D/L전 FINAL 전장 | 12 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS80FT1Z | QS80 | Z |  |  | F | T | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-17 | 2005-06-28 | 8 | 177.8 | 100 | 100 | 100 | 72 | U | 4 | FINAL WORK | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS80FT2Z | QS80 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-17 | 2005-06-28 | 8 | 200.1 | 100 | 100 | 100 | 72 | U | 5 | FINAL WORK | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS80FE29 | QS80 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-24 | 2005-06-30 | 5 | 0 | 100 | 100 | 100 | 77 | U | 2 | D/L전 FINAL 계장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS80FM39 | QS80 | Z |  |  | F | M | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-17 | 2005-06-21 | 3 | 334.8 | 100 | 100 | 100 | 72 | U | 1 | D/L전 FINAL 기계 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS80FT3Z | QS80 | Z |  |  | F | T | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-17 | 2005-06-28 | 8 | 0 | 100 | 100 | 100 | 72 | U | 3 | FINAL WORK | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS81PP39 | QS81 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-29 | 2005-07-01 | 3 | 275 | 100 | 100 | 100 | 80 | D | 2 | D/L전 E/R FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS81FO29 | QS81 | Z |  |  | F | O | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-17 | 2005-06-23 | 5 | 596.2 | 100 | 100 | 100 | 72 | U | 1 | D/L전 E/R FINAL 관철 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS81FO59 | QS81 | Z |  |  | F | O | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-30 | 2005-07-01 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 81 | U | 1 | D/L전 E/R FINAL 보온 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS82FO59 | QS82 | Z |  |  | F | O | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-30 | 2005-07-01 | 2 | 280.1 | 100 | 100 | 100 | 81 | D | 1 | D/L전 DK FINAL 보온 | 16 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS82FO39 | QS82 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-17 | 2005-06-28 | 8 | 646.6 | 100 | 100 | 100 | 72 | U | 1 | D/L전 DK FINAL 관철 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS82PP49 | QS82 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-29 | 2005-07-04 | 4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | U | 2 | D/L전 DK FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS83SS19 | QS83 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-17 | 2005-06-20 | 2 | 43 | 100 | 100 | 100 | 72 | D | 1 | CARGO TK 특도 수정용 발판설치 | 8 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS83PP59 | QS83 | Z |  |  | P | P | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-22 | 2005-06-30 | 7 | 0 | 100 | 100 | 100 | 75 | U | 1 | D/L전 C.O.T FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS84FO39 | QS84 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-21 | 2005-06-23 | 3 | 316.1 | 100 | 100 | 100 | 74 | U | 1 | D/L전 W.B. T FINAL 관철 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS84PP49 | QS84 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-29 | 2005-06-30 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | D | 1 | D/L전 W.B. T FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS85PP49 | QS85 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-24 | 2005-07-01 | 6 | 0 | 100 | 100 | 100 | 77 | D | 1 | D/L전 F/SHIP FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS86PP39 | QS86 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-24 | 2005-06-30 | 5 | 166.5 | 100 | 100 | 100 | 77 | D | 1 | D/L전 A/SHIP FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS87FO49 | QS87 | Z |  |  | F | O | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-17 | 2005-06-22 | 4 | 731.2 | 100 | 100 | 100 | 72 | U | 2 | D/L전 ACC FINAL 관철 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS87FO69 | QS87 | Z |  |  | F | O | 6 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-29 | 2005-06-30 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | U | 1 | D/L전 ACC FINAL 목의 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | QS87PP69 | QS87 | Z |  |  | P | P | 6 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-24 | 2005-06-29 | 4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 77 | D | 2 | D/L전 ACC FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S11P HA031 | S11P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-26 | 2019-03-08 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S11P HA041 | S11P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-14 | 2019-04-01 | 13 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S11P HF010 | S11P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S11P HF020 | S11P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S11P HA011 | S11P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-14 | 2019-02-22 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S11P HA021 | S11P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-12 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S11P HL023 | S11P | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S11P FB011 | S11P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S11P FB021 | S11P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-03 | 2019-04-08 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S11P PB011 | S11P | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-29 | 7 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S11P HF031 | S11P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S11P PS023 | S11P | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S11S FB011 | S11S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S11S FB021 | S11S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-11 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S11S PB011 | S11S | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-05-02 | 8 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S11S HF031 | S11S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S11S HA031 | S11S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-04 | 2019-03-13 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S11S HA041 | S11S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-19 | 2019-04-04 | 13 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S11S HF010 | S11S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S11S HF020 | S11S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S11S HA011 | S11S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-19 | 2019-02-27 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S11S HA021 | S11S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-08 | 2019-03-14 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S11S HL023 | S11S | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S11S PS023 | S11S | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S12P FB011 | S12P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S12P FB021 | S12P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-18 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S12P PB011 | S12P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-05-09 | 7 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S12P HF031 | S12P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S12P HA031 | S12P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-19 | 2019-03-28 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S12P HA041 | S12P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-02 | 2019-04-12 | 9 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S12P HF010 | S12P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S12P HF020 | S12P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S12P HA011 | S12P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-05 | 2019-03-21 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S12P HA021 | S12P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-29 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S12P HL023 | S12P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S12P PS023 | S12P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S12S FB011 | S12S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S12S FB021 | S12S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-22 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S12S PB011 | S12S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-13 | 7 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S12S HF031 | S12S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S12S HA031 | S12S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-21 | 2019-04-01 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S12S HA041 | S12S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-16 | 9 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S12S HF010 | S12S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S12S HF020 | S12S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S12S HA011 | S12S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-07 | 2019-03-25 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S12S HA021 | S12S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-27 | 2019-04-02 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S12S HL023 | S12S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S12S PS023 | S12S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S13P FB011 | S13P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S13P FB021 | S13P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-16 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S13P PB011 | S13P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-26 | 2019-05-09 | 8 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S13P HF031 | S13P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S13P HA031 | S13P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-26 | 2019-03-21 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S13P HA041 | S13P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-27 | 2019-04-09 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S13P HF010 | S13P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S13P HF020 | S13P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S13P HA011 | S13P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-15 | 2019-03-06 | 13 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S13P HA021 | S13P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-15 | 2019-03-21 | 5 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S13P HL023 | S13P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S13P PS023 | S13P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S13S HA011 | S13S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-18 | 2019-03-07 | 13 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S13S HA021 | S13S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-19 | 2019-03-25 | 5 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S13S HL023 | S13S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S13S PS023 | S13S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S13S FB011 | S13S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S13S FB021 | S13S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-17 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S13S PB011 | S13S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-10 | 7 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S13S HF031 | S13S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S13S HA031 | S13S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-28 | 2019-03-25 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S13S HA041 | S13S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-29 | 2019-04-11 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S13S HF010 | S13S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S13S HF020 | S13S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S14P HF031 | S14P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S14P HA031 | S14P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-04 | 2019-03-26 | 17 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S14P HA041 | S14P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-12 | 10 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S14P HF010 | S14P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S14P HF020 | S14P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S14P HA011 | S14P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-19 | 2019-03-08 | 13 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S14P HA021 | S14P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-20 | 2019-03-26 | 5 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S14P HL023 | S14P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S14P PS023 | S14P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S14P FB011 | S14P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S14P FB021 | S14P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-18 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S14P PB011 | S14P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-05-10 | 8 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S14S FB011 | S14S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S14S FB021 | S14S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-24 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S14S PB011 | S14S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-15 | 8 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S14S HF031 | S14S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S14S HA031 | S14S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-07 | 2019-03-29 | 17 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S14S HA041 | S14S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-17 | 10 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S14S HF010 | S14S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S14S HF020 | S14S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S14S HA011 | S14S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-22 | 2019-03-13 | 13 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S14S HA021 | S14S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-29 | 5 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S14S HL023 | S14S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S14S PS023 | S14S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S15P FB011 | S15P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S15P FB021 | S15P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-19 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S15P PB011 | S15P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-13 | 7 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S15P HF031 | S15P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S15P HA031 | S15P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-05 | 2019-03-27 | 17 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S15P HA041 | S15P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-02 | 2019-04-15 | 10 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S15P HF010 | S15P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S15P HF020 | S15P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S15P HA011 | S15P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-20 | 2019-03-11 | 13 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S15P HA021 | S15P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-21 | 2019-03-27 | 5 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S15P HL023 | S15P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S15P PS023 | S15P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S15S FB011 | S15S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-29 | 2019-04-01 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S15S FB021 | S15S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-25 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S15S PB011 | S15S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-16 | 8 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S15S HF031 | S15S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S15S HA031 | S15S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-08 | 2019-04-01 | 17 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S15S HA041 | S15S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-18 | 10 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S15S HF010 | S15S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S15S HF020 | S15S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S15S HA011 | S15S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-25 | 2019-03-14 | 13 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S15S HA021 | S15S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-26 | 2019-04-01 | 5 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S15S HL023 | S15S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S15S PS023 | S15S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S16P FB011 | S16P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-05 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S16P FB021 | S16P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-26 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S16P PB011 | S16P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-20 | 8 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S16P HF031 | S16P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S16P HA031 | S16P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-12 | 2019-04-03 | 17 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S16P HA041 | S16P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-22 | 10 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S16P HF010 | S16P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-18 | 2019-01-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S16P HF020 | S16P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-25 | 2019-01-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S16P HA011 | S16P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-27 | 2019-03-18 | 13 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S16P HA021 | S16P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-29 | 2019-04-04 | 5 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S16P HL023 | S16P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S16P PS023 | S16P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S16S PB011 | S16S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-22 | 8 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S16S HF031 | S16S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S16S HA031 | S16S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-15 | 2019-04-08 | 17 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S16S HA041 | S16S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-25 | 10 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S16S FB011 | S16S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S16S FB021 | S16S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-26 | 2019-05-02 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S16S HF010 | S16S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S16S HF020 | S16S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S16S HA011 | S16S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-05 | 2019-03-21 | 13 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S16S HA021 | S16S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-03 | 2019-04-09 | 5 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S16S HL023 | S16S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S16S PS023 | S16S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S17P FB011 | S17P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-08 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S17P FB021 | S17P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-04-29 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S17P PB011 | S17P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-21 | 8 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S17P HF031 | S17P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S17P HA031 | S17P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-13 | 2019-04-04 | 17 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S17P HA041 | S17P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-10 | 2019-04-23 | 10 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S17P HF010 | S17P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S17P HF020 | S17P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S17P HA011 | S17P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-28 | 2019-03-19 | 13 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S17P HA021 | S17P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 5 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S17P HL023 | S17P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S17P PS023 | S17P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S17S FB011 | S17S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S17S FB021 | S17S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-05-03 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S17S PB011 | S17S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-23 | 8 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S17S HF031 | S17S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S17S HA031 | S17S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-18 | 2019-04-09 | 17 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S17S HA041 | S17S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-26 | 10 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S17S HF010 | S17S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S17S HF020 | S17S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S17S HA011 | S17S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-22 | 13 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S17S HA021 | S17S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-10 | 5 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S17S HL023 | S17S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S17S PS023 | S17S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S18P FB011 | S18P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S18P FB021 | S18P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-25 | 2019-04-30 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S18P PB011 | S18P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-20 | 8 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S18P HF031 | S18P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S18P HA031 | S18P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-22 | 2019-04-03 | 9 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S18P HA041 | S18P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-24 | 13 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S18P HF010 | S18P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S18P HF020 | S18P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S18P HA011 | S18P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-11 | 2019-03-27 | 13 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S18P HA021 | S18P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-29 | 2019-04-04 | 5 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S18P HL023 | S18P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S18P PS023 | S18P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S18S FB011 | S18S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S18S FB021 | S18S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-26 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S18S PB011 | S18S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-13 | 8 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S18S HF031 | S18S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S18S HA031 | S18S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-20 | 2019-03-29 | 8 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S18S HA041 | S18S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-22 | 13 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S18S HF010 | S18S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S18S HF020 | S18S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S18S HA011 | S18S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-11 | 2019-03-27 | 13 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S18S HA021 | S18S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-27 | 2019-04-02 | 5 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S18S HL023 | S18S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S18S PS023 | S18S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S19P HA011 | S19P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-15 | 2019-04-02 | 13 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S19P HA021 | S19P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-09 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S19P HL023 | S19P | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S19P FB011 | S19P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S19P FB021 | S19P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-08 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S19P PB011 | S19P | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-22 | 8 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S19P HF031 | S19P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S19P HA031 | S19P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-28 | 2019-04-08 | 8 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S19P HA041 | S19P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-30 | 13 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S19P HF010 | S19P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S19P HF020 | S19P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S19P PS023 | S19P | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S19S FB011 | S19S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-08 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S19S FB021 | S19S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-05-03 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S19S PB011 | S19S | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-17 | 8 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S19S HF031 | S19S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S19S HA031 | S19S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-26 | 2019-04-04 | 8 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S19S HA041 | S19S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-10 | 2019-04-26 | 13 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S19S HF010 | S19S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S19S HF020 | S19S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S19S HA011 | S19S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-15 | 2019-04-02 | 13 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S19S HA021 | S19S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-02 | 2019-04-08 | 5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S19S HL023 | S19S | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | S19S PS023 | S19S | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T11P FB021 | T11P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-15 | 3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T11P FB031 | T11P | B |  |  | F | B | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | T-STAGE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T11P HF031 | T11P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T11P HA041 | T11P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-10 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T11P HF010 | T11P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T11P HF020 | T11P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T11P HA021 | T11P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-21 | 2019-03-28 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T11P HL023 | T11P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T11P PS023 | T11P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T11S FB021 | T11S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-16 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T11S FB031 | T11S | B |  |  | F | B | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | T-STAGE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T11S HF031 | T11S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T11S HA041 | T11S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-02 | 2019-04-11 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T11S HF010 | T11S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T11S HF020 | T11S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T11S HA021 | T11S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-22 | 2019-03-29 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T11S HL023 | T11S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T11S PS023 | T11S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T12P FB021 | T12P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T12P FB031 | T12P | B |  |  | F | B | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | T-STAGE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T12P HF031 | T12P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T12P HA041 | T12P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-03 | 2019-04-12 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T12P HF010 | T12P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T12P HF020 | T12P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T12P HA021 | T12P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-04-01 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T12P HL023 | T12P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T12P PS023 | T12P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T12S FB021 | T12S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-19 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T12S HF031 | T12S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T12S HA041 | T12S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-15 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T12S HF010 | T12S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T12S HF020 | T12S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T12S HA021 | T12S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-26 | 2019-04-02 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T12S HL023 | T12S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T12S PS023 | T12S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T14P FB021 | T14P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 3 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T14P FB031 | T14P | B |  |  | F | B | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | T-STAGE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T14P HF031 | T14P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T14P HA041 | T14P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-22 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T14P HF010 | T14P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T14P HF020 | T14P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T14P HA021 | T14P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-02 | 2019-04-09 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T14P HL023 | T14P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T14P PS023 | T14P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T14S HF010 | T14S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T14S HF020 | T14S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T14S HA021 | T14S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-03 | 2019-04-10 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T14S HL023 | T14S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T14S FB021 | T14S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-04-26 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T14S HF031 | T14S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T14S HA041 | T14S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-23 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T14S PS023 | T14S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T15P FB021 | T15P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-04-26 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T15P FB031 | T15P | B |  |  | F | B | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | T-STAGE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T15P HF031 | T15P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T15P HA041 | T15P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-23 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T15P HF010 | T15P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T15P HF020 | T15P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T15P HA021 | T15P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-03 | 2019-04-10 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T15P HL023 | T15P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T15P PS023 | T15P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T15S FB021 | T15S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-10 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T15S HF031 | T15S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T15S HA041 | T15S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-05-07 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T15S HF010 | T15S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T15S HF020 | T15S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T15S HA021 | T15S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-22 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T15S PS023 | T15S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T17P FB021 | T17P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-25 | 2019-04-29 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T17P FB031 | T17P | B |  |  | F | B | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-05-20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | T-STAGE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T17P HF031 | T17P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T17P HA041 | T17P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-24 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T17P HF010 | T17P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T17P HF020 | T17P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T17P HA021 | T17P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-11 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T17P HL023 | T17P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T17P PS023 | T17P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T17S FB021 | T17S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-26 | 2019-04-30 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T17S HF031 | T17S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T17S HA041 | T17S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-25 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T17S HF010 | T17S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T17S HF020 | T17S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T17S HA021 | T17S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-12 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T17S HL023 | T17S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T17S PS023 | T17S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T18P HL034 | T18P | B |  |  | H | L | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T18P FB021 | T18P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-10 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T18P HF031 | T18P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T18P HA041 | T18P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-06-04 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T18P HF010 | T18P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T18P HF020 | T18P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T18P HA021 | T18P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-22 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T18P PS023 | T18P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T18S HL034 | T18S | B |  |  | H | L | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T18S FB021 | T18S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-05 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T18S HF031 | T18S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T18S HA041 | T18S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-31 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T18S HF010 | T18S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T18S HF020 | T18S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T18S HA021 | T18S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-20 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U611 | T18S PS023 | T18S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A11C FB011 | A11C | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A11C FB021 | A11C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-14 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A11C PB011 | A11C | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-27 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A11C HF031 | A11C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A11C HA041 | A11C | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-22 | 2019-05-08 | 32 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A11C HF010 | A11C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A11C HF020 | A11C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A11C HA021 | A11C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-13 | 2019-03-20 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A11C HL023 | A11C | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A21P FB011 | A21P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A21P FB021 | A21P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-27 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A21P HF031 | A21P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A21P HA031 | A21P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-26 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A21P HA041 | A21P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-21 | 12 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A21P HF010 | A21P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A21P HF020 | A21P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A21P HA011 | A21P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 10 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A21P HA021 | A21P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-29 | 10 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A21P HL011 | A21P | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A21S FB011 | A21S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A21S FB021 | A21S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-05-29 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A21S HF031 | A21S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A21S HA031 | A21S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-30 | 14 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A21S HA041 | A21S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-23 | 12 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A21S HF010 | A21S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A21S HF020 | A21S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A21S HA011 | A21S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-27 | 2019-04-09 | 10 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A21S HA021 | A21S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-05-02 | 10 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A21S HL011 | A21S | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A22C FB011 | A22C | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A22C FB021 | A22C | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-27 | 2019-05-30 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A22C PB011 | A22C | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-26 | 2019-07-05 | 8 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A22C HF031 | A22C | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A22C HA031 | A22C | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-28 | 2019-04-24 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A22C HA041 | A22C | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-24 | 17 | 1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A22C HF010 | A22C | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A22C HF020 | A22C | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A22C HA011 | A22C | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-14 | 2019-04-03 | 15 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A22C HA021 | A22C | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-23 | 5 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A22C HL023 | A22C | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A22C PS023 | A22C | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A31P FB011 | A31P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A31P FB021 | A31P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-20 | 2019-06-24 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A31P HF031 | A31P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A31P HA031 | A31P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-28 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A31P HA041 | A31P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-19 | 12 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A31P HF010 | A31P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A31P HF020 | A31P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A31P HA011 | A31P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-05-13 | 13 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A31P HA021 | A31P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-30 | 7 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A31P HL011 | A31P | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A31S FB011 | A31S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A31S FB021 | A31S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A31S HF031 | A31S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A31S HA031 | A31S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-05-29 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A31S HA041 | A31S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-20 | 12 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A31S HF010 | A31S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A31S HF020 | A31S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A31S HA011 | A31S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-05-14 | 13 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A31S HA021 | A31S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 7 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | A31S HL011 | A31S | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AA21CPP011 | AA21C | P |  |  | P | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-28 | 8 | 242 | 0 | 0 | 0 | -23 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AA21CFP011 | AA21C | P |  |  | F | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-14 | 2019-06-18 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | -26 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AA21CHL023 | AA21C | P |  |  | H | L | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AA21CHP011 | AA21C | P |  |  | H | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-06-13 | 9 | 444 | 0 | 0 | 0 | -35 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AA31CPP011 | AA31C | P |  |  | P | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-22 | 2019-08-06 | 7 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AA31CFP011 | AA31C | P |  |  | F | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | -8 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AA31CHP011 | AA31C | P |  |  | H | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-27 | 2019-07-09 | 9 | 73 | 0 | 0 | 0 | -17 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AB12CPP011 | AB12C | P |  |  | P | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-06-03 | 7 | 198 | 0 | 0 | 0 | -40 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AB12CFP011 | AB12C | P |  |  | F | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-22 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | -47 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AB12CHL023 | AB12C | P |  |  | H | L | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AB12CHP011 | AB12C | P |  |  | H | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-14 | 8 | 271 | 0 | 0 | 0 | -55 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AB13CFP011 | AB13C | P |  |  | F | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-24 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | -45 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AB13CHL023 | AB13C | P |  |  | H | L | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AB13CPP011 | AB13C | P |  |  | P | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-27 | 2019-06-04 | 7 | 231 | 0 | 0 | 0 | -39 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AB13CHP011 | AB13C | P |  |  | H | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-16 | 8 | 300 | 0 | 0 | 0 | -53 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AB14CPP011 | AB14C | P |  |  | P | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-06-10 | 7 | 230 | 0 | 0 | 0 | -36 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AB14CFP011 | AB14C | P |  |  | F | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-29 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | -42 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AB14CHL023 | AB14C | P |  |  | H | L | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AB14CHP011 | AB14C | P |  |  | H | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-21 | 8 | 253 | 0 | 0 | 0 | -50 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AB15CPP011 | AB15C | P |  |  | P | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-06-11 | 7 | 248 | 0 | 0 | 0 | -35 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AB15CFP011 | AB15C | P |  |  | F | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-30 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | -41 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AB15CHL023 | AB15C | P |  |  | H | L | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AB15CHP011 | AB15C | P |  |  | H | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-22 | 8 | 290 | 0 | 0 | 0 | -49 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AB16CPP011 | AB16C | P |  |  | P | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-06-10 | 7 | 250 | 0 | 0 | 0 | -36 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AB16CFP011 | AB16C | P |  |  | F | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-27 | 2019-05-29 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | -39 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AB16CHL023 | AB16C | P |  |  | H | L | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AB16CHP011 | AB16C | P |  |  | H | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-24 | 8 | 355 | 0 | 0 | 0 | -47 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AB17CPP011 | AB17C | P |  |  | P | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-06-11 | 7 | 234 | 0 | 0 | 0 | -35 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AB17CFP011 | AB17C | P |  |  | F | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-05-30 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | -38 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AB17CHL023 | AB17C | P |  |  | H | L | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AB17CHP011 | AB17C | P |  |  | H | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-05-27 | 8 | 378 | 0 | 0 | 0 | -46 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AB18PPP011 | AB18P | P |  |  | P | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-16 | 7 | 235 | 0 | 0 | 0 | -10 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AB18PHL034 | AB18P | P |  |  | H | L | 03 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AB18PFP011 | AB18P | P |  |  | F | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-03 | 2019-07-05 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | -13 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AB18PHP011 | AB18P | P |  |  | H | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-07-02 | 8 | 270 | 0 | 0 | 0 | -21 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AB18SPP011 | AB18S | P |  |  | P | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-02 | 2019-07-10 | 7 | 165 | 0 | 0 | 0 | -14 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AB18SHL034 | AB18S | P |  |  | H | L | 03 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AB18SFP011 | AB18S | P |  |  | F | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-27 | 2019-07-01 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | -17 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AB18SHP011 | AB18S | P |  |  | H | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-26 | 8 | 150 | 0 | 0 | 0 | -25 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AE12CPP011 | AE12C | P |  |  | P | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-06-11 | 7 | 285 | 0 | 0 | 0 | -35 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AE12CFP011 | AE12C | P |  |  | F | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-29 | 11 | 107 | 0 | 0 | 0 | -47 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AE12CHL023 | AE12C | P |  |  | H | L | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AE12CHP011 | AE12C | P |  |  | H | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-05-14 | 10 | 99 | 0 | 0 | 0 | -57 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AE13CPP011 | AE13C | P |  |  | P | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-05-31 | 6 | 95 | 0 | 0 | 0 | -40 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AE13CFP011 | AE13C | P |  |  | F | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-21 | 8 | 61 | 0 | 0 | 0 | -50 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AE13CHL023 | AE13C | P |  |  | H | L | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AE13CHP011 | AE13C | P |  |  | H | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-05-09 | 10 | 200 | 0 | 0 | 0 | -60 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AF21CPP011 | AF21C | P |  |  | P | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-04 | 2019-07-12 | 7 | 393 | 0 | 0 | 0 | -12 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AF21CHL034 | AF21C | P |  |  | H | L | 03 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AF21CFP011 | AF21C | P |  |  | F | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-28 | 2019-07-03 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | -16 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AF21CHP011 | AF21C | P |  |  | H | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-18 | 2019-06-27 | 8 | 487 | 0 | 0 | 0 | -24 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AF31CPP011 | AF31C | P |  |  | P | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-18 | 7 | 287 | 0 | 0 | 0 | -8 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AF31CHL034 | AF31C | P |  |  | H | L | 03 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AF31CFP011 | AF31C | P |  |  | F | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-04 | 2019-07-09 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | -12 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | AF31CHP011 | AF31C | P |  |  | H | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-07-03 | 9 | 267 | 0 | 0 | 0 | -21 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B11C FB011 | B11C | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B11C FB021 | B11C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-21 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B11C PB011 | B11C | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-06-03 | 7 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B11C HF031 | B11C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B11C HA031 | B11C | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-24 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B11C HA041 | B11C | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-16 | 11 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B11C HF010 | B11C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B11C HF020 | B11C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B11C HA011 | B11C | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-11 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B11C HA021 | B11C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-26 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B11C HL023 | B11C | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B12P HA021 | B12P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-03 | 2019-04-09 | 5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B12P HL011 | B12P | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B12P FB011 | B12P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B12P FB021 | B12P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-25 | 2019-04-29 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B12P HF031 | B12P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B12P HA031 | B12P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-28 | 2019-04-08 | 8 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B12P HA041 | B12P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-24 | 10 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B12P HF010 | B12P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B12P HF020 | B12P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B12P HA011 | B12P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-20 | 2019-03-26 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B12S FB021 | B12S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-26 | 2019-04-30 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B12S FB011 | B12S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-03 | 2019-04-04 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B12S HF031 | B12S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B12S HA041 | B12S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-25 | 10 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B12S HA031 | B12S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-29 | 2019-04-09 | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B12S HF010 | B12S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B12S HF020 | B12S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B12S HA011 | B12S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-21 | 2019-03-27 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B12S HA021 | B12S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-10 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B12S HL011 | B12S | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B13P FB011 | B13P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-05 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B13P FB021 | B13P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-26 | 2019-04-30 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B13P HA031 | B13P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-10 | 8 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B13P HA041 | B13P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-25 | 9 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B13P HA011 | B13P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-22 | 2019-03-28 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B13P HA021 | B13P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-11 | 5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B13P HL011 | B13P | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B13S FB011 | B13S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-09 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B13S FB021 | B13S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-05-02 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B13S HA031 | B13S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-02 | 2019-04-11 | 8 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B13S HA041 | B13S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-26 | 9 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B13S HA011 | B13S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-29 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B13S HL011 | B13S | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B14P FB011 | B14P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B14P FB021 | B14P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-07 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B14P HF031 | B14P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B14P HA031 | B14P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-15 | 8 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B14P HA041 | B14P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-30 | 9 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B14P HF010 | B14P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B14P HF020 | B14P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B14P HA011 | B14P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-27 | 2019-04-02 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B14P HA021 | B14P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-10 | 2019-04-16 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B14P HL011 | B14P | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B14S FB011 | B14S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-09 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B14S FB021 | B14S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-08 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B14S HF031 | B14S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B14S HA041 | B14S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-05-02 | 9 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B14S HA031 | B14S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-16 | 8 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B14S HF010 | B14S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B14S HF020 | B14S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B14S HA021 | B14S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B14S HA011 | B14S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-28 | 2019-04-03 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B14S HL011 | B14S | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B15P FB011 | B15P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B15P FB021 | B15P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-09 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B15P HF031 | B15P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B15P HA031 | B15P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-17 | 8 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B15P HA041 | B15P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-05-03 | 9 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B15P HF010 | B15P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B15P HF020 | B15P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B15P HA011 | B15P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-29 | 2019-04-04 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B15P HA021 | B15P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-18 | 5 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B15P HL011 | B15P | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B15S FB011 | B15S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B15S FB021 | B15S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-10 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B15S HF031 | B15S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B15S HA031 | B15S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-18 | 8 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B15S HA041 | B15S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-05-07 | 9 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B15S HF010 | B15S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B15S HF020 | B15S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B15S HA011 | B15S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B15S HA021 | B15S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-19 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B15S HL011 | B15S | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B16P FB011 | B16P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B16P FB021 | B16P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B16P HF031 | B16P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B16P HA031 | B16P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-18 | 8 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B16P HA041 | B16P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-05-07 | 9 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B16P HF010 | B16P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B16P HA011 | B16P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B16P HA021 | B16P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 5 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B16P HF020 | B16P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B16P HL011 | B16P | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B16S FB021 | B16S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-13 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B16S FB011 | B16S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B16S HF031 | B16S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B16S HA041 | B16S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-05-08 | 9 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B16S HA031 | B16S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-10 | 2019-04-19 | 8 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B16S HA011 | B16S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-02 | 2019-04-08 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B16S HF010 | B16S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B16S HF020 | B16S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B16S HA021 | B16S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-22 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B16S HL011 | B16S | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B17P FB011 | B17P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-15 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B17P FB021 | B17P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-14 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B17P HF031 | B17P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B17P HA031 | B17P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-22 | 8 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B17P HA041 | B17P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-25 | 2019-05-09 | 9 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B17P HF010 | B17P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B17P HF020 | B17P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B17P HA011 | B17P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-03 | 2019-04-09 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B17P HA021 | B17P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-23 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B17P HL011 | B17P | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B17S FB011 | B17S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B17S FB021 | B17S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-15 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B17S HF031 | B17S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B17S HA031 | B17S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-23 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B17S HA041 | B17S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-26 | 2019-05-10 | 9 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B17S HF010 | B17S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B17S HF020 | B17S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B17S HA011 | B17S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-10 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B17S HA021 | B17S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-24 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B17S HL011 | B17S | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B18P FB011 | B18P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B18P FB021 | B18P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-19 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B18P HF031 | B18P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B18P HA031 | B18P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-29 | 8 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B18P HA041 | B18P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-14 | 9 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B18P HF010 | B18P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B18P HF020 | B18P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B18P HA011 | B18P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-16 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B18P HA021 | B18P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-05-30 | 5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B18P HL011 | B18P | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B18S FB011 | B18S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B18S FB021 | B18S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B18S HF031 | B18S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B18S HA031 | B18S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-23 | 8 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B18S HA041 | B18S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-06-10 | 9 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B18S HF010 | B18S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B18S HF020 | B18S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B18S HA011 | B18S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-10 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B18S HA021 | B18S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-24 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B18S HL011 | B18S | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B19P HF031 | B19P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B19P HA031 | B19P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-30 | 8 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B19P HA041 | B19P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-17 | 9 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B19P HF010 | B19P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B19P FB011 | B19P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B19P FB021 | B19P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-18 | 2019-06-20 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B19P HF020 | B19P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B19P HA011 | B19P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-17 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B19P HA021 | B19P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-27 | 2019-05-31 | 5 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B19P HL011 | B19P | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B19S FB011 | B19S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B19S FB021 | B19S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-14 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B19S HF031 | B19S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B19S HA031 | B19S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-24 | 8 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B19S HA041 | B19S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-06-11 | 9 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B19S HF010 | B19S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B19S HF020 | B19S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B19S HA011 | B19S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-13 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B19S HA021 | B19S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-27 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B19S HL011 | B19S | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B51P FB011 | B51P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-22 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B51P FB021 | B51P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-16 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B51P PB011 | B51P | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-30 | 7 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B51P HF031 | B51P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B51P HA031 | B51P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-18 | 14 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B51P HA041 | B51P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-05-10 | 11 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B51P HF010 | B51P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B51P HF020 | B51P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B51P HA011 | B51P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-21 | 2019-03-28 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B51P HA021 | B51P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B51P HL023 | B51P | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B51S FB011 | B51S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-26 | 2019-04-29 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B51S FB021 | B51S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-23 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B51S PB011 | B51S | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-06-05 | 7 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B51S HF031 | B51S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B51S HA031 | B51S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-25 | 14 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B51S HA041 | B51S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-17 | 11 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B51S HF010 | B51S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B51S HF020 | B51S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B51S HA011 | B51S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-27 | 2019-04-03 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B51S HA021 | B51S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-26 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B51S HL023 | B51S | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B52P FB011 | B52P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B52P FB021 | B52P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-05-28 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B52P PB011 | B52P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-06-11 | 7 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B52P HF031 | B52P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B52P HA031 | B52P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-26 | 12 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B52P HA041 | B52P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-23 | 14 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B52P HF010 | B52P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B52P HF020 | B52P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B52P HA011 | B52P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-02 | 2019-04-09 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B52P HA021 | B52P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-26 | 5 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B52P HL023 | B52P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B52S FB011 | B52S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-07 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B52S FB021 | B52S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-05-31 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B52S PB011 | B52S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-14 | 7 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B52S HF031 | B52S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B52S HA031 | B52S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-16 | 2019-05-02 | 12 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B52S HA041 | B52S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-28 | 14 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B52S HF010 | B52S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B52S HF020 | B52S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B52S HA011 | B52S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-12 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B52S HA021 | B52S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-25 | 2019-05-02 | 5 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B52S HL023 | B52S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B58P FB021 | B58P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-06-28 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B58P PB011 | B58P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-04 | 2019-07-12 | 7 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B58P HF031 | B58P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B58P HA031 | B58P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-29 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B58P HA041 | B58P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-24 | 14 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B58P HL034 | B58P | B |  |  | H | L | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B58P FB011 | B58P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B58P HF010 | B58P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B58P HF020 | B58P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B58P HA011 | B58P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-26 | 2019-05-07 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B58P HA021 | B58P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-30 | 6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B58S HL034 | B58S | B |  |  | H | L | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B58S FB011 | B58S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-05-27 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B58S FB021 | B58S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-24 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B58S PB011 | B58S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-09 | 7 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B58S HF031 | B58S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B58S HA031 | B58S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-23 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B58S HA041 | B58S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-06-18 | 14 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B58S HF010 | B58S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B58S HF020 | B58S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B58S HA011 | B58S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-30 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B58S HA021 | B58S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-24 | 6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B59P HL034 | B59P | B |  |  | H | L | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B59P FB011 | B59P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B59P PB011 | B59P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-16 | 7 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B59P FB021 | B59P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B59P HF031 | B59P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B59P HA031 | B59P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-28 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B59P HA041 | B59P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-21 | 14 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B59P HF010 | B59P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B59P HF020 | B59P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B59P HA011 | B59P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-09 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B59P HA021 | B59P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-30 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B59S HL034 | B59S | B |  |  | H | L | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B59S PB011 | B59S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-02 | 2019-07-10 | 7 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B59S FB011 | B59S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B59S FB021 | B59S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-20 | 2019-06-24 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B59S HF031 | B59S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B59S HA031 | B59S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-24 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B59S HA041 | B59S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-06-19 | 14 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B59S HF010 | B59S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B59S HF020 | B59S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B59S HA011 | B59S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-26 | 2019-05-07 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | B59S HA021 | B59S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-28 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D11P PB011 | D11P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-27 | 5 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D11P FB011 | D11P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D11P FB021 | D11P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-12 | 5 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D11P HF031 | D11P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D11P HA031 | D11P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-17 | 7 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D11P HA041 | D11P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-06-04 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D11P HF010 | D11P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D11P HF020 | D11P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D11P HA021 | D11P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-20 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D11P HL023 | D11P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D11P PS023 | D11P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D11S PS023 | D11S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D11S PB011 | D11S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-26 | 6 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D11S FB011 | D11S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D11S FB021 | D11S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-11 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D11S HF031 | D11S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D11S HA031 | D11S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-17 | 7 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D11S HA041 | D11S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-06-03 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D11S HF010 | D11S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D11S HF020 | D11S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D11S HA011 | D11S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-05-07 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D11S HA021 | D11S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-17 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D11S HL023 | D11S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D12P PB011 | D12P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-18 | 2019-06-25 | 6 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D12P FB011 | D12P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D12P FB021 | D12P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-12 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D12P HF031 | D12P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D12P HA031 | D12P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-20 | 7 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D12P HA041 | D12P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-06-04 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D12P HF010 | D12P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D12P HF020 | D12P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D12P HA011 | D12P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-08 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D12P HA021 | D12P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-20 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D12P HL023 | D12P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D12P PS023 | D12P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D12S PB011 | D12S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-21 | 5 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D12S FB011 | D12S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D12S FB021 | D12S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-10 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D12S HF031 | D12S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D12S HA031 | D12S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-17 | 7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D12S HA041 | D12S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-06-03 | 8 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D12S HF010 | D12S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D12S HF020 | D12S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D12S HA011 | D12S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-05-07 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D12S HA021 | D12S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-17 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D12S HL023 | D12S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D12S PS023 | D12S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D13P PB011 | D13P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-26 | 6 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D13P FB011 | D13P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D13P FB021 | D13P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D13P HF031 | D13P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D13P HA041 | D13P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-06-07 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D13P HF010 | D13P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D13P HF020 | D13P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D13P HA021 | D13P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-05-22 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D13P HL023 | D13P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D13P PS023 | D13P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D13S PS023 | D13S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D13S PB011 | D13S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-18 | 2019-06-25 | 6 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D13S FB011 | D13S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D13S FB021 | D13S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-07 | 2019-06-12 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D13S HF031 | D13S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D13S HA031 | D13S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-21 | 7 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D13S HA041 | D13S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-27 | 2019-06-05 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D13S HF010 | D13S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D13S HF020 | D13S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D13S HA011 | D13S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-09 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D13S HA021 | D13S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-21 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D13S HL023 | D13S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D14P PB011 | D14P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-07-02 | 6 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D14P FB011 | D14P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D14P FB021 | D14P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-20 | 4 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D14P HF031 | D14P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D14P HA031 | D14P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-29 | 7 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D14P HA041 | D14P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-14 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D14P HF010 | D14P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D14P HF020 | D14P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D14P HA011 | D14P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-17 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D14P HA021 | D14P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-29 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D14P HL023 | D14P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D14P PS023 | D14P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D14S PB011 | D14S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-07-01 | 6 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D14S FB011 | D14S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D14S FB021 | D14S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-14 | 2019-06-19 | 4 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D14S HF031 | D14S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D14S HA031 | D14S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-28 | 7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D14S HA041 | D14S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-13 | 8 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D14S HF010 | D14S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D14S HF020 | D14S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D14S HA011 | D14S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-16 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D14S HA021 | D14S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-28 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D14S HL023 | D14S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D14S PS023 | D14S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D15P PB011 | D15P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-26 | 2019-07-03 | 6 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D15P FB011 | D15P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D15P FB021 | D15P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-18 | 2019-06-21 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D15P HF031 | D15P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D15P HA031 | D15P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-30 | 7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D15P HA041 | D15P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-17 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D15P HF010 | D15P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D15P HF020 | D15P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D15P HA011 | D15P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-20 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D15P HA021 | D15P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-05-30 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D15P HL023 | D15P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D15P PS023 | D15P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D15S PB011 | D15S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-07-02 | 6 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D15S FB011 | D15S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D15S FB021 | D15S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-20 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D15S HF031 | D15S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D15S HA031 | D15S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-29 | 7 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D15S HA041 | D15S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-14 | 8 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D15S HF010 | D15S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D15S HF020 | D15S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D15S HA011 | D15S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-17 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D15S HA021 | D15S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-29 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D15S HL023 | D15S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D15S PS023 | D15S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D16P PB011 | D16P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-02 | 2019-07-09 | 6 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D16P FB011 | D16P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D16P FB021 | D16P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-06-27 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D16P HF031 | D16P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D16P HA041 | D16P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-21 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D16P HF010 | D16P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D16P HF020 | D16P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D16P HA021 | D16P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-06-04 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D16P HL023 | D16P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D16P PS023 | D16P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D16S PB011 | D16S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 6 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D16S FB011 | D16S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D16S FB021 | D16S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-26 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D16S HF031 | D16S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D16S HA031 | D16S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-27 | 2019-06-04 | 7 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D16S HA041 | D16S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-20 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D16S HF010 | D16S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D16S HF020 | D16S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D16S HA011 | D16S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-05-23 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D16S HA021 | D16S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-06-03 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D16S HL023 | D16S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D16S PS023 | D16S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D17P FB021 | D17P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-06-28 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D17P HF031 | D17P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D17P HA031 | D17P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-06-07 | 7 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D17P HA041 | D17P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-13 | 2019-06-24 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D17P HF010 | D17P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D17P PB011 | D17P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-03 | 2019-07-10 | 6 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D17P FB011 | D17P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D17P HF020 | D17P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D17P HA011 | D17P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-24 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D17P HA021 | D17P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-06-05 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D17P HL023 | D17P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D17P PS023 | D17P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D17S PB011 | D17S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-02 | 2019-07-09 | 6 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D17S FB011 | D17S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D17S FB021 | D17S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-06-27 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D17S HF031 | D17S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D17S HA031 | D17S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-06-05 | 7 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D17S HA041 | D17S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-21 | 8 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D17S HF010 | D17S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D17S HF020 | D17S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D17S HA011 | D17S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-23 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D17S HA021 | D17S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-06-04 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D17S HL023 | D17S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D17S PS023 | D17S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D18P PB011 | D18P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-11 | 2019-07-18 | 6 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D18P FB011 | D18P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D18P FB021 | D18P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-04 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D18P HF031 | D18P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D18P HA031 | D18P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-13 | 7 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D18P HA041 | D18P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-28 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D18P HF010 | D18P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D18P HF020 | D18P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D18P HA011 | D18P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-05-31 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D18P HA021 | D18P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-12 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D18P HL023 | D18P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D18P PS023 | D18P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D18S PB011 | D18S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-09 | 2019-07-16 | 6 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D18S FB011 | D18S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D18S FB021 | D18S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-28 | 2019-07-03 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D18S HF031 | D18S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D18S HA031 | D18S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-12 | 7 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D18S HA041 | D18S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-18 | 2019-06-27 | 8 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D18S HF010 | D18S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D18S HF020 | D18S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D18S HA011 | D18S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-27 | 2019-05-30 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D18S HA021 | D18S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-11 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D18S HL023 | D18S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D18S PS023 | D18S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D19P PB011 | D19P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-12 | 2019-07-19 | 6 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D19P FB011 | D19P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D19P FB021 | D19P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-02 | 2019-07-05 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D19P HF031 | D19P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D19P HA041 | D19P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-20 | 2019-07-01 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D19P HF010 | D19P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D19P HF020 | D19P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D19P HA021 | D19P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-07 | 2019-06-13 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D19P HL023 | D19P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D19P PS023 | D19P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D19S PB011 | D19S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-11 | 2019-07-18 | 6 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D19S FB011 | D19S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D19S FB021 | D19S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-04 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D19S HF031 | D19S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D19S HA031 | D19S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-13 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D19S HA041 | D19S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-28 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D19S HF010 | D19S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D19S HF020 | D19S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D19S HA011 | D19S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-27 | 2019-05-31 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D19S HA021 | D19S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-12 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D19S HL023 | D19S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D19S PS023 | D19S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D91P HA021 | D91P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-06-11 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D91P HL023 | D91P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D91P PB011 | D91P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-07-02 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D91P FB021 | D91P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-17 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D91P HF031 | D91P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D91P HF010 | D91P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D91P HF020 | D91P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D91S PB011 | D91S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-26 | 2019-07-03 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D91S FB021 | D91S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-17 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D91S HF031 | D91S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D91S HF010 | D91S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D91S HF020 | D91S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D91S HA021 | D91S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-06-11 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | D91S HL023 | D91S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DA00FE28 | DA00 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-26 | 2005-04-28 | 3 | 93.2 | 100 | 100 | 100 | 38 | U | 2 | A/BODY 계장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DA00FM68 | DA00 | Z |  |  | F | M | 6 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-19 | 2005-04-21 | 3 | 354.2 | 100 | 100 | 100 | 33 | U | 2 | STEERING SYSTEM | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DA00FO28 | DA00 | Z |  |  | F | O | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-03 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 1 | S/SHELL 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DA10PP38 | DA10 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  | 0 | 2005-04-29 | 2005-05-17 | 10 | 434.2 | 10000 | 100 | 100 | 41 | U | 2 | 기관도장/ 후행1 | 13 | D |  |  | X |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DA10SS18 | DA10 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  | 0 | 2005-05-12 | 2005-05-12 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 48 | U | 1 | F.W.TK 발판해체 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DA11SS18 | DA11 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 1 | 30 | 100 | 100 | 100 | 36 | U | 1 | A.P.TK 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DA11SS28 | DA11 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-09 | 2005-05-09 | 1 | 30 | 100 | 100 | 100 | 45 | U | 1 | A.P.TK 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DA11PP38 | DA11 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-28 | 2005-05-17 | 11 | 229.8 | 100 | 100 | 100 | 40 | U | 2 | A.P.TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DA20FO59 | DA20 | Z |  |  | F | O | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-24 | 2005-05-24 | 1 | 80 | 100 | 100 | 100 | 55 | U | 2 | S/G RM 보온 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DA20FE18 | DA20 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 1 | 127.7 | 100 | 100 | 100 | 36 | U | 1 | S/G RM 전장 | 12 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DA20SS28 | DA20 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-26 | 2005-05-26 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 57 | U | 3 | S/G RM 발판해체 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DA20PP38 | DA20 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-10 | 2005-05-12 | 3 | 115.8 | 100 | 100 | 100 | 46 | U | 3 | S/G RM 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DA20FO28 | DA20 | Z |  |  | F | O | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-15 | 2005-04-21 | 5 | 0 | 100 | 100 | 100 | 31 | U | 2 | S/G RM 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DA40FM88 | DA40 | Z |  |  | F | M | 8 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-26 | 2005-04-28 | 3 | 0 | 100 | 100 | 100 | 38 | U | 1 | AFT UPPER DK 갑판보기 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DA40FO28 | DA40 | Z |  |  | F | O | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-05-04 | 8 | 0 | 100 | 100 | 100 | 36 | U | 2 | AFT UPPER DK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DA40PP38 | DA40 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-18 | 2005-05-25 | 6 | 250.7 | 100 | 100 | 100 | 51 | U | 2 | AFT UPPER DK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DC00FO38 | DC00 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-15 | 2005-04-21 | 5 | 34.9 | 100 | 100 | 100 | 31 | U | 2 | C.O.TK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DC00SS18 | DC00 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-12 | 2005-04-14 | 3 | 70 | 100 | 100 | 100 | 28 | U | 1 | C.O.TK 안전망설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DC00SS28 | DC00 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-25 | 2005-05-31 | 5 | 60 | 100 | 100 | 100 | 56 | U | 1 | C.O.TK 안전망철거 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DC00FM88 | DC00 | Z |  |  | F | M | 8 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-12 | 2005-04-19 | 6 | 0 | 100 | 100 | 100 | 28 | U | 3 | C.O PUMP CENTERG | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DC00FE28 | DC00 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-04-27 | 4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 36 | U | 3 | C.O.TK 계장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DC10FO38 | DC10 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-27 | 2005-04-28 | 2 | 78.5 | 100 | 100 | 100 | 39 | U | 1 | NO.1 C.O.TK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DC10SS18 | DC10 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-26 | 2005-04-26 | 1 | 221 | 100 | 100 | 100 | 38 | U | 2 | NO.1 C.O TK 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DC10SS28 | DC10 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-19 | 2005-05-24 | 4 | 236 | 100 | 100 | 100 | 52 | U | 2 | NO.1 C.O TK 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DC10SS38 | DC10 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-03 | 2005-05-03 | 1 | 50 | 100 | 100 | 100 | 42 | D | 3 | NO.1 C.O TK AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DC10PP58 | DC10 | Z |  |  | P | P | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-06 | 2005-06-02 | 19 | 436.7 | 100 | 100 | 100 | 44 | U | 4 | NO.1 C.O TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DC20FO38 | DC20 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-26 | 2005-04-27 | 2 | 78.5 | 100 | 100 | 100 | 38 | U | 1 | NO.2 C.O.TK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DC20SS18 | DC20 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-25 | 2005-04-25 | 1 | 175 | 100 | 100 | 100 | 37 | U | 2 | NO.2 C.O TK 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DC20SS28 | DC20 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-17 | 2005-05-18 | 2 | 184 | 100 | 100 | 100 | 50 | U | 2 | NO.2 C.O TK 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DC20SS38 | DC20 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-04-29 | 1 | 50 | 100 | 100 | 100 | 41 | D | 3 | NO.2 C.O TK AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DC20PP58 | DC20 | Z |  |  | P | P | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-04 | 2005-06-01 | 19 | 436.7 | 100 | 100 | 100 | 43 | U | 4 | NO.2 C.O TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DC30FO38 | DC30 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-25 | 2005-04-26 | 2 | 78.5 | 100 | 100 | 100 | 37 | U | 1 | NO.3 C.O.TK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DC30SS18 | DC30 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 1 | 181 | 100 | 100 | 100 | 36 | U | 2 | NO.3 C.O TK 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DC30SS28 | DC30 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-13 | 2005-05-19 | 4 | 192 | 100 | 100 | 100 | 49 | U | 2 | NO.3 C.O TK 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DC30SS38 | DC30 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-04-29 | 1 | 50 | 100 | 100 | 100 | 41 | D | 3 | NO.3 C.O TK AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DC30PP58 | DC30 | Z |  |  | P | P | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-04 | 2005-05-31 | 18 | 436.7 | 100 | 100 | 100 | 43 | U | 4 | NO.3 C.O TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DC40FO38 | DC40 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-04-25 | 2 | 78.5 | 100 | 100 | 100 | 36 | U | 1 | NO.4 C.O.TK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DC40SS18 | DC40 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-21 | 2005-04-21 | 1 | 128 | 100 | 100 | 100 | 35 | U | 2 | NO.4 C.O TK 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DC40SS28 | DC40 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-12 | 2005-05-18 | 4 | 138 | 100 | 100 | 100 | 48 | U | 2 | NO.4 C.O TK 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DC40SS38 | DC40 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-28 | 2005-04-28 | 1 | 50 | 100 | 100 | 100 | 40 | D | 3 | NO.4 C.O TK AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DC40PP58 | DC40 | Z |  |  | P | P | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-27 | 18 | 436.7 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 4 | NO.4 C.O TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DC50FO38 | DC50 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-21 | 2005-04-22 | 2 | 78.5 | 100 | 100 | 100 | 35 | U | 1 | NO.5 C.O.TK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DC50SS18 | DC50 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-20 | 2005-04-20 | 1 | 139 | 100 | 100 | 100 | 34 | U | 2 | NO.5 C.O TK 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DC50SS28 | DC50 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-11 | 2005-05-17 | 4 | 149 | 100 | 100 | 100 | 47 | U | 2 | NO.5 C.O TK 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DC50SS38 | DC50 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-26 | 2005-04-26 | 1 | 50 | 100 | 100 | 100 | 38 | D | 3 | NO.5 C.O TK AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DC50PP58 | DC50 | Z |  |  | P | P | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-27 | 2005-05-25 | 18 | 436.7 | 100 | 100 | 100 | 39 | U | 4 | NO.5 C.O TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DC60FO38 | DC60 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-18 | 2005-04-20 | 3 | 78.5 | 100 | 100 | 100 | 32 | U | 1 | NO.6 C.O.TK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DC60SS18 | DC60 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-15 | 2005-04-15 | 1 | 125 | 100 | 100 | 100 | 31 | U | 2 | NO.6 C.O TK 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DC60SS28 | DC60 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-06 | 4 | 134 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 2 | NO.6 C.O TK 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DC60SS38 | DC60 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-21 | 2005-04-21 | 1 | 50 | 100 | 100 | 100 | 35 | D | 4 | NO.6 C.O TK AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DC60PP58 | DC60 | Z |  |  | P | P | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-05-24 | 20 | 436.7 | 100 | 100 | 100 | 36 | U | 4 | NO.6 C.O TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DC90FO38 | DC90 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-15 | 2005-04-18 | 2 | 78.5 | 100 | 100 | 100 | 31 | U | 1 | SLOP TK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DC90SS18 | DC90 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-14 | 2005-04-14 | 1 | 83 | 100 | 100 | 100 | 30 | U | 4 | SLOP TK 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DC90SS28 | DC90 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-04 | 3 | 86 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 2 | SLOP TK 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DC90SS38 | DC90 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-20 | 2005-04-20 | 1 | 60 | 100 | 100 | 100 | 34 | D | 3 | SLOP TK AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DC90PP58 | DC90 | Z |  |  | P | P | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-21 | 2005-05-20 | 19 | 436.7 | 100 | 100 | 100 | 35 | U | 4 | SLOP TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DC91PP58 | DC91 | Z |  |  | P | P | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-21 | 2005-05-09 | 11 | 72.8 | 100 | 100 | 100 | 35 | U | 1 | RESIDUAL OIL TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DE00FO28 | DE00 | Z |  |  | F | O | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-20 | 2005-04-27 | 6 | 665.7 | 100 | 100 | 100 | 34 | U | 2 | E/R 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DE00FM78 | DE00 | Z |  |  | F | M | 7 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-21 | 2005-04-27 | 5 | 42.8 | 100 | 100 | 100 | 35 | U | 1 | E/R 기관보기 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DE00FE28 | DE00 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-04-26 | 3 | 124.2 | 100 | 100 | 100 | 36 | D | 3 | E/R 계장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DE00SS38 | DE00 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-15 | 2005-04-20 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 31 | U | 4 | E/R TK AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DE00PP38 | DE00 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-27 | 2005-05-17 | 12 | 817.8 | 100 | 100 | 100 | 39 | U | 4 | E/R 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DE10PP38 | DE10 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-04 | 2005-05-17 | 8 | 101.3 | 100 | 100 | 100 | 43 | U | 1 | D/B TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DE11PP38 | DE11 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-04 | 2005-05-09 | 3 | 387.2 | 100 | 100 | 100 | 43 | U | 1 | H.F.O TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DE12PP38 | DE12 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-09 | 5 | 159.2 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 1 | E30 ZONE TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DE13PP38 | DE13 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-28 | 2005-04-29 | 2 | 86.8 | 100 | 100 | 100 | 40 | U | 1 | E40 ZONE TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DE20FO28 | DE20 | Z |  |  | F | O | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-03-14 | 2005-03-29 | 12 | 628.7 | 100 | 100 | 100 | 8 | U | 1 | E20 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DE20FO58 | DE20 | Z |  |  | F | O | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-03 | 2005-05-03 | 1 | 34.3 | 100 | 100 | 100 | 42 | U | 3 | E20 보온 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DE20FE28 | DE20 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-03-25 | 2005-03-31 | 5 | 62.1 | 100 | 100 | 100 | 17 | U | 4 | E20 계장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DE20FE18 | DE20 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-03-21 | 2005-03-31 | 9 | 1064.6 | 100 | 100 | 100 | 13 | U | 3 | E20 전장 | 12 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DE20SS28 | DE20 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-09 | 2005-05-09 | 1 | 41 | 100 | 100 | 100 | 45 | D | 4 | E20 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DE20FM78 | DE20 | Z |  |  | F | M | 7 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-03-21 | 2005-03-23 | 3 | 0 | 100 | 100 | 100 | 13 | U | 2 | E20 기관보기 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DE20PP38 | DE20 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-25 | 2005-04-28 | 4 | 271.4 | 100 | 100 | 100 | 37 | D | 3 | E20 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DE30FO58 | DE30 | Z |  |  | F | O | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-28 | 2005-04-28 | 1 | 160.1 | 100 | 100 | 100 | 40 | U | 3 | E30 보온 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DE30FE28 | DE30 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-01 | 2005-04-08 | 5 | 77.6 | 100 | 100 | 100 | 22 | U | 4 | E30 계장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DE30FE18 | DE30 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-03-25 | 2005-04-08 | 10 | 1064.6 | 100 | 100 | 100 | 17 | U | 3 | E30 전장 | 12 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DE30SS28 | DE30 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-04 | 2005-05-04 | 1 | 69 | 100 | 100 | 100 | 43 | D | 4 | E30 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DE30FM78 | DE30 | Z |  |  | F | M | 7 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-03-25 | 2005-03-30 | 4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 17 | U | 2 | E30 기관보기 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DE30FO28 | DE30 | Z |  |  | F | O | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-03-18 | 2005-03-31 | 10 | 818 | 100 | 100 | 100 | 12 | U | 1 | E30 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DE30PP38 | DE30 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-20 | 2005-04-22 | 3 | 228 | 100 | 100 | 100 | 34 | D | 3 | E30 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DE40FO58 | DE40 | Z |  |  | F | O | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-25 | 2005-04-28 | 4 | 403 | 100 | 100 | 100 | 37 | U | 3 | E40 보온 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DE40FE28 | DE40 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-13 | 2005-04-14 | 2 | 62.1 | 100 | 100 | 100 | 29 | U | 4 | E40 계장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DE40FE18 | DE40 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-11 | 2005-04-21 | 9 | 1149.7 | 100 | 100 | 100 | 27 | U | 2 | E40 전장 | 12 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DE40SS28 | DE40 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-04-29 | 1 | 119 | 100 | 100 | 100 | 41 | D | 4 | E40 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DE40FM78 | DE40 | Z |  |  | F | M | 7 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-11 | 2005-04-14 | 4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 27 | U | 3 | E40 기관보기 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DE40FO28 | DE40 | Z |  |  | F | O | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-04 | 2005-04-21 | 13 | 840.6 | 100 | 100 | 100 | 23 | U | 1 | E40 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DE40PP38 | DE40 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-19 | 2005-04-22 | 4 | 423.4 | 100 | 100 | 100 | 33 | U | 4 | E40 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DE50FM18 | DE50 | Z |  |  | F | M | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-03-17 | 2005-03-18 | 2 | 148.4 | 100 | 100 | 100 | 11 | U | 2 | S/TUBE | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DE50FM28 | DE50 | Z |  |  | F | M | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-03-25 | 2005-03-28 | 2 | 38.3 | 100 | 100 | 100 | 17 | U | 3 | SHAFT | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DE50FM58 | DE50 | Z |  |  | F | M | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-04-28 | 5 | 71.8 | 100 | 100 | 100 | 36 | U | 2 | M/E & SHAFT 정렬 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DE50FM38 | DE50 | Z |  |  | F | M | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-06 | 2005-04-08 | 3 | 67 | 100 | 100 | 100 | 24 | U | 3 | M/E INST | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DE50FM48 | DE50 | Z |  |  | F | M | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-18 | 2005-04-20 | 3 | 162.7 | 100 | 100 | 100 | 32 | U | 1 | PROPELLER | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DE90FO58 | DE90 | Z |  |  | F | O | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-18 | 2005-05-19 | 2 | 171.5 | 100 | 100 | 100 | 51 | U | 3 | E90 보온 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DE90FE28 | DE90 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-04 | 3 | 31.1 | 100 | 100 | 100 | 41 | D | 4 | E90 계장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DE90FE18 | DE90 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-27 | 2005-05-09 | 7 | 330 | 100 | 100 | 100 | 39 | U | 3 | E90 전장 | 12 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DE90FO28 | DE90 | Z |  |  | F | O | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-15 | 2005-04-26 | 8 | 624.5 | 100 | 100 | 100 | 31 | U | 1 | E90 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DE90PP38 | DE90 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-12 | 2005-05-17 | 3 | 36.2 | 100 | 100 | 100 | 48 | D | 4 | E90 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DF00FM88 | DF00 | Z |  |  | F | M | 8 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-04-29 | 6 | 52.3 | 100 | 100 | 100 | 36 | U | 1 | F/BODY 기계 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DF00FE18 | DF00 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-09 | 5 | 0 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 3 | F/BODY 전장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DF00FE28 | DF00 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-03 | 2005-05-09 | 4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 42 | U | 2 | F/BODY 계장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DF00FO38 | DF00 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-05-17 | 15 | 547.3 | 100 | 100 | 100 | 36 | U | 4 | F/BODY 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DF10SS28 | DF10 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-04-29 | 1 | 60 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 1 | F.P.T 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DF10SS18 | DF10 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-20 | 2005-04-20 | 1 | 60 | 100 | 100 | 100 | 34 | U | 1 | F.P.T 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DF10PP48 | DF10 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-21 | 2005-05-09 | 11 | 313.4 | 100 | 100 | 100 | 35 | U | 2 | F.P.T 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DF21FE18 | DF21 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-23 | 2005-05-24 | 2 | 127.7 | 100 | 100 | 100 | 54 | U | 1 | B/STORE 전장 | 12 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DF21PP48 | DF21 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-18 | 2005-05-25 | 6 | 250.7 | 100 | 100 | 100 | 51 | U | 2 | "B/STORE | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DF22PP48 | DF22 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-09 | 5 | 125.4 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 1 | C/LOCKER 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DF23PP48 | DF23 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-26 | 2005-06-03 | 7 | 396.9 | 100 | 100 | 100 | 57 | U | 1 | BOW RM 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DF30FO38 | DF30 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-18 | 2005-05-25 | 6 | 59 | 100 | 100 | 100 | 51 | U | 1 | FCLE DK ALL 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DF30PP48 | DF30 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-01 | 2005-06-09 | 6 | 417.8 | 100 | 100 | 100 | 61 | U | 1 | FCLE DK ALL 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DH00FE28 | DH00 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-17 | 10 | 0 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 1 | ACC 계장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DH10FE18 | DH10 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-27 | 2005-05-17 | 12 | 1234.9 | 100 | 100 | 100 | 39 | U | 1 | ACC 전장 | 12 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DS10FO98 | DS10 | Z |  |  | F | O | 9 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-03-25 | 2005-03-31 | 5 | 0 | 100 | 100 | 100 | 17 | U | 1 | F/O전 SYS TEST(선장) | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DS20FM98 | DS20 | Z |  |  | F | M | 9 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-04 | 3 | 47.9 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 2 | L/C전 축타관련작업 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DS20FO98 | DS20 | Z |  |  | F | O | 9 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-09 | 5 | 52.3 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 1 | L/C전 SYS TEST(선장) | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DS30FO38 | DS30 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-18 | 2005-04-21 | 4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 32 | U | 1 | S/SHELL 관철 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DS31PP48 | DS31 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-21 | 2005-05-09 | 11 | 229.8 | 100 | 100 | 100 | 35 | U | 1 | F/BOTTOM 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DS32PP48 | DS32 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-26 | 2005-05-09 | 8 | 229.8 | 100 | 100 | 100 | 38 | U | 1 | S/BOTTOM 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DS33PP48 | DS33 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-28 | 2005-05-09 | 6 | 250.7 | 100 | 100 | 100 | 40 | U | 1 | BOOTTOP 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DS34PP48 | DS34 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-28 | 2005-05-09 | 6 | 188 | 100 | 100 | 100 | 40 | U | 1 | TOP SIDE 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DS35PP48 | DS35 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-09 | 5 | 835.7 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 1 | S/S FINAL 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DU00FE28 | DU00 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-25 | 2005-05-26 | 2 | 232.9 | 100 | 100 | 100 | 56 | U | 2 | UPP. DK 계장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DU00FO38 | DU00 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-18 | 2005-05-27 | 8 | 95.9 | 100 | 100 | 100 | 51 | U | 1 | UPP. DK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DU00FM88 | DU00 | Z |  |  | F | M | 8 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-13 | 2005-05-24 | 7 | 304.6 | 100 | 100 | 100 | 49 | U | 2 | UPP. DK 갑판보기 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DU00PP48 | DU00 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-31 | 2005-06-08 | 6 | 260.6 | 100 | 100 | 100 | 60 | U | 1 | UPP. DK 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DU01PP48 | DU01 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-27 | 2005-06-02 | 5 | 313.4 | 100 | 100 | 100 | 58 | U | 1 | DK STORE 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DU10FO38 | DU10 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-25 | 2005-06-01 | 6 | 366.1 | 100 | 100 | 100 | 56 | U | 1 | NO.1 M/DK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DU10PP48 | DU10 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-03 | 2005-06-09 | 4 | 271.6 | 100 | 100 | 100 | 63 | U | 1 | NO.1 M/DK 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DU20FO38 | DU20 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-18 | 2005-05-25 | 6 | 427.2 | 100 | 100 | 100 | 51 | U | 1 | NO.2 M/DK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DU20PP40 | DU20 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-30 | 2005-06-08 | 7 | 146.2 | 100 | 100 | 100 | 59 | U | 1 | NO.2 M/DK 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DW00FE28 | DW00 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-12 | 2005-04-14 | 3 | 434.7 | 100 | 100 | 100 | 28 | U | 1 | W.B.T 계장 공사 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DW00FO38 | DW00 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-01 | 2005-04-11 | 6 | 69.7 | 100 | 100 | 100 | 22 | U | 1 | W.B.T 관철공사 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DW10FO38 | DW10 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-18 | 2005-04-18 | 1 | 43.6 | 100 | 100 | 100 | 32 | D | 2 | NO.1 W.B.T 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DW10SS18 | DW10 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-15 | 2005-04-15 | 1 | 42 | 100 | 100 | 100 | 31 | U | 1 | NO.1 W.B.T 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DW10SS28 | DW10 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-04-29 | 1 | 45 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 1 | NO.1 W.B.T 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DW10SS38 | DW10 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-20 | 2005-04-20 | 1 | 48 | 100 | 100 | 100 | 34 | D | 1 | NO.1 W.B.T AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DW10PP48 | DW10 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-05-09 | 10 | 752.1 | 100 | 100 | 100 | 36 | D | 2 | NO.1 W.B.T 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DW20FO38 | DW20 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-14 | 2005-04-14 | 1 | 43.6 | 100 | 100 | 100 | 30 | U | 2 | NO.2 W.B.T 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DW20SS18 | DW20 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-13 | 2005-04-13 | 1 | 12 | 100 | 100 | 100 | 29 | U | 1 | NO.2 W.B.T 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DW20SS28 | DW20 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-27 | 2005-04-27 | 1 | 12 | 100 | 100 | 100 | 39 | U | 1 | NO.2 W.B.T 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DW20SS38 | DW20 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-18 | 2005-04-18 | 1 | 50 | 100 | 100 | 100 | 32 | D | 1 | NO.2 W.B.T AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DW20PP48 | DW20 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-19 | 2005-05-04 | 11 | 752.1 | 100 | 100 | 100 | 33 | U | 2 | NO.2 W.B.T 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DW30FO38 | DW30 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-11 | 2005-04-11 | 1 | 43.6 | 100 | 100 | 100 | 27 | U | 2 | NO.3 W.B.T 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DW30SS18 | DW30 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-08 | 2005-04-08 | 1 | 34 | 100 | 100 | 100 | 26 | U | 1 | NO.3 W.B.T 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DW30SS28 | DW30 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 1 | 37 | 100 | 100 | 100 | 36 | U | 1 | NO.3 W.B.T 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DW30SS38 | DW30 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-14 | 2005-04-14 | 1 | 47 | 100 | 100 | 100 | 30 | D | 1 | NO.3 W.B.T AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DW30PP48 | DW30 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-15 | 2005-04-29 | 11 | 752.1 | 100 | 100 | 100 | 31 | U | 2 | NO.3 W.B.T 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DW40FO38 | DW40 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-01 | 2005-04-01 | 1 | 43.6 | 100 | 100 | 100 | 22 | U | 2 | NO.4 W.B.T 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DW40SS18 | DW40 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-01 | 2005-04-01 | 1 | 34 | 100 | 100 | 100 | 22 | U | 1 | NO.4 W.B.T 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DW40SS28 | DW40 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-20 | 2005-04-20 | 1 | 38 | 100 | 100 | 100 | 34 | U | 1 | NO.4 W.B.T 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DW40SS38 | DW40 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-08 | 2005-04-08 | 1 | 60 | 100 | 100 | 100 | 26 | D | 1 | NO.4 W.B.T AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | DW40PP48 | DW40 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-12 | 2005-04-26 | 11 | 752.1 | 100 | 100 | 100 | 28 | U | 2 | NO.4 W.B.T 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E11C PB011 | E11C | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-06-05 | 7 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E11C FB011 | E11C | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-29 | 2019-04-03 | 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E11C FB021 | E11C | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-22 | 15 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E11C HF031 | E11C | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E11C HA031 | E11C | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-08 | 2019-03-29 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E11C HA041 | E11C | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-29 | 16 | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E11C HF010 | E11C | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E11C HF020 | E11C | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E11C HA011 | E11C | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-25 | 2019-03-13 | 12 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E11C HA021 | E11C | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-20 | 2019-03-28 | 7 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E11C HL023 | E11C | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E12C FB011 | E12C | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-04-01 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E12C FB021 | E12C | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E12C HF031 | E12C | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E12C HA031 | E12C | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-08 | 2019-03-27 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E12C HA041 | E12C | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-03 | 2019-04-23 | 15 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E12C HF010 | E12C | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E12C HF020 | E12C | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-23 | 2019-01-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E12C HA011 | E12C | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-21 | 2019-03-12 | 13 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E12C HA021 | E12C | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-29 | 10 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E12C HL011 | E12C | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E13C FB011 | E13C | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-16 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E13C FB021 | E13C | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E13C HF031 | E13C | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E13C HA041 | E13C | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-18 | 14 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E13C HF010 | E13C | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E13C HF020 | E13C | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E13C HA021 | E13C | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-22 | 2019-03-28 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E13C HL011 | E13C | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E21P PB011 | E21P | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-24 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E21P FB011 | E21P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E21P FB021 | E21P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-13 | 5 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E21P HF031 | E21P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E21P HA031 | E21P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-29 | 2019-04-15 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E21P HA041 | E21P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-05-03 | 10 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E21P HF010 | E21P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E21P HF020 | E21P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E21P HA011 | E21P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-15 | 2019-04-02 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E21P HA021 | E21P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-16 | 7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E21P PS023 | E21P | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E21P HL023 | E21P | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E21S HL023 | E21S | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E21S FB011 | E21S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E21S FB021 | E21S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-16 | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E21S PB011 | E21S | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-28 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E21S HF031 | E21S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E21S HA031 | E21S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-02 | 2019-04-17 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E21S HA041 | E21S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-05-08 | 10 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E21S HF010 | E21S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E21S HF020 | E21S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E21S HA011 | E21S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-19 | 2019-04-04 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E21S HA021 | E21S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-10 | 2019-04-18 | 7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E21S PS023 | E21S | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E22P FB021 | E22P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E22P HF031 | E22P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E22P HA041 | E22P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-23 | 8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E22P HF010 | E22P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E22P HF020 | E22P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E22P HA021 | E22P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-03 | 2019-04-09 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E22P HL011 | E22P | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E22S FB021 | E22S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E22S HF031 | E22S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E22S HA041 | E22S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-23 | 8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E22S HF010 | E22S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E22S HF020 | E22S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E22S HA021 | E22S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-03 | 2019-04-09 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E22S HL011 | E22S | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E23P FB021 | E23P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E23P HF031 | E23P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E23P HA041 | E23P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-18 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E23P HF010 | E23P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E23P HF020 | E23P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E23P HA021 | E23P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-27 | 2019-04-02 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E23P HL011 | E23P | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E23S FB021 | E23S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E23S HF031 | E23S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E23S HA041 | E23S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-10 | 2019-04-19 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E23S HF010 | E23S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E23S HF020 | E23S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E23S HA021 | E23S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-27 | 2019-04-02 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E23S HL011 | E23S | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E31P FB011 | E31P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E31P FB021 | E31P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-05-09 | 7 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E31P PB011 | E31P | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-05-22 | 5 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E31P HF031 | E31P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E31P HA031 | E31P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-22 | 2019-04-08 | 12 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E31P HA041 | E31P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-26 | 11 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E31P HF010 | E31P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E31P HF020 | E31P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E31P HA011 | E31P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-08 | 2019-03-28 | 15 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E31P HA021 | E31P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-08 | 6 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E31P PS023 | E31P | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E31P HL023 | E31P | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E31S FB011 | E31S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-08 | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E31S FB021 | E31S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-05-09 | 7 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E31S PB011 | E31S | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-22 | 6 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E31S HF031 | E31S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E31S HA031 | E31S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-20 | 2019-04-04 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E31S HA041 | E31S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-10 | 2019-04-24 | 11 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E31S HF010 | E31S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E31S HF020 | E31S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E31S HA011 | E31S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-26 | 15 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E31S HA021 | E31S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-28 | 2019-04-05 | 7 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E31S PS023 | E31S | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E31S HL023 | E31S | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E32P FB011 | E32P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E32P FB021 | E32P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-10 | 7 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E32P PB011 | E32P | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-05-22 | 5 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E32P HF031 | E32P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E32P HA031 | E32P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-04-09 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E32P HA041 | E32P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-29 | 11 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E32P HF010 | E32P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E32P HF020 | E32P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E32P HA011 | E32P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-13 | 2019-03-20 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E32P HA021 | E32P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-02 | 2019-04-10 | 7 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E32P PS023 | E32P | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E32P HL023 | E32P | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E32S HF031 | E32S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E32S HA031 | E32S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-27 | 2019-04-11 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E32S HA041 | E32S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-17 | 2019-05-02 | 11 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E32S FB011 | E32S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-15 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E32S FB021 | E32S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-14 | 7 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E32S PB011 | E32S | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-24 | 6 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E32S HF010 | E32S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E32S HF020 | E32S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E32S HA011 | E32S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-25 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E32S HA021 | E32S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-12 | 7 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E32S PS023 | E32S | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E32S HL023 | E32S | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E39C PB011 | E39C | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-06-03 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E39C HF031 | E39C | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E39C FB021 | E39C | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-23 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E39C HF010 | E39C | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E39C HF020 | E39C | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E39C HA021 | E39C | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-17 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E39C HL023 | E39C | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E41P PB011 | E41P | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-06-04 | 5 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E41P HF031 | E41P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E41P FB011 | E41P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-24 | 9 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E41P FB021 | E41P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-23 | 8 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E41P HA031 | E41P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-22 | 12 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E41P HA041 | E41P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-26 | 2019-05-13 | 10 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E41P HF010 | E41P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E41P HF020 | E41P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E41P HA011 | E41P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-21 | 2019-04-11 | 16 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E41P HA021 | E41P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-22 | 8 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E41P PS023 | E41P | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E41P HL023 | E41P | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E41S PB011 | E41S | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-13 | 7 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E41S HF031 | E41S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E41S FB011 | E41S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 3 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E41S FB021 | E41S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-20 | 8 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E41S HA031 | E41S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-16 | 12 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E41S HA041 | E41S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-05-07 | 10 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E41S HF010 | E41S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E41S HF020 | E41S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E41S HA011 | E41S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-18 | 2019-04-08 | 16 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E41S HA021 | E41S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-18 | 8 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E41S PS023 | E41S | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E41S HL023 | E41S | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E42P PB011 | E42P | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-12 | 5 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E42P HF031 | E42P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E42P FB011 | E42P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-25 | 7 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E42P FB021 | E42P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-24 | 8 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E42P HA031 | E42P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-23 | 12 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E42P HA041 | E42P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-05-14 | 10 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E42P HF010 | E42P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E42P HF020 | E42P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E42P HA011 | E42P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-22 | 2019-04-12 | 16 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E42P HA021 | E42P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-23 | 8 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E42P PS023 | E42P | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E42P HL023 | E42P | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E42S PB011 | E42S | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-07 | 2019-06-14 | 6 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E42S HF031 | E42S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E42S FB011 | E42S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E42S FB021 | E42S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-21 | 8 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E42S HA031 | E42S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-02 | 2019-04-17 | 12 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E42S HA041 | E42S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-05-08 | 10 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E42S HF010 | E42S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E42S HF020 | E42S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E42S HA011 | E42S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-15 | 2019-04-05 | 16 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E42S HA021 | E42S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-18 | 8 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E42S PS023 | E42S | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E42S HL023 | E42S | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E51P HA031 | E51P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-23 | 8 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E51P HA041 | E51P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-05-20 | 14 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E51P HF010 | E51P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E51P HF020 | E51P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E51P HA011 | E51P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-04-11 | 14 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E51P HA021 | E51P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-24 | 7 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E51P PS023 | E51P | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E51P HL023 | E51P | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E51P PB011 | E51P | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-07 | 2019-06-14 | 6 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E51P HF031 | E51P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E51P FB011 | E51P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 3 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E51P FB021 | E51P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-29 | 7 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E51S PB011 | E51S | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-17 | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E51S HF031 | E51S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E51S FB011 | E51S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-26 | 2019-04-30 | 3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E51S FB021 | E51S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-06-04 | 8 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E51S HA031 | E51S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-26 | 8 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E51S HA041 | E51S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-23 | 14 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E51S HF010 | E51S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E51S HF020 | E51S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E51S HA011 | E51S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-18 | 14 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E51S HA021 | E51S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-29 | 7 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E51S PS023 | E51S | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E51S HL023 | E51S | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E52P PB011 | E52P | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-17 | 6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E52P HF031 | E52P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E52P FB011 | E52P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-26 | 2019-04-29 | 2 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E52P FB021 | E52P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-27 | 7 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E52P HA031 | E52P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-10 | 2019-04-25 | 12 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E52P HA041 | E52P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-16 | 10 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E52P HF010 | E52P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E52P HF020 | E52P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E52P HA011 | E52P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-26 | 2019-04-10 | 12 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E52P HA021 | E52P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-26 | 7 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E52P PS023 | E52P | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E52P HL023 | E52P | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E52S PB011 | E52S | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-13 | 2019-06-20 | 6 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E52S HF031 | E52S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E52S FB011 | E52S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E52S FB021 | E52S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-31 | 8 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E52S HA031 | E52S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-30 | 12 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E52S HA041 | E52S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-21 | 10 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E52S HF010 | E52S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E52S HF020 | E52S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E52S HA011 | E52S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-29 | 2019-04-15 | 12 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E52S HA021 | E52S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-05-02 | 7 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E52S HL023 | E52S | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E52S PS023 | E52S | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E91C PB011 | E91C | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-03 | 2019-07-10 | 6 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E91C HF031 | E91C | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E91C FB011 | E91C | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E91C FB021 | E91C | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-28 | 8 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E91C HA031 | E91C | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-05-29 | 10 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E91C HA041 | E91C | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-18 | 10 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E91C HF010 | E91C | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E91C HF020 | E91C | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E91C HA011 | E91C | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-10 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E91C HA021 | E91C | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-29 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | E91C PS023 | E91C | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F11C PB011 | F11C | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-03 | 2019-07-11 | 7 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F11C HF031 | F11C | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F11C FB011 | F11C | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F11C FB021 | F11C | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-06-27 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F11C HA031 | F11C | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-05-24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F11C HA041 | F11C | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-06-21 | 16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F11C HF010 | F11C | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F11C HF020 | F11C | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F11C HL034 | F11C | B |  |  | H | L | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F11C HA011 | F11C | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-14 | 5 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F11C HA021 | F11C | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-27 | 7 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F11C PS023 | F11C | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F21P HF031 | F21P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F21P FB011 | F21P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F21P FB021 | F21P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F21P HA031 | F21P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-17 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F21P HA041 | F21P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-06-10 | 12 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F21P HF010 | F21P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F21P HF020 | F21P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F21P HA011 | F21P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-05-09 | 12 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F21P HA021 | F21P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-21 | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F21P HL011 | F21P | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F21P PS023 | F21P | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F21S HF031 | F21S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F21S FB011 | F21S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F21S FB021 | F21S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F21S HA031 | F21S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-20 | 10 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F21S HA041 | F21S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-06-11 | 12 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F21S HF010 | F21S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F21S HF020 | F21S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F21S HA011 | F21S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-05-10 | 12 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F21S HA021 | F21S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-05-22 | 5 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F21S HL011 | F21S | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F31P HF031 | F31P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F31P FB011 | F31P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F31P FB021 | F31P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-17 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F31P HA031 | F31P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-20 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F31P HA041 | F31P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-06-11 | 12 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F31P HF010 | F31P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F31P HF020 | F31P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F31P HA011 | F31P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-05-02 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F31P HA021 | F31P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-22 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F31P HL011 | F31P | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F31P PS023 | F31P | P |  |  | P | S | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F31S HF031 | F31S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F31S FB011 | F31S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F31S FB021 | F31S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-13 | 2019-06-18 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F31S HA031 | F31S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-21 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F31S HA041 | F31S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-27 | 2019-06-12 | 12 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F31S HF010 | F31S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F31S HF020 | F31S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F31S HA011 | F31S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-25 | 2019-05-03 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F31S HA021 | F31S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-22 | 7 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F31S HL011 | F31S | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F32C HL034 | F32C | B |  |  | H | L | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F32C PB011 | F32C | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-09 | 2019-07-17 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F32C HF031 | F32C | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F32C FB011 | F32C | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F32C HA041 | F32C | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-07-01 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F32C HF010 | F32C | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F32C HF020 | F32C | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F32C HA021 | F32C | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-29 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F33C HF010 | F33C | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F33C HF020 | F33C | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F33C HA021 | F33C | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-23 | 7 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F33C HL011 | F33C | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F33C HF031 | F33C | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F33C FB011 | F33C | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F33C FB021 | F33C | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-20 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F33C HA031 | F33C | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-22 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F33C HA041 | F33C | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-06-14 | 13 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F41P PB011 | F41P | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-14 | 2019-06-21 | 6 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F41P HF031 | F41P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F41P FB011 | F41P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F41P FB021 | F41P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-10 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F41P HA031 | F41P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-05-03 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F41P HA041 | F41P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-31 | 16 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F41P HF010 | F41P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F41P HF020 | F41P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F41P HA011 | F41P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-26 | 15 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F41P HA021 | F41P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-05-07 | 5 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F41P HL023 | F41P | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F41P PS023 | F41P | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F41S PB011 | F41S | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-07-01 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F41S HF031 | F41S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F41S FB011 | F41S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F41S FB021 | F41S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-18 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F41S HA031 | F41S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-05-14 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F41S HA041 | F41S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-06-11 | 16 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F41S HF010 | F41S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F41S HF020 | F41S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F41S HA011 | F41S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-05-07 | 15 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F41S HA021 | F41S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-14 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F41S HL023 | F41S | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F41S PS023 | F41S | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F71C PB011 | F71C | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F71C HF031 | F71C | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F71C FB021 | F71C | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F71C HF010 | F71C | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F71C HA021 | F71C | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-06-13 | 12 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F71C HF020 | F71C | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F71C HL023 | F71C | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F91C PB011 | F91C | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-13 | 2019-06-19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F91C HF031 | F91C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F91C FB021 | F91C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F91C HA021 | F91C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-06-03 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F91C HF010 | F91C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F91C HF020 | F91C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | F91C HL023 | F91C | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | H21C HF031 | H21C | B |  |  | H | F | 03 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | H21C FB021 | H21C | B |  |  | F | B | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | H21C HA031 | H21C | B |  |  | H | A | 03 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-05-03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | H21C HA041 | H21C | B |  |  | H | A | 04 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | H21C HA011 | H21C | B |  |  | H | A | 01 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-05-03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | H21C HF010 | H21C | B |  |  | H | F | 01 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | H21C HF020 | H21C | B |  |  | H | F | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | H21C HL023 | H21C | B |  |  | H | L | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | H22C HF031 | H22C | B |  |  | H | F | 03 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | H22C FB021 | H22C | B |  |  | F | B | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | H22C HA031 | H22C | B |  |  | H | A | 03 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-05-03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | H22C HA041 | H22C | B |  |  | H | A | 04 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | H22C HF010 | H22C | B |  |  | H | F | 01 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | H22C HF020 | H22C | B |  |  | H | F | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | H22C HA011 | H22C | B |  |  | H | A | 01 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-05-07 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | H22C HL023 | H22C | B |  |  | H | L | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | H23C HF031 | H23C | B |  |  | H | F | 03 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | H23C FB021 | H23C | B |  |  | F | B | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | H23C HA031 | H23C | B |  |  | H | A | 03 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-05-03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | H23C HA041 | H23C | B |  |  | H | A | 04 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | H23C HF010 | H23C | B |  |  | H | F | 01 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | H23C HF020 | H23C | B |  |  | H | F | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | H23C HA011 | H23C | B |  |  | H | A | 01 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-05-07 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | H23C HL023 | H23C | B |  |  | H | L | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | H31C PB011 | H31C | B |  |  | P | B | 01 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | H31C HF031 | H31C | B |  |  | H | F | 03 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | H31C FB021 | H31C | B |  |  | F | B | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-05-10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | H31C HA031 | H31C | B |  |  | H | A | 03 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | H31C HA041 | H31C | B |  |  | H | A | 04 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | H31C HF010 | H31C | B |  |  | H | F | 01 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | H31C HF020 | H31C | B |  |  | H | F | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | H31C HA011 | H31C | B |  |  | H | A | 01 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | H31C HL023 | H31C | B |  |  | H | L | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L11C HF031 | L11C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L11C FB021 | L11C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L11C HA041 | L11C | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-24 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L11C HF010 | L11C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L11C HF020 | L11C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L11C HA021 | L11C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-13 | 6 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L11C HL023 | L11C | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L11C PS023 | L11C | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L12C HF031 | L12C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L12C FB021 | L12C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L12C HA041 | L12C | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-24 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L12C HF010 | L12C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L12C HF020 | L12C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L12C HA021 | L12C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-13 | 6 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L12C HL023 | L12C | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L12C PS023 | L12C | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-14 | 2019-06-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L13C HF031 | L13C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L13C FB021 | L13C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L13C HA041 | L13C | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-28 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L13C HF010 | L13C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L13C HF020 | L13C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L13C HA021 | L13C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-15 | 6 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L13C HL023 | L13C | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L13C PS023 | L13C | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-14 | 2019-06-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L14C HF031 | L14C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L14C FB021 | L14C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L14C HA041 | L14C | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-28 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L14C HF010 | L14C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L14C HF020 | L14C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L14C HA021 | L14C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-15 | 6 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L14C HL023 | L14C | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L14C PS023 | L14C | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L15C HF031 | L15C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L15C FB021 | L15C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L15C HA041 | L15C | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-29 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L15C HF010 | L15C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L15C HF020 | L15C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L15C HA021 | L15C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-16 | 6 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L15C HL023 | L15C | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L15C PS023 | L15C | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L16C HF031 | L16C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L16C FB021 | L16C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L16C HA041 | L16C | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-31 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L16C HF010 | L16C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L16C HF020 | L16C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L16C HA021 | L16C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-20 | 6 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L16C HL023 | L16C | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L16C PS023 | L16C | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L17C FB021 | L17C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L17C HF031 | L17C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L17C HA041 | L17C | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-06-03 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L17C HF010 | L17C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L17C HF020 | L17C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L17C HA021 | L17C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-21 | 6 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L17C HL023 | L17C | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L17C PS023 | L17C | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L18C HF031 | L18C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L18C HL034 | L18C | B |  |  | H | L | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L18C FB021 | L18C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-28 | 2019-07-01 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L18C HA041 | L18C | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-18 | 2019-06-27 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L18C HF010 | L18C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L18C HF020 | L18C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L18C HA021 | L18C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-07 | 2019-06-14 | 6 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L18C PS023 | L18C | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2019-07-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L19C HL034 | L19C | B |  |  | H | L | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L19C FB021 | L19C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L19C HF031 | L19C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L19C HA041 | L19C | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-20 | 2019-07-01 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L19C HF010 | L19C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L19C HF020 | L19C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L19C HA021 | L19C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-18 | 6 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | L19C PS023 | L19C | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2019-07-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | #OOOXQ50 | OOO | Q |  |  | X | Q | 5 | [7 empty] | 2005-12-08 | 2005-12-09 | 1 |  |  |  |  | 64 | U |  | M/T |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | #OOOXQ60 | OOO | Q |  |  | X | Q | 6 | [7 empty] | 2005-12-05 | 2005-12-07 | 3 |  |  |  |  | 61 | U |  | I/E |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | #OOOXQ70 | OOO | Q |  |  | X | Q | 7 | [7 empty] | 2005-12-08 | 2006-01-04 | 17 |  |  |  |  | 64 | U |  | S/T |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | #OOOXQ00 | OOO | Q |  |  | X | Q | 0 | [7 empty] | 2005-11-01 | 2005-11-03 | 3 |  |  |  |  | 37 | U | 0 | LC |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | #OOOXQ10 | OOO | Q |  |  | X | Q | 1 | [7 empty] | 2005-11-04 | 2005-11-30 | 19 |  |  |  |  | 40 | U | 0 | S/P |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | #OOOXQ20 | OOO | Q |  |  | X | Q | 2 | [7 empty] | 2005-12-01 | 2005-12-02 | 2 |  |  |  |  | 59 | U | 0 | D/G |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | #OOOXQ30 | OOO | Q |  |  | X | Q | 3 | [7 empty] | 2005-12-05 | 2005-12-07 | 3 |  |  |  |  | 61 | U | 0 | B/F |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | #OOOXQ40 | OOO | Q |  |  | X | Q | 4 | [7 empty] | 2005-12-08 | 2006-01-04 | 17 |  |  |  |  | 64 | U | 0 | M/F |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | #OOOZQ70 | OOO | Z |  |  | Z | Q | 7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-05 | 2019-11-07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | D | 1 | S/T |  | 0 |  |  |  | LC |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | #OOOZQ20 | OOO | Z |  |  | Z | Q | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | D | 1 | D/G |  | 0 |  |  |  | LC |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | #OOOZQ40 | OOO | Z |  |  | Z | Q | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-21 | 2019-10-25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | D | 1 | M/F |  | 0 |  |  |  | LC |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | #OOOZQ50 | OOO | Z |  |  | Z | Q | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | D | 1 | M/T |  | 0 |  |  |  | LC |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | #OOOZQ60 | OOO | Z |  |  | Z | Q | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | D | 1 | S/P |  | 0 |  |  |  | LC |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | #OOOZQ30 | OOO | Z |  |  | Z | Q | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | D | 1 | I/E |  | 0 |  |  |  | LC |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | ZOOOZQ070 | OOO | Z |  |  | Z | Q | 7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | D | 1 | S/T |  | 0 |  |  |  | LC |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PA22CFP023 | PA22C | P |  |  | F | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-11 | 2019-07-24 | 10 | 158 | 0 | 0 | 0 | -7 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PA22CHP023 | PA22C | P |  |  | H | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-11 | 2019-08-06 | 14 | 334 | 0 | 0 | 0 | -7 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PB11CFP023 | PB11C | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-18 | 2019-07-11 | 18 | 198 | 0 | 0 | 0 | -24 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PB11CHP023 | PB11C | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-14 | 2019-07-09 | 18 | 300 | 0 | 0 | 0 | -26 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PB11CPP023 | PB11C | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-12 | 2019-07-19 | 6 | 198 | 0 | 0 | 0 | -6 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PB12CFP023 | PB12C | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-20 | 2019-07-09 | 14 | 198 | 0 | 0 | 0 | -22 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PB12CHP023 | PB12C | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-18 | 2019-07-05 | 14 | 343 | 0 | 0 | 0 | -24 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PB12CPP023 | PB12C | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-19 | 8 | 198 | 0 | 0 | 0 | -8 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PB14CFP023 | PB14C | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-07-11 | 14 | 230 | 0 | 0 | 0 | -20 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PB14CHP023 | PB14C | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-20 | 2019-07-09 | 14 | 467 | 0 | 0 | 0 | -22 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PB14CPP023 | PB14C | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-12 | 2019-07-23 | 8 | 230 | 0 | 0 | 0 | -6 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PB16CFP023 | PB16C | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-07-12 | 14 | 250 | 0 | 0 | 0 | -19 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PB16CHP023 | PB16C | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-07-10 | 14 | 489 | 0 | 0 | 0 | -21 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PB16CPP023 | PB16C | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-24 | 8 | 250 | 0 | 0 | 0 | -5 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PB18PFP034 | PB18P | P |  |  | F | P | 03 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-26 | 2019-08-21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | U | 0 | 2차 PE 의장 / 2차 PE | 11 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PB18PHP024 | PB18P | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-24 | 2019-08-21 | 15 | 235 | 0 | 0 | 0 | 2 | U | 0 | 2차 PE / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PB18PPP034 | PB18P | P |  |  | P | P | 03 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-22 | 2019-08-28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | U | 0 | 2차 PE 도장 / 2차 PE | 9 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PB18SFP034 | PB18S | P |  |  | F | P | 03 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-23 | 2019-08-22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | U | 0 | 2차 PE 의장 / 2차 PE | 11 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PB18SHP024 | PB18S | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-23 | 2019-08-22 | 17 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1 | U | 0 | 2차 PE / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PB18SPP034 | PB18S | P |  |  | P | P | 03 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-23 | 2019-08-28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | U | 0 | 2차 PE 도장 / 2차 PE | 9 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PD11CFP023 | PD11C | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-23 | 10 | 144 | 0 | 0 | 0 | -8 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PD11CHP023 | PD11C | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-19 | 10 | 300 | 0 | 0 | 0 | -10 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PD12CFP023 | PD12C | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-25 | 14 | 164 | 0 | 0 | 0 | -10 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PD12CHP023 | PD12C | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-04 | 2019-07-23 | 14 | 1176 | 0 | 0 | 0 | -12 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PD14CFP023 | PD14C | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-11 | 2019-08-06 | 14 | 168 | 0 | 0 | 0 | -7 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PD14CHP023 | PD14C | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-09 | 2019-07-26 | 14 | 300 | 0 | 0 | 0 | -9 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PD16CFP023 | PD16C | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-08-13 | 14 | 134 | 0 | 0 | 0 | -2 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PD16CHP023 | PD16C | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-16 | 2019-08-09 | 14 | 300 | 0 | 0 | 0 | -4 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PD18CFP023 | PD18C | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-12 | 2019-08-28 | 12 | 148 | 0 | 0 | 0 | 10 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PD18CHP023 | PD18C | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-08 | 2019-08-28 | 14 | 535 | 0 | 0 | 0 | 8 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PE11CFP023 | PE11C | P |  |  | F | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-07-18 | 22 | 285 | 0 | 0 | 0 | -23 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PE11CHP023 | PE11C | P |  |  | H | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-07-12 | 20 | 418 | 0 | 0 | 0 | -25 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PE11CPP023 | PE11C | P |  |  | P | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-19 | 5 | 285 | 0 | 0 | 0 | -5 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PE31CFP023 | PE31C | P |  |  | F | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-26 | 2019-07-19 | 18 | 160 | 0 | 0 | 0 | -18 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PE31CHP023 | PE31C | P |  |  | H | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-26 | 2019-07-12 | 13 | 300 | 0 | 0 | 0 | -18 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PE31CPP023 | PE31C | P |  |  | P | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-07-24 | 5 | 160 | 0 | 0 | 0 | -2 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PE41CFP023 | PE41C | P |  |  | F | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-03 | 2019-08-08 | 22 | 199 | 0 | 0 | 0 | -13 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PE41CHP023 | PE41C | P |  |  | H | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-28 | 2019-07-23 | 18 | 292 | 0 | 0 | 0 | -16 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PE41CPP023 | PE41C | P |  |  | P | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-26 | 2019-08-08 | 5 | 199 | 0 | 0 | 0 | 4 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PF11CFP034 | PF11C | P |  |  | F | P | 03 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-07 | 2019-08-30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | U | 0 | 2차 PE 의장 / 2차 PE | 11 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PF11CHP024 | PF11C | P |  |  | H | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-30 | 19 | 209 | 0 | 0 | 0 | 5 | U | 0 | 2차 PE / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PF41CHL034 | PF41C | P |  |  | H | L | 03 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PF41CFP023 | PF41C | P |  |  | F | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-05 | 2019-07-16 | 8 | 308 | 0 | 0 | 0 | -11 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PF41CHP023 | PF41C | P |  |  | H | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-05 | 2019-07-22 | 12 | 456 | 0 | 0 | 0 | -11 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PF41CPP023 | PF41C | P |  |  | P | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-23 | 2019-07-26 | 4 | 308 | 0 | 0 | 0 | 1 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PH21CFP023 | PH21C | P |  |  | F | P | 02 | DHY |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-08-20 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PH21CHP023 | PH21C | P |  |  | H | P | 02 | DHY |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-07-01 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PH21CPP023 | PH21C | P |  |  | P | P | 02 | DHY |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-02 | 2019-08-20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PS12PFP023 | PS12P | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-10 | 8 | 96 | 0 | 0 | 0 | -15 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PS12PHP023 | PS12P | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-07-10 | 14 | 536 | 0 | 0 | 0 | -21 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PS12PPP023 | PS12P | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-11 | 2019-07-19 | 7 | 96 | 0 | 0 | 0 | -7 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PS12SFP023 | PS12S | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-02 | 2019-07-11 | 8 | 96 | 0 | 0 | 0 | -14 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PS12SHP023 | PS12S | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-07-11 | 14 | 536 | 0 | 0 | 0 | -20 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PS12SPP023 | PS12S | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-12 | 2019-07-22 | 7 | 96 | 0 | 0 | 0 | -6 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PS14PFP023 | PS14P | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-04 | 2019-07-15 | 8 | 248 | 0 | 0 | 0 | -12 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PS14PHP023 | PS14P | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-28 | 2019-07-15 | 12 | 476 | 0 | 0 | 0 | -16 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PS14PPP023 | PS14P | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-16 | 2019-07-23 | 6 | 248 | 0 | 0 | 0 | -4 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PS14SFP023 | PS14S | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-17 | 8 | 248 | 0 | 0 | 0 | -10 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PS14SHP023 | PS14S | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-02 | 2019-07-17 | 12 | 476 | 0 | 0 | 0 | -14 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PS14SPP023 | PS14S | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-07-25 | 6 | 248 | 0 | 0 | 0 | -2 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PS16PFP023 | PS16P | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-03 | 2019-07-17 | 11 | 272 | 0 | 0 | 0 | -13 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PS16PHP023 | PS16P | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-03 | 2019-07-18 | 12 | 598 | 0 | 0 | 0 | -13 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PS16PPP023 | PS16P | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2019-07-26 | 6 | 272 | 0 | 0 | 0 | -1 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PS16SFP023 | PS16S | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-05 | 2019-07-19 | 11 | 272 | 0 | 0 | 0 | -11 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PS16SHP023 | PS16S | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-05 | 2019-07-22 | 12 | 598 | 0 | 0 | 0 | -11 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PS16SPP023 | PS16S | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-23 | 2019-08-06 | 6 | 272 | 0 | 0 | 0 | 1 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PS18PHL034 | PS18P | P |  |  | H | L | 03 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PS18PFP023 | PS18P | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-12 | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | -8 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PS18PHP023 | PS18P | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-12 | 10 | 484 | 0 | 0 | 0 | -15 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PS18PPP023 | PS18P | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-16 | 2019-07-22 | 5 | 251 | 0 | 0 | 0 | -4 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PS18SHL034 | PS18S | P |  |  | H | L | 03 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PS18SFP023 | PS18S | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | -7 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PS18SHP023 | PS18S | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-02 | 2019-07-15 | 10 | 484 | 0 | 0 | 0 | -14 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | PS18SPP023 | PS18S | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-16 | 2019-07-22 | 5 | 251 | 0 | 0 | 0 | -4 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS50FE29 | QS50 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-25 | 2005-05-31 | 5 | 46.6 | 100 | 100 | 100 | 56 | D | 1 | S/T전 FINAL 계장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS50FE19 | QS50 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-18 | 2005-05-24 | 5 | 223.6 | 100 | 100 | 100 | 51 | U | 1 | S/T전 FINAL 전장 | 12 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS50FM79 | QS50 | Z |  |  | F | M | 7 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-17 | 2005-05-27 | 9 | 372.5 | 100 | 100 | 100 | 50 | U | 2 | S/T전 FINAL 기계 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS51FO59 | QS51 | Z |  |  | F | O | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-07 | 2005-06-08 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 64 | U | 2 | S/T전 E/R FINAL 보온 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS51SS29 | QS51 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-09 | 2005-06-09 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 66 | U | 1 | E/R 잔여발판해체 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS51FE19 | QS51 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-25 | 2005-05-31 | 5 | 127.7 | 100 | 100 | 100 | 56 | U | 2 | S/T전 FINAL 전장 | 12 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS51PP39 | QS51 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-01 | 2005-06-03 | 3 | 289.5 | 100 | 100 | 100 | 61 | U | 3 | S/T전 E/R FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS51FO29 | QS51 | Z |  |  | F | O | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-10 | 2005-05-31 | 15 | 374.3 | 100 | 100 | 100 | 46 | U | 3 | S/T전 E/R FINAL 관철 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS52FO59 | QS52 | Z |  |  | F | O | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-08 | 2005-06-09 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 65 | U | 1 | S/T전 DK FINAL 보온 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS52PP49 | QS52 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-02 | 2005-06-07 | 3 | 0 | 100 | 100 | 100 | 62 | D | 2 | S/T전 DK FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS52FO39 | QS52 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-25 | 2005-05-31 | 5 | 778 | 100 | 100 | 100 | 56 | U | 1 | S/T전 DK FINAL 관철 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS52FE19 | QS52 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-30 | 2005-05-31 | 2 | 276.8 | 100 | 100 | 100 | 59 | U | 2 | S/T전 FINAL 전장 | 12 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS53FM89 | QS53 | Z |  |  | F | M | 8 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-11 | 2005-05-24 | 9 | 881.2 | 100 | 100 | 100 | 47 | U | 1 | CARGO & BALLAST P/P 설치 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS53PP59 | QS53 | Z |  |  | P | P | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-31 | 2005-06-08 | 6 | 0 | 100 | 100 | 100 | 60 | U | 2 | S/T전 C.O.T FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS54PP49 | QS54 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-25 | 2005-05-31 | 5 | 0 | 100 | 100 | 100 | 56 | U | 1 | S/T전 W.B. T FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS54SS39 | QS54 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-03 | 2005-06-09 | 4 | 80 | 100 | 100 | 100 | 63 | U | 1 | W.B.TK STRENGTH TEST | 16 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS55PP49 | QS55 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-31 | 2005-06-02 | 3 | 0 | 100 | 100 | 100 | 60 | U | 1 | S/T전 F/SHIP FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS57FO69 | QS57 | Z |  |  | F | O | 6 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-03 | 2005-06-09 | 4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 63 | U | 1 | S/T전 ACC FINAL 목의 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS57PP69 | QS57 | Z |  |  | P | P | 6 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-18 | 2005-05-25 | 6 | 0 | 100 | 100 | 100 | 51 | U | 1 | S/T전 ACC FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS57FO49 | QS57 | Z |  |  | F | O | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-30 | 2005-06-02 | 4 | 377.2 | 100 | 100 | 100 | 59 | D | 1 | S/T전 ACC FINAL 관철 | 16 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS60FT3E | QS60 | Z |  |  | F | T | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-12 | 2005-05-18 | 4 | 222.3 | 100 | 100 | 100 | 48 | U | 3 | E/R M/C SYSTEM | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS60FT3F | QS60 | Z |  |  | F | T | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-09 | 2005-06-09 | 1 | 66.7 | 100 | 100 | 100 | 66 | U | 3 | S/GEAR SYSTEM | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS60FT3G | QS60 | Z |  |  | F | T | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-01 | 2005-06-02 | 2 | 177.8 | 100 | 100 | 100 | 61 | D | 4 | M/E SYSTEM | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS60FT3H | QS60 | Z |  |  | F | T | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-01 | 2005-06-02 | 2 | 222.3 | 100 | 100 | 100 | 61 | U | 9 | DECK EQUP | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS60FT3I | QS60 | Z |  |  | F | T | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-07 | 2005-06-09 | 3 | 255.6 | 100 | 100 | 100 | 64 | U | 4 | ACC EQUPT | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS60FT1F | QS60 | Z |  |  | F | T | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-09 | 2005-06-09 | 1 | 177.8 | 100 | 100 | 100 | 66 | U | 1 | MOORG TRIAL | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS60FT2A | QS60 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-24 | 2005-05-24 | 1 | 177.8 | 100 | 100 | 100 | 55 | D | 7 | VRC SYS | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS60FT2B | QS60 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-03 | 2005-06-03 | 1 | 44.5 | 100 | 100 | 100 | 63 | D | 9 | CRANE | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS60FT2C | QS60 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-26 | 2005-05-27 | 2 | 244.5 | 100 | 100 | 100 | 57 | D | 9 | CARGO HANDLING SYS | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS60FT2D | QS60 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-27 | 2005-05-30 | 2 | 66.7 | 100 | 100 | 100 | 58 | U | 8 | GAS SAMPLING SYS | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS60FT2E | QS60 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-25 | 2005-05-26 | 2 | 133.4 | 100 | 100 | 100 | 56 | U | 6 | I.G.G. SYSTEM | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS60FT2F | QS60 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-26 | 2005-05-27 | 2 | 44.5 | 100 | 100 | 100 | 57 | U | 5 | ODME SYSTEM | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS60FT2G | QS60 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-27 | 2005-05-31 | 3 | 88.9 | 100 | 100 | 100 | 58 | U | 7 | T/C HEATER | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS60FT2H | QS60 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-07 | 2005-06-08 | 2 | 44.5 | 100 | 100 | 100 | 64 | U | 5 | FIRE EXTINGUISHG SYS | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS60FT2I | QS60 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-01 | 2005-06-02 | 2 | 44.5 | 100 | 100 | 100 | 61 | U | 5 | CO2 SYSTEM | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS60FT2L | QS60 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-08 | 2005-06-09 | 2 | 66.7 | 100 | 100 | 100 | 65 | U | 6 | BOAT | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS60FT3A | QS60 | Z |  |  | F | T | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-12 | 2005-05-13 | 2 | 122.3 | 100 | 100 | 100 | 48 | U | 1 | S/POWER | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS60FT3B | QS60 | Z |  |  | F | T | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-18 | 2005-05-19 | 2 | 222.3 | 100 | 100 | 100 | 51 | U | 2 | AMS SYSTEM | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS60FT3C | QS60 | Z |  |  | F | T | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-17 | 2005-05-17 | 1 | 155.6 | 100 | 100 | 100 | 50 | U | 4 | D/G SYSTEM | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS60FT3D | QS60 | Z |  |  | F | T | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-26 | 2005-05-26 | 1 | 44.5 | 100 | 100 | 100 | 57 | U | 3 | BOILER SYSTEM | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS60FT1A | QS60 | Z |  |  | F | T | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-19 | 2005-05-23 | 3 | 244.5 | 100 | 100 | 100 | 52 | U | 5 | D/G TEST | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS60FT1B | QS60 | Z |  |  | F | T | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-27 | 2005-05-31 | 3 | 155.6 | 100 | 100 | 100 | 58 | U | 4 | BOILER TEST | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS60FT1C | QS60 | Z |  |  | F | T | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-11 | 2005-05-17 | 4 | 111.1 | 100 | 100 | 100 | 47 | D | 5 | AUX SYSTEM TEST | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS60FT1D | QS60 | Z |  |  | F | T | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-25 | 2005-05-31 | 5 | 244.5 | 100 | 100 | 100 | 56 | U | 1 | AUX MACH TEST | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS60FT1E | QS60 | Z |  |  | F | T | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-02 | 2005-06-07 | 3 | 289 | 100 | 100 | 100 | 62 | U | 2 | M/E L.O FLUSHING | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS70FM39 | QS70 | Z |  |  | F | M | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-09 | 2005-06-09 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66 | U | 2 | "주 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS70FT2T | QS70 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-14 | 2005-06-16 | 3 | 111.1 | 100 | 100 | 100 | 69 | U | 3 | S/TRIAL | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS70FT1T | QS70 | Z |  |  | F | T | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-14 | 2005-06-16 | 3 | 111.1 | 100 | 100 | 100 | 69 | U | 2 | S/TRIAL | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS70FT3T | QS70 | Z |  |  | F | T | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-14 | 2005-06-16 | 3 | 111.1 | 100 | 100 | 100 | 69 | U | 1 | S/TRIAL | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS80FE29 | QS80 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-24 | 2005-06-30 | 5 | 0 | 100 | 100 | 100 | 77 | U | 2 | D/L전 FINAL 계장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS80FM39 | QS80 | Z |  |  | F | M | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-17 | 2005-06-21 | 3 | 334.8 | 100 | 100 | 100 | 72 | U | 1 | D/L전 FINAL 기계 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS80FT3Z | QS80 | Z |  |  | F | T | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-17 | 2005-06-28 | 8 | 0 | 100 | 100 | 100 | 72 | U | 3 | FINAL WORK | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS80FE19 | QS80 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-24 | 2005-06-30 | 5 | 723.9 | 100 | 100 | 100 | 77 | D | 1 | D/L전 FINAL 전장 | 12 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS80FT1Z | QS80 | Z |  |  | F | T | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-17 | 2005-06-28 | 8 | 177.8 | 100 | 100 | 100 | 72 | U | 4 | FINAL WORK | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS80FT2Z | QS80 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-17 | 2005-06-28 | 8 | 200.1 | 100 | 100 | 100 | 72 | U | 5 | FINAL WORK | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS81PP39 | QS81 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-29 | 2005-07-01 | 3 | 275 | 100 | 100 | 100 | 80 | D | 2 | D/L전 E/R FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS81FO29 | QS81 | Z |  |  | F | O | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-17 | 2005-06-23 | 5 | 596.2 | 100 | 100 | 100 | 72 | U | 1 | D/L전 E/R FINAL 관철 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS81FO59 | QS81 | Z |  |  | F | O | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-30 | 2005-07-01 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 81 | U | 1 | D/L전 E/R FINAL 보온 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS82FO39 | QS82 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-17 | 2005-06-28 | 8 | 646.6 | 100 | 100 | 100 | 72 | U | 1 | D/L전 DK FINAL 관철 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS82PP49 | QS82 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-29 | 2005-07-04 | 4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | U | 2 | D/L전 DK FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS82FO59 | QS82 | Z |  |  | F | O | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-30 | 2005-07-01 | 2 | 280.1 | 100 | 100 | 100 | 81 | D | 1 | D/L전 DK FINAL 보온 | 16 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS83PP59 | QS83 | Z |  |  | P | P | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-22 | 2005-06-30 | 7 | 0 | 100 | 100 | 100 | 75 | U | 1 | D/L전 C.O.T FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS83SS19 | QS83 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-17 | 2005-06-20 | 2 | 43 | 100 | 100 | 100 | 72 | D | 1 | CARGO TK 특도 수정용 발판설치 | 8 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS84FO39 | QS84 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-21 | 2005-06-23 | 3 | 316.1 | 100 | 100 | 100 | 74 | U | 1 | D/L전 W.B. T FINAL 관철 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS84PP49 | QS84 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-29 | 2005-06-30 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | D | 1 | D/L전 W.B. T FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS85PP49 | QS85 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-24 | 2005-07-01 | 6 | 0 | 100 | 100 | 100 | 77 | D | 1 | D/L전 F/SHIP FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS86PP39 | QS86 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-24 | 2005-06-30 | 5 | 166.5 | 100 | 100 | 100 | 77 | D | 1 | D/L전 A/SHIP FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS87FO49 | QS87 | Z |  |  | F | O | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-17 | 2005-06-22 | 4 | 731.2 | 100 | 100 | 100 | 72 | U | 2 | D/L전 ACC FINAL 관철 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS87FO69 | QS87 | Z |  |  | F | O | 6 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-29 | 2005-06-30 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | U | 1 | D/L전 ACC FINAL 목의 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | QS87PP69 | QS87 | Z |  |  | P | P | 6 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-24 | 2005-06-29 | 4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 77 | D | 2 | D/L전 ACC FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S11P PB011 | S11P | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-27 | 2019-06-04 | 7 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S11P FB011 | S11P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S11P FB021 | S11P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-15 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S11P HF031 | S11P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S11P HA031 | S11P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-03 | 2019-04-12 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S11P HA041 | S11P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-05-08 | 13 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S11P HF010 | S11P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S11P HF020 | S11P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S11P HA011 | S11P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-22 | 2019-04-01 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S11P HA021 | S11P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-10 | 2019-04-16 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S11P HL023 | S11P | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S11P PS023 | S11P | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S11S PB011 | S11S | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-06-07 | 8 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S11S FB011 | S11S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S11S FB021 | S11S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-20 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S11S HF031 | S11S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S11S HA031 | S11S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-17 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S11S HA041 | S11S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-05-13 | 13 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S11S HF010 | S11S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S11S HF020 | S11S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S11S HA011 | S11S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-27 | 2019-04-04 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S11S HA021 | S11S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-18 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S11S HL023 | S11S | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S11S PS023 | S11S | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S12P HL023 | S12P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S12P PS023 | S12P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S12P PB011 | S12P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-06-10 | 7 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S12P FB011 | S12P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S12P FB021 | S12P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-24 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S12P HF031 | S12P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S12P HA031 | S12P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-05-02 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S12P HA041 | S12P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-20 | 9 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S12P HF010 | S12P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S12P HF020 | S12P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S12P HA011 | S12P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-24 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S12P HA021 | S12P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-26 | 2019-05-03 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S12S PB011 | S12S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-13 | 7 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S12S FB011 | S12S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S12S FB021 | S12S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-27 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S12S HF031 | S12S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S12S HA031 | S12S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-05-03 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S12S HA041 | S12S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-21 | 9 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S12S HF010 | S12S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S12S HF020 | S12S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S12S HA011 | S12S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-25 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S12S HA021 | S12S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-05-07 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S12S HL023 | S12S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S12S PS023 | S12S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S13P PB011 | S13P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-06-07 | 8 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S13P FB011 | S13P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-08 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S13P FB021 | S13P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-05-21 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S13P HF031 | S13P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S13P HA031 | S13P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-02 | 2019-04-24 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S13P HA041 | S13P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-15 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S13P HF010 | S13P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S13P HF020 | S13P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S13P HA011 | S13P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-22 | 2019-04-09 | 13 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S13P HA021 | S13P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-24 | 5 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S13P HL023 | S13P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S13P PS023 | S13P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S13S PB011 | S13S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-12 | 7 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S13S FB011 | S13S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S13S FB021 | S13S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-22 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S13S HF031 | S13S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S13S HA031 | S13S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-03 | 2019-04-25 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S13S HA041 | S13S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-16 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S13S HF010 | S13S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S13S HF020 | S13S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S13S HA011 | S13S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-22 | 2019-04-09 | 13 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S13S HA021 | S13S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-25 | 5 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S13S HL023 | S13S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S13S PS023 | S13S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S14P PB011 | S14P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-14 | 8 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S14P HF031 | S14P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S14P FB011 | S14P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S14P FB021 | S14P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-24 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S14P HA031 | S14P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-29 | 17 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S14P HA041 | S14P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-20 | 10 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S14P HF010 | S14P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S14P HF020 | S14P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S14P HA011 | S14P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-26 | 2019-04-11 | 13 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S14P HA021 | S14P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-29 | 5 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S14P HL023 | S14P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S14P PS023 | S14P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S14S PB011 | S14S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-19 | 8 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S14S HF031 | S14S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S14S FB011 | S14S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S14S FB021 | S14S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-05-30 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S14S HA031 | S14S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-10 | 2019-05-03 | 17 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S14S HA041 | S14S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-23 | 10 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S14S HF010 | S14S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S14S HF020 | S14S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S14S HA011 | S14S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-29 | 2019-04-16 | 13 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S14S HA021 | S14S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-26 | 2019-05-03 | 5 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S14S HL023 | S14S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S14S PS023 | S14S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S15P HF031 | S15P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S15P FB011 | S15P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S15P FB021 | S15P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-27 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S15P HA031 | S15P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-30 | 17 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S15P PB011 | S15P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-07 | 2019-06-17 | 7 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S15P HA041 | S15P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-21 | 10 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S15P HF010 | S15P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S15P HF020 | S15P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S15P HA011 | S15P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-27 | 2019-04-12 | 13 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S15P HA021 | S15P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-04-30 | 5 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S15P HL023 | S15P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S15P PS023 | S15P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S15S PB011 | S15S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-20 | 8 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S15S HF031 | S15S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S15S FB011 | S15S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-07 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S15S FB021 | S15S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-27 | 2019-05-31 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S15S HA031 | S15S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-11 | 2019-05-07 | 17 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S15S HA041 | S15S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-24 | 10 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S15S HF010 | S15S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S15S HF020 | S15S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S15S HA011 | S15S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-17 | 13 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S15S HA021 | S15S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-05-07 | 5 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S15S PS023 | S15S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S15S HL023 | S15S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S16P PB011 | S16P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-21 | 8 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S16P HF031 | S16P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S16P FB011 | S16P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-13 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S16P FB021 | S16P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-06-03 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S16P HA031 | S16P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-05-09 | 17 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S16P HA041 | S16P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-28 | 10 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S16P HF010 | S16P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S16P HF020 | S16P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S16P HA011 | S16P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-03 | 2019-04-19 | 13 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S16P HA021 | S16P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-10 | 5 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S16P PS023 | S16P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S16P HL023 | S16P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S16S PB011 | S16S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-26 | 8 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S16S HF031 | S16S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S16S FB011 | S16S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S16S FB021 | S16S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-07 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S16S HA031 | S16S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-05-14 | 17 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S16S HA041 | S16S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-31 | 10 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S16S HF010 | S16S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S16S HF020 | S16S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S16S HA011 | S16S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-24 | 13 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S16S HA021 | S16S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-15 | 5 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S16S PS023 | S16S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S16S HL023 | S16S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S17P PB011 | S17P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-14 | 2019-06-25 | 8 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S17P HF031 | S17P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S17P FB011 | S17P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S17P FB021 | S17P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-06-04 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S17P HA031 | S17P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-16 | 2019-05-10 | 17 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S17P HA041 | S17P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-05-29 | 10 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S17P HF010 | S17P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S17P HF020 | S17P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S17P HA011 | S17P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-22 | 13 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S17P HA021 | S17P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-13 | 5 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S17P PS023 | S17P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S17P HL023 | S17P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S17S HA031 | S17S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-05-15 | 17 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S17S HA041 | S17S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-06-03 | 10 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S17S HF010 | S17S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S17S HF020 | S17S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S17S HA011 | S17S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-25 | 13 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S17S PB011 | S17S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-18 | 2019-06-27 | 8 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S17S HF031 | S17S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S17S FB011 | S17S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S17S FB021 | S17S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-10 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S17S HA021 | S17S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-16 | 5 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S17S PS023 | S17S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S17S HL023 | S17S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S18P PB011 | S18P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-20 | 8 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S18P HF031 | S18P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S18P FB011 | S18P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S18P FB021 | S18P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-06-03 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S18P HA031 | S18P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-05-07 | 9 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S18P HA041 | S18P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-28 | 13 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S18P HF010 | S18P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S18P HF020 | S18P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S18P HA011 | S18P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-10 | 2019-04-26 | 13 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S18P HA021 | S18P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-08 | 5 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S18P PS023 | S18P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S18P HL023 | S18P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S18S PB011 | S18S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-19 | 8 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S18S HF031 | S18S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S18S FB011 | S18S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S18S FB021 | S18S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-06-05 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S18S HA021 | S18S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-10 | 5 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S18S HA031 | S18S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-25 | 2019-05-08 | 8 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S18S HA041 | S18S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-30 | 13 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S18S PS023 | S18S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S18S HF010 | S18S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S18S HL023 | S18S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S18S HF020 | S18S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S18S HA011 | S18S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-16 | 2019-05-03 | 13 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S19P PB011 | S19P | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-13 | 2019-06-24 | 8 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S19P HF031 | S19P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S19P FB011 | S19P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S19P FB021 | S19P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-10 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S19P HA031 | S19P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-05-10 | 8 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S19P HA041 | S19P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-06-03 | 13 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S19P HF010 | S19P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S19P HF020 | S19P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S19P HA011 | S19P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-16 | 2019-05-03 | 13 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S19P HA021 | S19P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-13 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S19P PS023 | S19P | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S19P HL023 | S19P | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S19S PB011 | S19S | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-14 | 2019-06-25 | 8 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S19S HF031 | S19S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S19S FB011 | S19S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S19S FB021 | S19S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-07 | 2019-06-12 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S19S HA031 | S19S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-14 | 8 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S19S HA041 | S19S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-06-05 | 13 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S19S HF010 | S19S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S19S HF020 | S19S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S19S HA011 | S19S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-05-10 | 13 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S19S HA021 | S19S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-16 | 5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S19S PS023 | S19S | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | S19S HL023 | S19S | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T11P HF031 | T11P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T11P FB021 | T11P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-22 | 3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T11P FB031 | T11P | B |  |  | F | B | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-05-30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | T-STAGE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T11P HA041 | T11P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-17 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T11P HF010 | T11P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T11P HF020 | T11P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T11P HA021 | T11P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-25 | 2019-05-03 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T11P PS023 | T11P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T11P HL023 | T11P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T11S HF031 | T11S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T11S FB021 | T11S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-23 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T11S FB031 | T11S | B |  |  | F | B | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-06-03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | T-STAGE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T11S HA041 | T11S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-20 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T11S HF010 | T11S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T11S HA021 | T11S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-26 | 2019-05-07 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T11S HF020 | T11S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T11S PS023 | T11S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T11S HL023 | T11S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T12P HF031 | T12P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T12P FB021 | T12P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-23 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T12P FB031 | T12P | B |  |  | F | B | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-05-30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | T-STAGE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T12P HA041 | T12P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-20 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T12P HA021 | T12P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-26 | 2019-05-07 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T12P HF010 | T12P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T12P HF020 | T12P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T12P PS023 | T12P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T12P HL023 | T12P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T12S HF031 | T12S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T12S FB021 | T12S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-27 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T12S HA041 | T12S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-21 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T12S HA021 | T12S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-05-08 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T12S HF010 | T12S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T12S HF020 | T12S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T12S PS023 | T12S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T12S HL023 | T12S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T14P HF031 | T14P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T14P FB021 | T14P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-05-30 | 3 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T14P FB031 | T14P | B |  |  | F | B | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | T-STAGE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T14P HA041 | T14P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-05-27 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T14P HA021 | T14P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-14 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T14P HF010 | T14P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T14P HF020 | T14P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T14P PS023 | T14P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T14P HL023 | T14P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T14S HA041 | T14S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-28 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T14S HA021 | T14S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-15 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T14S HF010 | T14S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T14S HF020 | T14S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T14S HF031 | T14S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T14S FB021 | T14S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-05-31 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T14S PS023 | T14S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T14S HL023 | T14S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T15P HF031 | T15P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T15P FB021 | T15P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-05-31 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T15P FB031 | T15P | B |  |  | F | B | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-07 | 2019-06-11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | T-STAGE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T15P HA041 | T15P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-28 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T15P HA021 | T15P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-15 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T15P HF010 | T15P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T15P HF020 | T15P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T15P PS023 | T15P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T15P HL023 | T15P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T15S HF031 | T15S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T15S FB021 | T15S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-07 | 2019-06-11 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T15S HA041 | T15S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-27 | 2019-06-05 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T15S HA021 | T15S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-05-23 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T15S HF010 | T15S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T15S HF020 | T15S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T15S PS023 | T15S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T17P HF031 | T17P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T17P FB021 | T17P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-05-31 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T17P FB031 | T17P | B |  |  | F | B | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-07 | 2019-06-11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | T-STAGE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T17P HA041 | T17P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-28 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T17P HA021 | T17P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-15 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T17P HF010 | T17P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T17P HF020 | T17P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T17P PS023 | T17P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T17P HL023 | T17P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T17S HF031 | T17S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T17S FB021 | T17S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-06-03 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T17S HA041 | T17S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-29 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T17S HA021 | T17S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-16 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T17S HF010 | T17S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T17S HF020 | T17S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T17S PS023 | T17S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T17S HL023 | T17S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T18P HL034 | T18P | B |  |  | H | L | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T18P HF031 | T18P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T18P FB021 | T18P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-05 | 2019-07-09 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T18P HA041 | T18P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-07-04 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T18P HA021 | T18P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-14 | 2019-06-21 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T18P HF010 | T18P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T18P HF020 | T18P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T18P PS023 | T18P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T18S HL034 | T18S | B |  |  | H | L | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T18S HF031 | T18S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T18S FB021 | T18S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-02 | 2019-07-04 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T18S HA041 | T18S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-20 | 2019-07-01 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T18S HA021 | T18S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-18 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T18S HF010 | T18S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T18S HF020 | T18S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U612 | T18S PS023 | T18S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A11C PB011 | A11C | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-18 | 2019-06-24 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A11C HF031 | A11C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A11C FB011 | A11C | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A11C FB021 | A11C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-11 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A11C HA041 | A11C | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-06-04 | 32 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A11C HA021 | A11C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-16 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A11C HF010 | A11C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A11C HF020 | A11C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A11C HL023 | A11C | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A21P HF031 | A21P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A21P FB011 | A21P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-13 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A21P FB021 | A21P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-06-05 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A21P HA031 | A21P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-05-09 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A21P HA041 | A21P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-30 | 12 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A21P HF010 | A21P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A21P HF020 | A21P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A21P HA011 | A21P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-03 | 2019-04-16 | 10 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A21P HA021 | A21P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-25 | 2019-05-10 | 10 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A21P HL011 | A21P | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A21S HF031 | A21S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A21S FB011 | A21S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A21S FB021 | A21S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-10 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A21S HA031 | A21S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-05-13 | 14 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A21S HA041 | A21S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-06-03 | 12 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A21S HF010 | A21S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A21S HF020 | A21S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A21S HA011 | A21S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-18 | 10 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A21S HA021 | A21S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-05-14 | 10 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A21S HL011 | A21S | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A22C PB011 | A22C | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-07-03 | 8 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A22C HF031 | A22C | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A22C FB011 | A22C | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A22C FB021 | A22C | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A22C HA031 | A22C | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-05-07 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A22C HA041 | A22C | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-06-04 | 17 | 1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A22C HF010 | A22C | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-19 | 2019-02-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A22C HF020 | A22C | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A22C HA011 | A22C | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-04-12 | 15 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A22C HA021 | A22C | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-26 | 2019-05-03 | 5 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A22C PS023 | A22C | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A22C HL023 | A22C | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A31P HF031 | A31P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A31P FB011 | A31P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-07 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A31P FB021 | A31P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-27 | 2019-07-01 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A31P HA031 | A31P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-06-04 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A31P HA041 | A31P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-26 | 12 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A31P HF010 | A31P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A31P HF020 | A31P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A31P HA011 | A31P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-20 | 13 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A31P HA021 | A31P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-06-07 | 7 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A31P HL011 | A31P | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A31S HF031 | A31S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A31S FB021 | A31S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-28 | 2019-07-02 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A31S FB011 | A31S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-07 | 2019-06-10 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A31S HA041 | A31S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-27 | 12 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A31S HA031 | A31S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-06-05 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A31S HF010 | A31S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A31S HF020 | A31S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A31S HA011 | A31S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-21 | 13 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A31S HA021 | A31S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-06-10 | 7 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | A31S HL011 | A31S | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AA21CPP011 | AA21C | P |  |  | P | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-28 | 2019-07-09 | 8 | 242 | 0 | 0 | 0 | -34 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AA21CFP011 | AA21C | P |  |  | F | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | -37 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AA21CHL023 | AA21C | P |  |  | H | L | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AA21CHP011 | AA21C | P |  |  | H | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-24 | 9 | 444 | 0 | 0 | 0 | -46 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AA31CPP011 | AA31C | P |  |  | P | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-13 | 7 | 96 | 0 | 0 | 0 | -13 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AA31CFP011 | AA31C | P |  |  | F | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | -21 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AA31CHP011 | AA31C | P |  |  | H | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-04 | 2019-07-16 | 9 | 73 | 0 | 0 | 0 | -30 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AB12CPP011 | AB12C | P |  |  | P | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-27 | 7 | 198 | 0 | 0 | 0 | -41 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AB12CFP011 | AB12C | P |  |  | F | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-17 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | -48 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AB12CHL023 | AB12C | P |  |  | H | L | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AB12CHP011 | AB12C | P |  |  | H | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-06-07 | 8 | 271 | 0 | 0 | 0 | -56 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AB13CPP011 | AB13C | P |  |  | P | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 7 | 231 | 0 | 0 | 0 | -40 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AB13CFP011 | AB13C | P |  |  | F | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-19 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | -46 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AB13CHL023 | AB13C | P |  |  | H | L | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AB13CHP011 | AB13C | P |  |  | H | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-06-11 | 8 | 300 | 0 | 0 | 0 | -54 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AB14CPP011 | AB14C | P |  |  | P | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-07-02 | 7 | 230 | 0 | 0 | 0 | -38 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AB14CFP011 | AB14C | P |  |  | F | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-14 | 2019-06-21 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | -44 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AB14CHL023 | AB14C | P |  |  | H | L | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AB14CHP011 | AB14C | P |  |  | H | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-13 | 8 | 253 | 0 | 0 | 0 | -52 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AB15CPP011 | AB15C | P |  |  | P | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-07-03 | 7 | 248 | 0 | 0 | 0 | -37 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AB15CFP011 | AB15C | P |  |  | F | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-24 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | -43 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AB15CHL023 | AB15C | P |  |  | H | L | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AB15CHP011 | AB15C | P |  |  | H | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-14 | 8 | 290 | 0 | 0 | 0 | -51 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AB16CPP011 | AB16C | P |  |  | P | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-07-01 | 7 | 250 | 0 | 0 | 0 | -39 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AB16CFP011 | AB16C | P |  |  | F | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-18 | 2019-06-20 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | -42 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AB16CHL023 | AB16C | P |  |  | H | L | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AB16CHP011 | AB16C | P |  |  | H | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-17 | 8 | 355 | 0 | 0 | 0 | -50 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AB17CPP011 | AB17C | P |  |  | P | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-07-02 | 7 | 234 | 0 | 0 | 0 | -38 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AB17CFP011 | AB17C | P |  |  | F | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-21 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | -41 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AB17CHL023 | AB17C | P |  |  | H | L | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AB17CHP011 | AB17C | P |  |  | H | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-07 | 2019-06-18 | 8 | 378 | 0 | 0 | 0 | -49 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AB18PPP011 | AB18P | P |  |  | P | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-02 | 2019-07-10 | 7 | 235 | 0 | 0 | 0 | -32 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AB18PHL034 | AB18P | P |  |  | H | L | 03 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AB18PFP011 | AB18P | P |  |  | F | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-27 | 2019-07-01 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | -35 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AB18PHP011 | AB18P | P |  |  | H | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-26 | 8 | 270 | 0 | 0 | 0 | -43 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AB18SHP011 | AB18S | P |  |  | H | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-13 | 2019-06-24 | 8 | 150 | 0 | 0 | 0 | -45 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AB18SPP011 | AB18S | P |  |  | P | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-28 | 2019-07-08 | 7 | 165 | 0 | 0 | 0 | -34 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AB18SHL034 | AB18S | P |  |  | H | L | 03 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AB18SFP011 | AB18S | P |  |  | F | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | -37 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AE12CPP011 | AE12C | P |  |  | P | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-28 | 2019-07-08 | 7 | 285 | 0 | 0 | 0 | -34 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AE12CFP011 | AE12C | P |  |  | F | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-26 | 11 | 107 | 0 | 0 | 0 | -46 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AE12CHL023 | AE12C | P |  |  | H | L | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AE12CHP011 | AE12C | P |  |  | H | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-06-11 | 10 | 99 | 0 | 0 | 0 | -56 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AE13CPP011 | AE13C | P |  |  | P | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-28 | 6 | 95 | 0 | 0 | 0 | -39 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AE13CFP011 | AE13C | P |  |  | F | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-07 | 2019-06-18 | 8 | 61 | 0 | 0 | 0 | -49 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AE13CHL023 | AE13C | P |  |  | H | L | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AE13CHP011 | AE13C | P |  |  | H | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-06-05 | 10 | 200 | 0 | 0 | 0 | -59 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AF21CPP011 | AF21C | P |  |  | P | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-07-03 | 7 | 393 | 0 | 0 | 0 | -37 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AF21CHL034 | AF21C | P |  |  | H | L | 03 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AF21CFP011 | AF21C | P |  |  | F | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-24 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | -41 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AF21CHP011 | AF21C | P |  |  | H | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-07 | 2019-06-18 | 8 | 487 | 0 | 0 | 0 | -49 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AF31CPP011 | AF31C | P |  |  | P | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-09 | 7 | 287 | 0 | 0 | 0 | -33 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AF31CHL034 | AF31C | P |  |  | H | L | 03 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AF31CFP011 | AF31C | P |  |  | F | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-06-28 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | -37 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | AF31CHP011 | AF31C | P |  |  | H | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-24 | 9 | 267 | 0 | 0 | 0 | -46 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B11C PB011 | B11C | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 7 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B11C HF031 | B11C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B11C FB011 | B11C | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B11C FB021 | B11C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-13 | 2019-06-17 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B11C HA031 | B11C | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-22 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B11C HA041 | B11C | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-06-12 | 11 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B11C HF010 | B11C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B11C HF020 | B11C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B11C HA011 | B11C | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-09 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B11C HA021 | B11C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-24 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B11C HL023 | B11C | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B12P HF031 | B12P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B12P FB011 | B12P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B12P FB021 | B12P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-24 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B12P HA031 | B12P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-05-02 | 8 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B12P HA041 | B12P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-21 | 10 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B12P HF020 | B12P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B12P HF010 | B12P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B12P HA011 | B12P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-18 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B12P HA021 | B12P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-26 | 2019-05-03 | 5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B12P HL011 | B12P | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B12S HF031 | B12S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B12S FB011 | B12S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-26 | 2019-04-29 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B12S FB021 | B12S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-27 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B12S HA031 | B12S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-05-03 | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B12S HA041 | B12S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-22 | 10 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B12S HF010 | B12S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B12S HF020 | B12S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B12S HA011 | B12S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-19 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B12S HA021 | B12S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-07 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B12S HL011 | B12S | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B13P FB011 | B13P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B13P FB021 | B13P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-27 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B13P HA031 | B13P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-05-07 | 8 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B13P HA041 | B13P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-22 | 9 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B13P HA011 | B13P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-22 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B13P HA021 | B13P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-08 | 5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B13P HL011 | B13P | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B13S FB011 | B13S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B13S FB021 | B13S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-05-28 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B13S HA031 | B13S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-25 | 2019-05-08 | 8 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B13S HA041 | B13S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-23 | 9 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B13S HA011 | B13S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-23 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B13S HL011 | B13S | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B14P FB021 | B14P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-27 | 2019-05-29 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B14P HA031 | B14P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-26 | 2019-05-09 | 8 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B14P HA041 | B14P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-24 | 9 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B14P HF010 | B14P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B14P HF031 | B14P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B14P FB011 | B14P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B14P HF020 | B14P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B14P HA011 | B14P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-24 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B14P HA021 | B14P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-10 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B14P HL011 | B14P | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B14S HF031 | B14S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B14S FB011 | B14S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-02 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B14S FB021 | B14S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-05-30 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B14S HA031 | B14S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-05-10 | 8 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B14S HA041 | B14S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-27 | 9 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B14S HF010 | B14S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B14S HF020 | B14S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B14S HA011 | B14S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-25 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B14S HA021 | B14S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-13 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B14S HL011 | B14S | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B15P HF031 | B15P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B15P FB011 | B15P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-13 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B15P FB021 | B15P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-05-31 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B15P HA031 | B15P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-13 | 8 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B15P HA041 | B15P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-05-28 | 9 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B15P HF010 | B15P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B15P HF020 | B15P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B15P HA011 | B15P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-26 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B15P HA021 | B15P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-14 | 5 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B15P HL011 | B15P | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B15S HF031 | B15S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B15S FB011 | B15S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B15S FB021 | B15S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-06-03 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B15S HA031 | B15S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-14 | 8 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B15S HA041 | B15S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-29 | 9 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B15S HF010 | B15S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B15S HF020 | B15S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B15S HA011 | B15S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-29 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B15S HA021 | B15S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-15 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B15S HL011 | B15S | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B16P HF031 | B16P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B16P FB011 | B16P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-07 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B16P FB021 | B16P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B16P HA031 | B16P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-13 | 8 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B16P HA041 | B16P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-05-28 | 9 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B16P HF010 | B16P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B16P HF020 | B16P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B16P HA011 | B16P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-26 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B16P HA021 | B16P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-14 | 5 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B16P HL011 | B16P | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B16S HA011 | B16S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-29 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B16S HA021 | B16S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-15 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B16S HL011 | B16S | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B16S HF031 | B16S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B16S FB021 | B16S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-06-03 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B16S FB011 | B16S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B16S HA041 | B16S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-29 | 9 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B16S HA031 | B16S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-14 | 8 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B16S HF010 | B16S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B16S HF020 | B16S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B17P HF031 | B17P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B17P FB011 | B17P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B17P FB021 | B17P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-06-04 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B17P HA031 | B17P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-15 | 8 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B17P HA041 | B17P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-30 | 9 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B17P HF010 | B17P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B17P HF020 | B17P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B17P HA011 | B17P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-04-30 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B17P HA021 | B17P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-16 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B17P HL011 | B17P | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B17S HF031 | B17S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B17S FB011 | B17S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B17S FB021 | B17S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-05 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B17S HA031 | B17S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-16 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B17S HA041 | B17S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-31 | 9 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B17S HF010 | B17S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B17S HF020 | B17S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B17S HA011 | B17S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-25 | 2019-05-02 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B17S HA021 | B17S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-17 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B17S HL011 | B17S | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B18P HF031 | B18P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B18P FB011 | B18P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B18P FB021 | B18P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B18P HA031 | B18P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-23 | 8 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B18P HA041 | B18P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-06-10 | 9 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B18P HF010 | B18P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B18P HF020 | B18P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B18P HA011 | B18P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-10 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B18P HA021 | B18P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-24 | 5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B18P HL011 | B18P | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B18S HF031 | B18S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B18S FB011 | B18S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B18S FB021 | B18S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-07 | 2019-06-11 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B18S HA031 | B18S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-21 | 8 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B18S HA041 | B18S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-06-05 | 9 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B18S HF010 | B18S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B18S HF020 | B18S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B18S HA011 | B18S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-08 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B18S HA021 | B18S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-22 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B18S HL011 | B18S | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B19P HF031 | B19P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B19P FB011 | B19P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B19P FB021 | B19P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-14 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B19P HA031 | B19P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-24 | 8 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B19P HA041 | B19P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-06-11 | 9 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B19P HF010 | B19P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B19P HF020 | B19P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B19P HA011 | B19P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-13 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B19P HA021 | B19P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-27 | 5 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B19P HL011 | B19P | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B19S HF031 | B19S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B19S FB011 | B19S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B19S FB021 | B19S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-12 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B19S HA031 | B19S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-22 | 8 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B19S HA041 | B19S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-27 | 2019-06-07 | 9 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B19S HF010 | B19S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B19S HF020 | B19S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B19S HA011 | B19S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-09 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B19S HA021 | B19S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-23 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B19S HL011 | B19S | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B51P PB011 | B51P | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-07-01 | 7 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B51P HF031 | B51P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B51P FB011 | B51P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B51P FB021 | B51P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-07 | 2019-06-12 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B51P HA031 | B51P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-25 | 2019-05-16 | 14 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B51P HA041 | B51P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-06-05 | 11 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B51P HF010 | B51P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B51P HF020 | B51P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B51P HA011 | B51P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-23 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B51P HA021 | B51P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-17 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B51P HL023 | B51P | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B51S PB011 | B51S | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-07-02 | 7 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B51S HF031 | B51S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B51S FB011 | B51S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-05-27 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B51S FB021 | B51S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-14 | 2019-06-19 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B51S HA031 | B51S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-23 | 14 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B51S HA041 | B51S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-06-13 | 11 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B51S HF010 | B51S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B51S HF020 | B51S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B51S HA011 | B51S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-29 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B51S HA021 | B51S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-24 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B51S HL023 | B51S | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B52P PB011 | B52P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-07-03 | 7 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B52P HF031 | B52P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B52P FB011 | B52P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B52P FB021 | B52P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-19 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B52P HA031 | B52P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-21 | 12 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B52P HA041 | B52P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-27 | 2019-06-14 | 14 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B52P HF010 | B52P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B52P HA011 | B52P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-30 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B52P HA021 | B52P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-21 | 5 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B52P HF020 | B52P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B52P HL023 | B52P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B52S PB011 | B52S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-28 | 2019-07-08 | 7 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B52S HF031 | B52S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B52S FB011 | B52S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B52S FB021 | B52S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B52S HA031 | B52S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-27 | 12 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B52S HA041 | B52S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-06-20 | 14 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B52S HA011 | B52S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-05-08 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B52S HA021 | B52S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-27 | 5 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B52S HF010 | B52S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B52S HF020 | B52S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B52S HL023 | B52S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B58P HL034 | B58P | B |  |  | H | L | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B58P PB011 | B58P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-27 | 2019-07-05 | 7 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B58P HF031 | B58P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B58P FB011 | B58P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-05-27 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B58P FB021 | B58P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-24 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B58P HA031 | B58P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-23 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B58P HA041 | B58P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-06-18 | 14 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B58P HA011 | B58P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-29 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B58P HA021 | B58P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-24 | 6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B58P HF010 | B58P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B58P HF020 | B58P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B58S HL034 | B58S | B |  |  | H | L | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B58S PB011 | B58S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-07-03 | 7 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B58S HF031 | B58S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B58S FB011 | B58S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B58S FB021 | B58S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-20 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B58S HA031 | B58S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-21 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B58S HA041 | B58S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-27 | 2019-06-14 | 14 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B58S HA011 | B58S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-26 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B58S HA021 | B58S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-22 | 6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B58S HF010 | B58S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B58S HF020 | B58S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B59P HL034 | B59P | B |  |  | H | L | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B59P PB011 | B59P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-28 | 2019-07-08 | 7 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B59P HF031 | B59P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B59P FB011 | B59P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B59P FB021 | B59P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-18 | 2019-06-20 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B59P HA031 | B59P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-22 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B59P HA041 | B59P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-06-17 | 14 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B59P HA011 | B59P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-05-02 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B59P HA021 | B59P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-24 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B59P HF010 | B59P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B59P HF020 | B59P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B59S PB011 | B59S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-07-03 | 7 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B59S HF031 | B59S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B59S HA041 | B59S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-06-17 | 14 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B59S FB021 | B59S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-18 | 2019-06-20 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B59S FB011 | B59S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B59S HA011 | B59S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-05-02 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B59S HA031 | B59S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-22 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B59S HA021 | B59S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-24 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B59S HF010 | B59S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B59S HF020 | B59S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | B59S HL034 | B59S | B |  |  | H | L | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D11P PB011 | D11P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-19 | 5 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D11P HF031 | D11P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D11P FB011 | D11P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D11P FB021 | D11P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-05 | 5 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D11P HA041 | D11P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-28 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D11P HA021 | D11P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-07 | 2019-06-13 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D11P HF010 | D11P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D11P HF020 | D11P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D11P PS023 | D11P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D11P HL023 | D11P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D11S PB011 | D11S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-22 | 6 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D11S HF031 | D11S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D11S FB011 | D11S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D11S FB021 | D11S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-28 | 2019-07-04 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D11S HA031 | D11S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-12 | 7 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D11S HA041 | D11S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-18 | 2019-06-27 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D11S HA011 | D11S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-05-30 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D11S HF010 | D11S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D11S HF020 | D11S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D11S PS023 | D11S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D11S HA021 | D11S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-12 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D11S HL023 | D11S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D12P PB011 | D12P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-04 | 2019-07-11 | 6 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D12P HF031 | D12P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D12P FB011 | D12P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D12P FB021 | D12P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-06-28 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D12P HA031 | D12P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-06-05 | 7 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D12P HA041 | D12P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-21 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D12P HF010 | D12P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D12P HF020 | D12P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D12P PS023 | D12P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D12P HA011 | D12P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-24 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D12P HA021 | D12P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-06-05 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D12P HL023 | D12P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D12S PB011 | D12S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-03 | 2019-07-09 | 5 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D12S HF031 | D12S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D12S FB011 | D12S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D12S FB021 | D12S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-26 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D12S HA031 | D12S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-27 | 2019-06-04 | 7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D12S HA041 | D12S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-20 | 8 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D12S HF010 | D12S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D12S HF020 | D12S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D12S PS023 | D12S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D12S HA011 | D12S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-23 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D12S HA021 | D12S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-06-04 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D12S HL023 | D12S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D13P PB011 | D13P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-05 | 2019-07-12 | 6 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D13P HF031 | D13P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D13P FB011 | D13P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D13P FB021 | D13P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-26 | 2019-07-01 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D13P HA041 | D13P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-14 | 2019-06-25 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D13P HF010 | D13P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D13P HF020 | D13P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D13P PS023 | D13P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D13P HA021 | D13P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-10 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D13P HL023 | D13P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D13S PB011 | D13S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-04 | 2019-07-11 | 6 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D13S HF031 | D13S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D13S FB011 | D13S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D13S FB021 | D13S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-06-28 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D13S HA031 | D13S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-06-07 | 7 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D13S HA041 | D13S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-13 | 2019-06-24 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D13S HF010 | D13S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D13S HF020 | D13S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D13S PS023 | D13S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D13S HA011 | D13S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-27 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D13S HA021 | D13S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-06-07 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D13S HL023 | D13S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D14P PB011 | D14P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-15 | 6 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D14P HF031 | D14P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D14P FB011 | D14P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D14P FB021 | D14P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-28 | 2019-07-03 | 4 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D14P HA031 | D14P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-12 | 7 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D14P HA041 | D14P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-18 | 2019-06-27 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D14P HF010 | D14P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D14P HF020 | D14P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D14P PS023 | D14P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D14P HA011 | D14P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-05-30 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D14P HA021 | D14P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-12 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D14P HL023 | D14P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D14S PB011 | D14S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-05 | 2019-07-12 | 6 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D14S HF031 | D14S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D14S FB011 | D14S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D14S FB021 | D14S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-27 | 2019-07-02 | 4 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D14S HA031 | D14S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-06-11 | 7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D14S HA041 | D14S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-26 | 8 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D14S HF010 | D14S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D14S HF020 | D14S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D14S PS023 | D14S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D14S HA011 | D14S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-29 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D14S HA021 | D14S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-11 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D14S HL023 | D14S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D15P PB011 | D15P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-09 | 2019-07-16 | 6 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D15P HF031 | D15P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D15P FB011 | D15P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D15P FB021 | D15P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-04 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D15P HA031 | D15P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-13 | 7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D15P HA041 | D15P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-28 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D15P HF010 | D15P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D15P HF020 | D15P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D15P PS023 | D15P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D15P HA011 | D15P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-27 | 2019-05-31 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D15P HA021 | D15P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-07 | 2019-06-13 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D15P HL023 | D15P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D15S HA011 | D15S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-05-30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D15S HA021 | D15S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-12 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D15S HL023 | D15S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D15S PB011 | D15S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-15 | 6 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D15S HF031 | D15S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D15S FB011 | D15S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D15S FB021 | D15S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-28 | 2019-07-03 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D15S HA031 | D15S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-12 | 7 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D15S HA041 | D15S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-18 | 2019-06-27 | 8 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D15S HF010 | D15S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D15S HF020 | D15S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D15S PS023 | D15S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D16P PB011 | D16P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-17 | 6 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D16P HF031 | D16P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D16P FB011 | D16P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D16P FB021 | D16P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-02 | 2019-07-05 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D16P HA041 | D16P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-20 | 2019-07-01 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D16P HF010 | D16P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D16P HF020 | D16P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D16P PS023 | D16P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D16P HA021 | D16P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-07 | 2019-06-13 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D16P HL023 | D16P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D16S PB011 | D16S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-09 | 2019-07-16 | 6 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D16S HF031 | D16S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D16S FB011 | D16S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D16S FB021 | D16S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-04 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D16S HA031 | D16S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-13 | 7 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D16S HA041 | D16S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-28 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D16S HF010 | D16S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D16S HF020 | D16S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D16S PS023 | D16S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D16S HA011 | D16S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-05-31 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D16S HA021 | D16S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-12 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D16S HL023 | D16S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D17P FB021 | D17P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-03 | 2019-07-08 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D17P HA031 | D17P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-07 | 2019-06-17 | 7 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D17P HA041 | D17P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-07-02 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D17P PB011 | D17P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-11 | 2019-07-18 | 6 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D17P HF031 | D17P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D17P HF010 | D17P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D17P FB011 | D17P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D17P HF020 | D17P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D17P PS023 | D17P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D17P HA011 | D17P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-06-03 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D17P HA021 | D17P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D17P HL023 | D17P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D17S PB011 | D17S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-17 | 6 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D17S HF031 | D17S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D17S FB011 | D17S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D17S FB021 | D17S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-02 | 2019-07-05 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D17S HA031 | D17S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-14 | 7 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D17S HA041 | D17S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-20 | 2019-07-01 | 8 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D17S HF010 | D17S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D17S HF020 | D17S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D17S PS023 | D17S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D17S HA011 | D17S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-27 | 2019-05-31 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D17S HA021 | D17S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-07 | 2019-06-13 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D17S HL023 | D17S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D18P PB011 | D18P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-02 | 2019-07-09 | 6 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D18P HF031 | D18P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D18P FB011 | D18P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D18P FB021 | D18P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-26 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D18P HA031 | D18P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-27 | 2019-06-04 | 7 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D18P HA041 | D18P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-20 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D18P HF010 | D18P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D18P HF020 | D18P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D18P PS023 | D18P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D18P HA011 | D18P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-23 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D18P HA021 | D18P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-06-03 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D18P HL023 | D18P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D18S PB011 | D18S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-28 | 2019-07-05 | 6 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D18S HF031 | D18S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D18S FB011 | D18S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D18S FB021 | D18S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-20 | 2019-06-25 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D18S HA031 | D18S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-06-03 | 7 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D18S HA041 | D18S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-19 | 8 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D18S HF010 | D18S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D18S HF020 | D18S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D18S PS023 | D18S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D18S HA011 | D18S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-22 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D18S HA021 | D18S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-27 | 2019-05-31 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D18S HL023 | D18S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D19P PB011 | D19P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-03 | 2019-07-10 | 6 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D19P HF031 | D19P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D19P FB011 | D19P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D19P FB021 | D19P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-06-27 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D19P HA041 | D19P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-21 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D19P HF010 | D19P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D19P HF020 | D19P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D19P HA021 | D19P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-06-04 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D19P HL023 | D19P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D19P PS023 | D19P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D19S PB011 | D19S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-02 | 2019-07-09 | 6 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D19S HF031 | D19S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D19S FB011 | D19S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D19S FB021 | D19S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-26 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D19S HA031 | D19S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-27 | 2019-06-04 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D19S HA041 | D19S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-20 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D19S HF010 | D19S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D19S HF020 | D19S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D19S HA011 | D19S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-23 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D19S HA021 | D19S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-06-03 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D19S HL023 | D19S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D19S PS023 | D19S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D91P PB011 | D91P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-15 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D91P HF031 | D91P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D91P FB021 | D91P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-06-28 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D91P HF010 | D91P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D91P HF020 | D91P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D91P HA021 | D91P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-24 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D91P HL023 | D91P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D91S PB011 | D91S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-09 | 2019-07-16 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D91S HF031 | D91S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D91S FB021 | D91S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-06-28 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D91S HF010 | D91S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D91S HF020 | D91S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D91S HA021 | D91S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-24 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | D91S HL023 | D91S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DA00FE28 | DA00 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-26 | 2005-04-28 | 3 | 93.2 | 100 | 100 | 100 | 38 | U | 2 | A/BODY 계장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DA00FM68 | DA00 | Z |  |  | F | M | 6 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-19 | 2005-04-21 | 3 | 354.2 | 100 | 100 | 100 | 33 | U | 2 | STEERING SYSTEM | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DA00FO28 | DA00 | Z |  |  | F | O | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-03 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 1 | S/SHELL 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DA10PP38 | DA10 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  | 0 | 2005-04-29 | 2005-05-17 | 10 | 434.2 | 10000 | 100 | 100 | 41 | U | 2 | 기관도장/ 후행1 | 13 | D |  |  | X |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DA10SS18 | DA10 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  | 0 | 2005-05-12 | 2005-05-12 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 48 | U | 1 | F.W.TK 발판해체 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DA11SS18 | DA11 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 1 | 30 | 100 | 100 | 100 | 36 | U | 1 | A.P.TK 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DA11SS28 | DA11 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-09 | 2005-05-09 | 1 | 30 | 100 | 100 | 100 | 45 | U | 1 | A.P.TK 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DA11PP38 | DA11 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-28 | 2005-05-17 | 11 | 229.8 | 100 | 100 | 100 | 40 | U | 2 | A.P.TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DA20FO59 | DA20 | Z |  |  | F | O | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-24 | 2005-05-24 | 1 | 80 | 100 | 100 | 100 | 55 | U | 2 | S/G RM 보온 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DA20FE18 | DA20 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 1 | 127.7 | 100 | 100 | 100 | 36 | U | 1 | S/G RM 전장 | 12 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DA20SS28 | DA20 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-26 | 2005-05-26 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 57 | U | 3 | S/G RM 발판해체 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DA20PP38 | DA20 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-10 | 2005-05-12 | 3 | 115.8 | 100 | 100 | 100 | 46 | U | 3 | S/G RM 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DA20FO28 | DA20 | Z |  |  | F | O | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-15 | 2005-04-21 | 5 | 0 | 100 | 100 | 100 | 31 | U | 2 | S/G RM 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DA40FO28 | DA40 | Z |  |  | F | O | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-05-04 | 8 | 0 | 100 | 100 | 100 | 36 | U | 2 | AFT UPPER DK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DA40PP38 | DA40 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-18 | 2005-05-25 | 6 | 250.7 | 100 | 100 | 100 | 51 | U | 2 | AFT UPPER DK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DA40FM88 | DA40 | Z |  |  | F | M | 8 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-26 | 2005-04-28 | 3 | 0 | 100 | 100 | 100 | 38 | U | 1 | AFT UPPER DK 갑판보기 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DC00FO38 | DC00 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-15 | 2005-04-21 | 5 | 34.9 | 100 | 100 | 100 | 31 | U | 2 | C.O.TK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DC00SS18 | DC00 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-12 | 2005-04-14 | 3 | 70 | 100 | 100 | 100 | 28 | U | 1 | C.O.TK 안전망설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DC00SS28 | DC00 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-25 | 2005-05-31 | 5 | 60 | 100 | 100 | 100 | 56 | U | 1 | C.O.TK 안전망철거 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DC00FM88 | DC00 | Z |  |  | F | M | 8 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-12 | 2005-04-19 | 6 | 0 | 100 | 100 | 100 | 28 | U | 3 | C.O PUMP CENTERG | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DC00FE28 | DC00 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-04-27 | 4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 36 | U | 3 | C.O.TK 계장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DC10FO38 | DC10 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-27 | 2005-04-28 | 2 | 78.5 | 100 | 100 | 100 | 39 | U | 1 | NO.1 C.O.TK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DC10SS18 | DC10 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-26 | 2005-04-26 | 1 | 221 | 100 | 100 | 100 | 38 | U | 2 | NO.1 C.O TK 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DC10SS28 | DC10 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-19 | 2005-05-24 | 4 | 236 | 100 | 100 | 100 | 52 | U | 2 | NO.1 C.O TK 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DC10SS38 | DC10 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-03 | 2005-05-03 | 1 | 50 | 100 | 100 | 100 | 42 | D | 3 | NO.1 C.O TK AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DC10PP58 | DC10 | Z |  |  | P | P | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-06 | 2005-06-02 | 19 | 436.7 | 100 | 100 | 100 | 44 | U | 4 | NO.1 C.O TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DC20FO38 | DC20 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-26 | 2005-04-27 | 2 | 78.5 | 100 | 100 | 100 | 38 | U | 1 | NO.2 C.O.TK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DC20SS28 | DC20 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-17 | 2005-05-18 | 2 | 184 | 100 | 100 | 100 | 50 | U | 2 | NO.2 C.O TK 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DC20SS18 | DC20 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-25 | 2005-04-25 | 1 | 175 | 100 | 100 | 100 | 37 | U | 2 | NO.2 C.O TK 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DC20SS38 | DC20 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-04-29 | 1 | 50 | 100 | 100 | 100 | 41 | D | 3 | NO.2 C.O TK AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DC20PP58 | DC20 | Z |  |  | P | P | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-04 | 2005-06-01 | 19 | 436.7 | 100 | 100 | 100 | 43 | U | 4 | NO.2 C.O TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DC30FO38 | DC30 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-25 | 2005-04-26 | 2 | 78.5 | 100 | 100 | 100 | 37 | U | 1 | NO.3 C.O.TK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DC30SS18 | DC30 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 1 | 181 | 100 | 100 | 100 | 36 | U | 2 | NO.3 C.O TK 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DC30SS28 | DC30 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-13 | 2005-05-19 | 4 | 192 | 100 | 100 | 100 | 49 | U | 2 | NO.3 C.O TK 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DC30SS38 | DC30 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-04-29 | 1 | 50 | 100 | 100 | 100 | 41 | D | 3 | NO.3 C.O TK AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DC30PP58 | DC30 | Z |  |  | P | P | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-04 | 2005-05-31 | 18 | 436.7 | 100 | 100 | 100 | 43 | U | 4 | NO.3 C.O TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DC40FO38 | DC40 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-04-25 | 2 | 78.5 | 100 | 100 | 100 | 36 | U | 1 | NO.4 C.O.TK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DC40SS18 | DC40 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-21 | 2005-04-21 | 1 | 128 | 100 | 100 | 100 | 35 | U | 2 | NO.4 C.O TK 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DC40SS28 | DC40 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-12 | 2005-05-18 | 4 | 138 | 100 | 100 | 100 | 48 | U | 2 | NO.4 C.O TK 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DC40SS38 | DC40 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-28 | 2005-04-28 | 1 | 50 | 100 | 100 | 100 | 40 | D | 3 | NO.4 C.O TK AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DC40PP58 | DC40 | Z |  |  | P | P | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-27 | 18 | 436.7 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 4 | NO.4 C.O TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DC50FO38 | DC50 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-21 | 2005-04-22 | 2 | 78.5 | 100 | 100 | 100 | 35 | U | 1 | NO.5 C.O.TK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DC50SS18 | DC50 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-20 | 2005-04-20 | 1 | 139 | 100 | 100 | 100 | 34 | U | 2 | NO.5 C.O TK 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DC50SS28 | DC50 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-11 | 2005-05-17 | 4 | 149 | 100 | 100 | 100 | 47 | U | 2 | NO.5 C.O TK 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DC50SS38 | DC50 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-26 | 2005-04-26 | 1 | 50 | 100 | 100 | 100 | 38 | D | 3 | NO.5 C.O TK AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DC50PP58 | DC50 | Z |  |  | P | P | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-27 | 2005-05-25 | 18 | 436.7 | 100 | 100 | 100 | 39 | U | 4 | NO.5 C.O TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DC60FO38 | DC60 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-18 | 2005-04-20 | 3 | 78.5 | 100 | 100 | 100 | 32 | U | 1 | NO.6 C.O.TK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DC60SS18 | DC60 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-15 | 2005-04-15 | 1 | 125 | 100 | 100 | 100 | 31 | U | 2 | NO.6 C.O TK 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DC60SS28 | DC60 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-06 | 4 | 134 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 2 | NO.6 C.O TK 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DC60SS38 | DC60 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-21 | 2005-04-21 | 1 | 50 | 100 | 100 | 100 | 35 | D | 4 | NO.6 C.O TK AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DC60PP58 | DC60 | Z |  |  | P | P | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-05-24 | 20 | 436.7 | 100 | 100 | 100 | 36 | U | 4 | NO.6 C.O TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DC90FO38 | DC90 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-15 | 2005-04-18 | 2 | 78.5 | 100 | 100 | 100 | 31 | U | 1 | SLOP TK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DC90SS18 | DC90 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-14 | 2005-04-14 | 1 | 83 | 100 | 100 | 100 | 30 | U | 4 | SLOP TK 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DC90SS28 | DC90 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-04 | 3 | 86 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 2 | SLOP TK 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DC90SS38 | DC90 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-20 | 2005-04-20 | 1 | 60 | 100 | 100 | 100 | 34 | D | 3 | SLOP TK AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DC90PP58 | DC90 | Z |  |  | P | P | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-21 | 2005-05-20 | 19 | 436.7 | 100 | 100 | 100 | 35 | U | 4 | SLOP TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DC91PP58 | DC91 | Z |  |  | P | P | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-21 | 2005-05-09 | 11 | 72.8 | 100 | 100 | 100 | 35 | U | 1 | RESIDUAL OIL TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DE00FO28 | DE00 | Z |  |  | F | O | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-20 | 2005-04-27 | 6 | 665.7 | 100 | 100 | 100 | 34 | U | 2 | E/R 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DE00FM78 | DE00 | Z |  |  | F | M | 7 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-21 | 2005-04-27 | 5 | 42.8 | 100 | 100 | 100 | 35 | U | 1 | E/R 기관보기 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DE00FE28 | DE00 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-04-26 | 3 | 124.2 | 100 | 100 | 100 | 36 | D | 3 | E/R 계장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DE00SS38 | DE00 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-15 | 2005-04-20 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 31 | U | 4 | E/R TK AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DE00PP38 | DE00 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-27 | 2005-05-17 | 12 | 817.8 | 100 | 100 | 100 | 39 | U | 4 | E/R 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DE10PP38 | DE10 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-04 | 2005-05-17 | 8 | 101.3 | 100 | 100 | 100 | 43 | U | 1 | D/B TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DE11PP38 | DE11 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-04 | 2005-05-09 | 3 | 387.2 | 100 | 100 | 100 | 43 | U | 1 | H.F.O TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DE12PP38 | DE12 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-09 | 5 | 159.2 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 1 | E30 ZONE TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DE13PP38 | DE13 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-28 | 2005-04-29 | 2 | 86.8 | 100 | 100 | 100 | 40 | U | 1 | E40 ZONE TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DE20FO28 | DE20 | Z |  |  | F | O | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-03-14 | 2005-03-29 | 12 | 628.7 | 100 | 100 | 100 | 8 | U | 1 | E20 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DE20FO58 | DE20 | Z |  |  | F | O | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-03 | 2005-05-03 | 1 | 34.3 | 100 | 100 | 100 | 42 | U | 3 | E20 보온 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DE20FE28 | DE20 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-03-25 | 2005-03-31 | 5 | 62.1 | 100 | 100 | 100 | 17 | U | 4 | E20 계장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DE20FE18 | DE20 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-03-21 | 2005-03-31 | 9 | 1064.6 | 100 | 100 | 100 | 13 | U | 3 | E20 전장 | 12 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DE20SS28 | DE20 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-09 | 2005-05-09 | 1 | 41 | 100 | 100 | 100 | 45 | D | 4 | E20 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DE20FM78 | DE20 | Z |  |  | F | M | 7 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-03-21 | 2005-03-23 | 3 | 0 | 100 | 100 | 100 | 13 | U | 2 | E20 기관보기 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DE20PP38 | DE20 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-25 | 2005-04-28 | 4 | 271.4 | 100 | 100 | 100 | 37 | D | 3 | E20 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DE30FO58 | DE30 | Z |  |  | F | O | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-28 | 2005-04-28 | 1 | 160.1 | 100 | 100 | 100 | 40 | U | 3 | E30 보온 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DE30FE28 | DE30 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-01 | 2005-04-08 | 5 | 77.6 | 100 | 100 | 100 | 22 | U | 4 | E30 계장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DE30FE18 | DE30 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-03-25 | 2005-04-08 | 10 | 1064.6 | 100 | 100 | 100 | 17 | U | 3 | E30 전장 | 12 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DE30SS28 | DE30 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-04 | 2005-05-04 | 1 | 69 | 100 | 100 | 100 | 43 | D | 4 | E30 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DE30FM78 | DE30 | Z |  |  | F | M | 7 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-03-25 | 2005-03-30 | 4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 17 | U | 2 | E30 기관보기 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DE30FO28 | DE30 | Z |  |  | F | O | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-03-18 | 2005-03-31 | 10 | 818 | 100 | 100 | 100 | 12 | U | 1 | E30 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DE30PP38 | DE30 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-20 | 2005-04-22 | 3 | 228 | 100 | 100 | 100 | 34 | D | 3 | E30 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DE40FO58 | DE40 | Z |  |  | F | O | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-25 | 2005-04-28 | 4 | 403 | 100 | 100 | 100 | 37 | U | 3 | E40 보온 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DE40FE28 | DE40 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-13 | 2005-04-14 | 2 | 62.1 | 100 | 100 | 100 | 29 | U | 4 | E40 계장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DE40FE18 | DE40 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-11 | 2005-04-21 | 9 | 1149.7 | 100 | 100 | 100 | 27 | U | 2 | E40 전장 | 12 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DE40SS28 | DE40 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-04-29 | 1 | 119 | 100 | 100 | 100 | 41 | D | 4 | E40 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DE40FM78 | DE40 | Z |  |  | F | M | 7 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-11 | 2005-04-14 | 4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 27 | U | 3 | E40 기관보기 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DE40FO28 | DE40 | Z |  |  | F | O | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-04 | 2005-04-21 | 13 | 840.6 | 100 | 100 | 100 | 23 | U | 1 | E40 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DE40PP38 | DE40 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-19 | 2005-04-22 | 4 | 423.4 | 100 | 100 | 100 | 33 | U | 4 | E40 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DE50FM18 | DE50 | Z |  |  | F | M | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-03-17 | 2005-03-18 | 2 | 148.4 | 100 | 100 | 100 | 11 | U | 2 | S/TUBE | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DE50FM28 | DE50 | Z |  |  | F | M | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-03-25 | 2005-03-28 | 2 | 38.3 | 100 | 100 | 100 | 17 | U | 3 | SHAFT | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DE50FM38 | DE50 | Z |  |  | F | M | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-06 | 2005-04-08 | 3 | 67 | 100 | 100 | 100 | 24 | U | 3 | M/E INST | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DE50FM48 | DE50 | Z |  |  | F | M | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-18 | 2005-04-20 | 3 | 162.7 | 100 | 100 | 100 | 32 | U | 1 | PROPELLER | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DE50FM58 | DE50 | Z |  |  | F | M | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-04-28 | 5 | 71.8 | 100 | 100 | 100 | 36 | U | 2 | M/E & SHAFT 정렬 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DE90FO58 | DE90 | Z |  |  | F | O | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-18 | 2005-05-19 | 2 | 171.5 | 100 | 100 | 100 | 51 | U | 3 | E90 보온 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DE90FE28 | DE90 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-04 | 3 | 31.1 | 100 | 100 | 100 | 41 | D | 4 | E90 계장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DE90FE18 | DE90 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-27 | 2005-05-09 | 7 | 330 | 100 | 100 | 100 | 39 | U | 3 | E90 전장 | 12 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DE90FO28 | DE90 | Z |  |  | F | O | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-15 | 2005-04-26 | 8 | 624.5 | 100 | 100 | 100 | 31 | U | 1 | E90 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DE90PP38 | DE90 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-12 | 2005-05-17 | 3 | 36.2 | 100 | 100 | 100 | 48 | D | 4 | E90 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DF00FM88 | DF00 | Z |  |  | F | M | 8 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-04-29 | 6 | 52.3 | 100 | 100 | 100 | 36 | U | 1 | F/BODY 기계 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DF00FE28 | DF00 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-03 | 2005-05-09 | 4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 42 | U | 2 | F/BODY 계장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DF00FO38 | DF00 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-05-17 | 15 | 547.3 | 100 | 100 | 100 | 36 | U | 4 | F/BODY 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DF00FE18 | DF00 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-09 | 5 | 0 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 3 | F/BODY 전장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DF10SS28 | DF10 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-04-29 | 1 | 60 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 1 | F.P.T 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DF10SS18 | DF10 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-20 | 2005-04-20 | 1 | 60 | 100 | 100 | 100 | 34 | U | 1 | F.P.T 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DF10PP48 | DF10 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-21 | 2005-05-09 | 11 | 313.4 | 100 | 100 | 100 | 35 | U | 2 | F.P.T 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DF21FE18 | DF21 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-23 | 2005-05-24 | 2 | 127.7 | 100 | 100 | 100 | 54 | U | 1 | B/STORE 전장 | 12 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DF21PP48 | DF21 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-18 | 2005-05-25 | 6 | 250.7 | 100 | 100 | 100 | 51 | U | 2 | "B/STORE | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DF22PP48 | DF22 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-09 | 5 | 125.4 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 1 | C/LOCKER 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DF23PP48 | DF23 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-26 | 2005-06-03 | 7 | 396.9 | 100 | 100 | 100 | 57 | U | 1 | BOW RM 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DF30FO38 | DF30 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-18 | 2005-05-25 | 6 | 59 | 100 | 100 | 100 | 51 | U | 1 | FCLE DK ALL 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DF30PP48 | DF30 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-01 | 2005-06-09 | 6 | 417.8 | 100 | 100 | 100 | 61 | U | 1 | FCLE DK ALL 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DH00FE28 | DH00 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-17 | 10 | 0 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 1 | ACC 계장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DH10FE18 | DH10 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-27 | 2005-05-17 | 12 | 1234.9 | 100 | 100 | 100 | 39 | U | 1 | ACC 전장 | 12 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DS10FO98 | DS10 | Z |  |  | F | O | 9 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-03-25 | 2005-03-31 | 5 | 0 | 100 | 100 | 100 | 17 | U | 1 | F/O전 SYS TEST(선장) | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DS20FM98 | DS20 | Z |  |  | F | M | 9 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-04 | 3 | 47.9 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 2 | L/C전 축타관련작업 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DS20FO98 | DS20 | Z |  |  | F | O | 9 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-09 | 5 | 52.3 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 1 | L/C전 SYS TEST(선장) | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DS30FO38 | DS30 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-18 | 2005-04-21 | 4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 32 | U | 1 | S/SHELL 관철 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DS31PP48 | DS31 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-21 | 2005-05-09 | 11 | 229.8 | 100 | 100 | 100 | 35 | U | 1 | F/BOTTOM 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DS32PP48 | DS32 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-26 | 2005-05-09 | 8 | 229.8 | 100 | 100 | 100 | 38 | U | 1 | S/BOTTOM 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DS33PP48 | DS33 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-28 | 2005-05-09 | 6 | 250.7 | 100 | 100 | 100 | 40 | U | 1 | BOOTTOP 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DS34PP48 | DS34 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-28 | 2005-05-09 | 6 | 188 | 100 | 100 | 100 | 40 | U | 1 | TOP SIDE 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DS35PP48 | DS35 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-09 | 5 | 835.7 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 1 | S/S FINAL 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DU00FE28 | DU00 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-25 | 2005-05-26 | 2 | 232.9 | 100 | 100 | 100 | 56 | U | 2 | UPP. DK 계장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DU00FO38 | DU00 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-18 | 2005-05-27 | 8 | 95.9 | 100 | 100 | 100 | 51 | U | 1 | UPP. DK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DU00FM88 | DU00 | Z |  |  | F | M | 8 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-13 | 2005-05-24 | 7 | 304.6 | 100 | 100 | 100 | 49 | U | 2 | UPP. DK 갑판보기 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DU00PP48 | DU00 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-31 | 2005-06-08 | 6 | 260.6 | 100 | 100 | 100 | 60 | U | 1 | UPP. DK 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DU01PP48 | DU01 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-27 | 2005-06-02 | 5 | 313.4 | 100 | 100 | 100 | 58 | U | 1 | DK STORE 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DU10FO38 | DU10 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-25 | 2005-06-01 | 6 | 366.1 | 100 | 100 | 100 | 56 | U | 1 | NO.1 M/DK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DU10PP48 | DU10 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-03 | 2005-06-09 | 4 | 271.6 | 100 | 100 | 100 | 63 | U | 1 | NO.1 M/DK 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DU20FO38 | DU20 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-18 | 2005-05-25 | 6 | 427.2 | 100 | 100 | 100 | 51 | U | 1 | NO.2 M/DK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DU20PP40 | DU20 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-30 | 2005-06-08 | 7 | 146.2 | 100 | 100 | 100 | 59 | U | 1 | NO.2 M/DK 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DW00FE28 | DW00 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-12 | 2005-04-14 | 3 | 434.7 | 100 | 100 | 100 | 28 | U | 1 | W.B.T 계장 공사 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DW00FO38 | DW00 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-01 | 2005-04-11 | 6 | 69.7 | 100 | 100 | 100 | 22 | U | 1 | W.B.T 관철공사 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DW10FO38 | DW10 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-18 | 2005-04-18 | 1 | 43.6 | 100 | 100 | 100 | 32 | D | 2 | NO.1 W.B.T 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DW10SS18 | DW10 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-15 | 2005-04-15 | 1 | 42 | 100 | 100 | 100 | 31 | U | 1 | NO.1 W.B.T 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DW10SS28 | DW10 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-04-29 | 1 | 45 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 1 | NO.1 W.B.T 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DW10SS38 | DW10 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-20 | 2005-04-20 | 1 | 48 | 100 | 100 | 100 | 34 | D | 1 | NO.1 W.B.T AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DW10PP48 | DW10 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-05-09 | 10 | 752.1 | 100 | 100 | 100 | 36 | D | 2 | NO.1 W.B.T 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DW20FO38 | DW20 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-14 | 2005-04-14 | 1 | 43.6 | 100 | 100 | 100 | 30 | U | 2 | NO.2 W.B.T 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DW20SS18 | DW20 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-13 | 2005-04-13 | 1 | 12 | 100 | 100 | 100 | 29 | U | 1 | NO.2 W.B.T 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DW20SS28 | DW20 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-27 | 2005-04-27 | 1 | 12 | 100 | 100 | 100 | 39 | U | 1 | NO.2 W.B.T 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DW20SS38 | DW20 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-18 | 2005-04-18 | 1 | 50 | 100 | 100 | 100 | 32 | D | 1 | NO.2 W.B.T AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DW20PP48 | DW20 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-19 | 2005-05-04 | 11 | 752.1 | 100 | 100 | 100 | 33 | U | 2 | NO.2 W.B.T 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DW30FO38 | DW30 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-11 | 2005-04-11 | 1 | 43.6 | 100 | 100 | 100 | 27 | U | 2 | NO.3 W.B.T 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DW30SS18 | DW30 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-08 | 2005-04-08 | 1 | 34 | 100 | 100 | 100 | 26 | U | 1 | NO.3 W.B.T 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DW30SS28 | DW30 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 1 | 37 | 100 | 100 | 100 | 36 | U | 1 | NO.3 W.B.T 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DW30SS38 | DW30 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-14 | 2005-04-14 | 1 | 47 | 100 | 100 | 100 | 30 | D | 1 | NO.3 W.B.T AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DW30PP48 | DW30 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-15 | 2005-04-29 | 11 | 752.1 | 100 | 100 | 100 | 31 | U | 2 | NO.3 W.B.T 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DW40FO38 | DW40 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-01 | 2005-04-01 | 1 | 43.6 | 100 | 100 | 100 | 22 | U | 2 | NO.4 W.B.T 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DW40SS18 | DW40 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-01 | 2005-04-01 | 1 | 34 | 100 | 100 | 100 | 22 | U | 1 | NO.4 W.B.T 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DW40SS28 | DW40 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-20 | 2005-04-20 | 1 | 38 | 100 | 100 | 100 | 34 | U | 1 | NO.4 W.B.T 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DW40SS38 | DW40 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-08 | 2005-04-08 | 1 | 60 | 100 | 100 | 100 | 26 | D | 1 | NO.4 W.B.T AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | DW40PP48 | DW40 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-12 | 2005-04-26 | 11 | 752.1 | 100 | 100 | 100 | 28 | U | 2 | NO.4 W.B.T 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E11C PB011 | E11C | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-07-03 | 7 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E11C HF031 | E11C | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E11C FB011 | E11C | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-25 | 2019-04-30 | 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E11C FB021 | E11C | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-06-19 | 15 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E11C HA031 | E11C | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-25 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E11C HA041 | E11C | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-28 | 16 | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E11C HF010 | E11C | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E11C HF020 | E11C | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E11C HA011 | E11C | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-04-09 | 12 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E11C HA021 | E11C | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-24 | 7 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E11C HL023 | E11C | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E12C HA021 | E12C | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-25 | 10 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E12C HL011 | E12C | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E12C HF031 | E12C | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E12C FB011 | E12C | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-26 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E12C FB021 | E12C | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E12C HA031 | E12C | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-23 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E12C HA041 | E12C | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-22 | 15 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E12C HF010 | E12C | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E12C HF020 | E12C | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E12C HA011 | E12C | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-21 | 2019-04-08 | 13 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E13C HF031 | E13C | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E13C FB011 | E13C | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-15 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E13C FB021 | E13C | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E13C HA041 | E13C | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-26 | 2019-05-17 | 14 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E13C HF010 | E13C | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E13C HF020 | E13C | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E13C HA021 | E13C | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-24 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E13C HL011 | E13C | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E21P PB011 | E21P | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-14 | 2019-06-21 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E21P HF031 | E21P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E21P FB011 | E21P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E21P FB021 | E21P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-10 | 5 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E21P HA031 | E21P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-25 | 2019-05-14 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E21P HA041 | E21P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-31 | 10 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E21P HF010 | E21P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E21P HF020 | E21P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E21P HA011 | E21P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-29 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E21P HA021 | E21P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-15 | 7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E21P HL023 | E21P | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E21P PS023 | E21P | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E21S PB011 | E21S | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-18 | 2019-06-25 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E21S HF031 | E21S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E21S FB011 | E21S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E21S FB021 | E21S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-13 | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E21S HA031 | E21S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-05-16 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E21S HA041 | E21S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-06-04 | 10 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E21S HF010 | E21S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E21S HF020 | E21S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E21S HA011 | E21S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-05-02 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E21S HA021 | E21S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-17 | 7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E21S HL023 | E21S | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E21S PS023 | E21S | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E22P HF031 | E22P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E22P FB021 | E22P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E22P HA041 | E22P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-22 | 8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E22P HF010 | E22P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E22P HF020 | E22P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E22P HA021 | E22P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-08 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E22P HL011 | E22P | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E22S HF031 | E22S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E22S FB021 | E22S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E22S HA041 | E22S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-22 | 8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E22S HF010 | E22S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E22S HF020 | E22S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E22S HA021 | E22S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-08 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E22S HL011 | E22S | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E23P HF031 | E23P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E23P FB021 | E23P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E23P HA041 | E23P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-17 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E23P HF010 | E23P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E23P HF020 | E23P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E23P HA021 | E23P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-29 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E23P HL011 | E23P | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E23S HF031 | E23S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E23S FB021 | E23S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E23S HA041 | E23S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-20 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E23S HF010 | E23S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E23S HA021 | E23S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-29 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E23S HF020 | E23S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E23S HL011 | E23S | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E31P PB011 | E31P | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 | 5 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E31P HF031 | E31P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E31P FB011 | E31P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E31P FB021 | E31P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 7 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E31P HA031 | E31P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-30 | 12 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E31P HA041 | E31P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-22 | 11 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E31P HA011 | E31P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-19 | 15 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E31P HA021 | E31P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-30 | 6 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E31P HL023 | E31P | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E31P HF010 | E31P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E31P HF020 | E31P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E31P PS023 | E31P | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E31S PB011 | E31S | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-07 | 2019-06-14 | 6 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E31S HF031 | E31S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E31S FB011 | E31S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E31S FB021 | E31S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 7 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E31S HA031 | E31S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-26 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E31S HA041 | E31S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-20 | 11 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E31S HA011 | E31S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-28 | 2019-04-17 | 15 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E31S HA021 | E31S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-29 | 7 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E31S HL023 | E31S | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E31S HF010 | E31S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E31S HF020 | E31S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E31S PS023 | E31S | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E32P PB011 | E32P | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-14 | 5 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E32P HF031 | E32P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E32P FB011 | E32P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-07 | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E32P FB021 | E32P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-06-03 | 7 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E32P HA031 | E32P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-16 | 2019-05-02 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E32P HA041 | E32P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-23 | 11 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E32P HA011 | E32P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-11 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E32P HA021 | E32P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-05-03 | 7 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E32P HL023 | E32P | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E32P HF010 | E32P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E32P HF020 | E32P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E32P PS023 | E32P | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E32S PB011 | E32S | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-18 | 6 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E32S HF031 | E32S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E32S FB011 | E32S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E32S FB021 | E32S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-06-05 | 7 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E32S HA031 | E32S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-05-07 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E32S HA041 | E32S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-27 | 11 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E32S HA011 | E32S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-16 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E32S HA021 | E32S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-26 | 2019-05-08 | 7 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E32S HF010 | E32S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E32S HF020 | E32S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E32S PS023 | E32S | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E32S HL023 | E32S | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E39C PB011 | E39C | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E39C HF031 | E39C | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E39C FB021 | E39C | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-17 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E39C HA021 | E39C | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-06-11 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E39C HF010 | E39C | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E39C HF020 | E39C | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E39C HL023 | E39C | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E41P FB021 | E41P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-06-07 | 8 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E41P FB011 | E41P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-26 | 2019-05-10 | 9 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E41P HA031 | E41P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-05-08 | 12 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E41P HA041 | E41P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-27 | 10 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E41P HA011 | E41P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-25 | 16 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E41P HA021 | E41P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-25 | 2019-05-08 | 8 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E41P HF010 | E41P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E41P HF020 | E41P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E41P PB011 | E41P | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-18 | 2019-06-24 | 5 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E41P HF031 | E41P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E41P PS023 | E41P | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E41P HL023 | E41P | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E41S PB011 | E41S | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-19 | 7 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E41S HF031 | E41S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E41S FB011 | E41S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-03 | 3 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E41S FB021 | E41S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-06-03 | 8 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E41S HA031 | E41S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-30 | 12 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E41S HA041 | E41S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-21 | 10 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E41S HA011 | E41S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-22 | 16 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E41S HA021 | E41S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-05-03 | 8 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E41S HF010 | E41S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E41S HF020 | E41S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E41S PS023 | E41S | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E41S HL023 | E41S | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E42P PB011 | E42P | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-25 | 5 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E42P HF031 | E42P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E42P FB011 | E42P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-13 | 7 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E42P FB021 | E42P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-06-10 | 8 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E42P HA031 | E42P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-05-09 | 12 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E42P HA041 | E42P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-28 | 10 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E42P HA011 | E42P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-26 | 16 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E42P HA021 | E42P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-26 | 2019-05-09 | 8 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E42P HF010 | E42P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E42P HF020 | E42P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E42P PS023 | E42P | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E42P HL023 | E42P | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E42S PB011 | E42S | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-13 | 2019-06-20 | 6 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E42S HF031 | E42S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E42S FB011 | E42S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-07 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E42S FB021 | E42S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-06-04 | 8 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E42S HA031 | E42S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-16 | 2019-05-02 | 12 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E42S HA041 | E42S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-22 | 10 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E42S HA011 | E42S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-29 | 2019-04-19 | 16 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E42S HF010 | E42S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E42S HF020 | E42S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E42S PS023 | E42S | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E42S HA021 | E42S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-05-03 | 8 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E42S HL023 | E42S | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E51P PB011 | E51P | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-26 | 6 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E51P HF031 | E51P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E51P FB011 | E51P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-13 | 3 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E51P FB021 | E51P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-13 | 7 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E51P HA031 | E51P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-26 | 2019-05-09 | 8 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E51P HA041 | E51P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-06-03 | 14 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E51P HF010 | E51P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E51P HF020 | E51P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E51P PS023 | E51P | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E51P HA021 | E51P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-10 | 7 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E51P HA011 | E51P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-25 | 14 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E51P HL023 | E51P | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E51S PB011 | E51S | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-07-01 | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E51S HF031 | E51S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E51S FB011 | E51S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-16 | 3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E51S FB021 | E51S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-19 | 8 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E51S HA031 | E51S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-14 | 8 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E51S HA041 | E51S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-06-07 | 14 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E51S HF010 | E51S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E51S HF020 | E51S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E51S PS023 | E51S | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E51S HA011 | E51S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-05-03 | 14 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E51S HA021 | E51S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-15 | 7 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E51S HL023 | E51S | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E52P FB021 | E52P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-06-11 | 7 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E52P HA031 | E52P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-05-13 | 12 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E52P HA041 | E52P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-30 | 10 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E52P HF010 | E52P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E52P PB011 | E52P | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-28 | 6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E52P HF031 | E52P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E52P FB011 | E52P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E52P HF020 | E52P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E52P PS023 | E52P | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E52P HA011 | E52P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-24 | 12 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E52P HA021 | E52P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-14 | 7 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E52P HL023 | E52P | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E52S PB011 | E52S | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-07-02 | 6 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E52S HF031 | E52S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E52S FB011 | E52S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E52S FB021 | E52S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-17 | 8 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E52S HA031 | E52S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-05-16 | 12 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E52S HA041 | E52S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-06-04 | 10 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E52S HF010 | E52S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E52S HF020 | E52S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E52S PS023 | E52S | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E52S HA011 | E52S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-29 | 12 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E52S HA021 | E52S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-17 | 7 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E52S HL023 | E52S | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E91C PB011 | E91C | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-07 | 2019-08-14 | 6 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E91C HF031 | E91C | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E91C FB011 | E91C | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-28 | 2019-07-01 | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E91C FB021 | E91C | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-17 | 2019-07-26 | 8 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E91C HA031 | E91C | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-14 | 2019-06-27 | 10 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E91C HA041 | E91C | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-03 | 2019-07-16 | 10 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E91C HF010 | E91C | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E91C HF020 | E91C | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E91C PS023 | E91C | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E91C HA011 | E91C | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-10 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | E91C HA021 | E91C | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-27 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F11C HL034 | F11C | B |  |  | H | L | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F11C PB011 | F11C | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-07-02 | 7 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F11C HF031 | F11C | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-09 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F11C FB011 | F11C | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F11C FB021 | F11C | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-13 | 2019-06-18 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F11C HA031 | F11C | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F11C HA041 | F11C | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-06-12 | 16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F11C HF010 | F11C | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F11C HF020 | F11C | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F11C PS023 | F11C | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F11C HA011 | F11C | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-25 | 2019-05-02 | 5 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F11C HA021 | F11C | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-16 | 7 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F21P HF031 | F21P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F21P FB011 | F21P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F21P FB021 | F21P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F21P HA031 | F21P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-05-08 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F21P HA041 | F21P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-29 | 12 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F21P HF010 | F21P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F21P HF020 | F21P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F21P HA011 | F21P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-26 | 12 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F21P HA021 | F21P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-10 | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F21P HL011 | F21P | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F21P PS023 | F21P | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F21S HL011 | F21S | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F21S HF031 | F21S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F21S FB011 | F21S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F21S FB021 | F21S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F21S HA031 | F21S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-05-09 | 10 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F21S HA041 | F21S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-30 | 12 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F21S HF010 | F21S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F21S HF020 | F21S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F21S HA011 | F21S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-29 | 12 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F21S HA021 | F21S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-13 | 5 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F31P HF031 | F31P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F31P FB011 | F31P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F31P FB021 | F31P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-06-05 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F31P HA031 | F31P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-05-09 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F31P HA041 | F31P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-30 | 12 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F31P HF010 | F31P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F31P HF020 | F31P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F31P HA011 | F31P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-22 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F31P HA021 | F31P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-13 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F31P HL011 | F31P | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F31P PS023 | F31P | P |  |  | P | S | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F31S HF031 | F31S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F31S FB011 | F31S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F31S FB021 | F31S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-07 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F31S HA031 | F31S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-25 | 2019-05-10 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F31S HA041 | F31S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-05-31 | 12 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F31S HF010 | F31S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F31S HF020 | F31S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F31S HA011 | F31S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-23 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F31S HA021 | F31S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-13 | 7 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F31S HL011 | F31S | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F32C HL034 | F32C | B |  |  | H | L | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F32C PB011 | F32C | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-07-03 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F32C HF031 | F32C | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F32C FB011 | F32C | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F32C HA041 | F32C | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-06-20 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F32C HF010 | F32C | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F32C HF020 | F32C | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F32C HA021 | F32C | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-20 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F33C HF031 | F33C | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F33C FB011 | F33C | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F33C FB021 | F33C | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F33C HA031 | F33C | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-26 | 2019-05-13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F33C HA041 | F33C | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-06-04 | 13 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F33C HF010 | F33C | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F33C HF020 | F33C | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F33C HA021 | F33C | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-14 | 7 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F33C HL011 | F33C | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F41P PB011 | F41P | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-11 | 6 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F41P HF031 | F41P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F41P FB011 | F41P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F41P FB021 | F41P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-28 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F41P HA031 | F41P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-09 | 2019-04-22 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F41P HA041 | F41P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-26 | 2019-05-21 | 16 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F41P HF010 | F41P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F41P HF020 | F41P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F41P PS023 | F41P | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F41P HA011 | F41P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-27 | 2019-04-16 | 15 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F41P HA021 | F41P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-23 | 5 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F41P HL023 | F41P | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F41S PB011 | F41S | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-19 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F41S HF031 | F41S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F41S FB011 | F41S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F41S FB021 | F41S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-06-05 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F41S HA031 | F41S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-30 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F41S HA041 | F41S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-29 | 16 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F41S HF010 | F41S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F41S HF020 | F41S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F41S PS023 | F41S | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F41S HA011 | F41S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-03 | 2019-04-23 | 15 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F41S HA021 | F41S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-04-30 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F41S HL023 | F41S | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F71C FB021 | F71C | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F71C HF010 | F71C | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F71C HF020 | F71C | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F71C HA021 | F71C | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-05-31 | 12 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F71C PB011 | F71C | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-18 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F71C HF031 | F71C | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F71C HL023 | F71C | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F91C PB011 | F91C | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F91C HF031 | F91C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F91C FB021 | F91C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F91C HF010 | F91C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F91C HF020 | F91C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F91C HA021 | F91C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-22 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | F91C HL023 | F91C | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | H21C HF031 | H21C | B |  |  | H | F | 03 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | H21C FB021 | H21C | B |  |  | F | B | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | H21C HA031 | H21C | B |  |  | H | A | 03 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | H21C HA041 | H21C | B |  |  | H | A | 04 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-25 | 2019-04-30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | H21C HF010 | H21C | B |  |  | H | F | 01 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | H21C HF020 | H21C | B |  |  | H | F | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | H21C HA011 | H21C | B |  |  | H | A | 01 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | H21C HL023 | H21C | B |  |  | H | L | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | H22C HF031 | H22C | B |  |  | H | F | 03 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | H22C FB021 | H22C | B |  |  | F | B | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | H22C HA031 | H22C | B |  |  | H | A | 03 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | H22C HA041 | H22C | B |  |  | H | A | 04 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-25 | 2019-04-30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | H22C HF010 | H22C | B |  |  | H | F | 01 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | H22C HF020 | H22C | B |  |  | H | F | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | H22C HA011 | H22C | B |  |  | H | A | 01 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | H22C HL023 | H22C | B |  |  | H | L | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | H23C HF031 | H23C | B |  |  | H | F | 03 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | H23C FB021 | H23C | B |  |  | F | B | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | H23C HA031 | H23C | B |  |  | H | A | 03 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | H23C HA041 | H23C | B |  |  | H | A | 04 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-25 | 2019-04-30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | H23C HF010 | H23C | B |  |  | H | F | 01 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | H23C HF020 | H23C | B |  |  | H | F | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | H23C HA011 | H23C | B |  |  | H | A | 01 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | H23C HL023 | H23C | B |  |  | H | L | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | H31C PB011 | H31C | B |  |  | P | B | 01 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | H31C HF031 | H31C | B |  |  | H | F | 03 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | H31C FB021 | H31C | B |  |  | F | B | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-10 | 2019-04-30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | H31C HA031 | H31C | B |  |  | H | A | 03 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-03 | 2019-04-09 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | H31C HA041 | H31C | B |  |  | H | A | 04 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-10 | 2019-04-18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | H31C HF010 | H31C | B |  |  | H | F | 01 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | H31C HF020 | H31C | B |  |  | H | F | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | H31C HA011 | H31C | B |  |  | H | A | 01 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-03 | 2019-04-05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | H31C HL023 | H31C | B |  |  | H | L | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L11C HF031 | L11C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L11C FB021 | L11C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L11C HA041 | L11C | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-20 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L11C HF010 | L11C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L11C HF020 | L11C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L11C PS023 | L11C | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L11C HA021 | L11C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-06-07 | 6 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L11C HL023 | L11C | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L12C HF031 | L12C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L12C FB021 | L12C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L12C HA041 | L12C | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-19 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L12C HF010 | L12C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L12C HF020 | L12C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L12C PS023 | L12C | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L12C HA021 | L12C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-06-05 | 6 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L12C HL023 | L12C | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L13C HF020 | L13C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L13C PS023 | L13C | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L13C HA021 | L13C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-06-10 | 6 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L13C HF031 | L13C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L13C FB021 | L13C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L13C HA041 | L13C | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-21 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L13C HF010 | L13C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L13C HL023 | L13C | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L14C HF031 | L14C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L14C FB021 | L14C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L14C HA041 | L14C | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-20 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L14C HF010 | L14C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L14C HF020 | L14C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L14C PS023 | L14C | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L14C HA021 | L14C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-06-07 | 6 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L14C HL023 | L14C | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L15C HF031 | L15C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L15C FB021 | L15C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L15C HA041 | L15C | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-21 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L15C HF010 | L15C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L15C PS023 | L15C | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L15C HA021 | L15C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-06-10 | 6 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L15C HL023 | L15C | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L15C HF020 | L15C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L16C HF031 | L16C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L16C FB021 | L16C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L16C HA041 | L16C | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-13 | 2019-06-24 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L16C PS023 | L16C | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L16C HA021 | L16C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-11 | 6 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L16C HL023 | L16C | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L16C HF010 | L16C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L16C HF020 | L16C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L17C HF031 | L17C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L17C FB021 | L17C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L17C HA041 | L17C | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-14 | 2019-06-25 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L17C PS023 | L17C | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L17C HA021 | L17C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-12 | 6 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L17C HL023 | L17C | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L17C HF010 | L17C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L17C HF020 | L17C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L18C HL034 | L18C | B |  |  | H | L | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L18C HF031 | L18C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L18C FB021 | L18C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L18C HA041 | L18C | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-14 | 2019-06-25 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L18C PS023 | L18C | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-12 | 2019-07-15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L18C HA021 | L18C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-12 | 6 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L18C HF010 | L18C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L18C HF020 | L18C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L19C HL034 | L19C | B |  |  | H | L | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L19C HF031 | L19C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L19C FB021 | L19C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-28 | 2019-07-01 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L19C HA041 | L19C | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-18 | 2019-06-27 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L19C PS023 | L19C | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-12 | 2019-07-15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L19C HA021 | L19C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-07 | 2019-06-14 | 6 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L19C HF010 | L19C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | L19C HF020 | L19C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | #OOOXQ50 | OOO | Q |  |  | X | Q | 5 | [7 empty] | 2005-12-08 | 2005-12-09 | 1 |  |  |  |  | 64 | U |  | M/T |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | #OOOXQ60 | OOO | Q |  |  | X | Q | 6 | [7 empty] | 2005-12-05 | 2005-12-07 | 3 |  |  |  |  | 61 | U |  | I/E |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | #OOOXQ70 | OOO | Q |  |  | X | Q | 7 | [7 empty] | 2005-12-08 | 2006-01-04 | 17 |  |  |  |  | 64 | U |  | S/T |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | #OOOXQ00 | OOO | Q |  |  | X | Q | 0 | [7 empty] | 2005-11-01 | 2005-11-03 | 3 |  |  |  |  | 37 | U | 0 | LC |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | #OOOXQ10 | OOO | Q |  |  | X | Q | 1 | [7 empty] | 2005-11-04 | 2005-11-30 | 19 |  |  |  |  | 40 | U | 0 | S/P |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | #OOOXQ20 | OOO | Q |  |  | X | Q | 2 | [7 empty] | 2005-12-01 | 2005-12-02 | 2 |  |  |  |  | 59 | U | 0 | D/G |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | #OOOXQ30 | OOO | Q |  |  | X | Q | 3 | [7 empty] | 2005-12-05 | 2005-12-07 | 3 |  |  |  |  | 61 | U | 0 | B/F |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | #OOOXQ40 | OOO | Q |  |  | X | Q | 4 | [7 empty] | 2005-12-08 | 2006-01-04 | 17 |  |  |  |  | 64 | U | 0 | M/F |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | #OOOZQ70 | OOO | Z |  |  | Z | Q | 7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | D | 1 | S/T |  | 0 |  |  |  | LC |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | #OOOZQ20 | OOO | Z |  |  | Z | Q | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | D | 1 | D/G |  | 0 |  |  |  | LC |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | #OOOZQ40 | OOO | Z |  |  | Z | Q | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-27 | 2019-12-03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | D | 1 | M/F |  | 0 |  |  |  | LC |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | #OOOZQ50 | OOO | Z |  |  | Z | Q | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | D | 1 | M/T |  | 0 |  |  |  | LC |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | #OOOZQ60 | OOO | Z |  |  | Z | Q | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | D | 1 | S/P |  | 0 |  |  |  | LC |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | #OOOZQ30 | OOO | Z |  |  | Z | Q | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-12-10 | 2019-12-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | D | 1 | I/E |  | 0 |  |  |  | LC |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | ZOOOZQ070 | OOO | Z |  |  | Z | Q | 7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | D | 1 | S/T |  | 0 |  |  |  | LC |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PA22CFP023 | PA22C | P |  |  | F | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-24 | 2019-08-13 | 10 | 158 | 0 | 0 | 0 | -16 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PA22CHP023 | PA22C | P |  |  | H | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-24 | 2019-08-20 | 14 | 334 | 0 | 0 | 0 | -16 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PB11CFP023 | PB11C | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-15 | 2019-08-09 | 15 | 198 | 0 | 0 | 0 | -23 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PB11CHP023 | PB11C | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-08-09 | 18 | 300 | 0 | 0 | 0 | -26 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PB11CPP023 | PB11C | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-12 | 2019-08-22 | 8 | 198 | 0 | 0 | 0 | -8 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PB12CFP023 | PB12C | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-15 | 2019-08-09 | 15 | 198 | 0 | 0 | 0 | -23 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PB12CHP023 | PB12C | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-08-07 | 16 | 343 | 0 | 0 | 0 | -26 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PB12CPP023 | PB12C | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-12 | 2019-08-22 | 8 | 198 | 0 | 0 | 0 | -8 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PB14CHP023 | PB14C | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-08-07 | 16 | 467 | 0 | 0 | 0 | -26 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PB14CPP023 | PB14C | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-12 | 2019-08-22 | 8 | 230 | 0 | 0 | 0 | -8 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PB14CFP023 | PB14C | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-15 | 2019-08-09 | 15 | 230 | 0 | 0 | 0 | -23 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PB16CFP023 | PB16C | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-15 | 2019-08-09 | 15 | 250 | 0 | 0 | 0 | -23 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PB16CHP023 | PB16C | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-08-07 | 16 | 489 | 0 | 0 | 0 | -26 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PB16CPP023 | PB16C | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-13 | 2019-08-23 | 8 | 250 | 0 | 0 | 0 | -7 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PB18PFP034 | PB18P | P |  |  | F | P | 03 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-08-14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | U | 0 | 2차 PE 의장 / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PB18PHP024 | PB18P | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-08-14 | 15 | 235 | 0 | 0 | 0 | -20 | U | 0 | 2차 PE / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PB18PPP034 | PB18P | P |  |  | P | P | 03 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-16 | 2019-08-23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | U | 0 | 2차 PE 도장 / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PB18SFP034 | PB18S | P |  |  | F | P | 03 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-16 | 2019-08-14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | U | 0 | 2차 PE 의장 / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PB18SHP024 | PB18S | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-16 | 2019-08-14 | 17 | 165 | 0 | 0 | 0 | -22 | U | 0 | 2차 PE / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PB18SPP034 | PB18S | P |  |  | P | P | 03 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-16 | 2019-08-23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | U | 0 | 2차 PE 도장 / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PD11CFP023 | PD11C | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-08 | 2019-08-22 | 10 | 144 | 0 | 0 | 0 | -10 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PD11CHP023 | PD11C | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-06 | 2019-08-20 | 10 | 300 | 0 | 0 | 0 | -12 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PD12CFP023 | PD12C | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-24 | 2019-08-20 | 14 | 164 | 0 | 0 | 0 | -16 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PD12CHP023 | PD12C | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-22 | 2019-08-16 | 14 | 1176 | 0 | 0 | 0 | -18 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PD14CFP023 | PD14C | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-24 | 2019-08-20 | 14 | 168 | 0 | 0 | 0 | -16 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PD14CHP023 | PD14C | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-22 | 2019-08-16 | 14 | 300 | 0 | 0 | 0 | -18 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PD16CFP023 | PD16C | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-26 | 2019-08-22 | 14 | 134 | 0 | 0 | 0 | -14 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PD16CHP023 | PD16C | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-24 | 2019-08-20 | 14 | 300 | 0 | 0 | 0 | -16 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PD18CFP023 | PD18C | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-06 | 2019-08-22 | 12 | 148 | 0 | 0 | 0 | -12 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PD18CHP023 | PD18C | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-26 | 2019-08-22 | 14 | 535 | 0 | 0 | 0 | -14 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PE11CFP023 | PE11C | P |  |  | F | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-15 | 2019-08-22 | 23 | 285 | 0 | 0 | 0 | -23 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PE11CHP023 | PE11C | P |  |  | H | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-12 | 2019-08-16 | 20 | 418 | 0 | 0 | 0 | -24 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PE11CPP023 | PE11C | P |  |  | P | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-19 | 2019-08-23 | 5 | 285 | 0 | 0 | 0 | -4 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PE31CFP023 | PE31C | P |  |  | F | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-08-20 | 18 | 160 | 0 | 0 | 0 | -20 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PE31CHP023 | PE31C | P |  |  | H | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-08-12 | 13 | 300 | 0 | 0 | 0 | -20 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PE31CPP023 | PE31C | P |  |  | P | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-19 | 2019-08-23 | 5 | 160 | 0 | 0 | 0 | -4 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PE41CFP023 | PE41C | P |  |  | F | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2019-08-23 | 20 | 199 | 0 | 0 | 0 | -19 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PE41CHP023 | PE41C | P |  |  | H | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-16 | 2019-08-16 | 18 | 292 | 0 | 0 | 0 | -22 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PE41CPP023 | PE41C | P |  |  | P | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-19 | 2019-08-23 | 5 | 199 | 0 | 0 | 0 | -4 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PF11CFP034 | PF11C | P |  |  | F | P | 03 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2019-08-23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | U | 0 | 2차 PE 의장 / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PF11CHP024 | PF11C | P |  |  | H | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-17 | 2019-08-23 | 22 | 209 | 0 | 0 | 0 | -21 | U | 0 | 2차 PE / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PF41CHL034 | PF41C | P |  |  | H | L | 03 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PF41CFP023 | PF41C | P |  |  | F | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-07-03 | 8 | 308 | 0 | 0 | 0 | -38 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PF41CHP023 | PF41C | P |  |  | H | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-07-09 | 12 | 456 | 0 | 0 | 0 | -38 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PF41CPP023 | PF41C | P |  |  | P | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-15 | 4 | 308 | 0 | 0 | 0 | -26 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PH21CFP023 | PH21C | P |  |  | F | P | 02 | DHY |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-08-09 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PH21CHP023 | PH21C | P |  |  | H | P | 02 | DHY |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-06-21 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PH21CPP023 | PH21C | P |  |  | P | P | 02 | DHY |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-08-09 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PS12PFP023 | PS12P | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-23 | 2019-08-08 | 8 | 96 | 0 | 0 | 0 | -17 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PS12PHP023 | PS12P | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-15 | 2019-08-08 | 14 | 536 | 0 | 0 | 0 | -23 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PS12PPP023 | PS12P | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-13 | 2019-08-22 | 7 | 96 | 0 | 0 | 0 | -7 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PS12SFP023 | PS12S | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-25 | 2019-08-12 | 8 | 96 | 0 | 0 | 0 | -15 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PS12SHP023 | PS12S | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-17 | 2019-08-12 | 14 | 536 | 0 | 0 | 0 | -21 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PS12SPP023 | PS12S | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-14 | 2019-08-23 | 7 | 96 | 0 | 0 | 0 | -6 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PS14PFP023 | PS14P | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-23 | 2019-08-08 | 8 | 248 | 0 | 0 | 0 | -17 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PS14PHP023 | PS14P | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-17 | 2019-08-08 | 12 | 476 | 0 | 0 | 0 | -21 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PS14PPP023 | PS14P | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-09 | 2019-08-19 | 6 | 248 | 0 | 0 | 0 | -9 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PS14SFP023 | PS14S | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-25 | 2019-08-12 | 8 | 248 | 0 | 0 | 0 | -15 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PS14SHP023 | PS14S | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2019-08-12 | 12 | 476 | 0 | 0 | 0 | -19 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PS14SPP023 | PS14S | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-13 | 2019-08-21 | 6 | 248 | 0 | 0 | 0 | -7 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PS16PFP023 | PS16P | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-08-08 | 11 | 272 | 0 | 0 | 0 | -20 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PS16PHP023 | PS16P | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-08-09 | 12 | 598 | 0 | 0 | 0 | -20 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PS16PPP023 | PS16P | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-12 | 2019-08-20 | 6 | 272 | 0 | 0 | 0 | -8 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PS16SFP023 | PS16S | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-22 | 2019-08-12 | 11 | 272 | 0 | 0 | 0 | -18 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PS16SHP023 | PS16S | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-22 | 2019-08-13 | 12 | 598 | 0 | 0 | 0 | -18 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PS16SPP023 | PS16S | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-14 | 2019-08-22 | 6 | 272 | 0 | 0 | 0 | -6 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PS18PHL034 | PS18P | P |  |  | H | L | 03 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PS18PFP023 | PS18P | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-05 | 2019-07-09 | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | -29 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PS18PHP023 | PS18P | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-26 | 2019-07-09 | 10 | 484 | 0 | 0 | 0 | -36 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PS18PPP023 | PS18P | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-16 | 5 | 251 | 0 | 0 | 0 | -26 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PS18SHP023 | PS18S | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-07-04 | 10 | 484 | 0 | 0 | 0 | -39 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PS18SPP023 | PS18S | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-09 | 2019-07-15 | 5 | 251 | 0 | 0 | 0 | -27 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PS18SHL034 | PS18S | P |  |  | H | L | 03 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | PS18SFP023 | PS18S | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-02 | 2019-07-04 | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | -32 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS50FE29 | QS50 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-25 | 2005-05-31 | 5 | 46.6 | 100 | 100 | 100 | 56 | D | 1 | S/T전 FINAL 계장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS50FE19 | QS50 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-18 | 2005-05-24 | 5 | 223.6 | 100 | 100 | 100 | 51 | U | 1 | S/T전 FINAL 전장 | 12 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS50FM79 | QS50 | Z |  |  | F | M | 7 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-17 | 2005-05-27 | 9 | 372.5 | 100 | 100 | 100 | 50 | U | 2 | S/T전 FINAL 기계 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS51FE19 | QS51 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-25 | 2005-05-31 | 5 | 127.7 | 100 | 100 | 100 | 56 | U | 2 | S/T전 FINAL 전장 | 12 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS51PP39 | QS51 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-01 | 2005-06-03 | 3 | 289.5 | 100 | 100 | 100 | 61 | U | 3 | S/T전 E/R FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS51FO29 | QS51 | Z |  |  | F | O | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-10 | 2005-05-31 | 15 | 374.3 | 100 | 100 | 100 | 46 | U | 3 | S/T전 E/R FINAL 관철 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS51FO59 | QS51 | Z |  |  | F | O | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-07 | 2005-06-08 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 64 | U | 2 | S/T전 E/R FINAL 보온 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS51SS29 | QS51 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-09 | 2005-06-09 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 66 | U | 1 | E/R 잔여발판해체 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS52FE19 | QS52 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-30 | 2005-05-31 | 2 | 276.8 | 100 | 100 | 100 | 59 | U | 2 | S/T전 FINAL 전장 | 12 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS52FO59 | QS52 | Z |  |  | F | O | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-08 | 2005-06-09 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 65 | U | 1 | S/T전 DK FINAL 보온 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS52PP49 | QS52 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-02 | 2005-06-07 | 3 | 0 | 100 | 100 | 100 | 62 | D | 2 | S/T전 DK FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS52FO39 | QS52 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-25 | 2005-05-31 | 5 | 778 | 100 | 100 | 100 | 56 | U | 1 | S/T전 DK FINAL 관철 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS53FM89 | QS53 | Z |  |  | F | M | 8 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-11 | 2005-05-24 | 9 | 881.2 | 100 | 100 | 100 | 47 | U | 1 | CARGO & BALLAST P/P 설치 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS53PP59 | QS53 | Z |  |  | P | P | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-31 | 2005-06-08 | 6 | 0 | 100 | 100 | 100 | 60 | U | 2 | S/T전 C.O.T FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS54SS39 | QS54 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-03 | 2005-06-09 | 4 | 80 | 100 | 100 | 100 | 63 | U | 1 | W.B.TK STRENGTH TEST | 16 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS54PP49 | QS54 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-25 | 2005-05-31 | 5 | 0 | 100 | 100 | 100 | 56 | U | 1 | S/T전 W.B. T FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS55PP49 | QS55 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-31 | 2005-06-02 | 3 | 0 | 100 | 100 | 100 | 60 | U | 1 | S/T전 F/SHIP FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS57FO49 | QS57 | Z |  |  | F | O | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-30 | 2005-06-02 | 4 | 377.2 | 100 | 100 | 100 | 59 | D | 1 | S/T전 ACC FINAL 관철 | 16 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS57FO69 | QS57 | Z |  |  | F | O | 6 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-03 | 2005-06-09 | 4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 63 | U | 1 | S/T전 ACC FINAL 목의 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS57PP69 | QS57 | Z |  |  | P | P | 6 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-18 | 2005-05-25 | 6 | 0 | 100 | 100 | 100 | 51 | U | 1 | S/T전 ACC FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS60FT3E | QS60 | Z |  |  | F | T | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-12 | 2005-05-18 | 4 | 222.3 | 100 | 100 | 100 | 48 | U | 3 | E/R M/C SYSTEM | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS60FT3F | QS60 | Z |  |  | F | T | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-09 | 2005-06-09 | 1 | 66.7 | 100 | 100 | 100 | 66 | U | 3 | S/GEAR SYSTEM | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS60FT3G | QS60 | Z |  |  | F | T | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-01 | 2005-06-02 | 2 | 177.8 | 100 | 100 | 100 | 61 | D | 4 | M/E SYSTEM | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS60FT3H | QS60 | Z |  |  | F | T | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-01 | 2005-06-02 | 2 | 222.3 | 100 | 100 | 100 | 61 | U | 9 | DECK EQUP | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS60FT3I | QS60 | Z |  |  | F | T | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-07 | 2005-06-09 | 3 | 255.6 | 100 | 100 | 100 | 64 | U | 4 | ACC EQUPT | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS60FT1F | QS60 | Z |  |  | F | T | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-09 | 2005-06-09 | 1 | 177.8 | 100 | 100 | 100 | 66 | U | 1 | MOORG TRIAL | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS60FT2A | QS60 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-24 | 2005-05-24 | 1 | 177.8 | 100 | 100 | 100 | 55 | D | 7 | VRC SYS | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS60FT2B | QS60 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-03 | 2005-06-03 | 1 | 44.5 | 100 | 100 | 100 | 63 | D | 9 | CRANE | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS60FT2C | QS60 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-26 | 2005-05-27 | 2 | 244.5 | 100 | 100 | 100 | 57 | D | 9 | CARGO HANDLING SYS | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS60FT2D | QS60 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-27 | 2005-05-30 | 2 | 66.7 | 100 | 100 | 100 | 58 | U | 8 | GAS SAMPLING SYS | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS60FT2E | QS60 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-25 | 2005-05-26 | 2 | 133.4 | 100 | 100 | 100 | 56 | U | 6 | I.G.G. SYSTEM | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS60FT2F | QS60 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-26 | 2005-05-27 | 2 | 44.5 | 100 | 100 | 100 | 57 | U | 5 | ODME SYSTEM | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS60FT2G | QS60 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-27 | 2005-05-31 | 3 | 88.9 | 100 | 100 | 100 | 58 | U | 7 | T/C HEATER | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS60FT2H | QS60 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-07 | 2005-06-08 | 2 | 44.5 | 100 | 100 | 100 | 64 | U | 5 | FIRE EXTINGUISHG SYS | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS60FT2I | QS60 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-01 | 2005-06-02 | 2 | 44.5 | 100 | 100 | 100 | 61 | U | 5 | CO2 SYSTEM | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS60FT2L | QS60 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-08 | 2005-06-09 | 2 | 66.7 | 100 | 100 | 100 | 65 | U | 6 | BOAT | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS60FT3A | QS60 | Z |  |  | F | T | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-12 | 2005-05-13 | 2 | 122.3 | 100 | 100 | 100 | 48 | U | 1 | S/POWER | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS60FT3B | QS60 | Z |  |  | F | T | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-18 | 2005-05-19 | 2 | 222.3 | 100 | 100 | 100 | 51 | U | 2 | AMS SYSTEM | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS60FT3C | QS60 | Z |  |  | F | T | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-17 | 2005-05-17 | 1 | 155.6 | 100 | 100 | 100 | 50 | U | 4 | D/G SYSTEM | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS60FT3D | QS60 | Z |  |  | F | T | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-26 | 2005-05-26 | 1 | 44.5 | 100 | 100 | 100 | 57 | U | 3 | BOILER SYSTEM | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS60FT1A | QS60 | Z |  |  | F | T | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-19 | 2005-05-23 | 3 | 244.5 | 100 | 100 | 100 | 52 | U | 5 | D/G TEST | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS60FT1B | QS60 | Z |  |  | F | T | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-27 | 2005-05-31 | 3 | 155.6 | 100 | 100 | 100 | 58 | U | 4 | BOILER TEST | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS60FT1C | QS60 | Z |  |  | F | T | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-11 | 2005-05-17 | 4 | 111.1 | 100 | 100 | 100 | 47 | D | 5 | AUX SYSTEM TEST | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS60FT1D | QS60 | Z |  |  | F | T | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-25 | 2005-05-31 | 5 | 244.5 | 100 | 100 | 100 | 56 | U | 1 | AUX MACH TEST | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS60FT1E | QS60 | Z |  |  | F | T | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-02 | 2005-06-07 | 3 | 289 | 100 | 100 | 100 | 62 | U | 2 | M/E L.O FLUSHING | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS70FM39 | QS70 | Z |  |  | F | M | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-09 | 2005-06-09 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66 | U | 2 | "주 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS70FT2T | QS70 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-14 | 2005-06-16 | 3 | 111.1 | 100 | 100 | 100 | 69 | U | 3 | S/TRIAL | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS70FT1T | QS70 | Z |  |  | F | T | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-14 | 2005-06-16 | 3 | 111.1 | 100 | 100 | 100 | 69 | U | 2 | S/TRIAL | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS70FT3T | QS70 | Z |  |  | F | T | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-14 | 2005-06-16 | 3 | 111.1 | 100 | 100 | 100 | 69 | U | 1 | S/TRIAL | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS80FE19 | QS80 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-24 | 2005-06-30 | 5 | 723.9 | 100 | 100 | 100 | 77 | D | 1 | D/L전 FINAL 전장 | 12 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS80FT1Z | QS80 | Z |  |  | F | T | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-17 | 2005-06-28 | 8 | 177.8 | 100 | 100 | 100 | 72 | U | 4 | FINAL WORK | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS80FT2Z | QS80 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-17 | 2005-06-28 | 8 | 200.1 | 100 | 100 | 100 | 72 | U | 5 | FINAL WORK | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS80FE29 | QS80 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-24 | 2005-06-30 | 5 | 0 | 100 | 100 | 100 | 77 | U | 2 | D/L전 FINAL 계장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS80FM39 | QS80 | Z |  |  | F | M | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-17 | 2005-06-21 | 3 | 334.8 | 100 | 100 | 100 | 72 | U | 1 | D/L전 FINAL 기계 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS80FT3Z | QS80 | Z |  |  | F | T | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-17 | 2005-06-28 | 8 | 0 | 100 | 100 | 100 | 72 | U | 3 | FINAL WORK | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS81FO29 | QS81 | Z |  |  | F | O | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-17 | 2005-06-23 | 5 | 596.2 | 100 | 100 | 100 | 72 | U | 1 | D/L전 E/R FINAL 관철 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS81PP39 | QS81 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-29 | 2005-07-01 | 3 | 275 | 100 | 100 | 100 | 80 | D | 2 | D/L전 E/R FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS81FO59 | QS81 | Z |  |  | F | O | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-30 | 2005-07-01 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 81 | U | 1 | D/L전 E/R FINAL 보온 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS82FO59 | QS82 | Z |  |  | F | O | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-30 | 2005-07-01 | 2 | 280.1 | 100 | 100 | 100 | 81 | D | 1 | D/L전 DK FINAL 보온 | 16 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS82FO39 | QS82 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-17 | 2005-06-28 | 8 | 646.6 | 100 | 100 | 100 | 72 | U | 1 | D/L전 DK FINAL 관철 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS82PP49 | QS82 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-29 | 2005-07-04 | 4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | U | 2 | D/L전 DK FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS83SS19 | QS83 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-17 | 2005-06-20 | 2 | 43 | 100 | 100 | 100 | 72 | D | 1 | CARGO TK 특도 수정용 발판설치 | 8 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS83PP59 | QS83 | Z |  |  | P | P | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-22 | 2005-06-30 | 7 | 0 | 100 | 100 | 100 | 75 | U | 1 | D/L전 C.O.T FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS84FO39 | QS84 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-21 | 2005-06-23 | 3 | 316.1 | 100 | 100 | 100 | 74 | U | 1 | D/L전 W.B. T FINAL 관철 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS84PP49 | QS84 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-29 | 2005-06-30 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | D | 1 | D/L전 W.B. T FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS85PP49 | QS85 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-24 | 2005-07-01 | 6 | 0 | 100 | 100 | 100 | 77 | D | 1 | D/L전 F/SHIP FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS86PP39 | QS86 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-24 | 2005-06-30 | 5 | 166.5 | 100 | 100 | 100 | 77 | D | 1 | D/L전 A/SHIP FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS87FO49 | QS87 | Z |  |  | F | O | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-17 | 2005-06-22 | 4 | 731.2 | 100 | 100 | 100 | 72 | U | 2 | D/L전 ACC FINAL 관철 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS87FO69 | QS87 | Z |  |  | F | O | 6 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-29 | 2005-06-30 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | U | 1 | D/L전 ACC FINAL 목의 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | QS87PP69 | QS87 | Z |  |  | P | P | 6 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-24 | 2005-06-29 | 4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 77 | D | 2 | D/L전 ACC FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S11P PB011 | S11P | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-07-01 | 7 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S11P HF031 | S11P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S11P FB011 | S11P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S11P FB021 | S11P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-11 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S11P HA031 | S11P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-05-10 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S11P HA041 | S11P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-06-03 | 13 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S11P PS023 | S11P | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S11P HA011 | S11P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-25 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S11P HA021 | S11P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-14 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S11P HL023 | S11P | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S11P HF010 | S11P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S11P HF020 | S11P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S11S PB011 | S11S | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-07-03 | 8 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S11S HF031 | S11S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S11S FB011 | S11S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S11S FB021 | S11S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-14 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S11S HA031 | S11S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-15 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S11S HA041 | S11S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-06-07 | 13 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S11S PS023 | S11S | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S11S HA011 | S11S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-30 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S11S HA021 | S11S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-16 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S11S HL023 | S11S | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S11S HF010 | S11S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S11S HF020 | S11S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-20 | 2019-03-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S12P PB011 | S12P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-07-02 | 7 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S12P HF031 | S12P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S12P FB011 | S12P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S12P FB021 | S12P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-17 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S12P HA031 | S12P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-24 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S12P HA041 | S12P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-06-11 | 9 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S12P PS023 | S12P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S12P HA011 | S12P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-05-17 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S12P HA021 | S12P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-27 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S12P HL023 | S12P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S12P HF010 | S12P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S12P HF020 | S12P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-03 | 2019-04-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S12S PB011 | S12S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-28 | 2019-07-08 | 7 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S12S HF031 | S12S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S12S FB011 | S12S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S12S FB021 | S12S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-14 | 2019-06-19 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S12S HA031 | S12S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-28 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S12S HA041 | S12S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-06-13 | 9 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S12S PS023 | S12S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S12S HA011 | S12S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-21 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S12S HA021 | S12S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-29 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S12S HL023 | S12S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S12S HF010 | S12S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S12S HF020 | S12S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S13P PB011 | S13P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-07-02 | 8 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S13P HF031 | S13P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S13P FB011 | S13P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-26 | 2019-04-29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S13P FB021 | S13P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S13P HA031 | S13P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-05-17 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S13P HA041 | S13P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-06-05 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S13P PS023 | S13P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S13P HA011 | S13P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-30 | 13 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S13P HA021 | S13P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-17 | 5 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S13P HL023 | S13P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S13P HF010 | S13P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S13P HF020 | S13P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S13S HF031 | S13S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S13S FB011 | S13S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-02 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S13S FB021 | S13S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S13S HA031 | S13S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-25 | 2019-05-21 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S13S HA041 | S13S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-27 | 2019-06-10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S13S PB011 | S13S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-27 | 2019-07-05 | 7 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S13S PS023 | S13S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S13S HA011 | S13S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-05-02 | 13 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S13S HA021 | S13S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-21 | 5 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S13S HL023 | S13S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S13S HF010 | S13S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S13S HF020 | S13S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S14P PB011 | S14P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-07-03 | 8 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S14P HF031 | S14P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S14P FB011 | S14P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-26 | 2019-04-29 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S14P FB021 | S14P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S14P HA031 | S14P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-05-20 | 17 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S14P HA041 | S14P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-06-07 | 10 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S14P PS023 | S14P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S14P HA011 | S14P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-30 | 13 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S14P HA021 | S14P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-20 | 5 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S14P HL023 | S14P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S14P HF010 | S14P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S14P HF020 | S14P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S14S PB011 | S14S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-27 | 2019-07-08 | 8 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S14S HF031 | S14S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S14S FB011 | S14S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S14S FB021 | S14S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-13 | 2019-06-19 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S14S HA031 | S14S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-05-23 | 17 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S14S HA041 | S14S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-06-12 | 10 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S14S PS023 | S14S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S14S HA011 | S14S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-17 | 2019-05-07 | 13 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S14S HA021 | S14S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-23 | 5 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S14S HL023 | S14S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S14S HF010 | S14S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S14S HF020 | S14S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S15P PB011 | S15P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-26 | 2019-07-04 | 7 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S15P HF031 | S15P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S15P FB011 | S15P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S15P FB021 | S15P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-14 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S15P HA031 | S15P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-25 | 2019-05-21 | 17 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S15P HA041 | S15P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-27 | 2019-06-10 | 10 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S15P PS023 | S15P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S15P HA011 | S15P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-05-02 | 13 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S15P HA021 | S15P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-21 | 5 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S15P HL023 | S15P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S15P HF010 | S15P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S15P HF020 | S15P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S15S PB011 | S15S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-28 | 2019-07-09 | 8 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S15S HF031 | S15S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S15S FB011 | S15S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S15S FB021 | S15S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-14 | 2019-06-20 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S15S HA031 | S15S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-24 | 17 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S15S HA041 | S15S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-06-13 | 10 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S15S PS023 | S15S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S15S HA011 | S15S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-05-08 | 13 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S15S HL023 | S15S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S15S HF010 | S15S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S15S HF020 | S15S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S15S HA021 | S15S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-24 | 5 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S16P HF010 | S16P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S16P HF020 | S16P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S16P PB011 | S16P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-27 | 2019-07-08 | 8 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S16P HF031 | S16P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S16P FB011 | S16P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S16P FB021 | S16P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-14 | 2019-06-19 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S16P HA041 | S16P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-06-13 | 10 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S16P HA031 | S16P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-05-24 | 17 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S16P PS023 | S16P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S16P HL023 | S16P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S16P HA021 | S16P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-27 | 5 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S16P HA011 | S16P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-05-08 | 13 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S16S PB011 | S16S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-02 | 2019-07-11 | 8 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S16S HF031 | S16S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S16S FB011 | S16S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S16S FB021 | S16S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-24 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S16S HA031 | S16S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-29 | 17 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S16S HA041 | S16S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-18 | 10 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S16S PS023 | S16S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S16S HL023 | S16S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S16S HF010 | S16S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S16S HF020 | S16S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S16S HA011 | S16S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-05-13 | 13 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S16S HA021 | S16S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-05-30 | 5 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S17P PB011 | S17P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-10 | 8 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S17P HF031 | S17P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S17P FB011 | S17P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S17P FB021 | S17P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-20 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S17P HA031 | S17P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-27 | 17 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S17P HA041 | S17P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-06-14 | 10 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S17P PS023 | S17P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S17P HL023 | S17P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S17P HF010 | S17P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-15 | 2019-03-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S17P HF020 | S17P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S17P HA011 | S17P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-05-09 | 13 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S17P HA021 | S17P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-28 | 5 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S17S PB011 | S17S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-03 | 2019-07-12 | 8 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S17S HF031 | S17S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-08 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S17S FB011 | S17S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-06-03 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S17S FB021 | S17S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-20 | 2019-06-25 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S17S HA031 | S17S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-30 | 17 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S17S HA041 | S17S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-19 | 10 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S17S PS023 | S17S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S17S HL023 | S17S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S17S HF010 | S17S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S17S HF020 | S17S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S17S HA011 | S17S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-05-14 | 13 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S17S HA021 | S17S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-27 | 2019-05-31 | 5 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S18P PB011 | S18P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-17 | 8 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S18P HF031 | S18P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S18P FB011 | S18P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S18P FB021 | S18P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-05-29 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S18P HA031 | S18P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-18 | 2019-04-30 | 9 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S18P HA041 | S18P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-23 | 13 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S18P PS023 | S18P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S18P HF010 | S18P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S18P HF020 | S18P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S18P HA011 | S18P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-23 | 13 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S18P HA021 | S18P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-25 | 2019-05-02 | 5 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S18P HL023 | S18P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S18S HA011 | S18S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-05 | 2019-04-23 | 13 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S18S HA021 | S18S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-29 | 5 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S18S HL023 | S18S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S18S PB011 | S18S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-13 | 8 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S18S HF031 | S18S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S18S FB011 | S18S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-26 | 2019-04-29 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S18S FB021 | S18S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-27 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S18S HA031 | S18S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-16 | 2019-04-25 | 8 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S18S HA041 | S18S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-21 | 13 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S18S PS023 | S18S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S18S HF010 | S18S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S18S HF020 | S18S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S19P PB011 | S19P | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-19 | 8 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S19P HF031 | S19P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S19P FB021 | S19P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-06-04 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S19P FB011 | S19P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S19P HA041 | S19P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-29 | 13 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S19P HA031 | S19P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-24 | 2019-05-07 | 8 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S19P PS023 | S19P | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S19P HF010 | S19P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S19P HF020 | S19P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S19P HA011 | S19P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-29 | 13 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S19P HA021 | S19P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-02 | 2019-05-08 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S19P HL023 | S19P | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S19S PB011 | S19S | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-14 | 8 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S19S HF031 | S19S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S19S FB011 | S19S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-03 | 2019-05-07 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S19S FB021 | S19S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-05-31 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S19S HA031 | S19S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-05-02 | 8 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S19S HA041 | S19S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-27 | 13 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S19S PS023 | S19S | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S19S HF010 | S19S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S19S HF020 | S19S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S19S HA011 | S19S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-11 | 2019-04-29 | 13 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S19S HA021 | S19S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-05-07 | 5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | S19S HL023 | S19S | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T11P HF031 | T11P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T11P FB021 | T11P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-14 | 2019-06-18 | 3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T11P FB031 | T11P | B |  |  | F | B | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | T-STAGE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T11P HA041 | T11P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-13 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T11P PS023 | T11P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T11P HF010 | T11P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T11P HF020 | T11P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T11P HA021 | T11P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-30 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T11P HL023 | T11P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T11S HF031 | T11S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T11S FB021 | T11S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-19 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T11S FB031 | T11S | B |  |  | F | B | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-06-28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | T-STAGE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T11S HA041 | T11S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-14 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T11S PS023 | T11S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T11S HF010 | T11S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T11S HF020 | T11S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T11S HA021 | T11S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-05-31 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T11S HL023 | T11S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T12P HF031 | T12P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T12P FB021 | T12P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-14 | 2019-06-18 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T12P FB031 | T12P | B |  |  | F | B | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | T-STAGE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T12P HA041 | T12P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-13 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T12P PS023 | T12P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T12P HF010 | T12P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T12P HF020 | T12P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T12P HA021 | T12P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-30 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T12P HL023 | T12P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T12S HF031 | T12S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T12S FB021 | T12S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-18 | 2019-06-20 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T12S HA041 | T12S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-14 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T12S PS023 | T12S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T12S HF010 | T12S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T12S HF020 | T12S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T12S HA021 | T12S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-05-31 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T12S HL023 | T12S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T14P HL023 | T14P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T14P HA021 | T14P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-06-05 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T14P HF031 | T14P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T14P FB021 | T14P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-20 | 2019-06-24 | 3 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T14P FB031 | T14P | B |  |  | F | B | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-28 | 2019-07-02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | T-STAGE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T14P HA041 | T14P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-19 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T14P PS023 | T14P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T14P HF010 | T14P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T14P HF020 | T14P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T14S HF031 | T14S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T14S FB021 | T14S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T14S HA041 | T14S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-20 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T14S PS023 | T14S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T14S HF010 | T14S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T14S HF020 | T14S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T14S HA021 | T14S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-06-07 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T14S HL023 | T14S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T15P HF031 | T15P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T15P FB021 | T15P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T15P FB031 | T15P | B |  |  | F | B | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | T-STAGE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T15P HA041 | T15P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-20 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T15P PS023 | T15P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T15P HF010 | T15P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T15P HF020 | T15P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T15P HA021 | T15P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-06-07 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T15P HL023 | T15P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T15S HF031 | T15S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T15S FB021 | T15S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-27 | 2019-07-01 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T15S HA041 | T15S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-26 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T15S PS023 | T15S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T15S HF010 | T15S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T15S HF020 | T15S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T15S HA021 | T15S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-13 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T17P HF031 | T17P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T17P FB021 | T17P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-20 | 2019-06-24 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T17P FB031 | T17P | B |  |  | F | B | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-02 | 2019-07-04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | T-STAGE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T17P HA041 | T17P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-19 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T17P PS023 | T17P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T17P HF010 | T17P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-19 | 2019-04-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T17P HF020 | T17P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T17P HA021 | T17P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-06-05 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T17P HL023 | T17P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T17S HF031 | T17S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T17S FB021 | T17S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T17S HA041 | T17S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-20 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T17S PS023 | T17S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T17S HF010 | T17S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T17S HF020 | T17S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T17S HA021 | T17S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-06-07 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T17S HL023 | T17S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T18P HL034 | T18P | B |  |  | H | L | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T18P HF031 | T18P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T18P FB021 | T18P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-03 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T18P HA041 | T18P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-28 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T18P PS023 | T18P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T18P HF010 | T18P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T18P HF020 | T18P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T18P HA021 | T18P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-17 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T18S HL034 | T18S | B |  |  | H | L | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T18S HF031 | T18S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T18S FB021 | T18S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-28 | 2019-07-02 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T18S HA041 | T18S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-18 | 2019-06-27 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T18S PS023 | T18S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T18S HF010 | T18S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T18S HA021 | T18S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-07 | 2019-06-14 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U613 | T18S HF020 | T18S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A11C PB011 | A11C | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-05 | 2019-09-11 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A11C HF031 | A11C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A11C FB011 | A11C | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2019-07-22 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A11C FB021 | A11C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-26 | 2019-08-29 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A11C HA041 | A11C | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-03 | 2019-08-23 | 32 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A11C HA021 | A11C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-07-01 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A11C HL023 | A11C | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A11C HF010 | A11C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A11C HF020 | A11C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A21P HF031 | A21P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A21P FB011 | A21P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-16 | 2019-08-19 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A21P FB021 | A21P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-06 | 2019-09-11 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A21P HA031 | A21P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2019-08-14 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A21P HA041 | A21P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-21 | 2019-09-05 | 12 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A21P HA011 | A21P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-04 | 2019-07-17 | 10 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A21P HA021 | A21P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-26 | 2019-08-16 | 10 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A21P HF010 | A21P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A21P HF020 | A21P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A21P HL011 | A21P | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A21S HF031 | A21S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A21S FB011 | A21S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A21S FB021 | A21S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-10 | 2019-09-17 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A21S HA031 | A21S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-23 | 2019-08-19 | 14 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A21S HA041 | A21S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-23 | 2019-09-09 | 12 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A21S HA011 | A21S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-19 | 10 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A21S HA021 | A21S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-06 | 2019-08-20 | 10 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A21S HF010 | A21S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A21S HF020 | A21S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A21S HL011 | A21S | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A22C PB011 | A22C | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-02 | 2019-10-15 | 8 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A22C HF031 | A22C | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A22C FB011 | A22C | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A22C FB021 | A22C | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-11 | 2019-09-18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A22C HA031 | A22C | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-09 | 2019-08-12 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A22C HA041 | A22C | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-19 | 2019-09-10 | 17 | 1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A22C PS023 | A22C | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A22C HA011 | A22C | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-07-15 | 15 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A22C HA021 | A22C | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 5 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A22C HL023 | A22C | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A22C HF010 | A22C | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A22C HF020 | A22C | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A31P HF031 | A31P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A31P FB011 | A31P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A31P FB021 | A31P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-10 | 2019-10-14 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A31P HA031 | A31P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-30 | 2019-09-16 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A31P HA041 | A31P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-20 | 2019-10-08 | 12 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A31P HA011 | A31P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-09 | 2019-08-28 | 13 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A31P HA021 | A31P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-06 | 2019-09-18 | 7 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A31P HF010 | A31P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A31P HF020 | A31P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A31P HL011 | A31P | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A31S HF031 | A31S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A31S FB011 | A31S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A31S FB021 | A31S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-11 | 2019-10-15 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A31S HA031 | A31S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-02 | 2019-09-17 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A31S HA041 | A31S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-23 | 2019-10-10 | 12 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A31S HA011 | A31S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-12 | 2019-08-29 | 13 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A31S HA021 | A31S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-09 | 2019-09-19 | 7 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A31S HF010 | A31S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A31S HF020 | A31S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | A31S HL011 | A31S | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AA21CHL023 | AA21C | P |  |  | H | L | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AA21CHP011 | AA21C | P |  |  | H | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-19 | 2019-10-01 | 9 | 444 | 0 | 0 | 0 | -6 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AA21CPP011 | AA21C | P |  |  | P | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-08 | 2019-10-18 | 8 | 242 | 0 | 0 | 0 | 5 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AA21CFP011 | AA21C | P |  |  | F | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-02 | 2019-10-07 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AA31CPP011 | AA31C | P |  |  | P | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-11 | 2019-11-19 | 7 | 96 | 0 | 0 | 0 | 28 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AA31CFP011 | AA31C | P |  |  | F | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AA31CHP011 | AA31C | P |  |  | H | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-17 | 2019-10-29 | 9 | 73 | 0 | 0 | 0 | 11 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AB12CPP011 | AB12C | P |  |  | P | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-10 | 2019-09-20 | 7 | 198 | 0 | 0 | 0 | -11 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AB12CFP011 | AB12C | P |  |  | F | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-30 | 2019-09-06 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | -18 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AB12CHL023 | AB12C | P |  |  | H | L | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AB12CHP011 | AB12C | P |  |  | H | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-20 | 2019-08-29 | 8 | 271 | 0 | 0 | 0 | -26 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AB13CPP011 | AB13C | P |  |  | P | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-11 | 2019-09-23 | 7 | 231 | 0 | 0 | 0 | -10 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AB13CFP011 | AB13C | P |  |  | F | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-03 | 2019-09-10 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | -16 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AB13CHL023 | AB13C | P |  |  | H | L | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AB13CHP011 | AB13C | P |  |  | H | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-22 | 2019-09-02 | 8 | 300 | 0 | 0 | 0 | -24 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AB14CPP011 | AB14C | P |  |  | P | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-18 | 2019-09-26 | 7 | 230 | 0 | 0 | 0 | -7 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AB14CFP011 | AB14C | P |  |  | F | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-06 | 2019-09-17 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | -13 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AB14CHL023 | AB14C | P |  |  | H | L | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AB14CHP011 | AB14C | P |  |  | H | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-27 | 2019-09-05 | 8 | 253 | 0 | 0 | 0 | -21 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AB15CPP011 | AB15C | P |  |  | P | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-19 | 2019-09-27 | 7 | 248 | 0 | 0 | 0 | -6 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AB15CFP011 | AB15C | P |  |  | F | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-09 | 2019-09-18 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | -12 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AB15CHL023 | AB15C | P |  |  | H | L | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AB15CHP011 | AB15C | P |  |  | H | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-28 | 2019-09-06 | 8 | 290 | 0 | 0 | 0 | -20 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AB16CPP011 | AB16C | P |  |  | P | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-18 | 2019-09-26 | 7 | 250 | 0 | 0 | 0 | -7 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AB16CFP011 | AB16C | P |  |  | F | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-11 | 2019-09-17 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | -10 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AB16CHL023 | AB16C | P |  |  | H | L | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AB16CHP011 | AB16C | P |  |  | H | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-30 | 2019-09-10 | 8 | 355 | 0 | 0 | 0 | -18 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AB17CPP011 | AB17C | P |  |  | P | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-19 | 2019-09-27 | 7 | 234 | 0 | 0 | 0 | -6 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AB17CFP011 | AB17C | P |  |  | F | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | -9 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AB17CHL023 | AB17C | P |  |  | H | L | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AB17CHP011 | AB17C | P |  |  | H | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-02 | 2019-09-11 | 8 | 378 | 0 | 0 | 0 | -17 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AB18PPP011 | AB18P | P |  |  | P | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-21 | 2019-10-29 | 7 | 235 | 0 | 0 | 0 | 13 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AB18PHL034 | AB18P | P |  |  | H | L | 03 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AB18PFP011 | AB18P | P |  |  | F | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-16 | 2019-10-18 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 10 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AB18PHP011 | AB18P | P |  |  | H | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-02 | 2019-10-15 | 8 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AB18SPP011 | AB18S | P |  |  | P | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-16 | 2019-10-24 | 7 | 165 | 0 | 0 | 0 | 10 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AB18SHL034 | AB18S | P |  |  | H | L | 03 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AB18SFP011 | AB18S | P |  |  | F | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-11 | 2019-10-15 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AB18SHP011 | AB18S | P |  |  | H | P | 01 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-27 | 2019-10-10 | 8 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AE12CPP011 | AE12C | P |  |  | P | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-19 | 2019-09-27 | 7 | 285 | 0 | 0 | 0 | -6 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AE12CFP011 | AE12C | P |  |  | F | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-30 | 2019-09-17 | 11 | 107 | 0 | 0 | 0 | -18 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AE12CHL023 | AE12C | P |  |  | H | L | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AE12CHP011 | AE12C | P |  |  | H | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-16 | 2019-08-29 | 10 | 99 | 0 | 0 | 0 | -28 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AE13CPP011 | AE13C | P |  |  | P | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-10 | 2019-09-19 | 6 | 95 | 0 | 0 | 0 | -11 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AE13CFP011 | AE13C | P |  |  | F | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-27 | 2019-09-05 | 8 | 61 | 0 | 0 | 0 | -21 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AE13CHL023 | AE13C | P |  |  | H | L | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AE13CHP011 | AE13C | P |  |  | H | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-12 | 2019-08-26 | 10 | 200 | 0 | 0 | 0 | -31 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AF21CPP011 | AF21C | P |  |  | P | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-16 | 2019-10-24 | 7 | 393 | 0 | 0 | 0 | 10 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AF21CHL034 | AF21C | P |  |  | H | L | 03 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AF21CFP011 | AF21C | P |  |  | F | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-10 | 2019-10-15 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AF21CHP011 | AF21C | P |  |  | H | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-26 | 2019-10-08 | 8 | 487 | 0 | 0 | 0 | -1 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AF31CPP011 | AF31C | P |  |  | P | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-22 | 2019-10-30 | 7 | 287 | 0 | 0 | 0 | 14 | U | 0 | Shop PE 도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AF31CHL034 | AF31C | P |  |  | H | L | 03 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AF31CFP011 | AF31C | P |  |  | F | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-16 | 2019-10-21 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 | U | 0 | Shop PE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | AF31CHP011 | AF31C | P |  |  | H | P | 01 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-15 | 9 | 267 | 0 | 0 | 0 | 1 | U | 0 | Shop PE / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B11C HF020 | B11C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B11C PB011 | B11C | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-10 | 2019-09-20 | 7 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B11C HF031 | B11C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B11C FB011 | B11C | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B11C FB021 | B11C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-03 | 2019-09-05 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B11C HA031 | B11C | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-25 | 2019-08-12 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B11C HA041 | B11C | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-19 | 2019-09-02 | 11 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B11C HA011 | B11C | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-17 | 2019-07-23 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B11C HA021 | B11C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-08 | 2019-08-14 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B11C HL023 | B11C | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B11C HF010 | B11C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B12P HF031 | B12P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B12P FB011 | B12P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-12 | 2019-07-15 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B12P FB021 | B12P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-13 | 2019-08-16 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B12P HA031 | B12P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-09 | 2019-07-18 | 8 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B12P HA041 | B12P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-23 | 2019-08-12 | 10 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B12P HA011 | B12P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-05 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B12P HA021 | B12P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-19 | 5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B12P HF010 | B12P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B12P HF020 | B12P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B12P HL011 | B12P | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B12S HF031 | B12S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B12S HA031 | B12S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-19 | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B12S HA041 | B12S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-24 | 2019-08-13 | 10 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B12S FB021 | B12S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-14 | 2019-08-19 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B12S FB011 | B12S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B12S HA011 | B12S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-02 | 2019-07-08 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B12S HA021 | B12S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-07-22 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B12S HF010 | B12S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B12S HF020 | B12S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B12S HL011 | B12S | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B13P HA031 | B13P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-11 | 2019-07-22 | 8 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B13P FB011 | B13P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B13P FB021 | B13P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-14 | 2019-08-19 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B13P HA041 | B13P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-25 | 2019-08-13 | 9 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B13P HA011 | B13P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-03 | 2019-07-09 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B13P HA021 | B13P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-17 | 2019-07-23 | 5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B13P HL011 | B13P | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B13S FB011 | B13S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B13S FB021 | B13S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-16 | 2019-08-20 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B13S HA031 | B13S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-12 | 2019-07-23 | 8 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B13S HA041 | B13S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-26 | 2019-08-14 | 9 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B13S HA011 | B13S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-04 | 2019-07-10 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B13S HL011 | B13S | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B14P HF031 | B14P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B14P FB011 | B14P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2019-07-22 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B14P FB021 | B14P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B14P HA031 | B14P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-16 | 2019-07-25 | 8 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B14P HA041 | B14P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-06 | 2019-08-19 | 9 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B14P HA011 | B14P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-12 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B14P HA021 | B14P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-22 | 2019-07-26 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B14P HF010 | B14P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B14P HF020 | B14P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B14P HL011 | B14P | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B14S HF031 | B14S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B14S FB011 | B14S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B14S FB021 | B14S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-21 | 2019-08-23 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B14S HA031 | B14S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-17 | 2019-07-26 | 8 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B14S HA041 | B14S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-07 | 2019-08-20 | 9 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B14S HA011 | B14S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-09 | 2019-07-15 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B14S HA021 | B14S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-25 | 2019-08-05 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B14S HF010 | B14S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B14S HF020 | B14S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B14S HL011 | B14S | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B15P HF031 | B15P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B15P FB011 | B15P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-26 | 2019-08-05 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B15P FB021 | B15P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-22 | 2019-08-26 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B15P HA031 | B15P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-08-05 | 8 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B15P HA041 | B15P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-08 | 2019-08-21 | 9 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B15P HA011 | B15P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-16 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B15P HA021 | B15P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-24 | 2019-08-06 | 5 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B15P HF010 | B15P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B15P HF020 | B15P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B15P HL011 | B15P | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B15S HL011 | B15S | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B15S HF031 | B15S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B15S FB011 | B15S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B15S FB021 | B15S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-23 | 2019-08-27 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B15S HA031 | B15S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2019-08-06 | 8 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B15S HA041 | B15S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-09 | 2019-08-22 | 9 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B15S HA011 | B15S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-11 | 2019-07-17 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B15S HA021 | B15S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-07 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B15S HF010 | B15S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B15S HF020 | B15S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B16P HL011 | B16P | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B16P HF031 | B16P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B16P FB011 | B16P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B16P FB021 | B16P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B16P HA031 | B16P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2019-08-06 | 8 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B16P HA041 | B16P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-09 | 2019-08-22 | 9 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B16P HA011 | B16P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-11 | 2019-07-17 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B16P HA021 | B16P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-25 | 2019-08-07 | 5 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B16P HF010 | B16P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B16P HF020 | B16P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B16S HA021 | B16S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-06 | 2019-08-08 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B16S HL011 | B16S | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B16S HF010 | B16S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B16S HF031 | B16S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B16S FB011 | B16S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B16S FB021 | B16S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B16S HA031 | B16S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-22 | 2019-08-07 | 8 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B16S HA041 | B16S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-12 | 2019-08-23 | 9 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B16S HA011 | B16S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-12 | 2019-07-18 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B16S HF020 | B16S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B17P HL011 | B17P | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B17P HF031 | B17P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B17P FB011 | B17P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B17P FB021 | B17P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-27 | 2019-08-29 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B17P HA031 | B17P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-23 | 2019-08-08 | 8 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B17P HA041 | B17P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-13 | 2019-08-26 | 9 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B17P HF010 | B17P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B17P HF020 | B17P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B17P HA011 | B17P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-19 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B17P HA021 | B17P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B17S HL011 | B17S | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B17S HF031 | B17S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B17S FB011 | B17S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B17S FB021 | B17S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-28 | 2019-08-30 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B17S HA031 | B17S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-24 | 2019-08-09 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B17S HA041 | B17S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-14 | 2019-08-27 | 9 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B17S HF010 | B17S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B17S HF020 | B17S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B17S HA011 | B17S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-16 | 2019-07-22 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B17S HA021 | B17S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-08 | 2019-08-12 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B18P HL011 | B18P | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B18P HF031 | B18P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B18P FB011 | B18P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B18P FB021 | B18P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B18P HA031 | B18P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-28 | 2019-09-06 | 8 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B18P HA041 | B18P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-11 | 2019-09-25 | 9 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B18P HF010 | B18P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B18P HF020 | B18P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B18P HA011 | B18P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-20 | 2019-08-26 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B18P HA021 | B18P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-03 | 2019-09-09 | 5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B18S HL011 | B18S | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B18S HF031 | B18S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B18S FB011 | B18S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B18S FB021 | B18S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B18S HA031 | B18S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-23 | 2019-09-03 | 8 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B18S HA041 | B18S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-06 | 2019-09-20 | 9 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B18S HF010 | B18S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B18S HF020 | B18S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B18S HA011 | B18S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-14 | 2019-08-21 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B18S HA021 | B18S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-02 | 2019-09-04 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B19P HL011 | B19P | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B19P HF031 | B19P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B19P FB011 | B19P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B19P FB021 | B19P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-27 | 2019-10-01 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B19P HA031 | B19P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-29 | 2019-09-09 | 8 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B19P HA041 | B19P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-16 | 2019-09-26 | 9 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B19P HF010 | B19P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B19P HF020 | B19P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B19P HA011 | B19P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-21 | 2019-08-27 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B19P HA021 | B19P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-04 | 2019-09-10 | 5 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B19S HL011 | B19S | B |  |  | H | L | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B19S HF031 | B19S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B19S FB011 | B19S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B19S FB021 | B19S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B19S HA031 | B19S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-26 | 2019-09-04 | 8 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B19S HA041 | B19S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-09 | 2019-09-23 | 9 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B19S HF010 | B19S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B19S HF020 | B19S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B19S HA011 | B19S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-16 | 2019-08-22 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B19S HA021 | B19S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-03 | 2019-09-05 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B51P PB011 | B51P | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-11 | 2019-09-23 | 7 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B51P HF031 | B51P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B51P FB011 | B51P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B51P FB021 | B51P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-28 | 2019-09-02 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B51P HA031 | B51P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-11 | 2019-08-06 | 14 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B51P HA041 | B51P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-12 | 2019-08-27 | 11 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B51P HL023 | B51P | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B51P HF010 | B51P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B51P HF020 | B51P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B51P HA011 | B51P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-02 | 2019-07-09 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B51P HA021 | B51P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-25 | 2019-08-07 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B51S PB011 | B51S | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-16 | 2019-09-24 | 7 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B51S HF031 | B51S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B51S FB011 | B51S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-14 | 2019-08-16 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B51S FB021 | B51S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-04 | 2019-09-09 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B51S HA031 | B51S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-08-13 | 14 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B51S HA041 | B51S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-20 | 2019-09-03 | 11 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B51S HL023 | B51S | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B51S HF010 | B51S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B51S HF020 | B51S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B51S HA011 | B51S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-15 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B51S HA021 | B51S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-08 | 2019-08-14 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B52P PB011 | B52P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-20 | 2019-09-30 | 7 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B52P HF031 | B52P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B52P FB011 | B52P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-16 | 2019-08-19 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B52P FB021 | B52P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-10 | 2019-09-16 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B52P HA031 | B52P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-23 | 2019-08-14 | 12 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B52P HA041 | B52P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-21 | 2019-09-09 | 14 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B52P HL023 | B52P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B52P HF010 | B52P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B52P HF020 | B52P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B52P HA011 | B52P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-12 | 2019-07-19 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B52P HA021 | B52P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-08 | 2019-08-14 | 5 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B52S HA031 | B52S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-26 | 2019-08-20 | 12 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B52S HA041 | B52S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-26 | 2019-09-16 | 14 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B52S HL023 | B52S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B52S HF010 | B52S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B52S PB011 | B52S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-24 | 2019-10-02 | 7 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B52S HF031 | B52S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B52S FB011 | B52S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B52S FB021 | B52S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B52S HF020 | B52S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B52S HA011 | B52S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-17 | 2019-07-24 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B52S HA021 | B52S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-13 | 2019-08-20 | 5 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B58P HL034 | B58P | B |  |  | H | L | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B58P PB011 | B58P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-16 | 2019-10-24 | 7 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B58P HF031 | B58P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B58P FB011 | B58P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B58P FB021 | B58P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-07 | 2019-10-11 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B58P HA031 | B58P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-20 | 2019-09-06 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B58P HA041 | B58P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-16 | 2019-10-04 | 14 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B58P HF010 | B58P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B58P HF020 | B58P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B58P HA011 | B58P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-07 | 2019-08-14 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B58P HA021 | B58P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-02 | 2019-09-09 | 6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B58S HL034 | B58S | B |  |  | H | L | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B58S PB011 | B58S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-11 | 2019-10-21 | 7 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B58S HF031 | B58S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B58S FB011 | B58S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B58S FB021 | B58S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-07 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B58S HA031 | B58S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-14 | 2019-09-03 | 14 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B58S HA041 | B58S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-09 | 2019-09-30 | 14 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B58S HF010 | B58S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B58S HF020 | B58S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B58S HA011 | B58S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-12 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B58S HA021 | B58S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-28 | 2019-09-04 | 6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B59P HL034 | B59P | B |  |  | H | L | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B59P PB011 | B59P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-17 | 2019-10-25 | 7 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B59P HF031 | B59P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B59P FB011 | B59P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B59P FB021 | B59P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-04 | 2019-10-08 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B59P HA031 | B59P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-21 | 2019-09-05 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B59P HA041 | B59P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-11 | 2019-10-02 | 14 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B59P HF010 | B59P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B59P HF020 | B59P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B59P HA011 | B59P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-09 | 2019-08-19 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B59P HA021 | B59P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-02 | 2019-09-09 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B59S HA041 | B59S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-10 | 2019-10-01 | 14 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B59S HF020 | B59S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B59S HF010 | B59S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B59S HL034 | B59S | B |  |  | H | L | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B59S PB011 | B59S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-11 | 2019-10-21 | 7 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B59S HF031 | B59S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B59S FB011 | B59S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B59S FB021 | B59S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-02 | 2019-10-07 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B59S HA031 | B59S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-20 | 2019-09-04 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B59S HA011 | B59S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-08 | 2019-08-16 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | B59S HA021 | B59S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-02 | 2019-09-06 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D11P PB011 | D11P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-11 | 2019-10-17 | 5 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D11P HF031 | D11P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D11P FB011 | D11P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D11P FB021 | D11P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-25 | 2019-10-01 | 5 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D11P HA041 | D11P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-11 | 2019-09-24 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D11P PS023 | D11P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D11P HL023 | D11P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D11P HF010 | D11P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D11P HF020 | D11P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D11P HA021 | D11P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-30 | 2019-09-05 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D11S PB011 | D11S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-10 | 2019-10-17 | 6 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D11S HF031 | D11S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D11S FB011 | D11S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D11S FB021 | D11S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-24 | 2019-09-30 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D11S HA031 | D11S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-27 | 2019-09-04 | 7 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D11S HA041 | D11S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-10 | 2019-09-23 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D11S PS023 | D11S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D11S HL023 | D11S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D11S HF010 | D11S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D11S HF020 | D11S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D11S HA011 | D11S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-19 | 2019-08-23 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D11S HA021 | D11S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-29 | 2019-09-04 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D12P PB011 | D12P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-07 | 2019-10-15 | 6 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D12P HF031 | D12P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D12P FB011 | D12P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D12P FB021 | D12P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-24 | 2019-09-30 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D12P HA031 | D12P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-27 | 2019-09-04 | 7 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D12P HA041 | D12P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-10 | 2019-09-23 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D12P PS023 | D12P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D12P HL023 | D12P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D12P HF010 | D12P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D12P HF020 | D12P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D12P HA011 | D12P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-19 | 2019-08-23 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D12P HA021 | D12P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-29 | 2019-09-04 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D12S PB011 | D12S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-04 | 2019-10-11 | 5 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D12S HF031 | D12S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D12S FB011 | D12S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D12S FB021 | D12S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-23 | 2019-09-26 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D12S HA031 | D12S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-26 | 2019-09-03 | 7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D12S HA041 | D12S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-09 | 2019-09-20 | 8 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D12S PS023 | D12S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D12S HL023 | D12S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D12S HF010 | D12S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D12S HF020 | D12S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D12S HA011 | D12S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-16 | 2019-08-22 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D12S HA021 | D12S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-28 | 2019-09-03 | 5 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D13P PB011 | D13P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-08 | 2019-10-16 | 6 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D13P HF031 | D13P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D13P FB011 | D13P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D13P FB021 | D13P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-26 | 2019-10-01 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D13P HA041 | D13P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-16 | 2019-09-25 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D13P PS023 | D13P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D13P HL023 | D13P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D13P HF010 | D13P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D13P HA021 | D13P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-02 | 2019-09-06 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D13P HF020 | D13P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D13S PB011 | D13S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-07 | 2019-10-15 | 6 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D13S HF031 | D13S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D13S FB011 | D13S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D13S FB021 | D13S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-25 | 2019-09-30 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D13S HA031 | D13S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-28 | 2019-09-05 | 7 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D13S HA041 | D13S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-11 | 2019-09-24 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D13S PS023 | D13S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D13S HL023 | D13S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D13S HA011 | D13S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-20 | 2019-08-26 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D13S HA021 | D13S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-30 | 2019-09-05 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D13S HF010 | D13S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D13S HF020 | D13S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D14P HF010 | D14P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D14P HF020 | D14P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D14P PB011 | D14P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-15 | 2019-10-22 | 6 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D14P HF031 | D14P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D14P FB011 | D14P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D14P FB021 | D14P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-04 | 2019-10-10 | 4 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D14P HA031 | D14P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-05 | 2019-09-17 | 7 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D14P HA041 | D14P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-23 | 2019-10-02 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D14P PS023 | D14P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D14P HL023 | D14P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D14P HA011 | D14P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-28 | 2019-09-03 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D14P HA021 | D14P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-09 | 2019-09-17 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D14S PB011 | D14S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-21 | 6 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D14S HF031 | D14S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D14S FB011 | D14S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D14S FB021 | D14S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-02 | 2019-10-08 | 4 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D14S HA031 | D14S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-04 | 2019-09-16 | 7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D14S HA041 | D14S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-20 | 2019-10-01 | 8 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D14S PS023 | D14S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D14S HL023 | D14S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D14S HA011 | D14S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-27 | 2019-09-02 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D14S HA021 | D14S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-06 | 2019-09-16 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D14S HF010 | D14S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D14S HF020 | D14S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D15P PB011 | D15P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-16 | 2019-10-23 | 6 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D15P HF031 | D15P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D15P FB011 | D15P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D15P HA031 | D15P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-06 | 2019-09-18 | 7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D15P HA041 | D15P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-24 | 2019-10-04 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D15P FB021 | D15P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-07 | 2019-10-11 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D15P PS023 | D15P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D15P HL023 | D15P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D15P HA011 | D15P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-29 | 2019-09-04 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D15P HA021 | D15P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-10 | 2019-09-18 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D15P HF010 | D15P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D15P HF020 | D15P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D15S PB011 | D15S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-15 | 2019-10-22 | 6 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D15S HF031 | D15S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D15S HA031 | D15S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-05 | 2019-09-17 | 7 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D15S HA041 | D15S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-23 | 2019-10-02 | 8 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D15S FB011 | D15S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D15S FB021 | D15S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-04 | 2019-10-10 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D15S PS023 | D15S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D15S HL023 | D15S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D15S HA011 | D15S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-28 | 2019-09-03 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D15S HA021 | D15S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-09 | 2019-09-17 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D15S HF010 | D15S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D15S HF020 | D15S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D16P PB011 | D16P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-22 | 2019-10-29 | 6 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D16P HF031 | D16P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D16P HA041 | D16P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-30 | 2019-10-11 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D16P FB021 | D16P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-17 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D16P FB011 | D16P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D16P PS023 | D16P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D16P HL023 | D16P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D16P HA021 | D16P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-17 | 2019-09-23 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D16P HF010 | D16P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D16P HF020 | D16P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D16S PB011 | D16S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 6 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D16S HF031 | D16S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D16S HA031 | D16S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-11 | 2019-09-23 | 7 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D16S HA041 | D16S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-27 | 2019-10-10 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D16S FB011 | D16S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D16S FB021 | D16S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-11 | 2019-10-16 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D16S PS023 | D16S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D16S HL023 | D16S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D16S HA011 | D16S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-02 | 2019-09-09 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D16S HA021 | D16S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D16S HF010 | D16S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D16S HF020 | D16S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D17P HA041 | D17P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-14 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D17P FB011 | D17P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D17P FB021 | D17P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-15 | 2019-10-18 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D17P PS023 | D17P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D17P PB011 | D17P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-23 | 2019-10-30 | 6 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D17P HF031 | D17P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D17P HL023 | D17P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D17P HA031 | D17P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-17 | 2019-09-25 | 7 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D17P HA011 | D17P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-05 | 2019-09-10 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D17P HA021 | D17P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-18 | 2019-09-24 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D17P HF010 | D17P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D17P HF020 | D17P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D17S PB011 | D17S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-22 | 2019-10-29 | 6 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D17S HF031 | D17S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D17S FB011 | D17S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D17S FB021 | D17S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-17 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D17S HA031 | D17S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-16 | 2019-09-24 | 7 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D17S HA041 | D17S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-30 | 2019-10-11 | 8 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D17S PS023 | D17S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D17S HL023 | D17S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D17S HA011 | D17S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-03 | 2019-09-09 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D17S HA021 | D17S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-17 | 2019-09-23 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D17S HF010 | D17S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D17S HF020 | D17S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D18P PB011 | D18P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-23 | 2019-10-30 | 6 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D18P HF031 | D18P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D18P FB011 | D18P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D18P FB021 | D18P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-17 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D18P HA031 | D18P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-16 | 2019-09-24 | 7 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D18P HA041 | D18P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-30 | 2019-10-11 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D18P PS023 | D18P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D18P HL023 | D18P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D18P HA011 | D18P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-05 | 2019-09-10 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D18P HA021 | D18P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-17 | 2019-09-23 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D18P HF010 | D18P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D18P HF020 | D18P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D18S PB011 | D18S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 6 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D18S HF031 | D18S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D18S FB011 | D18S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D18S FB021 | D18S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-11 | 2019-10-16 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D18S HA031 | D18S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-11 | 2019-09-23 | 7 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D18S HA041 | D18S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-27 | 2019-10-10 | 8 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D18S PS023 | D18S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D18S HL023 | D18S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D18S HA011 | D18S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-04 | 2019-09-09 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D18S HA021 | D18S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-16 | 2019-09-20 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D18S HF010 | D18S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D18S HF020 | D18S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D19P PB011 | D19P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-24 | 2019-10-31 | 6 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D19P HF031 | D19P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D19P FB011 | D19P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D19P FB021 | D19P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-15 | 2019-10-18 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D19P HA041 | D19P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-14 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D19P PS023 | D19P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D19P HL023 | D19P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D19P HA021 | D19P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-18 | 2019-09-24 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D19P HF010 | D19P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D19P HF020 | D19P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D19S HF020 | D19S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D19S PB011 | D19S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-23 | 2019-10-30 | 6 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D19S HF031 | D19S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D19S FB011 | D19S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D19S FB021 | D19S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-17 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D19S HA031 | D19S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-16 | 2019-09-24 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D19S HA041 | D19S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-30 | 2019-10-11 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D19S PS023 | D19S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D19S HL023 | D19S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D19S HA011 | D19S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-04 | 2019-09-10 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D19S HA021 | D19S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-17 | 2019-09-23 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D19S HF010 | D19S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D91P PB011 | D91P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-15 | 2019-10-22 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D91P HF031 | D91P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D91P FB021 | D91P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-30 | 2019-10-04 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D91P HL023 | D91P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D91P HA021 | D91P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-16 | 2019-09-27 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D91P HF010 | D91P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D91P HF020 | D91P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D91S PB011 | D91S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-16 | 2019-10-23 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D91S HF031 | D91S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D91S FB021 | D91S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-30 | 2019-10-04 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D91S HL023 | D91S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D91S HF010 | D91S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D91S HF020 | D91S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | D91S HA021 | D91S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-16 | 2019-09-27 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DA00FE28 | DA00 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-26 | 2005-04-28 | 3 | 93.2 | 100 | 100 | 100 | 38 | U | 2 | A/BODY 계장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DA00FM68 | DA00 | Z |  |  | F | M | 6 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-19 | 2005-04-21 | 3 | 354.2 | 100 | 100 | 100 | 33 | U | 2 | STEERING SYSTEM | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DA00FO28 | DA00 | Z |  |  | F | O | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-03 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 1 | S/SHELL 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DA10PP38 | DA10 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  | 0 | 2005-04-29 | 2005-05-17 | 10 | 434.2 | 10000 | 100 | 100 | 41 | U | 2 | 기관도장/ 후행1 | 13 | D |  |  | X |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DA10SS18 | DA10 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  | 0 | 2005-05-12 | 2005-05-12 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 48 | U | 1 | F.W.TK 발판해체 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DA11SS18 | DA11 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 1 | 30 | 100 | 100 | 100 | 36 | U | 1 | A.P.TK 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DA11SS28 | DA11 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-09 | 2005-05-09 | 1 | 30 | 100 | 100 | 100 | 45 | U | 1 | A.P.TK 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DA11PP38 | DA11 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-28 | 2005-05-17 | 11 | 229.8 | 100 | 100 | 100 | 40 | U | 2 | A.P.TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DA20FO59 | DA20 | Z |  |  | F | O | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-24 | 2005-05-24 | 1 | 80 | 100 | 100 | 100 | 55 | U | 2 | S/G RM 보온 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DA20FE18 | DA20 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 1 | 127.7 | 100 | 100 | 100 | 36 | U | 1 | S/G RM 전장 | 12 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DA20SS28 | DA20 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-26 | 2005-05-26 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 57 | U | 3 | S/G RM 발판해체 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DA20PP38 | DA20 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-10 | 2005-05-12 | 3 | 115.8 | 100 | 100 | 100 | 46 | U | 3 | S/G RM 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DA20FO28 | DA20 | Z |  |  | F | O | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-15 | 2005-04-21 | 5 | 0 | 100 | 100 | 100 | 31 | U | 2 | S/G RM 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DA40FO28 | DA40 | Z |  |  | F | O | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-05-04 | 8 | 0 | 100 | 100 | 100 | 36 | U | 2 | AFT UPPER DK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DA40PP38 | DA40 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-18 | 2005-05-25 | 6 | 250.7 | 100 | 100 | 100 | 51 | U | 2 | AFT UPPER DK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DA40FM88 | DA40 | Z |  |  | F | M | 8 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-26 | 2005-04-28 | 3 | 0 | 100 | 100 | 100 | 38 | U | 1 | AFT UPPER DK 갑판보기 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DC00FO38 | DC00 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-15 | 2005-04-21 | 5 | 34.9 | 100 | 100 | 100 | 31 | U | 2 | C.O.TK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DC00SS18 | DC00 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-12 | 2005-04-14 | 3 | 70 | 100 | 100 | 100 | 28 | U | 1 | C.O.TK 안전망설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DC00SS28 | DC00 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-25 | 2005-05-31 | 5 | 60 | 100 | 100 | 100 | 56 | U | 1 | C.O.TK 안전망철거 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DC00FM88 | DC00 | Z |  |  | F | M | 8 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-12 | 2005-04-19 | 6 | 0 | 100 | 100 | 100 | 28 | U | 3 | C.O PUMP CENTERG | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DC00FE28 | DC00 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-04-27 | 4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 36 | U | 3 | C.O.TK 계장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DC10FO38 | DC10 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-27 | 2005-04-28 | 2 | 78.5 | 100 | 100 | 100 | 39 | U | 1 | NO.1 C.O.TK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DC10SS18 | DC10 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-26 | 2005-04-26 | 1 | 221 | 100 | 100 | 100 | 38 | U | 2 | NO.1 C.O TK 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DC10SS28 | DC10 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-19 | 2005-05-24 | 4 | 236 | 100 | 100 | 100 | 52 | U | 2 | NO.1 C.O TK 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DC10SS38 | DC10 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-03 | 2005-05-03 | 1 | 50 | 100 | 100 | 100 | 42 | D | 3 | NO.1 C.O TK AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DC10PP58 | DC10 | Z |  |  | P | P | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-06 | 2005-06-02 | 19 | 436.7 | 100 | 100 | 100 | 44 | U | 4 | NO.1 C.O TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DC20FO38 | DC20 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-26 | 2005-04-27 | 2 | 78.5 | 100 | 100 | 100 | 38 | U | 1 | NO.2 C.O.TK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DC20SS28 | DC20 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-17 | 2005-05-18 | 2 | 184 | 100 | 100 | 100 | 50 | U | 2 | NO.2 C.O TK 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DC20SS18 | DC20 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-25 | 2005-04-25 | 1 | 175 | 100 | 100 | 100 | 37 | U | 2 | NO.2 C.O TK 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DC20SS38 | DC20 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-04-29 | 1 | 50 | 100 | 100 | 100 | 41 | D | 3 | NO.2 C.O TK AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DC20PP58 | DC20 | Z |  |  | P | P | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-04 | 2005-06-01 | 19 | 436.7 | 100 | 100 | 100 | 43 | U | 4 | NO.2 C.O TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DC30FO38 | DC30 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-25 | 2005-04-26 | 2 | 78.5 | 100 | 100 | 100 | 37 | U | 1 | NO.3 C.O.TK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DC30SS18 | DC30 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 1 | 181 | 100 | 100 | 100 | 36 | U | 2 | NO.3 C.O TK 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DC30SS28 | DC30 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-13 | 2005-05-19 | 4 | 192 | 100 | 100 | 100 | 49 | U | 2 | NO.3 C.O TK 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DC30SS38 | DC30 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-04-29 | 1 | 50 | 100 | 100 | 100 | 41 | D | 3 | NO.3 C.O TK AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DC30PP58 | DC30 | Z |  |  | P | P | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-04 | 2005-05-31 | 18 | 436.7 | 100 | 100 | 100 | 43 | U | 4 | NO.3 C.O TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DC40FO38 | DC40 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-04-25 | 2 | 78.5 | 100 | 100 | 100 | 36 | U | 1 | NO.4 C.O.TK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DC40SS18 | DC40 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-21 | 2005-04-21 | 1 | 128 | 100 | 100 | 100 | 35 | U | 2 | NO.4 C.O TK 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DC40SS28 | DC40 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-12 | 2005-05-18 | 4 | 138 | 100 | 100 | 100 | 48 | U | 2 | NO.4 C.O TK 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DC40SS38 | DC40 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-28 | 2005-04-28 | 1 | 50 | 100 | 100 | 100 | 40 | D | 3 | NO.4 C.O TK AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DC40PP58 | DC40 | Z |  |  | P | P | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-27 | 18 | 436.7 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 4 | NO.4 C.O TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DC50FO38 | DC50 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-21 | 2005-04-22 | 2 | 78.5 | 100 | 100 | 100 | 35 | U | 1 | NO.5 C.O.TK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DC50SS18 | DC50 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-20 | 2005-04-20 | 1 | 139 | 100 | 100 | 100 | 34 | U | 2 | NO.5 C.O TK 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DC50SS28 | DC50 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-11 | 2005-05-17 | 4 | 149 | 100 | 100 | 100 | 47 | U | 2 | NO.5 C.O TK 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DC50SS38 | DC50 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-26 | 2005-04-26 | 1 | 50 | 100 | 100 | 100 | 38 | D | 3 | NO.5 C.O TK AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DC50PP58 | DC50 | Z |  |  | P | P | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-27 | 2005-05-25 | 18 | 436.7 | 100 | 100 | 100 | 39 | U | 4 | NO.5 C.O TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DC60FO38 | DC60 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-18 | 2005-04-20 | 3 | 78.5 | 100 | 100 | 100 | 32 | U | 1 | NO.6 C.O.TK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DC60SS18 | DC60 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-15 | 2005-04-15 | 1 | 125 | 100 | 100 | 100 | 31 | U | 2 | NO.6 C.O TK 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DC60SS28 | DC60 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-06 | 4 | 134 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 2 | NO.6 C.O TK 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DC60SS38 | DC60 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-21 | 2005-04-21 | 1 | 50 | 100 | 100 | 100 | 35 | D | 4 | NO.6 C.O TK AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DC60PP58 | DC60 | Z |  |  | P | P | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-05-24 | 20 | 436.7 | 100 | 100 | 100 | 36 | U | 4 | NO.6 C.O TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DC90FO38 | DC90 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-15 | 2005-04-18 | 2 | 78.5 | 100 | 100 | 100 | 31 | U | 1 | SLOP TK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DC90SS18 | DC90 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-14 | 2005-04-14 | 1 | 83 | 100 | 100 | 100 | 30 | U | 4 | SLOP TK 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DC90SS28 | DC90 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-04 | 3 | 86 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 2 | SLOP TK 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DC90SS38 | DC90 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-20 | 2005-04-20 | 1 | 60 | 100 | 100 | 100 | 34 | D | 3 | SLOP TK AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DC90PP58 | DC90 | Z |  |  | P | P | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-21 | 2005-05-20 | 19 | 436.7 | 100 | 100 | 100 | 35 | U | 4 | SLOP TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DC91PP58 | DC91 | Z |  |  | P | P | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-21 | 2005-05-09 | 11 | 72.8 | 100 | 100 | 100 | 35 | U | 1 | RESIDUAL OIL TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DE00FO28 | DE00 | Z |  |  | F | O | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-20 | 2005-04-27 | 6 | 665.7 | 100 | 100 | 100 | 34 | U | 2 | E/R 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DE00FM78 | DE00 | Z |  |  | F | M | 7 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-21 | 2005-04-27 | 5 | 42.8 | 100 | 100 | 100 | 35 | U | 1 | E/R 기관보기 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DE00FE28 | DE00 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-04-26 | 3 | 124.2 | 100 | 100 | 100 | 36 | D | 3 | E/R 계장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DE00SS38 | DE00 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-15 | 2005-04-20 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 31 | U | 4 | E/R TK AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DE00PP38 | DE00 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-27 | 2005-05-17 | 12 | 817.8 | 100 | 100 | 100 | 39 | U | 4 | E/R 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DE10PP38 | DE10 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-04 | 2005-05-17 | 8 | 101.3 | 100 | 100 | 100 | 43 | U | 1 | D/B TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DE11PP38 | DE11 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-04 | 2005-05-09 | 3 | 387.2 | 100 | 100 | 100 | 43 | U | 1 | H.F.O TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DE12PP38 | DE12 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-09 | 5 | 159.2 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 1 | E30 ZONE TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DE13PP38 | DE13 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-28 | 2005-04-29 | 2 | 86.8 | 100 | 100 | 100 | 40 | U | 1 | E40 ZONE TK 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DE20FO28 | DE20 | Z |  |  | F | O | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-03-14 | 2005-03-29 | 12 | 628.7 | 100 | 100 | 100 | 8 | U | 1 | E20 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DE20FO58 | DE20 | Z |  |  | F | O | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-03 | 2005-05-03 | 1 | 34.3 | 100 | 100 | 100 | 42 | U | 3 | E20 보온 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DE20FE28 | DE20 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-03-25 | 2005-03-31 | 5 | 62.1 | 100 | 100 | 100 | 17 | U | 4 | E20 계장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DE20FE18 | DE20 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-03-21 | 2005-03-31 | 9 | 1064.6 | 100 | 100 | 100 | 13 | U | 3 | E20 전장 | 12 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DE20SS28 | DE20 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-09 | 2005-05-09 | 1 | 41 | 100 | 100 | 100 | 45 | D | 4 | E20 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DE20FM78 | DE20 | Z |  |  | F | M | 7 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-03-21 | 2005-03-23 | 3 | 0 | 100 | 100 | 100 | 13 | U | 2 | E20 기관보기 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DE20PP38 | DE20 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-25 | 2005-04-28 | 4 | 271.4 | 100 | 100 | 100 | 37 | D | 3 | E20 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DE30FO58 | DE30 | Z |  |  | F | O | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-28 | 2005-04-28 | 1 | 160.1 | 100 | 100 | 100 | 40 | U | 3 | E30 보온 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DE30FE28 | DE30 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-01 | 2005-04-08 | 5 | 77.6 | 100 | 100 | 100 | 22 | U | 4 | E30 계장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DE30FE18 | DE30 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-03-25 | 2005-04-08 | 10 | 1064.6 | 100 | 100 | 100 | 17 | U | 3 | E30 전장 | 12 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DE30SS28 | DE30 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-04 | 2005-05-04 | 1 | 69 | 100 | 100 | 100 | 43 | D | 4 | E30 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DE30FM78 | DE30 | Z |  |  | F | M | 7 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-03-25 | 2005-03-30 | 4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 17 | U | 2 | E30 기관보기 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DE30FO28 | DE30 | Z |  |  | F | O | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-03-18 | 2005-03-31 | 10 | 818 | 100 | 100 | 100 | 12 | U | 1 | E30 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DE30PP38 | DE30 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-20 | 2005-04-22 | 3 | 228 | 100 | 100 | 100 | 34 | D | 3 | E30 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DE40FO58 | DE40 | Z |  |  | F | O | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-25 | 2005-04-28 | 4 | 403 | 100 | 100 | 100 | 37 | U | 3 | E40 보온 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DE40FE28 | DE40 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-13 | 2005-04-14 | 2 | 62.1 | 100 | 100 | 100 | 29 | U | 4 | E40 계장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DE40FE18 | DE40 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-11 | 2005-04-21 | 9 | 1149.7 | 100 | 100 | 100 | 27 | U | 2 | E40 전장 | 12 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DE40SS28 | DE40 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-04-29 | 1 | 119 | 100 | 100 | 100 | 41 | D | 4 | E40 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DE40FM78 | DE40 | Z |  |  | F | M | 7 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-11 | 2005-04-14 | 4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 27 | U | 3 | E40 기관보기 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DE40FO28 | DE40 | Z |  |  | F | O | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-04 | 2005-04-21 | 13 | 840.6 | 100 | 100 | 100 | 23 | U | 1 | E40 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DE40PP38 | DE40 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-19 | 2005-04-22 | 4 | 423.4 | 100 | 100 | 100 | 33 | U | 4 | E40 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DE50FM18 | DE50 | Z |  |  | F | M | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-03-17 | 2005-03-18 | 2 | 148.4 | 100 | 100 | 100 | 11 | U | 2 | S/TUBE | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DE50FM28 | DE50 | Z |  |  | F | M | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-03-25 | 2005-03-28 | 2 | 38.3 | 100 | 100 | 100 | 17 | U | 3 | SHAFT | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DE50FM38 | DE50 | Z |  |  | F | M | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-06 | 2005-04-08 | 3 | 67 | 100 | 100 | 100 | 24 | U | 3 | M/E INST | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DE50FM48 | DE50 | Z |  |  | F | M | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-18 | 2005-04-20 | 3 | 162.7 | 100 | 100 | 100 | 32 | U | 1 | PROPELLER | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DE50FM58 | DE50 | Z |  |  | F | M | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-04-28 | 5 | 71.8 | 100 | 100 | 100 | 36 | U | 2 | M/E & SHAFT 정렬 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DE90FO58 | DE90 | Z |  |  | F | O | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-18 | 2005-05-19 | 2 | 171.5 | 100 | 100 | 100 | 51 | U | 3 | E90 보온 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DE90FE28 | DE90 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-04 | 3 | 31.1 | 100 | 100 | 100 | 41 | D | 4 | E90 계장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DE90FE18 | DE90 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-27 | 2005-05-09 | 7 | 330 | 100 | 100 | 100 | 39 | U | 3 | E90 전장 | 12 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DE90FO28 | DE90 | Z |  |  | F | O | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-15 | 2005-04-26 | 8 | 624.5 | 100 | 100 | 100 | 31 | U | 1 | E90 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DE90PP38 | DE90 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-12 | 2005-05-17 | 3 | 36.2 | 100 | 100 | 100 | 48 | D | 4 | E90 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DF00FM88 | DF00 | Z |  |  | F | M | 8 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-04-29 | 6 | 52.3 | 100 | 100 | 100 | 36 | U | 1 | F/BODY 기계 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DF00FE18 | DF00 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-09 | 5 | 0 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 3 | F/BODY 전장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DF00FE28 | DF00 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-03 | 2005-05-09 | 4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 42 | U | 2 | F/BODY 계장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DF00FO38 | DF00 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-05-17 | 15 | 547.3 | 100 | 100 | 100 | 36 | U | 4 | F/BODY 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DF10SS28 | DF10 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-04-29 | 1 | 60 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 1 | F.P.T 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DF10SS18 | DF10 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-20 | 2005-04-20 | 1 | 60 | 100 | 100 | 100 | 34 | U | 1 | F.P.T 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DF10PP48 | DF10 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-21 | 2005-05-09 | 11 | 313.4 | 100 | 100 | 100 | 35 | U | 2 | F.P.T 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DF21FE18 | DF21 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-23 | 2005-05-24 | 2 | 127.7 | 100 | 100 | 100 | 54 | U | 1 | B/STORE 전장 | 12 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DF21PP48 | DF21 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-18 | 2005-05-25 | 6 | 250.7 | 100 | 100 | 100 | 51 | U | 2 | "B/STORE | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DF22PP48 | DF22 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-09 | 5 | 125.4 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 1 | C/LOCKER 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DF23PP48 | DF23 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-26 | 2005-06-03 | 7 | 396.9 | 100 | 100 | 100 | 57 | U | 1 | BOW RM 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DF30FO38 | DF30 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-18 | 2005-05-25 | 6 | 59 | 100 | 100 | 100 | 51 | U | 1 | FCLE DK ALL 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DF30PP48 | DF30 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-01 | 2005-06-09 | 6 | 417.8 | 100 | 100 | 100 | 61 | U | 1 | FCLE DK ALL 도장 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DH00FE28 | DH00 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-17 | 10 | 0 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 1 | ACC 계장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DH10FE18 | DH10 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-27 | 2005-05-17 | 12 | 1234.9 | 100 | 100 | 100 | 39 | U | 1 | ACC 전장 | 12 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DS10FO98 | DS10 | Z |  |  | F | O | 9 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-03-25 | 2005-03-31 | 5 | 0 | 100 | 100 | 100 | 17 | U | 1 | F/O전 SYS TEST(선장) | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DS20FM98 | DS20 | Z |  |  | F | M | 9 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-04 | 3 | 47.9 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 2 | L/C전 축타관련작업 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DS20FO98 | DS20 | Z |  |  | F | O | 9 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-09 | 5 | 52.3 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 1 | L/C전 SYS TEST(선장) | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DS30FO38 | DS30 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-18 | 2005-04-21 | 4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 32 | U | 1 | S/SHELL 관철 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DS31PP48 | DS31 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-21 | 2005-05-09 | 11 | 229.8 | 100 | 100 | 100 | 35 | U | 1 | F/BOTTOM 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DS32PP48 | DS32 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-26 | 2005-05-09 | 8 | 229.8 | 100 | 100 | 100 | 38 | U | 1 | S/BOTTOM 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DS33PP48 | DS33 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-28 | 2005-05-09 | 6 | 250.7 | 100 | 100 | 100 | 40 | U | 1 | BOOTTOP 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DS34PP48 | DS34 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-28 | 2005-05-09 | 6 | 188 | 100 | 100 | 100 | 40 | U | 1 | TOP SIDE 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DS35PP48 | DS35 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-05-09 | 5 | 835.7 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 1 | S/S FINAL 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DU00FE28 | DU00 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-25 | 2005-05-26 | 2 | 232.9 | 100 | 100 | 100 | 56 | U | 2 | UPP. DK 계장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DU00FO38 | DU00 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-18 | 2005-05-27 | 8 | 95.9 | 100 | 100 | 100 | 51 | U | 1 | UPP. DK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DU00FM88 | DU00 | Z |  |  | F | M | 8 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-13 | 2005-05-24 | 7 | 304.6 | 100 | 100 | 100 | 49 | U | 2 | UPP. DK 갑판보기 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DU00PP48 | DU00 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-31 | 2005-06-08 | 6 | 260.6 | 100 | 100 | 100 | 60 | U | 1 | UPP. DK 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DU01PP48 | DU01 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-27 | 2005-06-02 | 5 | 313.4 | 100 | 100 | 100 | 58 | U | 1 | DK STORE 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DU10FO38 | DU10 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-25 | 2005-06-01 | 6 | 366.1 | 100 | 100 | 100 | 56 | U | 1 | NO.1 M/DK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DU10PP48 | DU10 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-03 | 2005-06-09 | 4 | 271.6 | 100 | 100 | 100 | 63 | U | 1 | NO.1 M/DK 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DU20FO38 | DU20 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-18 | 2005-05-25 | 6 | 427.2 | 100 | 100 | 100 | 51 | U | 1 | NO.2 M/DK 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DU20PP40 | DU20 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-30 | 2005-06-08 | 7 | 146.2 | 100 | 100 | 100 | 59 | U | 1 | NO.2 M/DK 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DW00FE28 | DW00 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-12 | 2005-04-14 | 3 | 434.7 | 100 | 100 | 100 | 28 | U | 1 | W.B.T 계장 공사 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DW00FO38 | DW00 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-01 | 2005-04-11 | 6 | 69.7 | 100 | 100 | 100 | 22 | U | 1 | W.B.T 관철공사 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DW10FO38 | DW10 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-18 | 2005-04-18 | 1 | 43.6 | 100 | 100 | 100 | 32 | D | 2 | NO.1 W.B.T 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DW10SS18 | DW10 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-15 | 2005-04-15 | 1 | 42 | 100 | 100 | 100 | 31 | U | 1 | NO.1 W.B.T 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DW10SS28 | DW10 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-29 | 2005-04-29 | 1 | 45 | 100 | 100 | 100 | 41 | U | 1 | NO.1 W.B.T 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DW10SS38 | DW10 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-20 | 2005-04-20 | 1 | 48 | 100 | 100 | 100 | 34 | D | 1 | NO.1 W.B.T AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DW10PP48 | DW10 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-05-09 | 10 | 752.1 | 100 | 100 | 100 | 36 | D | 2 | NO.1 W.B.T 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DW20FO38 | DW20 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-14 | 2005-04-14 | 1 | 43.6 | 100 | 100 | 100 | 30 | U | 2 | NO.2 W.B.T 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DW20SS18 | DW20 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-13 | 2005-04-13 | 1 | 12 | 100 | 100 | 100 | 29 | U | 1 | NO.2 W.B.T 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DW20SS28 | DW20 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-27 | 2005-04-27 | 1 | 12 | 100 | 100 | 100 | 39 | U | 1 | NO.2 W.B.T 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DW20SS38 | DW20 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-18 | 2005-04-18 | 1 | 50 | 100 | 100 | 100 | 32 | D | 1 | NO.2 W.B.T AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DW20PP48 | DW20 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-19 | 2005-05-04 | 11 | 752.1 | 100 | 100 | 100 | 33 | U | 2 | NO.2 W.B.T 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DW30FO38 | DW30 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-11 | 2005-04-11 | 1 | 43.6 | 100 | 100 | 100 | 27 | U | 2 | NO.3 W.B.T 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DW30SS18 | DW30 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-08 | 2005-04-08 | 1 | 34 | 100 | 100 | 100 | 26 | U | 1 | NO.3 W.B.T 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DW30SS28 | DW30 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 1 | 37 | 100 | 100 | 100 | 36 | U | 1 | NO.3 W.B.T 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DW30SS38 | DW30 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-14 | 2005-04-14 | 1 | 47 | 100 | 100 | 100 | 30 | D | 1 | NO.3 W.B.T AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DW30PP48 | DW30 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-15 | 2005-04-29 | 11 | 752.1 | 100 | 100 | 100 | 31 | U | 2 | NO.3 W.B.T 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DW40FO38 | DW40 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-01 | 2005-04-01 | 1 | 43.6 | 100 | 100 | 100 | 22 | U | 2 | NO.4 W.B.T 관철 | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DW40SS18 | DW40 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-01 | 2005-04-01 | 1 | 34 | 100 | 100 | 100 | 22 | U | 1 | NO.4 W.B.T 발판설치 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DW40SS28 | DW40 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-20 | 2005-04-20 | 1 | 38 | 100 | 100 | 100 | 34 | U | 1 | NO.4 W.B.T 발판해체 | 8 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DW40SS38 | DW40 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-08 | 2005-04-08 | 1 | 60 | 100 | 100 | 100 | 26 | D | 1 | NO.4 W.B.T AIR TEST | 16 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | DW40PP48 | DW40 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-04-12 | 2005-04-26 | 11 | 752.1 | 100 | 100 | 100 | 28 | U | 2 | NO.4 W.B.T 도장 | 14 | D | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E11C PB011 | E11C | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-11 | 2019-09-23 | 7 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E11C HF031 | E11C | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E11C FB011 | E11C | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-15 | 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E11C FB021 | E11C | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-19 | 2019-09-06 | 15 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E11C HA031 | E11C | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-07-10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E11C HA041 | E11C | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-08-16 | 16 | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E11C HL023 | E11C | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E11C HF010 | E11C | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E11C HF020 | E11C | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E11C HA011 | E11C | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-07 | 2019-06-24 | 12 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E11C HA021 | E11C | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-09 | 7 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E12C HL011 | E12C | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E12C HF031 | E12C | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E12C FB011 | E12C | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-04 | 2019-07-11 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E12C FB021 | E12C | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E12C HA031 | E12C | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-07-08 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E12C HA041 | E12C | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-15 | 2019-08-09 | 15 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E12C HF010 | E12C | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E12C HF020 | E12C | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E12C HA011 | E12C | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-21 | 13 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E12C HA021 | E12C | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-27 | 2019-07-10 | 10 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E13C HL011 | E13C | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E13C HF031 | E13C | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E13C FB011 | E13C | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-07-26 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E13C FB021 | E13C | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E13C HA041 | E13C | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-11 | 2019-08-06 | 14 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E13C HF010 | E13C | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E13C HF020 | E13C | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E13C HA021 | E13C | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-03 | 2019-07-09 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E21P PB011 | E21P | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-04 | 2019-09-11 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E21P HF031 | E21P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E21P FB011 | E21P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-26 | 2019-08-05 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E21P FB021 | E21P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-22 | 2019-08-28 | 5 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E21P HA031 | E21P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-25 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E21P HA041 | E21P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-07 | 2019-08-21 | 10 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E21P PS023 | E21P | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E21P HL023 | E21P | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E21P HF010 | E21P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E21P HF020 | E21P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E21P HA011 | E21P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-26 | 2019-07-12 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E21P HA021 | E21P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-07-26 | 7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E21S HF020 | E21S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E21S HA011 | E21S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-28 | 2019-07-16 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E21S PB011 | E21S | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-05 | 2019-09-16 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E21S HF031 | E21S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E21S FB011 | E21S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E21S FB021 | E21S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-26 | 2019-09-02 | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E21S HA031 | E21S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-12 | 2019-08-05 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E21S HA041 | E21S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-09 | 2019-08-23 | 10 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E21S PS023 | E21S | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E21S HL023 | E21S | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E21S HF010 | E21S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E21S HA021 | E21S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-22 | 2019-08-06 | 7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E22P HL011 | E22P | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E22P HF031 | E22P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E22P FB021 | E22P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E22P HA041 | E22P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-24 | 2019-08-09 | 8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E22P HF010 | E22P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E22P HF020 | E22P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E22P HA021 | E22P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-19 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E22S HL011 | E22S | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E22S HF031 | E22S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E22S FB021 | E22S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E22S HA041 | E22S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-24 | 2019-08-09 | 8 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E22S HF010 | E22S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E22S HF020 | E22S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E22S HA021 | E22S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-19 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E23P HL011 | E23P | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E23P HF031 | E23P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E23P FB021 | E23P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E23P HA041 | E23P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2019-08-06 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E23P HF020 | E23P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E23P HF010 | E23P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E23P HA021 | E23P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-12 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E23S HL011 | E23S | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E23S HF031 | E23S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E23S FB021 | E23S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E23S HA041 | E23S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-22 | 2019-08-07 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E23S HF010 | E23S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E23S HF020 | E23S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E23S HA021 | E23S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-12 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E31P PB011 | E31P | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-06 | 2019-09-16 | 5 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E31P HF031 | E31P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E31P FB011 | E31P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2019-07-22 | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E31P FB021 | E31P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-16 | 2019-08-26 | 7 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E31P HA031 | E31P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-03 | 2019-07-18 | 12 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E31P HA041 | E31P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-24 | 2019-08-14 | 11 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E31P PS023 | E31P | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E31P HL023 | E31P | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E31P HF010 | E31P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E31P HF020 | E31P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E31P HA011 | E31P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-07-09 | 15 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E31P HA021 | E31P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-11 | 2019-07-18 | 6 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E31S PB011 | E31S | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-04 | 2019-09-11 | 6 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E31S HF031 | E31S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E31S FB011 | E31S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E31S FB021 | E31S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-16 | 2019-08-26 | 7 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E31S HA031 | E31S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-16 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E31S HA041 | E31S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-22 | 2019-08-12 | 11 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E31S PS023 | E31S | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E31S HL023 | E31S | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E31S HF010 | E31S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E31S HF020 | E31S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E31S HA011 | E31S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-07-05 | 15 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E31S HA021 | E31S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-09 | 2019-07-17 | 7 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E32P HL023 | E32P | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E32P HF010 | E32P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E32P PB011 | E32P | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-06 | 2019-09-16 | 5 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E32P HF031 | E32P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E32P FB011 | E32P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E32P FB021 | E32P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-19 | 2019-08-27 | 7 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E32P HA031 | E32P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-04 | 2019-07-19 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E32P HF020 | E32P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E32P HA041 | E32P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-25 | 2019-08-16 | 11 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E32P PS023 | E32P | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E32P HA011 | E32P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-07-01 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E32P HA021 | E32P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-12 | 2019-07-22 | 7 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E32S PB011 | E32S | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-10 | 2019-09-19 | 6 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E32S HF031 | E32S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E32S FB011 | E32S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E32S FB021 | E32S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-21 | 2019-08-29 | 7 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E32S HA031 | E32S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-23 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E32S HA041 | E32S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-20 | 11 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E32S PS023 | E32S | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E32S HL023 | E32S | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E32S HF010 | E32S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E32S HF020 | E32S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E32S HA011 | E32S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-27 | 2019-07-04 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E32S HA021 | E32S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-16 | 2019-07-24 | 7 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E39C PB011 | E39C | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-17 | 2019-09-23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E39C HF031 | E39C | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E39C FB021 | E39C | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-04 | 2019-09-09 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E39C HL023 | E39C | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E39C HF010 | E39C | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E39C HF020 | E39C | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E39C HA021 | E39C | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-23 | 2019-09-03 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E41P PB011 | E41P | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-20 | 2019-09-26 | 5 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E41P HF031 | E41P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E41P FB011 | E41P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-24 | 2019-08-12 | 9 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E41P FB021 | E41P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-29 | 2019-09-09 | 8 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E41P HA031 | E41P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-17 | 2019-08-08 | 12 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E41P HA041 | E41P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-14 | 2019-08-28 | 10 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E41P PS023 | E41P | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E41P HL023 | E41P | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E41P HF010 | E41P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E41P HF020 | E41P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E41P HA011 | E41P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-02 | 2019-07-23 | 16 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E41P HA021 | E41P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-23 | 2019-08-08 | 8 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E41S PB011 | E41S | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-25 | 2019-10-04 | 7 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E41S HF031 | E41S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E41S FB011 | E41S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-26 | 2019-08-06 | 3 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E41S FB021 | E41S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-26 | 2019-09-04 | 8 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E41S HA031 | E41S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-11 | 2019-07-26 | 12 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E41S HA041 | E41S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-08 | 2019-08-22 | 10 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E41S PS023 | E41S | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E41S HL023 | E41S | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E41S HF010 | E41S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E41S HF020 | E41S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E41S HA011 | E41S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-27 | 2019-07-18 | 16 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E41S HA021 | E41S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2019-08-06 | 8 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E42P PB011 | E42P | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-26 | 2019-10-02 | 5 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E42P HF031 | E42P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E42P FB011 | E42P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-13 | 7 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E42P FB021 | E42P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-30 | 2019-09-10 | 8 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E42P HA031 | E42P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-08-09 | 12 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E42P HA041 | E42P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-16 | 2019-08-29 | 10 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E42P PS023 | E42P | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E42P HL023 | E42P | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E42P HF010 | E42P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E42P HF020 | E42P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E42P HA011 | E42P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-03 | 2019-07-24 | 16 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E42P HA021 | E42P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-24 | 2019-08-09 | 8 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E42S FB011 | E42S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E42S FB021 | E42S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-27 | 2019-09-05 | 8 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E42S HA031 | E42S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-12 | 2019-08-05 | 12 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E42S HA041 | E42S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-09 | 2019-08-23 | 10 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E42S PS023 | E42S | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E42S PB011 | E42S | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-27 | 2019-10-07 | 6 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E42S HL023 | E42S | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E42S HF031 | E42S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E42S HF010 | E42S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E42S HF020 | E42S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E42S HA011 | E42S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-26 | 2019-07-17 | 16 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E42S HA021 | E42S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2019-08-06 | 8 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E51P PB011 | E51P | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-25 | 2019-10-02 | 6 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E51P HF031 | E51P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E51P FB011 | E51P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 3 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E51P FB021 | E51P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-05 | 2019-09-17 | 7 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E51P HA031 | E51P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-24 | 2019-08-09 | 8 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E51P HA041 | E51P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-16 | 2019-09-04 | 14 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E51P PS023 | E51P | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E51P HL023 | E51P | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E51P HF010 | E51P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E51P HA011 | E51P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-04 | 2019-07-23 | 14 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E51P HA021 | E51P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-26 | 2019-08-12 | 7 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E51P HF020 | E51P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E51S PB011 | E51S | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-26 | 2019-10-04 | 6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E51S HF031 | E51S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E51S FB011 | E51S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-14 | 2019-08-19 | 3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E51S FB021 | E51S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-10 | 2019-09-23 | 8 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E51S HA031 | E51S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-14 | 8 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E51S HA041 | E51S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-21 | 2019-09-09 | 14 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E51S PS023 | E51S | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E51S HL023 | E51S | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E51S HA011 | E51S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-11 | 2019-08-06 | 14 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E51S HA021 | E51S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-07 | 2019-08-16 | 7 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E51S HF010 | E51S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E51S HF020 | E51S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E52P HA031 | E52P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-22 | 2019-08-13 | 12 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E52P HA041 | E52P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-20 | 2019-09-02 | 10 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E52P PB011 | E52P | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-26 | 2019-10-04 | 6 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E52P HF031 | E52P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E52P FB011 | E52P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-14 | 2019-08-16 | 2 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E52P FB021 | E52P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-03 | 2019-09-11 | 7 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E52P PS023 | E52P | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E52P HL023 | E52P | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E52P HA011 | E52P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-05 | 2019-07-22 | 12 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E52P HA021 | E52P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-06 | 2019-08-14 | 7 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E52P HF010 | E52P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E52P HF020 | E52P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E52S PB011 | E52S | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-27 | 2019-10-07 | 6 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E52S HF031 | E52S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E52S FB011 | E52S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E52S FB021 | E52S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-06 | 2019-09-19 | 8 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E52S HA031 | E52S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-25 | 2019-08-19 | 12 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E52S HA041 | E52S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-23 | 2019-09-05 | 10 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E52S PS023 | E52S | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E52S HL023 | E52S | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E52S HA011 | E52S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-25 | 12 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E52S HA021 | E52S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-09 | 2019-08-20 | 7 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E52S HF010 | E52S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E52S HF020 | E52S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E91C PB011 | E91C | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-10 | 2019-09-19 | 6 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E91C HF031 | E91C | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E91C FB011 | E91C | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E91C FB021 | E91C | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-27 | 2019-09-05 | 8 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E91C HA031 | E91C | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-17 | 2019-08-06 | 10 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E91C HA041 | E91C | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-12 | 2019-08-26 | 10 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E91C PS023 | E91C | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E91C HA011 | E91C | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-05 | 2019-07-11 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E91C HA021 | E91C | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-24 | 2019-08-06 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E91C HF010 | E91C | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | E91C HF020 | E91C | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F11C HL034 | F11C | B |  |  | H | L | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F11C PB011 | F11C | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-16 | 2019-10-24 | 7 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F11C HF031 | F11C | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F11C FB011 | F11C | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F11C HA031 | F11C | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-23 | 2019-09-02 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F11C HA041 | F11C | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-06 | 2019-10-01 | 16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F11C FB021 | F11C | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-02 | 2019-10-08 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F11C PS023 | F11C | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F11C HA011 | F11C | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-14 | 2019-08-21 | 5 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F11C HA021 | F11C | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-26 | 2019-09-03 | 7 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F11C HF010 | F11C | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F11C HF020 | F11C | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F21P HL011 | F21P | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F21P HF031 | F21P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F21P HA031 | F21P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-12 | 2019-08-26 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F21P HA041 | F21P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-30 | 2019-09-18 | 12 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F21P FB011 | F21P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F21P FB021 | F21P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F21P HA011 | F21P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-24 | 2019-08-16 | 12 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F21P HA021 | F21P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-22 | 2019-08-28 | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F21P HF010 | F21P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F21P HF020 | F21P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F21P PS023 | F21P | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F21S HL011 | F21S | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F21S HF031 | F21S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F21S HA031 | F21S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-13 | 2019-08-27 | 10 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F21S HA041 | F21S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-02 | 2019-09-19 | 12 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F21S FB011 | F21S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F21S FB021 | F21S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F21S HA011 | F21S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-25 | 2019-08-19 | 12 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F21S HA021 | F21S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-23 | 2019-08-29 | 5 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F21S HF010 | F21S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F21S HF020 | F21S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F31P HL011 | F31P | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F31P HF031 | F31P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F31P HA031 | F31P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-13 | 2019-08-27 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F31P HA041 | F31P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-02 | 2019-09-19 | 12 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F31P FB011 | F31P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F31P FB021 | F31P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-20 | 2019-09-25 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F31P HA011 | F31P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-26 | 2019-08-09 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F31P HA021 | F31P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-21 | 2019-08-29 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F31P HF010 | F31P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F31P HF020 | F31P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F31P PS023 | F31P | P |  |  | P | S | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F31S HL011 | F31S | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F31S HF031 | F31S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F31S HA031 | F31S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-14 | 2019-08-28 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F31S HA041 | F31S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-03 | 2019-09-20 | 12 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F31S FB011 | F31S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F31S FB021 | F31S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-23 | 2019-09-26 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F31S HA011 | F31S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-12 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F31S HA021 | F31S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-21 | 2019-08-29 | 7 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F31S HF010 | F31S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F31S HF020 | F31S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F32C HF020 | F32C | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F32C HL034 | F32C | B |  |  | H | L | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F32C PB011 | F32C | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-16 | 2019-10-24 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F32C HF031 | F32C | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F32C HA041 | F32C | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-10 | 2019-10-11 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F32C FB011 | F32C | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F32C HA021 | F32C | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-29 | 2019-09-05 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F32C HF010 | F32C | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F33C HL011 | F33C | B |  |  | H | L | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | Shop PE Lifting / IN SHOP | 6 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F33C HF031 | F33C | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F33C HA031 | F33C | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-16 | 2019-08-29 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F33C HA041 | F33C | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-04 | 2019-09-24 | 13 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F33C FB011 | F33C | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F33C FB021 | F33C | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-25 | 2019-09-30 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F33C HA021 | F33C | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-22 | 2019-08-30 | 7 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F33C HF010 | F33C | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F33C HF020 | F33C | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F41P PB011 | F41P | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-24 | 2019-10-01 | 6 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F41P HF031 | F41P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F41P HA031 | F41P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-23 | 2019-08-12 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F41P HA041 | F41P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-19 | 2019-09-09 | 16 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F41P FB011 | F41P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F41P FB021 | F41P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-10 | 2019-09-18 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F41P PS023 | F41P | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F41P HL023 | F41P | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F41P HA011 | F41P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-08-06 | 15 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F41P HA021 | F41P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-07 | 2019-08-13 | 5 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F41P HF010 | F41P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F41P HF020 | F41P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F41S PB011 | F41S | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-02 | 2019-10-11 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F41S HF031 | F41S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F41S HA031 | F41S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-07 | 2019-08-21 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F41S HA041 | F41S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-27 | 2019-09-19 | 16 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F41S FB011 | F41S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F41S FB021 | F41S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-20 | 2019-09-26 | 5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F41S PS023 | F41S | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F41S HL023 | F41S | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F41S HA011 | F41S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-17 | 2019-08-13 | 15 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F41S HA021 | F41S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-14 | 2019-08-21 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F41S HF010 | F41S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F41S HF020 | F41S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F71C PB011 | F71C | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-02 | 2019-10-10 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F71C HF031 | F71C | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F71C FB021 | F71C | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F71C HL023 | F71C | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F71C HA021 | F71C | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-04 | 2019-09-23 | 12 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F71C HF010 | F71C | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F71C HF020 | F71C | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F91C PB011 | F91C | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-24 | 2019-09-30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F91C HF031 | F91C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F91C FB021 | F91C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-11 | 2019-09-18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F91C HL023 | F91C | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F91C HA021 | F91C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-30 | 2019-09-10 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F91C HF010 | F91C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | F91C HF020 | F91C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | H21C HF031 | H21C | B |  |  | H | F | 03 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | H21C HA031 | H21C | B |  |  | H | A | 03 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-09 | 2019-08-14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | H21C FB021 | H21C | B |  |  | F | B | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-22 | 2019-09-02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | H21C HA041 | H21C | B |  |  | H | A | 04 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-16 | 2019-08-21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | H21C HL023 | H21C | B |  |  | H | L | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | H21C HA011 | H21C | B |  |  | H | A | 01 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-09 | 2019-08-14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | H21C HF010 | H21C | B |  |  | H | F | 01 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | H21C HF020 | H21C | B |  |  | H | F | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | H22C HL023 | H22C | B |  |  | H | L | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | H22C HA011 | H22C | B |  |  | H | A | 01 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-09 | 2019-08-16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | H22C HF010 | H22C | B |  |  | H | F | 01 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | H22C HF020 | H22C | B |  |  | H | F | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | H22C HF031 | H22C | B |  |  | H | F | 03 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | H22C FB021 | H22C | B |  |  | F | B | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-22 | 2019-09-02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | H22C HA031 | H22C | B |  |  | H | A | 03 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-09 | 2019-08-14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | H22C HA041 | H22C | B |  |  | H | A | 04 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-16 | 2019-08-21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | H23C HA041 | H23C | B |  |  | H | A | 04 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-16 | 2019-08-21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | H23C HL023 | H23C | B |  |  | H | L | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | H23C HF010 | H23C | B |  |  | H | F | 01 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | H23C HF020 | H23C | B |  |  | H | F | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | H23C HA011 | H23C | B |  |  | H | A | 01 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-09 | 2019-08-16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | H23C HF031 | H23C | B |  |  | H | F | 03 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | H23C FB021 | H23C | B |  |  | F | B | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-22 | 2019-09-02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | H23C HA031 | H23C | B |  |  | H | A | 03 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-09 | 2019-08-14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | H31C HA011 | H31C | B |  |  | H | A | 01 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-17 | 2019-07-19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | H31C PB011 | H31C | B |  |  | P | B | 01 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-22 | 2019-09-03 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | H31C HF031 | H31C | B |  |  | H | F | 03 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | H31C FB021 | H31C | B |  |  | F | B | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-24 | 2019-08-21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | H31C HA031 | H31C | B |  |  | H | A | 03 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-17 | 2019-07-23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | H31C HA041 | H31C | B |  |  | H | A | 04 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-24 | 2019-08-08 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | H31C HL023 | H31C | B |  |  | H | L | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | H31C HF010 | H31C | B |  |  | H | F | 01 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | H31C HF020 | H31C | B |  |  | H | F | 02 | DAS |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L11C HA021 | L11C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-21 | 2019-08-28 | 6 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L11C HF031 | L11C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L11C FB021 | L11C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-11 | 2019-09-16 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L11C PS023 | L11C | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L11C HA041 | L11C | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-30 | 2019-09-10 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L11C HL023 | L11C | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L11C HF010 | L11C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L11C HF020 | L11C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L12C HA021 | L12C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-21 | 2019-08-28 | 6 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L12C HF031 | L12C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L12C FB021 | L12C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-11 | 2019-09-16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L12C PS023 | L12C | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L12C HA041 | L12C | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-30 | 2019-09-10 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L12C HL023 | L12C | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L12C HF010 | L12C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L12C HF020 | L12C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L13C HA021 | L13C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-23 | 2019-08-30 | 6 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L13C HF031 | L13C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L13C FB021 | L13C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L13C PS023 | L13C | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L13C HA041 | L13C | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-03 | 2019-09-16 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L13C HL023 | L13C | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L13C HF010 | L13C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L13C HF020 | L13C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L14C HA021 | L14C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-23 | 2019-08-30 | 6 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L14C HF031 | L14C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L14C FB021 | L14C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L14C PS023 | L14C | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-02 | 2019-10-04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L14C HA041 | L14C | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-03 | 2019-09-16 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L14C HL023 | L14C | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L14C HF010 | L14C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L14C HF020 | L14C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L15C HA021 | L15C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-26 | 2019-09-02 | 6 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L15C HF031 | L15C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L15C FB021 | L15C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L15C PS023 | L15C | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-02 | 2019-10-04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L15C HA041 | L15C | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-04 | 2019-09-17 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L15C HL023 | L15C | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L15C HF010 | L15C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L15C HF020 | L15C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L16C HA041 | L16C | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-06 | 2019-09-19 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L16C HL023 | L16C | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L16C HF010 | L16C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L16C HF020 | L16C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L16C HA021 | L16C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-28 | 2019-09-04 | 6 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L16C HF031 | L16C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L16C FB021 | L16C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-20 | 2019-09-23 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L16C PS023 | L16C | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L17C HA021 | L17C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-29 | 2019-09-05 | 6 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L17C HF031 | L17C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L17C FB021 | L17C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L17C PS023 | L17C | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L17C HA041 | L17C | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-09 | 2019-09-20 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L17C HL023 | L17C | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L17C HF010 | L17C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L17C HF020 | L17C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L18C HA021 | L18C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-19 | 2019-09-26 | 6 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L18C HL034 | L18C | B |  |  | H | L | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L18C HF031 | L18C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L18C FB021 | L18C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L18C PS023 | L18C | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L18C HA041 | L18C | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-30 | 2019-10-11 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L18C HF010 | L18C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L18C HF020 | L18C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L19C HA021 | L19C | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-23 | 2019-09-30 | 6 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L19C HL034 | L19C | B |  |  | H | L | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L19C HF031 | L19C | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L19C FB021 | L19C | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L19C PS023 | L19C | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L19C HA041 | L19C | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-02 | 2019-10-15 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L19C HF010 | L19C | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | L19C HF020 | L19C | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | #OOOXQ50 | OOO | Q |  |  | X | Q | 5 | [7 empty] | 2005-12-08 | 2005-12-09 | 1 |  |  |  |  | 64 | U |  | M/T |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | #OOOXQ60 | OOO | Q |  |  | X | Q | 6 | [7 empty] | 2005-12-05 | 2005-12-07 | 3 |  |  |  |  | 61 | U |  | I/E |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | #OOOXQ70 | OOO | Q |  |  | X | Q | 7 | [7 empty] | 2005-12-08 | 2006-01-04 | 17 |  |  |  |  | 64 | U |  | S/T |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | #OOOXQ00 | OOO | Q |  |  | X | Q | 0 | [7 empty] | 2005-11-01 | 2005-11-03 | 3 |  |  |  |  | 37 | U | 0 | LC |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | #OOOXQ10 | OOO | Q |  |  | X | Q | 1 | [7 empty] | 2005-11-04 | 2005-11-30 | 19 |  |  |  |  | 40 | U | 0 | S/P |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | #OOOXQ20 | OOO | Q |  |  | X | Q | 2 | [7 empty] | 2005-12-01 | 2005-12-02 | 2 |  |  |  |  | 59 | U | 0 | D/G |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | #OOOXQ30 | OOO | Q |  |  | X | Q | 3 | [7 empty] | 2005-12-05 | 2005-12-07 | 3 |  |  |  |  | 61 | U | 0 | B/F |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | #OOOXQ40 | OOO | Q |  |  | X | Q | 4 | [7 empty] | 2005-12-08 | 2006-01-04 | 17 |  |  |  |  | 64 | U | 0 | M/F |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | #OOOZQ70 | OOO | Z |  |  | Z | Q | 7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2020-01-07 | 2020-01-09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | D | 1 | S/T |  | 0 |  |  |  | LC |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | #OOOZQ20 | OOO | Z |  |  | Z | Q | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | D | 1 | D/G |  | 0 |  |  |  | LC |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | #OOOZQ40 | OOO | Z |  |  | Z | Q | 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-12-19 | 2019-12-26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | D | 1 | M/F |  | 0 |  |  |  | LC |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | #OOOZQ50 | OOO | Z |  |  | Z | Q | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | D | 1 | M/T |  | 0 |  |  |  | LC |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | #OOOZQ60 | OOO | Z |  |  | Z | Q | 6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-12-05 | 2019-12-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | D | 1 | S/P |  | 0 |  |  |  | LC |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | #OOOZQ30 | OOO | Z |  |  | Z | Q | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | D | 1 | I/E |  | 0 |  |  |  | LC |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | ZOOOZQ070 | OOO | Z |  |  | Z | Q | 7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | D | 1 | S/T |  | 0 |  |  |  | LC |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PA22CFP023 | PA22C | P |  |  | F | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-04 | 2019-11-15 | 10 | 158 | 0 | 0 | 0 | 23 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PA22CHP023 | PA22C | P |  |  | H | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-04 | 2019-11-21 | 14 | 334 | 0 | 0 | 0 | 23 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PB11CFP023 | PB11C | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-08 | 2019-10-29 | 15 | 198 | 0 | 0 | 0 | 5 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PB11CHP023 | PB11C | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-02 | 2019-10-29 | 18 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PB11CPP023 | PB11C | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-30 | 2019-11-08 | 8 | 198 | 0 | 0 | 0 | 20 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PB12CFP023 | PB12C | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-10 | 2019-10-30 | 15 | 198 | 0 | 0 | 0 | 6 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PB12CHP023 | PB12C | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-04 | 2019-10-28 | 16 | 343 | 0 | 0 | 0 | 3 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PB12CPP023 | PB12C | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-31 | 2019-11-11 | 8 | 198 | 0 | 0 | 0 | 21 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PB14CPP023 | PB14C | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-12 | 8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 22 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PB14CFP023 | PB14C | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-11 | 2019-10-31 | 15 | 230 | 0 | 0 | 0 | 7 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PB14CHP023 | PB14C | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-07 | 2019-10-29 | 16 | 467 | 0 | 0 | 0 | 4 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PB16CPP023 | PB16C | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-05 | 2019-11-14 | 8 | 250 | 0 | 0 | 0 | 24 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PB16CFP023 | PB16C | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-14 | 2019-11-01 | 15 | 250 | 0 | 0 | 0 | 8 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PB16CHP023 | PB16C | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-08 | 2019-10-30 | 16 | 489 | 0 | 0 | 0 | 5 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PB18PFP034 | PB18P | P |  |  | F | P | 03 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-06 | 2019-11-26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | U | 0 | 2차 PE 의장 / 2차 PE | 11 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PB18PHP024 | PB18P | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-06 | 2019-11-26 | 15 | 235 | 0 | 0 | 0 | 25 | U | 0 | 2차 PE / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PB18PPP034 | PB18P | P |  |  | P | P | 03 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-27 | 2019-12-04 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | U | 0 | 2차 PE 도장 / 2차 PE | 9 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PB18SFP034 | PB18S | P |  |  | F | P | 03 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | U | 0 | 2차 PE 의장 / 2차 PE | 11 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PB18SHP024 | PB18S | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-25 | 17 | 165 | 0 | 0 | 0 | 22 | U | 0 | 2차 PE / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PB18SPP034 | PB18S | P |  |  | P | P | 03 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-26 | 2019-12-03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | U | 0 | 2차 PE 도장 / 2차 PE | 9 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PD11CFP023 | PD11C | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-30 | 2019-11-12 | 10 | 144 | 0 | 0 | 0 | 20 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PD11CHP023 | PD11C | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-28 | 2019-11-08 | 10 | 300 | 0 | 0 | 0 | 18 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PD12CFP023 | PD12C | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-28 | 2019-11-14 | 14 | 164 | 0 | 0 | 0 | 18 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PD12CHP023 | PD12C | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-24 | 2019-11-12 | 14 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 16 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PD14CFP023 | PD14C | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-31 | 2019-11-19 | 14 | 168 | 0 | 0 | 0 | 21 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PD14CHP023 | PD14C | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-29 | 2019-11-15 | 14 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PD16CFP023 | PD16C | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-07 | 2019-11-26 | 14 | 134 | 0 | 0 | 0 | 26 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PD16CHP023 | PD16C | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-05 | 2019-11-22 | 14 | 300 | 0 | 0 | 0 | 24 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PD18CFP023 | PD18C | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-20 | 2019-12-05 | 12 | 148 | 0 | 0 | 0 | 35 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PD18CHP023 | PD18C | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-18 | 2019-12-05 | 14 | 535 | 0 | 0 | 0 | 33 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PE11CPP023 | PE11C | P |  |  | P | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-04 | 2019-11-08 | 5 | 285 | 0 | 0 | 0 | 23 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PE11CFP023 | PE11C | P |  |  | F | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-07 | 2019-11-07 | 23 | 285 | 0 | 0 | 0 | 4 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PE11CHP023 | PE11C | P |  |  | H | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-04 | 2019-11-01 | 20 | 418 | 0 | 0 | 0 | 3 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PE31CPP023 | PE31C | P |  |  | P | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-07 | 2019-11-13 | 5 | 160 | 0 | 0 | 0 | 26 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PE31CFP023 | PE31C | P |  |  | F | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-16 | 2019-11-08 | 18 | 160 | 0 | 0 | 0 | 10 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PE31CHP023 | PE31C | P |  |  | H | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-16 | 2019-11-01 | 13 | 300 | 0 | 0 | 0 | 10 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PE41CPP023 | PE41C | P |  |  | P | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-15 | 2019-11-21 | 5 | 199 | 0 | 0 | 0 | 32 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PE41CFP023 | PE41C | P |  |  | F | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-25 | 2019-11-21 | 20 | 199 | 0 | 0 | 0 | 17 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PE41CHP023 | PE41C | P |  |  | H | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-22 | 2019-11-14 | 18 | 292 | 0 | 0 | 0 | 14 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PF11CFP034 | PF11C | P |  |  | F | P | 03 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-12 | 2019-12-09 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | U | 0 | 2차 PE 의장 / 2차 PE | 11 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PF11CHP024 | PF11C | P |  |  | H | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-08 | 2019-12-09 | 22 | 209 | 0 | 0 | 0 | 27 | U | 0 | 2차 PE / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PF41CPP023 | PF41C | P |  |  | P | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-06 | 4 | 308 | 0 | 0 | 0 | 22 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PF41CHL034 | PF41C | P |  |  | H | L | 03 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PF41CFP023 | PF41C | P |  |  | F | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-16 | 2019-10-25 | 8 | 308 | 0 | 0 | 0 | 10 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PF41CHP023 | PF41C | P |  |  | H | P | 02 | IN1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-16 | 2019-10-31 | 12 | 456 | 0 | 0 | 0 | 10 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PH21CPP023 | PH21C | P |  |  | P | P | 02 | DHY |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-16 | 2019-11-29 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PH21CFP023 | PH21C | P |  |  | F | P | 02 | DHY |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-04 | 2019-11-26 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PH21CHP023 | PH21C | P |  |  | H | P | 02 | DHY |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-04 | 2019-10-15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PS12PPP023 | PS12P | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-05 | 2019-11-13 | 7 | 96 | 0 | 0 | 0 | 24 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PS12PFP023 | PS12P | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-22 | 2019-10-31 | 8 | 96 | 0 | 0 | 0 | 14 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PS12PHP023 | PS12P | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-31 | 14 | 536 | 0 | 0 | 0 | 8 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PS12SPP023 | PS12S | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-05 | 2019-11-13 | 7 | 96 | 0 | 0 | 0 | 24 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PS12SFP023 | PS12S | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-23 | 2019-11-01 | 8 | 96 | 0 | 0 | 0 | 15 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PS12SHP023 | PS12S | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-15 | 2019-11-01 | 14 | 536 | 0 | 0 | 0 | 9 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PS14PPP023 | PS14P | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-05 | 2019-11-12 | 6 | 248 | 0 | 0 | 0 | 24 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PS14PFP023 | PS14P | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-24 | 2019-11-04 | 8 | 248 | 0 | 0 | 0 | 16 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PS14PHP023 | PS14P | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-18 | 2019-11-04 | 12 | 476 | 0 | 0 | 0 | 12 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PS14SPP023 | PS14S | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-07 | 2019-11-14 | 6 | 248 | 0 | 0 | 0 | 26 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PS14SFP023 | PS14S | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-28 | 2019-11-06 | 8 | 248 | 0 | 0 | 0 | 18 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PS14SHP023 | PS14S | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-22 | 2019-11-06 | 12 | 476 | 0 | 0 | 0 | 14 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PS16PPP023 | PS16P | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-08 | 2019-11-15 | 6 | 272 | 0 | 0 | 0 | 27 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PS16PFP023 | PS16P | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-23 | 2019-11-06 | 11 | 272 | 0 | 0 | 0 | 15 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PS16PHP023 | PS16P | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-23 | 2019-11-07 | 12 | 598 | 0 | 0 | 0 | 15 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PS16SPP023 | PS16S | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-12 | 2019-11-19 | 6 | 272 | 0 | 0 | 0 | 29 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PS16SFP023 | PS16S | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-25 | 2019-11-08 | 11 | 272 | 0 | 0 | 0 | 17 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PS16SHP023 | PS16S | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-25 | 2019-11-11 | 12 | 598 | 0 | 0 | 0 | 17 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PS18PPP023 | PS18P | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-29 | 2019-11-04 | 5 | 251 | 0 | 0 | 0 | 19 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PS18PHL034 | PS18P | P |  |  | H | L | 03 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PS18PFP023 | PS18P | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-24 | 2019-10-28 | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | 16 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PS18PHP023 | PS18P | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-15 | 2019-10-28 | 10 | 484 | 0 | 0 | 0 | 9 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PS18SPP023 | PS18S | P |  |  | P | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 5 | 251 | 0 | 0 | 0 | 17 | U | 0 | 1차 PE 도장 / 1차 PE | 9 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PS18SHL034 | PS18S | P |  |  | H | L | 03 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PS18SFP023 | PS18S | P |  |  | F | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | 12 | U | 0 | 1차 PE 의장 / 1차 PE | 11 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | PS18SHP023 | PS18S | P |  |  | H | P | 02 | IN2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-08 | 2019-10-22 | 10 | 484 | 0 | 0 | 0 | 5 | U | 0 | 1차 PE / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS50FE29 | QS50 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-25 | 2005-05-31 | 5 | 46.6 | 100 | 100 | 100 | 56 | D | 1 | S/T전 FINAL 계장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS50FE19 | QS50 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-18 | 2005-05-24 | 5 | 223.6 | 100 | 100 | 100 | 51 | U | 1 | S/T전 FINAL 전장 | 12 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS50FM79 | QS50 | Z |  |  | F | M | 7 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-17 | 2005-05-27 | 9 | 372.5 | 100 | 100 | 100 | 50 | U | 2 | S/T전 FINAL 기계 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS51FE19 | QS51 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-25 | 2005-05-31 | 5 | 127.7 | 100 | 100 | 100 | 56 | U | 2 | S/T전 FINAL 전장 | 12 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS51PP39 | QS51 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-01 | 2005-06-03 | 3 | 289.5 | 100 | 100 | 100 | 61 | U | 3 | S/T전 E/R FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS51FO29 | QS51 | Z |  |  | F | O | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-10 | 2005-05-31 | 15 | 374.3 | 100 | 100 | 100 | 46 | U | 3 | S/T전 E/R FINAL 관철 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS51FO59 | QS51 | Z |  |  | F | O | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-07 | 2005-06-08 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 64 | U | 2 | S/T전 E/R FINAL 보온 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS51SS29 | QS51 | Z |  |  | S | S | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-09 | 2005-06-09 | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 66 | U | 1 | E/R 잔여발판해체 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS52FE19 | QS52 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-30 | 2005-05-31 | 2 | 276.8 | 100 | 100 | 100 | 59 | U | 2 | S/T전 FINAL 전장 | 12 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS52FO59 | QS52 | Z |  |  | F | O | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-08 | 2005-06-09 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 65 | U | 1 | S/T전 DK FINAL 보온 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS52PP49 | QS52 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-02 | 2005-06-07 | 3 | 0 | 100 | 100 | 100 | 62 | D | 2 | S/T전 DK FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS52FO39 | QS52 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-25 | 2005-05-31 | 5 | 778 | 100 | 100 | 100 | 56 | U | 1 | S/T전 DK FINAL 관철 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS53FM89 | QS53 | Z |  |  | F | M | 8 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-11 | 2005-05-24 | 9 | 881.2 | 100 | 100 | 100 | 47 | U | 1 | CARGO & BALLAST P/P 설치 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS53PP59 | QS53 | Z |  |  | P | P | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-31 | 2005-06-08 | 6 | 0 | 100 | 100 | 100 | 60 | U | 2 | S/T전 C.O.T FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS54SS39 | QS54 | Z |  |  | S | S | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-03 | 2005-06-09 | 4 | 80 | 100 | 100 | 100 | 63 | U | 1 | W.B.TK STRENGTH TEST | 16 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS54PP49 | QS54 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-25 | 2005-05-31 | 5 | 0 | 100 | 100 | 100 | 56 | U | 1 | S/T전 W.B. T FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS55PP49 | QS55 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-31 | 2005-06-02 | 3 | 0 | 100 | 100 | 100 | 60 | U | 1 | S/T전 F/SHIP FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS57FO49 | QS57 | Z |  |  | F | O | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-30 | 2005-06-02 | 4 | 377.2 | 100 | 100 | 100 | 59 | D | 1 | S/T전 ACC FINAL 관철 | 16 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS57FO69 | QS57 | Z |  |  | F | O | 6 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-03 | 2005-06-09 | 4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 63 | U | 1 | S/T전 ACC FINAL 목의 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS57PP69 | QS57 | Z |  |  | P | P | 6 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-18 | 2005-05-25 | 6 | 0 | 100 | 100 | 100 | 51 | U | 1 | S/T전 ACC FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS60FT3E | QS60 | Z |  |  | F | T | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-12 | 2005-05-18 | 4 | 222.3 | 100 | 100 | 100 | 48 | U | 3 | E/R M/C SYSTEM | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS60FT3F | QS60 | Z |  |  | F | T | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-09 | 2005-06-09 | 1 | 66.7 | 100 | 100 | 100 | 66 | U | 3 | S/GEAR SYSTEM | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS60FT3G | QS60 | Z |  |  | F | T | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-01 | 2005-06-02 | 2 | 177.8 | 100 | 100 | 100 | 61 | D | 4 | M/E SYSTEM | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS60FT3H | QS60 | Z |  |  | F | T | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-01 | 2005-06-02 | 2 | 222.3 | 100 | 100 | 100 | 61 | U | 9 | DECK EQUP | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS60FT3I | QS60 | Z |  |  | F | T | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-07 | 2005-06-09 | 3 | 255.6 | 100 | 100 | 100 | 64 | U | 4 | ACC EQUPT | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS60FT1F | QS60 | Z |  |  | F | T | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-09 | 2005-06-09 | 1 | 177.8 | 100 | 100 | 100 | 66 | U | 1 | MOORG TRIAL | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS60FT2A | QS60 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-24 | 2005-05-24 | 1 | 177.8 | 100 | 100 | 100 | 55 | D | 7 | VRC SYS | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS60FT2B | QS60 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-03 | 2005-06-03 | 1 | 44.5 | 100 | 100 | 100 | 63 | D | 9 | CRANE | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS60FT2C | QS60 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-26 | 2005-05-27 | 2 | 244.5 | 100 | 100 | 100 | 57 | D | 9 | CARGO HANDLING SYS | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS60FT2D | QS60 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-27 | 2005-05-30 | 2 | 66.7 | 100 | 100 | 100 | 58 | U | 8 | GAS SAMPLING SYS | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS60FT2E | QS60 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-25 | 2005-05-26 | 2 | 133.4 | 100 | 100 | 100 | 56 | U | 6 | I.G.G. SYSTEM | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS60FT2F | QS60 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-26 | 2005-05-27 | 2 | 44.5 | 100 | 100 | 100 | 57 | U | 5 | ODME SYSTEM | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS60FT2G | QS60 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-27 | 2005-05-31 | 3 | 88.9 | 100 | 100 | 100 | 58 | U | 7 | T/C HEATER | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS60FT2H | QS60 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-07 | 2005-06-08 | 2 | 44.5 | 100 | 100 | 100 | 64 | U | 5 | FIRE EXTINGUISHG SYS | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS60FT2I | QS60 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-01 | 2005-06-02 | 2 | 44.5 | 100 | 100 | 100 | 61 | U | 5 | CO2 SYSTEM | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS60FT2L | QS60 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-08 | 2005-06-09 | 2 | 66.7 | 100 | 100 | 100 | 65 | U | 6 | BOAT | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS60FT3A | QS60 | Z |  |  | F | T | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-12 | 2005-05-13 | 2 | 122.3 | 100 | 100 | 100 | 48 | U | 1 | S/POWER | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS60FT3B | QS60 | Z |  |  | F | T | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-18 | 2005-05-19 | 2 | 222.3 | 100 | 100 | 100 | 51 | U | 2 | AMS SYSTEM | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS60FT3C | QS60 | Z |  |  | F | T | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-17 | 2005-05-17 | 1 | 155.6 | 100 | 100 | 100 | 50 | U | 4 | D/G SYSTEM | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS60FT3D | QS60 | Z |  |  | F | T | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-26 | 2005-05-26 | 1 | 44.5 | 100 | 100 | 100 | 57 | U | 3 | BOILER SYSTEM | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS60FT1A | QS60 | Z |  |  | F | T | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-19 | 2005-05-23 | 3 | 244.5 | 100 | 100 | 100 | 52 | U | 5 | D/G TEST | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS60FT1B | QS60 | Z |  |  | F | T | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-27 | 2005-05-31 | 3 | 155.6 | 100 | 100 | 100 | 58 | U | 4 | BOILER TEST | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS60FT1C | QS60 | Z |  |  | F | T | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-11 | 2005-05-17 | 4 | 111.1 | 100 | 100 | 100 | 47 | D | 5 | AUX SYSTEM TEST | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS60FT1D | QS60 | Z |  |  | F | T | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-05-25 | 2005-05-31 | 5 | 244.5 | 100 | 100 | 100 | 56 | U | 1 | AUX MACH TEST | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS60FT1E | QS60 | Z |  |  | F | T | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-02 | 2005-06-07 | 3 | 289 | 100 | 100 | 100 | 62 | U | 2 | M/E L.O FLUSHING | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS70FM39 | QS70 | Z |  |  | F | M | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-09 | 2005-06-09 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66 | U | 2 | "주 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS70FT2T | QS70 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-14 | 2005-06-16 | 3 | 111.1 | 100 | 100 | 100 | 69 | U | 3 | S/TRIAL | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS70FT1T | QS70 | Z |  |  | F | T | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-14 | 2005-06-16 | 3 | 111.1 | 100 | 100 | 100 | 69 | U | 2 | S/TRIAL | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS70FT3T | QS70 | Z |  |  | F | T | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-14 | 2005-06-16 | 3 | 111.1 | 100 | 100 | 100 | 69 | U | 1 | S/TRIAL | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS80FE19 | QS80 | Z |  |  | F | E | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-24 | 2005-06-30 | 5 | 723.9 | 100 | 100 | 100 | 77 | D | 1 | D/L전 FINAL 전장 | 12 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS80FT1Z | QS80 | Z |  |  | F | T | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-17 | 2005-06-28 | 8 | 177.8 | 100 | 100 | 100 | 72 | U | 4 | FINAL WORK | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS80FT2Z | QS80 | Z |  |  | F | T | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-17 | 2005-06-28 | 8 | 200.1 | 100 | 100 | 100 | 72 | U | 5 | FINAL WORK | 15 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS80FE29 | QS80 | Z |  |  | F | E | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-24 | 2005-06-30 | 5 | 0 | 100 | 100 | 100 | 77 | U | 2 | D/L전 FINAL 계장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS80FM39 | QS80 | Z |  |  | F | M | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-17 | 2005-06-21 | 3 | 334.8 | 100 | 100 | 100 | 72 | U | 1 | D/L전 FINAL 기계 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS80FT3Z | QS80 | Z |  |  | F | T | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-17 | 2005-06-28 | 8 | 0 | 100 | 100 | 100 | 72 | U | 3 | FINAL WORK | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS81PP39 | QS81 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-29 | 2005-07-01 | 3 | 275 | 100 | 100 | 100 | 80 | D | 2 | D/L전 E/R FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS81FO29 | QS81 | Z |  |  | F | O | 2 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-17 | 2005-06-23 | 5 | 596.2 | 100 | 100 | 100 | 72 | U | 1 | D/L전 E/R FINAL 관철 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS81FO59 | QS81 | Z |  |  | F | O | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-30 | 2005-07-01 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 81 | U | 1 | D/L전 E/R FINAL 보온 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS82FO59 | QS82 | Z |  |  | F | O | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-30 | 2005-07-01 | 2 | 280.1 | 100 | 100 | 100 | 81 | D | 1 | D/L전 DK FINAL 보온 | 16 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS82FO39 | QS82 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-17 | 2005-06-28 | 8 | 646.6 | 100 | 100 | 100 | 72 | U | 1 | D/L전 DK FINAL 관철 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS82PP49 | QS82 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-29 | 2005-07-04 | 4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | U | 2 | D/L전 DK FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS83SS19 | QS83 | Z |  |  | S | S | 1 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-17 | 2005-06-20 | 2 | 43 | 100 | 100 | 100 | 72 | D | 1 | CARGO TK 특도 수정용 발판설치 | 8 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS83PP59 | QS83 | Z |  |  | P | P | 5 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-22 | 2005-06-30 | 7 | 0 | 100 | 100 | 100 | 75 | U | 1 | D/L전 C.O.T FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS84FO39 | QS84 | Z |  |  | F | O | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-21 | 2005-06-23 | 3 | 316.1 | 100 | 100 | 100 | 74 | U | 1 | D/L전 W.B. T FINAL 관철 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS84PP49 | QS84 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-29 | 2005-06-30 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | D | 1 | D/L전 W.B. T FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS85PP49 | QS85 | Z |  |  | P | P | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-24 | 2005-07-01 | 6 | 0 | 100 | 100 | 100 | 77 | D | 1 | D/L전 F/SHIP FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS86PP39 | QS86 | Z |  |  | P | P | 3 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-24 | 2005-06-30 | 5 | 166.5 | 100 | 100 | 100 | 77 | D | 1 | D/L전 A/SHIP FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS87FO49 | QS87 | Z |  |  | F | O | 4 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-17 | 2005-06-22 | 4 | 731.2 | 100 | 100 | 100 | 72 | U | 2 | D/L전 ACC FINAL 관철 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS87FO69 | QS87 | Z |  |  | F | O | 6 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-29 | 2005-06-30 | 2 | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | U | 1 | D/L전 ACC FINAL 목의 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | QS87PP69 | QS87 | Z |  |  | P | P | 6 | IN |  |  |  | 0 |  |  | 2005-06-24 | 2005-06-29 | 4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 77 | D | 2 | D/L전 ACC FINAL 도장 | 14 | Q | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S11P HA011 | S11P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-03 | 2019-07-11 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S11P HA021 | S11P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-22 | 2019-07-26 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S11P PB011 | S11P | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-10 | 2019-09-20 | 7 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S11P HF031 | S11P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S11P FB011 | S11P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S11P FB021 | S11P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-27 | 2019-08-30 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S11P PS023 | S11P | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S11P HA031 | S11P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-15 | 2019-07-24 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S11P HA041 | S11P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-06 | 2019-08-23 | 13 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S11P HL023 | S11P | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S11P HF010 | S11P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S11P HF020 | S11P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S11S HA011 | S11S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-16 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S11S HA021 | S11S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-24 | 2019-08-06 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S11S PB011 | S11S | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-11 | 2019-09-24 | 8 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S11S HF031 | S11S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S11S FB011 | S11S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S11S FB021 | S11S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-30 | 2019-09-04 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S11S PS023 | S11S | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S11S HA031 | S11S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-08-05 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S11S HA041 | S11S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-09 | 2019-08-28 | 13 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S11S HL023 | S11S | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S11S HF010 | S11S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S11S HF020 | S11S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S12P FB011 | S12P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S12P FB021 | S12P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-05 | 2019-09-10 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S12P PS023 | S12P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S12P HA011 | S12P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-08-12 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S12P HA021 | S12P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-14 | 2019-08-21 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S12P PB011 | S12P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-20 | 2019-09-30 | 7 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S12P HF031 | S12P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S12P HA031 | S12P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-08 | 2019-08-20 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S12P HA041 | S12P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-23 | 2019-09-04 | 9 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S12P HL023 | S12P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S12P HF010 | S12P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S12P HF020 | S12P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S12S HA011 | S12S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2019-08-13 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S12S HA021 | S12S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-16 | 2019-08-22 | 5 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S12S PB011 | S12S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-24 | 2019-10-02 | 7 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S12S HF031 | S12S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S12S FB011 | S12S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S12S FB021 | S12S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-06 | 2019-09-11 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S12S PS023 | S12S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S12S HA031 | S12S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-09 | 2019-08-21 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S12S HA041 | S12S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-26 | 2019-09-05 | 9 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S12S HL023 | S12S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S12S HF010 | S12S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S12S HF020 | S12S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S13P HA011 | S13P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-03 | 2019-07-19 | 13 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S13P HA021 | S13P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-06 | 2019-08-12 | 5 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S13P PB011 | S13P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-20 | 2019-10-01 | 8 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S13P HF031 | S13P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S13P FB011 | S13P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S13P FB021 | S13P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-03 | 2019-09-06 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S13P PS023 | S13P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S13P HA031 | S13P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-12 | 2019-08-12 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S13P HA041 | S13P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-19 | 2019-08-30 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S13P HL023 | S13P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S13P HF010 | S13P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S13P HF020 | S13P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S13S HA011 | S13S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-03 | 2019-07-19 | 13 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S13S HA021 | S13S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-07 | 2019-08-13 | 5 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S13S HF020 | S13S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S13S PB011 | S13S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-23 | 2019-10-01 | 7 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S13S HF031 | S13S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S13S FB011 | S13S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S13S FB021 | S13S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-03 | 2019-09-06 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S13S PS023 | S13S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S13S HA031 | S13S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-15 | 2019-08-13 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S13S HA041 | S13S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-20 | 2019-09-02 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S13S HL023 | S13S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S13S HF010 | S13S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S14P HA011 | S14P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-05 | 2019-07-23 | 13 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S14P HA021 | S14P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-09 | 2019-08-16 | 5 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S14P HF010 | S14P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S14P HF020 | S14P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S14P PB011 | S14P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-23 | 2019-10-02 | 8 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S14P HF031 | S14P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S14P FB011 | S14P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2019-07-22 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S14P FB021 | S14P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-05 | 2019-09-10 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S14P PS023 | S14P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S14P HA031 | S14P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-17 | 2019-08-16 | 17 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S14P HA041 | S14P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-22 | 2019-09-04 | 10 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S14P HL023 | S14P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S14S HA011 | S14S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-26 | 13 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S14S HA021 | S14S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-14 | 2019-08-21 | 5 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S14S HF010 | S14S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S14S HF020 | S14S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S14S PB011 | S14S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-26 | 2019-10-08 | 8 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S14S HF031 | S14S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S14S FB011 | S14S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-26 | 2019-08-05 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S14S FB021 | S14S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-10 | 2019-09-18 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S14S PS023 | S14S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S14S HA031 | S14S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-22 | 2019-08-21 | 17 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S14S HA041 | S14S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-27 | 2019-09-09 | 10 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S14S HL023 | S14S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S15P HA011 | S15P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-24 | 13 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S15P HA021 | S15P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-12 | 2019-08-19 | 5 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S15P HF010 | S15P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S15P HF020 | S15P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S15P PB011 | S15P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-25 | 2019-10-04 | 7 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S15P HF031 | S15P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S15P FB011 | S15P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-16 | 2019-08-19 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S15P FB021 | S15P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-06 | 2019-09-11 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S15P PS023 | S15P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S15P HA031 | S15P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-08-19 | 17 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S15P HA041 | S15P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-23 | 2019-09-05 | 10 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S15P HL023 | S15P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S15S HA011 | S15S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-11 | 2019-08-05 | 13 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S15S HA021 | S15S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-16 | 2019-08-22 | 5 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S15S HF010 | S15S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S15S HF020 | S15S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S15S PB011 | S15S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-27 | 2019-10-10 | 8 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S15S HF031 | S15S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S15S FB011 | S15S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S15S FB021 | S15S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-11 | 2019-09-19 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S15S PS023 | S15S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S15S HA031 | S15S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-23 | 2019-08-22 | 17 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S15S HA041 | S15S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-28 | 2019-09-10 | 10 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S15S HL023 | S15S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S16P HA011 | S16P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-15 | 2019-08-07 | 13 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S16P HA021 | S16P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-21 | 2019-08-27 | 5 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S16P HF010 | S16P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S16P HF020 | S16P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S16P PB011 | S16P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-30 | 2019-10-11 | 8 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S16P HF031 | S16P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S16P FB011 | S16P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S16P FB021 | S16P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-17 | 2019-09-20 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S16P PS023 | S16P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S16P HA031 | S16P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-25 | 2019-08-26 | 17 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S16P HA041 | S16P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-30 | 2019-09-16 | 10 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S16P HL023 | S16P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S16S HA011 | S16S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-18 | 2019-08-12 | 13 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S16S HA021 | S16S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-26 | 2019-08-30 | 5 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S16S HF010 | S16S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S16S HF020 | S16S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S16S PB011 | S16S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-14 | 8 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S16S HF031 | S16S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S16S FB011 | S16S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S16S FB021 | S16S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-20 | 2019-09-25 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S16S PS023 | S16S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S16S HA031 | S16S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-06 | 2019-08-29 | 17 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S16S HA041 | S16S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-04 | 2019-09-19 | 10 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S16S HL023 | S16S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S17P PS023 | S17P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S17P HA031 | S17P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-26 | 2019-08-27 | 17 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S17P HA041 | S17P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-02 | 2019-09-17 | 10 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S17P HL023 | S17P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S17P HA011 | S17P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-16 | 2019-08-08 | 13 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S17P HA021 | S17P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-22 | 2019-08-28 | 5 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S17P HF010 | S17P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S17P HF020 | S17P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S17P PB011 | S17P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-14 | 8 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S17P HF031 | S17P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S17P FB011 | S17P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S17P FB021 | S17P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-18 | 2019-09-23 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S17S HA011 | S17S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2019-08-13 | 13 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S17S HA021 | S17S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-27 | 2019-09-02 | 5 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S17S HF010 | S17S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S17S HF020 | S17S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S17S PB011 | S17S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-07 | 2019-10-17 | 8 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S17S HF031 | S17S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S17S FB011 | S17S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S17S FB021 | S17S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-23 | 2019-09-26 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S17S PS023 | S17S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S17S HA031 | S17S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-07 | 2019-08-30 | 17 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S17S HA041 | S17S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-05 | 2019-09-20 | 10 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S17S HL023 | S17S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S18P HA011 | S18P | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-15 | 2019-08-07 | 13 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S18P HA021 | S18P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-09 | 2019-08-16 | 5 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S18P HF010 | S18P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S18P HF020 | S18P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S18P PB011 | S18P | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-23 | 2019-10-02 | 8 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S18P HF031 | S18P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S18P FB011 | S18P | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S18P FB021 | S18P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-06 | 2019-09-11 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S18P PS023 | S18P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S18P HA031 | S18P | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-26 | 2019-08-14 | 9 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S18P HA041 | S18P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-20 | 2019-09-05 | 13 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S18P HL023 | S18P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S18S HA011 | S18S | B |  |  | H | A | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-15 | 2019-08-07 | 13 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S18S HA021 | S18S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-07 | 2019-08-13 | 5 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S18S HF010 | S18S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S18S HF020 | S18S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S18S PB011 | S18S | B |  |  | P | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-18 | 2019-09-27 | 8 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S18S HF031 | S18S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S18S FB011 | S18S | B |  |  | F | B | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S18S FB021 | S18S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-04 | 2019-09-09 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S18S PS023 | S18S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S18S HA031 | S18S | B |  |  | H | A | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-24 | 2019-08-09 | 8 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S18S HA041 | S18S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-16 | 2019-09-03 | 13 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S18S HL023 | S18S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S19P HA021 | S19P | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-16 | 2019-08-21 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S19P HA011 | S19P | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2019-08-13 | 13 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S19P HF010 | S19P | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S19P HF020 | S19P | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S19P PB011 | S19P | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-25 | 2019-10-07 | 8 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S19P HF031 | S19P | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S19P PS023 | S19P | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S19P HA031 | S19P | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-08 | 2019-08-20 | 8 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S19P HA041 | S19P | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-26 | 2019-09-11 | 13 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S19P FB011 | S19P | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S19P FB021 | S19P | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-16 | 2019-09-19 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S19P HL023 | S19P | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S19S HA011 | S19S | B |  |  | H | A | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-19 | 2019-08-13 | 13 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(중조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S19S HA021 | S19S | B |  |  | H | A | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-13 | 2019-08-20 | 5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S19S HF010 | S19S | B |  |  | H | F | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S19S HF020 | S19S | B |  |  | H | F | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S19S PB011 | S19S | B |  |  | P | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-20 | 2019-10-01 | 8 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 블럭도장 / IN SHOP | 9 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S19S HF031 | S19S | B |  |  | H | F | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S19S HA031 | S19S | B |  |  | H | A | 03 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-06 | 2019-08-16 | 8 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조 / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S19S HA041 | S19S | B |  |  | H | A | 04 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-22 | 2019-09-09 | 13 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S19S FB011 | S19S | B |  |  | F | B | 01 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 중조의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S19S FB021 | S19S | B |  |  | F | B | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-10 | 2019-09-17 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S19S PS023 | S19S | B |  |  | P | S | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | S19S HL023 | S19S | B |  |  | H | L | 02 | AS1 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T11P HA021 | T11P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-13 | 2019-08-21 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T11P HF010 | T11P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T11P HF020 | T11P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T11P HF031 | T11P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T11P HA041 | T11P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-23 | 2019-09-03 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T11P FB021 | T11P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-04 | 2019-09-06 | 3 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T11P FB031 | T11P | B |  |  | F | B | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | T-STAGE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T11P PS023 | T11P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T11P HL023 | T11P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T11S HA021 | T11S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-14 | 2019-08-22 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T11S HF010 | T11S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T11S HF020 | T11S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T11S HF031 | T11S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T11S HA041 | T11S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-26 | 2019-09-04 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T11S FB021 | T11S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-05 | 2019-09-09 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T11S FB031 | T11S | B |  |  | F | B | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-25 | 2019-09-30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | T-STAGE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T11S PS023 | T11S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T11S HL023 | T11S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T12P HA021 | T12P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-14 | 2019-08-22 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T12P HF010 | T12P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T12P HF020 | T12P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T12P HF031 | T12P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T12P HA041 | T12P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-26 | 2019-09-04 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T12P FB021 | T12P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-05 | 2019-09-09 | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T12P FB031 | T12P | B |  |  | F | B | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | T-STAGE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T12P PS023 | T12P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T12P HL023 | T12P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T12S HA021 | T12S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-16 | 2019-08-23 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T12S HF010 | T12S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T12S HF020 | T12S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T12S HF031 | T12S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T12S HA041 | T12S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-27 | 2019-09-05 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T12S FB021 | T12S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-09 | 2019-09-11 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T12S PS023 | T12S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T12S HL023 | T12S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T14P HA021 | T14P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-22 | 2019-08-29 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T14P HF010 | T14P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T14P HF020 | T14P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T14P HF031 | T14P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T14P HA041 | T14P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-02 | 2019-09-11 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T14P FB021 | T14P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 3 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T14P FB031 | T14P | B |  |  | F | B | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | T-STAGE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T14P PS023 | T14P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T14P HL023 | T14P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T14S HA021 | T14S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-23 | 2019-08-30 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T14S HF010 | T14S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T14S HF020 | T14S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T14S HF031 | T14S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T14S HA041 | T14S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-03 | 2019-09-16 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T14S FB021 | T14S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T14S PS023 | T14S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T14S HL023 | T14S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T15P HA021 | T15P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-23 | 2019-08-30 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T15P HF010 | T15P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T15P HF020 | T15P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T15P HF031 | T15P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T15P HA041 | T15P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-03 | 2019-09-16 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T15P FB021 | T15P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T15P FB031 | T15P | B |  |  | F | B | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | T-STAGE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T15P PS023 | T15P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T15P HL023 | T15P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T15S HF020 | T15S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T15S HF031 | T15S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T15S HA041 | T15S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-09 | 2019-09-20 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T15S FB021 | T15S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T15S PS023 | T15S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T15S HA021 | T15S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-29 | 2019-09-05 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T15S HF010 | T15S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T17P HA021 | T17P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-23 | 2019-08-30 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T17P HF010 | T17P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T17P HF020 | T17P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T17P HF031 | T17P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T17P HA041 | T17P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-03 | 2019-09-16 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T17P FB021 | T17P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T17P FB031 | T17P | B |  |  | F | B | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | T-STAGE 의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T17P PS023 | T17P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T17P HL023 | T17P | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T17S HA021 | T17S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-26 | 2019-09-02 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T17S HF010 | T17S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T17S HF020 | T17S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T17S HF031 | T17S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T17S HA041 | T17S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-04 | 2019-09-17 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T17S FB021 | T17S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T17S PS023 | T17S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T17S HL023 | T17S | B |  |  | H | L | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 1차 PE Lifting / 1차 PE | 6 | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T18P HA021 | T18P | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-25 | 2019-10-02 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T18P HF010 | T18P | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T18P HF020 | T18P | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T18P HL034 | T18P | B |  |  | H | L | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T18P HF031 | T18P | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T18P HA041 | T18P | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-07 | 2019-10-17 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T18P FB021 | T18P | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T18P PS023 | T18P | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T18S HA021 | T18S | B |  |  | H | A | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-23 | 2019-09-30 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 소조(대조용) / IN SHOP | 3 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T18S HF010 | T18S | B |  |  | H | F | 01 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | DWG / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T18S HF020 | T18S | B |  |  | H | F | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 강재입고 / 공통 |  | 0 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T18S HL034 | T18S | B |  |  | H | L | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 2차 PE Lifting / 2차 PE | 6 | 4 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T18S HF031 | T18S | B |  |  | H | F | 03 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 가공 / IN SHOP | 2 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T18S HA041 | T18S | B |  |  | H | A | 04 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-02 | 2019-10-15 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 대조 / IN SHOP | 5 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T18S FB021 | T18S | B |  |  | F | B | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-16 | 2019-10-18 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 선행의장 / IN SHOP | 11 | 1 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
DHSCMID | U614 | T18S PS023 | T18S | B |  |  | P | S | 02 | AS2 |  |  |  | 0 |  |  | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 후행발판설치 / 1차 PE |  | 3 | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A